## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12014
| Fecha | 2020-06-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | CNMH no cuenta con inventario físico, de la cta. propiedad planta equi, a 31 de dic.de 2013-2014,solicitado mediante AUD-CNMH -02 sept/2015, con este hecho no solamente se incumple el proced.CMHGRF-PR-006, Ejecutar inventarios para activos fijos si no que se obstaculiza las verificaciones de activos fijos y su consistencia en inform. contable de c/u de las subcuentas que componen la cta. | El CNMH no cuenta con un inventario físico | Implementar el inventario físico del CNMH a nivel nacional | Realizar la conciliación contable en la cuenta de activos fijos del CNMH | Conciliaciones realizadas | 2 | 2016-07-01 | 2017-12-31 | 78.3 | 2 | Se llevo a cabo inventario de activos fijos y se entregó informe de su resultado a diciembre 31 de 2019, se efectuaron las actualizaciones pertinentes en el Sistema de Control de Inventarios de la entidad. Asi mismo durante la presente vigencia, se vienen realizando las conciliaciones de la cuenta de manera mensual sin presentar diferencias significativas
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.2 | Al efectuar el análisis de conciliación de las subcuentas 2015 (Propiedades, planta y equipo, Bienes muebles en bodega, equipos de comunicación y computación, maquinaria y equipo, muebles, enseres y equipos de oficina, equipo de comedor, cocina, despensa y hotel) se determinan diferencias por menor y mayor valores registrado en contabilidad frente a lo reportado en el aplicativo SciWeb | Debilidades presentadas en el aplicativo SciWeb: No se genera reporte de entradas, salidas y saldos acumulados por cuenta de manera que no se puede realizar cruces entre los ingresos y egresos, así como de los saldos reflejados en el balance general 2015 | Realizar la depuración de información. | Depuración de la información entre el área de recursos físicos y contabilidad para alimentar el sistema de información contable con corte Diciembre de 2016, mediante informe entregado por parte de la Dirección Adtiva y Financiera | Informe de depuración | 1 | 2017-09-01 | 2018-07-30 | 47.4286 | 1 | Se llevo a cabo inventario de activos fijos y se entregó informe de su resultado a diciembre 31 de 2019, se efectuaron las actualizaciones pertinentes en el Sistema de Control de Inventarios de la entidad. Asi mismo durante la presente vigencia, se vienen realizando las conciliaciones de la cuenta de manera mensual sin presentar diferencias significativas
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3.3 | Al efectuar el análisis de conciliación de las subcuentas 2015 (Propiedades, planta y equipo, Bienes muebles en bodega, equipos de comunicación y computación, maquinaria y equipo, muebles, enseres y equipos de oficina, equipo de comedor, cocina, despensa y hotel) se determinan diferencias por menor y mayor valores registrado en contabilidad frente a lo reportado en el aplicativo SciWeb | No se evidencia la conciliación entre inventario físico y los saldos en SciWeb y saldos contables = Deficiencias en el sistema de control interno contable | Realizar la Conciliación de los saldos contables | Efectuar la conciliación de los saldos con corte a diciembre 31 de 2016 de la cuenta propiedad planta y equipo, entre inventario físico, saldos SCIWeb y saldos contables, por medio de un informe entregado por parte de Recursos físicos y contabilidad de los resultados de la Conciliación. | Informe entregado por Dirección Adtiva y Financiera | 1 | 2017-09-01 | 2018-07-30 | 47.4286 | 1 | Se llevo a cabo inventario de activos fijos y se entregó informe de su resultado a diciembre 31 de 2019, se efectuaron las actualizaciones pertinentes en el Sistema de Control de Inventarios de la entidad. Asi mismo durante la presente vigencia, se vienen realizando las conciliaciones de la cuenta de manera mensual sin presentar diferencias significativas
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO