## Plan de Mejoramiento
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento a la Gestión de Inventarios |  |  |  |  | Fernando Ramirez Ochoa - Director Administrativo y Financiero |  |  |  |  | Dia: 22 | Mes: 07 | Año: 2020
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | En revisión efectuada a los mapas de riesgos del CNMH de la vigencia 2020, no se observan Riesgos de Corrupción asociados a Activos Fijos. En tanto en el mapa de Riesgos de Gestión se observa el riesgo de “Pérdida o Hurto de los Bienes muebles del CNMH”. Por lo mencionado anteriormente y teniendo en cuenta el informe entregado a 31 de diciembre de 2019 por la oficina de Recursos Físicos sobre el resultado del Inventario Físico y la materialización del riesgo de hurto de bienes muebles en el 2019 y dada la importancia que tiene esta cuenta en los Estados Financieros (Saldo a febrero de 2020, $10.103.987.774,56) se puede constituir en una perdida que afecta la razonabilidad de los estados financieros | De acuerdo a las mesas de trabajo realizadas por el Grupo de Planeación con los Líderes de Proceso y su equipo de trabajo, para la actualización del mapa de riesgos de gestión del CNMH, se clasificó el riesgo de Perdida o Hurto de los Bienes muebles del CNMH como un riesgo de gestión y esta matriz fue socializada a la entidad el 20 de mayo de 2020. Teniendo en cuenta que en la vigencia anterior se materializo el riesgo de hurto a los bienes de la entidad, se debe replantear este riesgo como un riesgo de corrupción. | Realizar la revisión con el acompañamiento de Planeación del riesgo Perdida o Hurto de los Bienes muebles del CNMH y realizar la reclasificación como riesgo de corrupción en el Mapa de riesgos de Procesos, a su vez establecer en este mapa los controles necesarios para evitar que se vuelva a materializar. | 1. Reunión de revisión con el area de planeación. 2. Inclusión del riesgo Perdida o Hurto de Bienes del CNMH en el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad. 3. Establecer controles efectivos para la minimización del riesgo. | 2020-07-22 | 2020-09-30 | Mónica Ramírez - Recursos Físicos y Luz Patricia Pardo - Planeación
2 | El CNMH suscribió el Contrato de Compraventa 395-2019 con el proveedor Stefanini Sysman, el 24 de diciembre de 2019 y fecha de terminación 31 de diciembre de 2019, cuyo objeto fue “Adquirir la actualización de los módulos de almacén e inventarios con la Licencia de uso de Software – Sysman – Almacén e Inventarios y el servicio de soporte de dichos módulos, con tecnología cliente servidor, que permita la eficiente gestión de la herramienta, generación de reportes, conciliación contable, toma física de inventarios, con soporte presencial y ajustes requeridos para la administración de los activos del Centro Nacional de Memoria Histórica, incluyendo en el proceso de ajustes: configuración y capacitación, acorde a las políticas y normatividad NICSP establecida para entidades de Gobierno”. Sin embargo, a la fecha no se ha cumplido con todas las obligaciones descritas, y la fecha de cumplimiento estaba pactada para el 31 de diciembre de 2019, generando un posible riesgo para el CNMH, en donde la entidad prestadora del servicio no lo realice en la correspondiente vigencia como se menciona en el literal 2 de este informe. | El 27 de diciembre el proveedor hace entrega del producto “Kit de actualización de los módulos almacén e inventarios”, en cumplimiento de la obligación específica No.3 del contrato, así como el servicio de soporte establecido en la obligación No.5, para el cual el proveedor remitió acta de compromiso firmada por el Sub -Gerente de operaciones de la empresa, el día 30 de diciembre de 2019, garantizando el uso de la bolsa de horas, dándose por cumplida la entrega de los productos contratados. Desde el 28 de diciembre de 2019 hasta el 7 de febrero de 2020 la entidad afronto una externalidad, como fue el traslado y unificación de todas sus sedes en Bogotá, lo cual afecto el desarrollo los procesos administrativos en el área de recursos físicos, por tal motivo el seguimiento a la implementación de la actualización del sistema se extendió en tanto que se debió validar las implementaciones realizadas. Con el Decreto 90-2020 Alcaldía de Bogotá, se dispuso el simulacro de aislamiento que inicio el día 20 de marzo de 2020 hasta el 23 de marzo, y de manera concomitante, el gobierno nacional expidió el Decreto 457 -2020, por el cual se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio desde el 25 de marzo hasta el 13 de abril, situación que ha continuado mediante los decretos modificatorios de este. Esta situación ha afectado el seguimiento de la funcionalidad, en tanto para acceder al mismo se debe hacer de manera remota a la base de datos que se encuentra en los servidores de la entidad, lo cual genera lentitud en los procesos a desarrollar. En ese orden de ideas, los requerimientos realizados hechos por la supervisión del contrato al contratista también se han afectado, quienes han dado respuesta de manera tardía a lo solicitado pues también se vieron afectados con la emergencia sanitaria. No obstante, es de anotar que con el fin de garantizar la funcionalidad de la actualización adquirida, se cuenta con la obligación No.16 Garantía por 12 meses y en ejercicio de esta obligación, la supervisión realizó el seguimiento de la funcionalidad de la actualización contempladas en contrato. | Seguimiento al cumplimiento de la obligación No.16, establecida en el Contrato 395-2019 en los siguientes términos: “16.- Garantía por (12) meses, sobre las funcionalidades anteriormente descritas, que garantice atención, asistencia y ajustes a la información sobre posibles incidencias o errores, según ficha técnicaFT_064_ANS_SYSMAN_PLATINUM_V16 aportada por el contratista” en aras de garantizar la no afectación de la generación de la información por parte del aplicativo de control de inventarios de la entidad. | 1. Reunión de seguimiento con el contratista Stefanini Sysman para verificar la totalidad de las obligaciones del Contrato 395-2019 y el cumplimiento de las mismas. 2. Acta de recibido a satisfacción del contrato por parte de la supervisión y pago de la factura. 3. Informe de la funcionalidad del sistema de control de inventarios por parte de la supervisión del contrato. | 2020-07-22 | 2020-08-30 | Mónica Ramírez Profesional Universitario de Recursos Físicos - Cesar Ortiz Profesional Especializado de Tecnología - Jorge Bermudez Profesional Especializado Contabilidad