## Plan de Mejoramiento
|  |  | PLAN DE MEJORAMIENTO. Visita procuraduría. Seguimiento a cumplimiento de ley de transparencia. | [8 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[12 empty] | VERSIÓN: | 002
[12 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Área: Varias areas del CNMH | [8 empty] | Fecha Suscripción: | Día:30 | Mes:Abril | Año: 2017
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE DEL PM |  |  | SEGUIMIENTO AL PM
No | Origen: Nombre del informe y fecha | Descripción: Observacion o Riesgo | Causa de la situación encontrada | Acción | Fecha inicio | Fecha fin | Responsable de la acción | Fecha del reporte | Reporte de avance a 31 de julio | Soporte del cumplimiento de la acción | Fecha de seguimiento | Observaciones y recomendaciones de la OCI | Estado | CUMPLIDO | NO CUMPLIDO | En seguimiento
1 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se insta la entidad a que el formulario electrónico para la recepción de solicitudes de información pública se ajuste a lo que dispone la Res 3564 de 2015 en su anexo 2, incluyendo el vínculo al formato de solicitud de acceso a la información con identidad reservada de la Procuraduría General de la Nación punto 1.14 | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  |  | 31 de mayo de 2017 | Direccion DA y F GESTIÓN DOCUMENTAL | Corte a 30 de Junio de 2017 | Se envió correo al Grupo de Comunicaciones el día 17 de julio a las 16:02 para solicitar incluir el link del formulario de PQRSD del CNMH | Correo enviado desde la profesional especializada de Gestión Documental a Santiago Moreno, Contratista del Grupo de Comunicaciones | DIC 11 2017 | Cumplida lajuste realizado | ACCION CERRADA | 1
2 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se insta publicar los costos de solicitud y reproducción de la información pública de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 10.8. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  | 2017-04-07 | 28 de abril de 2017 | DA y F. Oficina Jurídica | Corte a 30 de Junio de 2017 | 2017-07-17 | Resolución 052 del 7 de abril de 2017. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia y http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/manuales-internos | Ago 15 de 2018 | La Resolución 052 de 2017 se encuentra publicada, pero no es accesible a la ciudadanía. Se recomienda ubicarla en la sección de PQRSD para que el ciudadano tenga acceso rápido a la norma. | ABIERTA Cumplida parcialmente y en seguimiento. Se hace nuevamente recomendación. | 1 |  | 1
3 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se insta a publicar las políticas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales de conformidad con la Res 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 1.4. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  |  | 30 de agosto de 2017 | DA y F. Tecnología. | Corte a 30 de Junio de 2017 | Se publica la POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES, el 31 de marzo de 2017. En el mes de agosto de 2017, se publicarán las Políticas Específicas de Seguridad de la Información, hoy día socializadas a la Comunidad CNMH a través de la Intranet. La Política General de Seguridad de la Información, se encuentra en Borrador para consideración del Comité Administrativo Institucional, para aprobación del Representante Legal de la Entidad. | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2017/proteccion-de-datos.pdf http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=dspMenuPrincipal&id=58 | DIC 11 2017 | Cumplida link reubicado | ACCION CERRADA | 1
4 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se recomienda que los estudios y otras publicaciones, se ubiquen como una sección particular en la sección de transparencia | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  |  | 30 de junio 2017 | Comunicaciones | Corte a 30 de Junio de 2017 | Cumplido. Dentro de la sección de información de interés las publicaciones se dividen en publicaciones CNMH y publicaciones de interés | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/informes http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/publicaciones-de-interes | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
5 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se recomienda a la entidad incluir en su sección de Transparencia la información de las convocatorias dirigidas a los ciudadanos información que ya se encuentra en el sitio web, de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 2.3. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  |  | 31 de octubre de 2017 | Comunicaciones | Corte a 30 de Junio de 2017 | Cumplido | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/tag/Convocatorias%20sobre%20memoria%20hist%C3%B3rica?limitstart=0 | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
6 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se recomienda vincular a la sección de Transparencia las noticias de la entidad las cuales se encuentran en el sitio web de la entidad de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 2.6 | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  |  | 30 de junio de 2017 | Comunicaciones | Corte a 30 de Junio de 2017 | Cumplido. Se incluye link NOTICIAS dentro de la sección de Información de interés. Cumplido. | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
7 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se recomienda a la entidad hacer un vínculo en la sección de Transparencia a la información para niños y jóvenes que ya se encuentra en el sitio web de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 2.8. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  |  | 31 de octubre de 2017 | Comunicaciones | Corte a 30 de Junio de 2017 | Cumplido. Se incluye link Información para niños, niñas y adolescentes dentro de la sección de Información de interés. Cumplido. | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/travesiaporlamemoria/ | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
8 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se recomienda a la entidad dividir la siguiente información en categorías independientes: 1. misión y visión 2. Funciones y deberes 3. Organigrama, de acuerdo a la estructura de la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 3. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  |  | 30 de junio de 2017 | Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación. | Corte a 30 de Junio de 2017 | Cumplido. Se atiende recomendación, dentro de la sección Estructura Organica y Talento Humano se dividen las secciones de la siguiente manera: - Misión y visión - Funciones y deberes - Organigrama | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica/mision-vision http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica/funciones-deberes http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/somos-cnmh/que-es-el-centro-nacional-de-memoria-historica/organigrama-cnmh | DIC 11 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
9 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se recomienda que el directorio de las entidades que integran el sector que ya se encuentra publicado, se actualice y se ubique cómo una categoría dentro de la sección de Transparencia de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 3.6 | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  |  | 31 de julio de 2017 | COMUNICACIONES | Corte a 30 de Junio de 2017 | Cumplido | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/entidades-que-integran-el-sector | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
10 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se recomienda publicar el directorio de las principales agremiaciones, asociaciones o grupos de interés relacionadas con la actividad propia de la entidad de conformidad con lo que pide la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 3.7 teniendo en cuenta el no publicar la información que pueda ser sensible, reservada o clasificada. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  |  | 29 de septiembre de 2017 | Comunicaciones | Corte a 30 de Junio de 2017 | El archivo se encuentra en elaboración, para ser publicado en la página web en el mes de septiembre |  | AGO 30 DE 2018 | Se encuentra publicado el lista en la sección de transparencia | ACCION CERRADA | 1
11 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se recomienda que se cuente con una categoría que incluya las ofertas de empleo dentro de la sección de Transparencia de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 3.8. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  |  | 15 de mayo de 2017 | DA y F. Talento Humano | Corte a 30 de Junio de 2017 |  |  | Julio 28 de 2017 | En la sección de transparencia se encuentra el link de ofertas de empleo - aspirantes. | ACCION CERRADA | 1
12 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se recomienda que el Decreto único reglamentario sea lo primero que aparezca en la sección de normatividad y que el mismo cuente con los vínculos que pide la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 4.1 | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  | 2017-04-07 | 28 de abril de 2017 | DA y F. Oficina Jurídica | Corte a 30 de Junio de 2017 | 2017-07-17 | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/normatividad | Ago 15 de 2018 | PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO Se realizó la publicación de la norma, pero faltan otros requisitos dentro de la publicación que no se han cumplido. | ABIERTA Cumplida parcialmente y en seguimiento. |  | 1 | 1
13 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se recomienda a la entidad hacer un vínculo a la norma alojada en el Sistema Único de Información Normativa - SUIN de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 4.1 literal g | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  | 2017-04-07 | 28 de abril de 2017 | DA y F. Oficina Jurídica | Corte a 30 de Junio de 2017 | 2017-07-17 | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/normatividad | Ago 15 de 2018 | PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO Acción depende de la publicación de la norma en el SUIN, circunstancia que aún no se ha cumplido. | ABIERTA. En seguimiento. |  | 1 | 1
14 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se insta publicar el presupuesto de funcionamiento para la vigencia 2017 de conformidad con lo que señala la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 5.1. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  |  | 30 de abril de 2017. Cumplimiento según haya modificaciones | Planeación | Corte a 30 de Junio de 2017 | El presupuesto general del CNMH, que incluye gastos de funcionamiento e inversión, está publicado en el link que se registra en la casilla de soporte del cumplimiento de la acción. | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/presupuesto | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
15 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se insta publicar las políticas Y. lineamientos del sector de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 6.1 literal a. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  | 2017-03-16 | 28 de abril de 2017 | Oficina Asesora de Planeacióbn | Corte a 30 de Junio de 2017 | Las políticas y lineamientos se encuentran publicados en el link que se registra en la casilla de soporte del cumplimiento de la acción. | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/lineamientos | Ago 15 de 2018 | PERSISTEN OBSERVACIONES REALIZADAS. No hay información con respecto a lineamientos del sector sino únicamente de la entidad. Se deja este aspecto como cumplido pero en seguimiento. | ABIERTA. En seguimiento. |  | 1 | 1
16 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se recomienda publicar un compilado de todos los manuales que tenga la entidad en la sección de Transparencia de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 6.1 literal b | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  | 2017-03-16 | 28 de abril de 2017 | Oficina Asesora de Planeacióbn | Corte a 30 de Junio de 2017 | Los manuales se encuentran publicados en los dos links que se registran en la casilla de soportes del cumplimiento de la acción. | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/manuales-internos http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/manuales-y-lineamientos-para-la-ciudadania | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
17 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se recomienda que se incluya la información del estado de avance cada tres meses de los proyectos en ejecución en la sección de Transparencia de acuerdo a lo que pide la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 6.3. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  | 2017-03-16 | 28 de abril de 2017 | Oficina Asesora de Planeacióbn | Corte a 30 de Junio de 2017 | El seguimiento al avance de proyectos de inversión se encuentra publicado en el link que se registra en la casilla de soporte del cumplimiento de la acción. | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/proyectos-de-inversion | DIC 11 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
18 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se recomienda publicar los mecanismos o procedimientos para la participación en la formulación de política o evaluación de la entidad de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 punto 6.5. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  | 2017-03-16 | 30 de Diciembre de 2017 | Oficina Asesora de Planeacióbn | Corte a 30 de Junio de 2017 | Se solicita ampliar el plazo de terminación de esta acción hasta diciembre 30 de 2017. Esto debido a que la estrategia de participación está en proceso de construcción y se espera terminarla para esa fecha. | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2018/estrategia-participacion-ciudadana_2017-2018.pdf | Ago 15 de 2018 | El CNMH publicó documento que compila las diferentes formas y canales existentes para la participación de la ciudadanía. | ACCION CERRADA | 1
19 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se recomienda crear un vínculo a los informes que el sector hubiese enviado al Congreso de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 7.1 literal a. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  | 2017-03-16 | 28 de abril de 2017 | Oficina Asesora de Planeacióbn | Corte a 30 de Junio de 2017 | Los informes al Congreso se encuentran publicados en el link que se registra en la casilla de soporte del cumplimiento de la acción, en el aparte llamado "Control". | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
20 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se insta publicar el informe de la cuenta fiscal de acuerdo a la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 7.1 literal b y el artículo 11 literal e de la Ley 1712 de 2014. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  | 2017-03-16 | 28 de abril de 2017 | Control Interno | Corte a 30 de Junio de 2017 | Este informe no es responsabilidad del Grupo de Planeación. Se sugiere que sea la Oficina de Control Interno dado que la Ley 87 establece que estas oficinas manejaran las relaciones con entes de control externo |  | Julio 28 de 2017 | Se realizó un cambio interno en la responsabilidad de esta acción. Control Interno realizó la publicación del informe de rendición anual de la cuenta. | ACCION CERRADA | 1
21 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se recomienda publicar en los informes de rendición de cuentas a los ciudadanos las respuestas a las solicitudes realizadas por los ciudadanos de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 punto 7.1 literal d, e incluir un vínculo a estos informes en la sección de Transparencia. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  | 2017-03-16 | 28 de abril de 2017 | Oficina Asesora de Planeacióbn | Corte a 30 de Junio de 2017 | El informe de rendición de cuentas se encuentra publicado en el link que se registra en la casilla de soporte del cumplimiento de la acción. | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/informes-de-control-interno | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
22 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se insta publicar el enlace al sitio web del organismo de control (Contraloría General de la República) en donde se encuentren los informes que éste ha elaborado sobre la entidad de acuerdo a lo que señala la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 7.3. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  | 2017-03-16 | 28 de abril de 2017 | Control Interno | Corte a 30 de Junio de 2017 | Esta tarea no es responsabilidad del Grupo de Planeación. Se sugiere que sea la Oficina de Control Interno dado que la Ley 87 establece que estas oficinas manejaran las relaciones con entes de control externo | Con respecto al informe de la auditoria de la vigencia 2013-2014 se ubicó el enlace: https://www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas/sector-agropecuario/auditorias-liberadas-agropecuario-2015 Frente a la auditoria de la vigencia 2015-2016 se ubicó el enlace: www.contraloria.gov.co/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas/sector-agropecuario/auditorias-liberadas-agropecuario-2017 | Ago 15 de 2018 | El CNMH realizó la publicación del enlace de la Contraloria General de la República en la sección de auditorias externas. | ACCION CERRADA | 1
23 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se insta publicar una categoría que contenga las normas, políticas, programas, y proyectos para población vulnerable de conformidad con la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 7.5. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  | 2017-03-16 | 28 de abril de 2017 | Oficina Asesora de Planeacióbn | Corte a 30 de Junio de 2017 | En la sección "Control" que se encuentra publicada en el link de transparencia y acceso a la información, hay un título que contiene la información para población vulnerable. | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
24 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se insta que en el informe de defensa judicial se incluya el riesgo de pérdida, y no se publique la información que identifique al demandante según pide la Resolución ·3564 de 2015 en su anexo 1 punto 7.6. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  |  | 30 abril de 2017 | Oficina Asesora Jurífdica | Corte a 30 de Junio de 2017 | 2017-07-17 | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/transparencia/documentos-2017/proceso-judicial-2017.pdf | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
25 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se insta a publicar la información de la ejecución de contratos del supervisor o del interventor de conformidad con el Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 8.2 | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  |  |  | Enlaces de cada Dirección | Corte a 30 de Junio de 2017 |  |  | Ago 15 de 2018 | PERSISTEN OBSERVACIONES REALIZADAS. Se Generó correo SAIA 5291 con fecha 7 de julio de 2017. Se reitera solicitud con copia al señor Director para que la entidad tome decisiones al respecto. | ABIERTA. En seguimiento. |  | 1 | 1
26 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se insta publicar el vínculo que dirija al Plan Anual de Adquisiciones que se encuentra publicado en el sistema SECOP | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  | 2017-03-16 | 28 de abril de 2017 | Oficina Asesora de Planeacióbn | Corte a 30 de Junio de 2017 | El Plan Anual de Adquisiciones se encuentra publicado en el vínculo que se relaciona a continuación. | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/plan-anual-de-adquisiciones | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
27 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se insta a publicar el registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada enwww.datos.gov.co de conformidad con el Decreto 103 de 2015. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  |  | 31 de Agosto de 2017 | Direcciones según la responsabilidad. (ver concepto inf reservada de jurídica) | Corte a 30 de Junio de 2017 |  |  | Ago 15 de 2018 | PERSISTEN INCUMPLIMIENTOS A la fecha el area de CONTABILIDAD continúa sin realizar las publicaciónes respectivas. | ABIERTA. En seguimiento. |  | 1 | 1
28 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se insta complementar el Índice de Información Clasificada y Reservada, con toda la información que se encuentre en la entidad sobre estas categorías para todas las áreas de conformidad con el Decreto 103 de 2015. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  |  | 31 de Agosto de 2017 | Direcciones según la responsabilidad. (ver concepto inf reservada de jurídica) | Corte a 30 de Junio de 2017 |  |  | Ago 15 de 2018 | PERSISTEN INCUMPLIMIENTOS A la fecha el area de CONTABILIDAD continúa sin realizar las publicaciónes respectivas. | ABIERTA. En seguimiento. |  | 1 | 1
29 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se insta tener una categoría en la sección de Transparencia y Acceso que contenga el Registro de publicaciones de acuerdo a lo que señala la Ley 1712 de 2014 en su artículo 11 literal j. y la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 10.7. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  |  | 31 de julio de 2017 | COMUNICACIONES | Corte a 30 de Junio de 2017 | Cumplido | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/publicaciones-de-interes | Julio 28 de 2017 | El link se encuentra publicado en la sección instrumentos de gestión de información pública y no en el link informado por el area. La acción se cumplió | ACCION CERRADA | 1
30 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se recomienda que se incluyan los vínculos a los mecanismos para presentar quejas ante los órganos de control que pide la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 1 punto 10.9. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  |  | 31 de mayo | COMUNICACIONES | Corte a 30 de Junio de 2017 | Cumplido. Se incluye párrafo y link de la Contraloría General de la República, máximo organismo de control fiscal del Estado, para que se dirija a esa Entidad, en caso que requiera realizar una denuncia y/o solicitud | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/comunicate-pqrd | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
31 | Visita Procuraduría General de la Nación. (PGN) Verificación cumplimiento ley Transparencia. Acta 15 de Marzo de 2017. | Se recomienda que en el informe de PQRS se incluya la información sobre las solicitudes de información pública de conformidad con lo que pide la Resolución 3564 de 2015 en su anexo 10.10 y el Decreto 103 de 2015. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015. |  | 2017-04-01 | Enero 30 de 2018 | DA y F. Gestión Documental. | Corte a 30 de Junio de 2017 | Control Interno puede revisar que esto se cumple, ingresando a la página web. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/registro-publico-de-peticiones | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/registro-publico-de-peticiones | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
32 | Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017. | No se encuentra el presupuesto desagregado con modificaciones | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015. |  |  | 31 de mayo de 2017 | PLANEACION | Corte a 30 de Junio de 2017 | El presupuesto general del CNMH, que incluye gastos de funcionamiento e inversión, está publicado en el link que se registra en la casilla de soporte del cumplimiento de la acción. | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/presupuesto | Julio 28 de 2017 | Se encuentra publicado el presupuesto asignado para la vigencia 2017, pero no se encuentra publicada la ejecución presupuestal de acuerdo con lo exigido por el manual de gobierno en línea 3.1 en su anexo 2 página 77. Se remite correo electrónico el 4 de agosto de 2017 explicando este aspecto. | ACCION CERRADA | 1
33 | Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017. | La información de servidores públicos del SIGEP no está actualizada. Se registran solamente 160 servidores. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Art 5, parpagrafos 1 y 2 del Decreto 103 de 2015. |  |  | Talento Humano: 30 de junio 2017 | DA y F. Talento Humano. Y CONTRATACION | Corte a 30 de Junio de 2017 |  |  | Ago 15 de 2018 | PERSISTEN INCUMPLIMIENTOS En el link de "Directorio completo de funcionarios y contratistas" que esta ligado al SIGEP, se registran 204 contratistas y 131 funcionarios, pero la información está inexacta e incompleta. | ABIERTA. En seguimiento. |  | 1 | 1
34 | Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017. | El link presupuesto y plan de gasto público llevan al mismo archivo PDF llamado presupuesto de inversión. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015. |  |  | 31 de mayo de 2017 | PLANEACION | Corte a 30 de Junio de 2017 | Ya se corrigió el nombre del link. | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/presupuesto | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
35 | Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017. | Los Acuerdos de Gestión que se han publicado para la vigencia 2017, no se realizaron de acuerdo con la "Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos" expedida por el DAFP en enero de 2017. Se recomienda su reformulación bajo los parámetros dispuestos en la guía ya que estos son materia de monitoreo por el DAFP. Adicionalmente no se encuentran las evaluaciones finales de los Acuerdos suscritos por las Direcciones de Construcción de la Memoria y Administrativa y Financiera. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015. |  |  | Mayo 31 de 2017 | DA y F. Talento Humano. | Corte a 30 de Junio de 2017 |  |  | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
36 | Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017. | En la sección de informe de ejecución contractual, solo aparece la ejecución del año 2015. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015. |  |  | Mayo 31 de 2017 | DA y F Contratación | Corte a 30 de Junio de 2017 |  |  | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
37 | Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017. | No se encuentra publicado el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015. |  |  | 30 de abril de 2017 | Oficina de Control Interno | Corte a 30 de Junio de 2017 |  |  | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
38 | Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017. | Se recomienda actualizar el link del area de Acciones en el Territorio. La ultima actualización es de febrero de 2015 | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015. |  |  | 30 de junio de 2017 | Acciones en el territorio | Corte a 30 de Junio de 2017 | Se ha realizado la actualización del contenido web de acciones en el territorio. | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/areas-trabajo/cnmh-en-los-territorios | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
39 | Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017. | Se recomienda actualizar el link del area de Cooperación Internacional. Ultima actualización es de Marzo de 2014. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015. |  |  | 31 de mayo de 2017 | Cooperación Internacional | Corte a 30 de Junio de 2017 | Les informo que el 13 de julio, gracias al apoyo del Grupo de Comunicaciones, quedó actualizada en su totalidad la información sobre las labores del Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas en la página web del CNMH, en lo que tiene que ver con las imágenes que acompañan la información que ya había sido ajustada (actualizada) en junio del corriente año. | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/areas-trabajo/cooperacion-internacional | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
40 | Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017. | Se recomienda actualizar el link del area de Enfoque de Género. Ultima actualización julio 3 de 2014 | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015. |  |  | 15 de junio de 2017 | Enfoque de Género | Corte a 30 de Junio de 2017 |  |  | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
41 | Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017. | Se recomienda actualizar el link del area de Enfoque Etnico. Ultima actualización julio 3 de 2014. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015. |  |  | 30 de junio 2017 | Enfoque Etnico. | Corte a 30 de Junio de 2017 | > El 09 de junio de 2017 se envío al grupo de comunicaciones el texto de los procesos y experiencias en memoria histórica con comunidades étnicas, para la actualización de la página web. > El 15 de junio de 2017 el grupo de comunicaciones realizó la actualización del texto en la pagina web del CNMH. > El 17 de julio de 2017 el grupo de comunicaciones realizó la actualización de la fotografía en la página web del CNMH. Nota: Queda pendiente la actualización de los links, fotos y mapas que dan cuenta de algunos de los productos o instrumentos realizados con las comunidades en los diferentes procesos. | http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/areas-trabajo/enfoque-diferencial/etnico | Julio 28 de 2017 | Se constató el cumplimiento en la página web. | ACCION CERRADA | 1
42 | Informe seguimiento cumplimiento ley transparencia- Control Interno CNMH. Marzo 16 de 2017. | Se recomienda actualizar el link del area de Enfoque Discapacidad y adultos mayores . Ultima actualización Marzo 6 de 2015. | Incumplimiento de la ley de Transparencia. Ley 1712 de 2014. Decreto 103 de 2015. |  |  | 28 de abril de 2017 | Enfoque Discapacidad y Adultos Mayores | Corte a 30 de Junio de 2017 |  |  | DIC 11 2017 | Cumplida. Sección actualizada | ACCION CERRADA | 1

## Hoja1
PEDIDOS | ADICIONALES
11063
18837
7140
18200
9310
23800
23800
14490
19460
12320
26670
24290
22750
202230 | 2000
1000
2000
21700
56600