## PMA -CNMH
Entidad: |  | CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA | [6 empty] | NIT: | 900.492.141-5
Representante Legal: |  | GONZALO SÁNCHEZ GÓMEZ | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2017-01-02
Responsable del proceso: |  | CÉSAR AUGUSTO RINCÓN VICENTES | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2017-12-30
Cargo: |  | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA (E)
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta No. 1 20 de febrero de 2017
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Tabla de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Documental. La Entidad no cuenta con la Tabla de Retención Documental (TRD) debidamente convalidada, implementada y publicada en la página web de la Entidad, así como tampoco con cuadro de clasificación documental | ACCIÓN No 2.1 | TRD convalidada, implementada y publicada. CCD Implementado | 1 | Revisión del concepto técnico del AGN sobre devolución de TRD para realizar ajustes, vs la TRD elaborada por el CNMH | 2017-02-13 | 2017-02-17 | 1 semana | 100% | Borradores de anotaciones | 100% | La TRD se elaboró tecnicamente como lo exige el AGN. Las comunicaciones de devolución indican que la TRD no cumplió con las características técnicas y además se envió en desmejora frente a los dos envíos antes realizados. | Gestión Documental | Comunicaciones oficiales expedidas por el AGN en el expediente de TRD, sobre las inconsistencias técnicas presentadas en la TRD. | La entidad continua realizando todas las gestiones pertinentes para la convalidación de la TRD según reportes del area. Se adjunta Acta 005 de 24 de julio de 2017 Mdiante la cual se aprueban los ajustes a la TRD. Se adjunta oficio 201710306009448-1 del 30 de octubre de 2017, mediante el cual se remitió al AGN TRD con ajustes solicitados. Avance 80% | Tercer informe. Corte a 17 de noviembre de 2017
|  |  |  | 2 | Elaborar cronograma y enviar a las áreas para realizar visitas con el fin de validar y completar la información de la TRD | 2017-02-20 | 2017-03-10 | 3 semanas | 100% | Cronograma y visitas efectuadas | 100% | Correos enviados desde la prfesional especializada para comunicar a los responsables de las áreas la visita a realizar con el fin de elaborar la TRD | Todas las áreas de la Entidad | Correos de los cuales tiene evidencia Control interno pues a ellos también se le envió y realizó visita. Listas de aistencia en el archivo de gestión de Gestión Documental
|  |  |  | 3 | Una vez ajustada la TRD someterla a validación de los responsables | 2017-03-13 | 2017-03-15 | 1/2 semana | 100% | Borrador de TRD | 100% | Una vez se elaboró, en conjunto, la TRD de cada dependencia los responsables la aprobaron. | Gestión Documental y responsables en cada área | Lista de asistencia y TRD firmadas
|  |  |  | 4 | Ajustar la codificación de series y subseries documentales | 15-032017 | 2017-03-17 | 1/2 semana | 100% | TRD codificada y ajustada | 100% | El pasado 18 de septiembre de 2017, el CNMH recibió el tercer concepto técnico del AGN, vigencia 2017, indicando que la TRD reunía la mayor parte de los requisitos técnicos. Se realizaron los ajustes los cuales fueron presentados al comité de desarrollo administrativo. (Documento anexo), ajustando las series y subseries documentales que requirió de una nueva codificación. | Gestión Documental | Concepto técnico del AGN.
|  |  |  | 5 | Presentación de propuesta final ante el comité de desarrollo admnistrativo para aprobación | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 1 día | 100% | TRD versión final |  | El pasado 20 de octubre de 2017 se realizó comité de desarrollo administrativo para presentar el concepto técnico del AGN, los ajustes realizados a la TRD, la nueva codificación y versión de la TRD. Al respecto, el comité realizó observaciones que fueron tenidas en cuenta por el equipo de Gestión documental, siendo aprobada la TRD y acta, por los integrantes del comtté, con correo electrónico de fecha 24 de octubre de 2014. Se anexa archivo con la pantalla de correos. | Comité | Acta 005 de 24 de julio de 2017 Mdiante la cual se aprueban los ajustes a la TRD.
|  |  |  | 6 | Elaboración del protocolo y comunicación oficial para enviar al AGN. acciones de reformulación si requieren ajustes nuevamente | 2017-03-23 | 2017-03-24 | 2 días | 100% | Protocolo para presentación ante el AGN, junto con la comunicación remisoria. | 80% | El pasado 31 de octubre de 2017, atendiendo los 30 días hábiles que tenía la Entidad para ajustar la TRD, se radicó en el Archivo General de la Nación el protocolo, TRD y anexos para la convalidación de dicho instrumento archivístico. (se anexa archivo con comunicación oficial que evidencia el recibo en el AGN). El 7 de noviembre de 2017, Gestión Documental se reunió en las instalaciones del AGN con la profesional evaluadora Luz Dora Ariza, quien informó que la TRD del CNMH sería evaluada en precomité los primeros días del mes de diciembre de 2017, por tal razón, solicitaron a las profesionales del CNMH estar muy preparadas para la sustentación. (Se anexa archivo con el acta que elaboró el AGN de nuestra reunión). | Gestión Documental | Oficio 201710306009448-1 del 30 de octubre de 2017, mediante el cual se remitió al AGN TRD con ajustes solicitados. Acta de noviembre 7 de 2017 reunión sostenida con la profesional Luz Dora Ariza del AGN en la que se revisaron los ajustes realizados a la TRD.
2 | Programa de Gestión Documental - PGD La Entidad no ha elaborado y adoptado el Programa de Gestión Documental | ACCIÓN NO. 2.2 | Adelantar en la vigencia 2017 actividades para la elaboración del PGD | 1 | Realizar un diagnóstico que evidencie su situación actual en materia de Gestión Documental | 2017-06-20 | 2017-07-21 | 5 semanas |  | Documento diagnóstico, situación actual de GD en el CNMH | 100% | Se elaboró el diagnostico de Gestión Documental de la Entidad, en el cual se contempló, la infraestructura, mobiliario existente, volumen documental, características generales de la documentación y estado de conservación, para esto se visitó cada una de las dependencias y equipos de trabajo, con el fin de levantar la información de manera directa y veraz. Así mismo, se cuenta con registro fotográfico. Se elaboró una ficha por cada dependencia y equipo de trabajo con la información base y registro fotográfico, y se conformó un documento en Word del análisis por cada proceso de Gestión Documental descrito en el Decreto 2609 de 2012, como resultado se realizaron algunas recomendaciones a tener en cuenta por cada aspecto citado. Es importante señalar, que esta actividad tuvo demoras para su inicio, dado que se aunaron esfuerzos del equipo de trabajo de Gestión Documental, en resolver y ajustar las Tablas de Retención Documental devueltas por el Archivo General de al Nación en el mes de junio, lo cual ocasiono interrumpir el levantamiento de información del diagnóstico. | Gestión Documental | 1.-El documento de diagnóstico fue presentado al comité de desarrollo administrativo el pasado 20 de octubre de 2017. Junto con el diagnóstico se presentaron las fichas técnicas por dependencia y fue enviado por SAIA, mediante comunicación oficial interna, a los integrantes de la Alta Dirección. | Se realizó el diagnóstico de gestión documental. Avance: 100% | Tercer informe. Corte a 17 de noviembre de 2017
|  |  |  | 2 | Identificar los requerimientos de Gestión Documental | 2017-07-24 | 2017-08-11 | 3 semanas |  | Desde el Grupo de Planeación se evidencia la articulación del Programa de Gestión Documental, en el marco de la Planeación Estratégica del Centro Nacional de Memoria Histórica- CNMH se está consolidando un documento preliminar del plan de acción para el 2018 que muestra las principales acciones a desarrollar en la Entidad en temas misionales y administrativos, documento que se encuentra alineado con el plan estratégico sectorial y el plan estratégico de la Entidad. De igual manera en Gestión Documental a partir del diagnóstico situacional, se han establecido varias recomendaciones que deberán ser articuladas en el Programa para su posterior implementación. | 100% | Se procedio a diseñar la tabla de contenido del Programa de Gestión Documental a elaborar, además de documentar el alcance y los requerimientos de gestión documental contemplados para el desarrollo e implementación del instrumento, para lo cual se articulo lo regsitrado por el Grupo de Planeación, en el matrco de la Planeación estratégica del CNMH. | Planeación, Alta Dirección, Gestión Documental | 1-Documento del PDG del CNMH. 2- Plan de acción de 2018 con acciones en materia de gestión Documental | La entidad ha incluido en el plan de acción 2018 acciones para dar continuidad a las acciones em materia de Gestión Documental Avance: 100%
|  |  |  | 3 | Formular los procesos de la Gestión (Planeación, Producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencias, Disposición, Preservación a largo plazo y valoración) | 2017-08-14 | 2017-10-13 | 9 semanas |  | Documento con los procesos de gestión documental | 70% | Los procesos de Gestión Documental además de estar contemplados en los procedimientos de la Entidad. En las recomendaciones efectuadas a la Alta Dirección quedaron contempladas las deficiencias que se presentan en cada uno de los procesos o etapas (7) de Gestión Documental. Por último, en la elaboración del diagnóstico de Gestión Documental, presentado al comité de desarrollo administrativo, se evidencia la identificación de los 7 procesos de Gestión Documental. A partir del diagnostico realizado, se ha estructurado la tabla de contenido, y los aspectos a tener en cuenta para cada proceso de gestión documental contemplados dentro del mapa de procesos de la entidad, a la fecha se está documentando cada uno, dentro de la descripción se tienen politicas de operación y actividades a desarrollar para su cumplimiento. | Gestión Documental | procesos de gestión documental publicados en el mapa de procesos de la entidad | De acuerdo con los avances realizados y el plan de acción 2018, queda por ejecutar un 30% de todos los procesos de gestión documental. Avance: 70%
|  |  |  | 4 | Definir las fases de implementación para el PGD(elaboración, ejecución y puesta en marcha, segumiento y mejora) | 2017-10-17 | 2017-11-30 | 7 semanas |  | Documento PGD, | 50% | Dentro de la estructuración del PGD, se realizó el diseño de la tabla de contenido del mismo, ademas de referenciar el alcance, el público al cual esta dirigido, el objetivo general y obejtivos especificos, los requerimientos, además de contemplar los principios de la gestión documental como lo son los procesos y la politica interna. | Planeación, Alta Dirección, Gestión Documental | Avance 2 del Programa de Gestión Documental. | Se continuan realizando avances en el PDG del CNMH. Avance: 50%
|  |  |  | 5 | Cronograma para la vigencai 2018 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 5 semanas |  | Documento que establece las fases siguientes para la implementación del PGD | 70% | Se contempló con el Grupo de Planeación, los porcentajes de implemntación a realizar en el plan de acción para la vigencia 2018, sin embargo, esto se está documentando para la inclusión en el documento final del Programa de Gestión Documental. | Gestión Documental | Plan de acción del CNMH. - acciones de Gestión documental registradas para su realización en el 2018 | La entidad continua realizando el plan para las acciones relacionadas con Gestión Documental. Avance: 70%
3 | Inventario Único Documental - FUID La Entidad no cuenta con nventarios documentales en el formato único de inventario documental FUID de conformidad con la norma. | ACCIÓN NO. 2.3 | Elaborar los inventarios en el Formato Único de Invenario | 1 | Cada Director o responsable de las dependencias se compromete a nombrar enlaces en su área para el levantamiento del inventario documental FUID. | 2017-03-27 | 2017-03-31 | 1 semana |  | Comunicación oficial a través de SAIA nombrando el enlace responsable para elaborar el FUID, con copia a Gestión Documental | 100% | 1. Se elaboró comunicación por correo electrónico de la DAF de fecha 3 de mayo de 2017, solicitando nombrar enlaces para la capacitación sobre diligencimeinto y presentación del Formato Único de Inventario Documental 2. Se preparó material de apoyo: presentación en Power Point, posteriormente se programó y realizó capacitación al personal asignado por las dependencias. 3. Se actualizó el Formato Único de Inventario Documental, y se elaboró el instructivo para su diligenciamiento. (Intranet) 4. Se han realizado visitas de acompañamiento a diferentes dependencias de la Entidad. | Todas las áreas de la Entidad. | 1. Comunicación enviada desde el correo de la Dirección Administrativa y Financiera en mayo 3 de 2017 2. Presentación en Power Point - FUID y listado de asistencia. 3. Formato Único de Inventario Documental V3 | Esta acción fue adelnatada en la entidad. Avance: 100% | Tercer informe. Corte a 17 de noviembre de 2017
|  |  |  | 2 | Remitir FUID diligenciado | 2017-04-03 | 2017-04-28 | 4 semanas |  | Inventarios documentales, entregados, por dependecia | 75% | Las dependencias y equipos de trabajo que faltan por elaborar el FUID son: * Dirección General * Dirección Administrativa y Financiera * Dirección Museo de la Memoria * Tecnología * Contratos * Estrategia Participación de Víctimas | Todas las áreas de la Entidad. | Inventarios Publicados en la página web del CNMH: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/inventario-documental | Desde control interno se realizará requerimiento para que las areas faltantes, cumplan con la publicación del FUID. Avance: 75%
|  |  |  | 4 | Revisión alatoria de los inventarios documentales (FUID) | 2017-05-01 | 2017-05-10 | 1 1/2 semana |  | Informe final del resultado de la revisión realizada aleatoriamente | 100% | Se realizó la revisión a todos los inventarios entregados por las dependencias y/o equipos de trabajo a Gestión Documental | Gestión Documental | Inventarios Documentales por dependencia publicados en la pagina Web. | N/A
|  |  |  | 5 | Ajustes de los FUID por parte de las dependencias, en caso que sea necesario | 2017-05-13 | 2017-05-17 | 1 semana |  | Ajustes a los inventarios documentales | 100% | Se realizaron los ajustes a que hubo lugar | Todas las áreas de la Entidad. | Inventarios Documentales por dependencia publicados en la pagina Web. | N/A
|  |  |  | 6 | Publicación de los inventarios documentales en formato FUID | 2017-05-21 | 2017-05-24 | 1 semana |  | Publicación de los inventarios en la página web de la Entidad | 75% | Las dependencias y equipos de trabajo que faltan por elaborar el FUID son: * Dirección General * Dirección Administrativa y Financiera * Dirección Museo de la Memoria * Tecnología * Contratos * Estrategia Participación de Víctimas | Todas las áreas de la Entidad. | Inventarios Publicados en la página web del CNMH: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia/inventario-documental | Avance: 75%
4 | Unidad de correspondencia La Entdiad está dando respuesta a las PQRSD por correo electrónico sin la firma del funcionario responsable para conferir la misma, lo que dificultad el control sobre la autenticidad e inalterabilidad del contenido del documento remitido al ciudadano o entidad. | ACCIÓN NO. 4 | Firmar todas las comunicaciones oficiales que salgan de la entidad tanto por correo electrónico o fisicamente. | 1 | Cada Director o responsable de las dependencias se compromete a verificar que las comunicaciones oficiales estén firmadas antes de ser enviadas a los interesados | 2017-02-20 | 2017-12-31 |  |  | Comunicaciones oficiales en físico firmadas. Esto se podrá evidenciar en el expediente de PQRSD | 100% | Desde Gestión Documental se revisan todas las respuestas a PQRSD, verificando que estén debidamente firmadas. | Todas las áreas de la Entidad. | Informe de control interno sobre el seguimiento al sistema de PQRSD de septiembre de 2017. | Control Interno realiza semestralmente el seguimiento al comportamiento del sistema de PQRSD de la entidad. En el marco de este seguimiento se ha constatado la aplicación del protocolo para las respuestas a las PQRSD que se reciben en la entidad. AVANCE 100% | Tercer informe. Corte a 17 de noviembre de 2017
5 | Conformación de los Archivos Públicos La Entidad no ha elaborado las Tablas de Valoración Documental (TVD) para la oragnización del fondo documental acumulado | ACCIÓN NO. 5 | Revisión de la documentación para proceder a su organización e incorporación a expedientes, si hay lugar a ello | 1 | Identificación de la documentación | 2017-03-21 | 2017-03-31 | 2 semanas |  | Identificación de la documentación | 98% | Se adelantó la labor de organización y ubicación en estante de archivo, de la documentación del area de contratos que se encontraba acumulada y que correspondía copias de propuestas de procesos contractuales. El avance de esta tarea se encuentra en un 98%. | Dirección Administativa y Financiera - Contratos | Documentación de copias de propuestas de contratación acomodadas en estante de archivo | Control Interno realizó visita para constatar el cumplimiento de esta tarea el día 22 de noviembre. Avance 98% | Tercer informe. Corte a 17 de noviembre de 2017
|  |  |  | 2 | Clasificación de la documentación de acuerdo con las vigencias | 2017-04-03 | 2017-04-30 | 4 semanas |  | Documentación clasificada |  |  | Dirección Administativa y Financiera - Contratos
|  |  |  | 3 | Incorporación a los expedientes si hay lugar a ello o a la eliminación en caso que sean copias de las propuestas presentadas en los diferentes procesos de la Entidad | 2017-04-30 | 2017-06-30 | 8 semanas |  | Incorporación o eliminación de acuerdo con los procedimientos del CNMH |  |  | Dirección Administativa y Financiera - Contratos
6 | Organización de los Archivos de Gestión La Entidad no está aplicando en su totalidad los citerios de organización de los archivos de gestión, según la normatividad relacionada: ordenación, foliación, hoja de control e integridad física de los documentos. | ACCIÓN NO. 5.1 | Organización expedientes contractuales vigencia 2016 | 1 | Terminar la organización con todos los procesos archivísticos para los expedientes contractuales vigencia 2016 | 2017-01-02 | 2017-06-16 | 24 semanas |  | Expedientes completos atendiendo las normas y procesos archivísticos. Identificación de unidades de conservación, foliación y elaboración de hoja de control | 93.81% | 1. 550 total de expedientes. Intervenidos 516, faltan por intervenir 34 Fueron prestados para las auditorías de Contraloría, siendo devueltos hace dos meses. | Gestión Documental | 1. Base de datos de control elaborada por Contratos y complementada por Gestión Documental. 2. Formato Único de Inventario Documental - Contratos 2016. | De acuerdo con el reporte del area se han adelantado las acciones correspondientes para la organización de los expedientes de contratación de la vigencia 2016. Avance: 93,81% | Tercer informe. Corte a 17 de noviembre de 2017
|  |  |  | 2 | Terminar la organización con todos los procesos archivísticos para los expedientes contractuales vigencia 2017 | 2017-06-20 | 2017-12-31 | 31 semanas |  | Expedientes completos atendiendo las normas y procesos archivísticos. Identificación de unidades de conservación, foliación y elaboración de hoja de control | 37-39% | 1. Se recibieron de contratos un total de 452 expedientes de los cuales están intervenidos 169, correspondiente a un cumplimiento del 37.39% de cumplimiento Desde hace tres meses renunció la señora que atendia Ventanilla de Radicación, hace más de un mes está incapacitado un supernumerario de 4-72. Actualmente se cuenta con dos recursos humanos, uno que atiende la Ventanilla y el otro que recepciona y revisa y verifica las cuentas de cobro que mensualmente entregan las dependencias para ser incorporadas a los expedientes; recibo, recepción y verificación de los expedientes entregados por contratos; actualización de inventario; atención y préstamo de consultas y expedientes contractuales. Adicionalmente, dado que no se cuenta con personal para atención de PQRSD, esta función ha sido asumida por la profesional especializada de Gestión Documental, solicitando el apoyo de un colaborador de 4-72 | Gestión Documental | 1. Base de datos de control elaborada por Contratos y complementada por Gestión Documental. 2. Formato Único de Inventario Documental - Contratos 2017. | Las diferentes eventualidades reportadas por el area de gestión documental, han retrasado efectivamente el avance de esta actividad. Avance: 37-39%
|  |  |  | 3 | Continuidad al proceso de organización de expedientes consecutivo ordenes de pago | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 56 semanas |  | Expedientes completos atendiendo las normas y procesos archivísticos. Identificación de unidades de conservación, foliación y elaboración de hoja de control | 0% | La vigencia 2016 se encuentra debidamente organizada, según dato entregado por los señores de 4-72. Para la vigencia 2017 no se ha iniciado el proceso de organización pues esta documentación se encuentra en la casa nueva del CNMH. Se recibieron un total de 36.113 folios, los cuales están ordenados por consecutivo, sin embargo, falta encarpetar, foliar, elaborar de hoja de control y actualización de inventario. | Gestión Documental | La custodia y organización se puede verificar en la Casa 1, archivos de gestión, Gestión Documental | Debidoa las circunstancias reportadas por el area, no se ha comenzado la organización de la documentación de la vigencia 2017. Avance: 0%
|  |  |  | 4 | Continuidad en capacitaciones de procesos y procedimientos de Gestión Documental | 2017-01-16 | 2017-11-30 | 46 semanas |  | Socializaciones y capacitaciones | 100% | Para 2017 se realizaron un total de 14 capacitaciones a cargo de la profesional especializada de Gestión Documental | Gestión Documental | Listas de asistencia en los archivos de gestión de Gestión Documental | Avance: 100%
|  |  |  | 5 | Organización de documentación de los archivos de Gestión | 2017-02-28 | 2017-11-30 |  |  | Expedientes completos atendiendo las normas y procesos archivísticos | 93.81% | 1. 550 total de expedientes. Intervenidos 516, faltan por intervenir 34 Fueron prestados para las auditorías de Contraloría, siendo devueltos hace dos meses. | Todas las áreas de la Entidad. | Reporte del area de Gestión Documental | De acuerdo con el reporte del area se han adelantado las acciones correspondientes para la organización de los expedientes de contratación de la vigencia 2016. Avance: 93,81%
|  |  | para la vigencia 2017 se implementará de manera progresiva, los bacups en la Dirección Construcción de la Memoria | 6 | Implementación de backup | 2017-03-01 | 2017-11-30 | 40 semanas |  | Backup realizados de la documentación recibida en la Dirección de Construcción por parte de los investigadores | 100% | Asignación de espacios en el Serviidor de Almacenamiento corporativo del CNMH a la Dirección Construcción de la Memoria, mediante la figura ténica de Unidades de Red compartida con privilegios de acceso, configuradas de la siguiente manera: 1. Construcción capacidad 15 TB. - Camila Orjuela con 904 GB. - DCCNMH con 108 GB. - Cartografia del horror 932 GB. - Operador logistico 100 Gb. - Usuarios con 266 GB: Aquí se incluyen copias de los buzones de correo institucional de los Funcionarios/Contratistas que determina la Directora de la citada Área.. 2. Observatorio con 1.5 TB. Se han creado unidades de red y entregado privilegios de acceso a las unidades según estima la Coordianción del área (Asesor Andrés Suarez), Se ha copiado toda la información que el área ha solicitado incluso las copias de la información que se aloja en los equipos de cómputo asignados a los Usuarios finales.. | Tecnología | Cuotas de almacenamiento en la Solución de SAN/NAS (Marca DELL Equalogic PS6210 y Servidor de Copia de Seguridad: Librería DELL TL2000. Asignación de privilegios administrables para acceso a la información copiada en las Particiones descritas en la columna "Descripción de los Avances" Dicha información, también se respalda en Cintas para copias de seguridad (Cintas LTO5 con una capacidad de 3.5 TB cada una), acogiendo las Políticas de Copias de Seguridad establecidas en los Lineamientos de TIC y SGSI.. | Se ha adelantado las actividasdes reportadas por el area de tecnología. Avance 100%
7 | Archivos de Derechos Humanos El CNMH debe tomar las acciones correctivas con el fin de garantizar la integridad de los expedientes de Derechos Humanos, cumpliendo a cabalidad lo establecido en la Ley 1448 de 2011, Ley 1712 de 2014, Acuerdo 004 de 2015 y demás normatividad vigente | ACCIÓN NO. 6 | Mantener la garantía de la debida conformación de todos los documentos que integran cada expediente, observando la integridad de las series documentales sin retirar documentos que pueden servir para la integración al archivo de los ddhh (archivodelosddhh.gov.co) | 1 | Conformar todos los documentos que integran cada expediente, observando la integridad de las series documentales sin retirar documentos que pueden servir para la integración al archivo de los ddhh (archivodelosddhh.gov.co) | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 47 semanas |  | Registros descriptivos correspondientes a las unidades documentales que integran el archivo de los ddhh. | 60% | Se está diseñando el procedimiento para la verificación del inventario documental frente a la información contenida en la plataforma de archivo 2017-08-11 - Se diseñó el borrador de lo que será el PROTOCOLO CONTROL DE REGISTROS EN LA PLATAFORMA DE ARCHIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y MEMORIA HISTORICA para la socialización con el área de TICs del CNMH y la aprobación del mismo Se relaciona como evidencia el documento: BORRADOR- protocolo control de registros en el archivo de los ddhh 2017-11-21 - Pendiente la socialización con el área de TICs CNMH | Dirección Archivo de Los Derechos Humanos | https://drive.google.com/open?id=0B6Oiq11Eg0T9TW5JVzUtNVVMVDQ | Se están adelantando las actividades reportadas por el area: Avance: 60% | Tercer informe. Corte a 17 de noviembre de 2017
7 |  |  |  | 2 | Efectuar auditorias internas relativas al control de registros en el archivo de los ddhh (archivodelosddhh.gov.co) | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 47 semanas |  | Informes de auditoría | 80% | 1) Actualmente se cuenta con un control de calidad llevado a cabo por el coordinador de cada grupo de trabajo, el control incluye análisis cualitativo y cuantitativo de la descripción de los registros sobre la plataforma de archivo. Se relacionan como evidencias los siguientes formatos: a. RAP-FT-003 Planilla de Control de Calidad_descripción b. RAP-FT-003 Planilla de Control de Calidad_digitalización c. RAP-FT-003 Planilla de Control de Calidad_organización Se tiene la posibilidad de generar un archivo plano por cada fondo documental, se implementará el siguiente procedimiento: a)Generar la primera copia maestra. b)Determinar la periodicidad en la que se generarán nuevas copias. c)Se analizará la cantidad de registros y el volumen del archivo plano en KB (Kilobytes) para determinar cambios o diferencias entre una copia y otra. d)Se aprovisionará espacio en un servidor donde se almacenaran las copias maestras. 2017-08-11 - Se destina el espacio de almacenamiento en la NAS del CNMH (detalle en borrador de protocolo) - se genera la copia del archivo plano de 30 de los 42 fondos ingresados en la plataforma a 2017-08-11 - la periodicidad para las auditorías se definió inicialmente cada 6 meses 2017-11-21 - El control de calidad es una actividad realizada cíclicamente por los coordinadores de cada grupo con reportes mensuales. esta actividad se ha venido desarrollando a partir del segundo semestre de 2017 | Dirección Archivo de Los Derechos Humanos | https://drive.google.com/open?id=0B6Oiq11Eg0T9TW5JVzUtNVVMVDQ | Se están adelantando las actividades reportadas por el area: Avance 80%
|  |  | Mantener actualizado protocolo de seguridad de la información | 3 | Actualizar protocolo de seguridad de la información. Formalizar en Sistema de Gestión de la Calidad | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 47 semanas |  | Protocolo de seguridad de la información actualizado | 50% | Se están evaluando los controles actuales de seguridad de la información del CNMH con el propósito de realizar observaciones que constituyan una mejora en la protección de los archivos de DDHH incluidos en la plataforma de archivo 2017-08-11 - El 11 de julio el área de TICs CNMH confirmo vía correo electrónico acciones realizadas sobre el servidor de base de datos de producción mejorando notablemente tanto el desempeño del servidor como la seguridad de la información contenida, dichas acciones incluyen la configuración de tareas que se ejecutan periódicamente(diarias, cada 3 días, semanales) 2017-11-21 se evidencia mediante correos electrónicos que a partir del 11 de julio se están realizando estas tareas con la periodicidad acordada Se relaciona como evidencia 3 correos electrónicos de notificación de ejecución de tareas de mantenimiento en el servidor de base de datos: 3-Backups LogSpace ASTREA-PRUEBAS_SAIASQL.pdf 3-CheckDB - SAIASQL.pdf 3-Mantenimiento índices SAIASQL.pdf | Dirección Archivo de Los Derechos Humanos | https://drive.google.com/open?id=0B6Oiq11Eg0T9TW5JVzUtNVVMVDQ | Se están adelantando las actividades reportadas por el area: Avance: 50%
|  |  | Especificar los mecanismos técnicos, tecnológicos, y/o proedimientales | 4 | actuallizar procesos y procedimientos incorporando el componente tecnológico | 2017-02-01 | 2017-12-30 | 47 semanas |  | actuallizar procesos y procedimientos incorporando el componente tecnológico | 90% | Manual de Usuario del aplicativo ULISES (Gestión de Comisiones y Viátios) en su última versión, que estará disponble en la Intranet del CNMH. Enviado al Grupo de Planeación para su inclusión en el SIGP, Proceso 0.16 Gestión de Talento Humano. | Tecnología | Manual de Usuario Final de la Herramineta ULISES que se difundirá a través de la Intranet., a partir de la última semana de noviembre de 2017. | Actividades adelantadas por el area de tecnología. Para dar por cumplido totalmente el compromiso falta la labor de difusión. Avance: 90%
8 | Sistema Integrado de Conservación SIC La Entidad no cuenta con un SIC para la preservación de los documentos de archivo desde su producción hasta su disposición final. Los Archivos de gestión no cuentan con estantería para la oranización de los mismos, lo que está generando apilamiento de cjas y carpetas en el piso | ACCIÓN No. 7 | Integrar el SIC de la Dirección de Archivo de Derechos Humanos con el que que se levantará para toda la Entidad | 1 | Diagnóstico de conservación de la documentación en el CNMH | 2017-06-20 | 2017-07-21 | 5 semanas |  | Diagnóstico | 100% | Se elaboró el diagnostico de Gestión Documental de la Entidad, en el cual se contempló, la infraestructura, mobiliario existente, volumen documental, características generales de la documentación y estado de conservación, para esto se visitó cada una de las dependencias y equipos de trabajo, con el fin de levantar la información de manera directa y veraz. Así mismo, se cuenta con registro fotográfico. | Gestión Documental | Informe de diagnóstico integral de archivos CNMH. | Actividades adelantadas por el area de Gestión Documental. Avance: 100% | Tercer informe. Corte a 17 de noviembre de 2017
|  |  |  | 2 | Propuesta de posibles actividades inmediatas e indispensables para la conservación de la documentación | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 5 semanas |  | Propuesta para la Alta Dirección | 100% | En el documento de diagnóstico se incorporaron las recomendaciones pertinentes para todas las areas. | Gestión Documental | Informe de diagnóstico integral de archivos CNMH, numeral recomendaciones de Preservación Documental. | Actividades adelantadas por el area de Gestión Documental. Avance: 100%
|  |  |  | 3 | Se efectuará la contratación para la adquisición de extintores que se encuentren vencidos | 2017-04-30 | 2017-09-30 | 22 semanas |  | Certificación de renovación de fechas de los extintores del CNMH | 100% | la totalidad de extintores se encuentran recargados a traves del contrato 608 de 2017 | Talento Humano | Informe de ubicación de extintores en las sedes del CNMH | Actividad adelantada por el area de Talento Humano. Avance: 100%
|  |  |  | 4 | Elaboración del SIC para la entidad a partir del documento elaborado por laDirección DDHH | 2017-08-30 | 2017-12-15 | 23 semanas |  | Documento SIC | 30% | Se dio inicio a la estructuración del documento, contemplando los aspectos incluidos en el diagnostico de gestión documental, se ha avanzado en el plan de conservación, sin embargo, se evidenció que esta actividad se deberá reprogramar para su cumpliento, toda vez que en la actualidad las casas del CNMH serán trasladas a nuevas sedes, lo cual implica un nuevo diagnóstico situacional y la adeacución del mismo, por lo cual se ha considerado la posibilidad de retomar el tema una vez se efectuen dichos traslados. | Gestión Documental | Se posee el Diagnostico como insumo para la elaboración del Sistema Integrado de Conservación SIC para la entidad. | Actividades adelantadas por el area de Gestión Documental. Sin embargo el traslado de las sedes casa 1 y casa 2 representan acciones adicionales que obligan a reprogramar esta actividad por imposibilidad físisca para su realización. Avance: 30%
9 | Contrato de prestación de servicios archivísticos La Entidad debe dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo No. 008 de 2014, respecto a los requisitos técnicos y/o de experiencia e idoneidad que debe acreditar la persona natural o jurídica a contratar para la prestación de servicios archivísticos. Se debe incluir en los estudios previos y obligaciones específicas del contratista la normatividad archivística aplicable de acuerdo con el objeto y naturaleza del contrato. Cumplir con la exigencia de la garantía de calidad del servicio cuya cobertura garantice que el contratista respoderá por la calidad de los servicios o productos contratados hasta tres años después de la liquidación del contrato. Se debe remitir al AGN copia digital del contrato estatal suscrito, anexos técnicos y otrosí dentro de los 30 días siguientes a la legalización | ACCION No. 8 | Suscripción de contatos del CNMH relacionados con procesos de Gestión Documental | 1 | Enviar al AGN copia de los contratos suscritos | 2017-01-02 | 2017-12-31 | 47 semanas |  | Contratos suscritos vigencia 2017 con las características mencionadas en el Acuerdo 008 de 2014 remitirlos al AGN. | 100% | Solamente se suscribio un contrato el cual fue reportado en informes anteriores. | Dirección Administrativa y financiera - Contratos y Gestión Documental | Archivo de Gestión de Gestión Documental Comunicación oficial con consecutivo único de radicación 201704106002508-1 | Actividad adelantada por el area de Gestión Documental. Avance: 100% | Tercer informe. Corte a 17 de noviembre de 2017
Note on A7: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B7: Título de los hallazgos archivístios
Note on C7: Cada una de las actividades propuestas
Note on D7: Se registrá el item determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F7: La descripción d elas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I7: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on K7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on M7: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N7: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O7: Se registra la información relatica a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on P7: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R7: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S7: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G8: Fecha de inicio de actividades para alcalzar la meta
Note on H8: Fecha en que se culmina la meta
Note on C9: El número de acciones pueden variar