## PM DCM
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: Plan Mejoramiento - DCMH Suscrito el 3 de febrero del 2021 |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Auditoria del proceso de Construcción de la Memoria Histórica. Diciembre 3 de 2020 |  |  |  |  | Jenny Juliet Lopera Morales. Directora de Construcción de la Memoria Historica. |  |  |  |  | Dia: 3 | Mes: 02 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 20/04/2021 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidenció la materialización del riesgo registrado en el mapa de riesgos institucional como: “Demoras en la elaboración y entrega de las investigaciones de construcción de Memoria Histórica a cargo del CNMH”. Debido a las diferentes dificultades que se evidenciaron para la investigación denominada: “Basta Ya. Montes de María”, la cual según los antecedentes consultados estaba para pasar al proceso editorial desde el año 2019 y a la fecha aún se encuentra en curso y no se ha culminado. Esta situación tiene incidencias por cuanto va en contravía del dispuesto por la Resolución 079 de 2019 y afecta el cumplimiento de metas del CNMH. | Debido al retraso de 9 meses en la designación de la coordinación del proyecto de investigación BYMM desde junio de 2019, se generó un efecto dominó que tuvo repercusiones en el cronograma del plan de trabajo -con carácter participativo- propuesto para el 2019 y 2020, así como en el proceso de contratación y el relacionamiento continuo con el ERCPMM y demás liderazgos de los Montes de María que permitirian la elaboración y entrega del mencionado informe. | Garantizar la contratación del equipo de investigación BYMM siguiendo los compromisos adquiridos con el ERCPMM para la elaboración y entrega del informe. | Realizar los estudios previos y la contratación del 100% equipo de investigación de manera que cumplan los compromisos adquiridos con el ERCPMM para la elaboración y entrega del informe. Elaborar un cuadro de planeación de la contratación, para ir verificando el cumplimiento de lo ejecutado frente a lo planeado. | 2021-01-20 | 2021-03-15 | Lukas Rodriguez & Alberto Santos - Coordinadores del Proyecto BYMM | Se realizaron los estudios previos y las contrataciones se cumplieron al 100% el día 20 de enero de 2021. Para las contrataciones se tuvieron en cuenta los compromisos adquiridos con el ERCPMM de incluir a personas con legitimidad y reconocimiento en el territorio. Soportes: Cuadro de verificación y estudios previos | 100% | Se constataron los soportes aportados y el cuadro de perfiles para la contratación. | ACCION CERRADA
|  |  | Realizar un seguimiento a los planes de trabajo de manera que contribuyan al relacionamiento con el ERCPMM & el cumplimiento de la elaboración y entrega del informe. | Elaborar un informe de avance de actividades y un acta de reunión trimestral con la DCM para hacerle un seguimiento a los compromisos con el ERCPMM y al cumplimiento de la elaboración y entrega del informe. | 2021-03-30 | 2021-12-30 | Lukas Rodriguez & Alberto Santos - Coordinadores del Proyecto BYMM | Se realizó reunión de seguimiento con la Directora Técnica sobre avances del informe el 8 de abril de 2021. También se realizó informe de avances. Soportes: Acta 1 e informe de avances | 100% para el trimestre Enero - Marzo de 2021. | Se verificó el acta donde se consignó el avance del trabajo frente al informe BYMM correspondientes al primer trimestre de 2021. La acción está planteada para su desarrollo durante la vigencia 2021, por lo tanto será motivo de seguimiento en los proximos trimestres y queda abierta. | ACCION ABIERTA
2 | Se encontraron 21 comisiones de servicio que fueron legalizadas después de tres días de concluida la comisión, lo que determina su legalización por fuera de los términos, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 011 de 2019 y 079 de 2020. Este incumplimiento a la norma interna podría afectar también el normal desarrollo del flujo contable del CNMH por lo que requiere acciones correctivas y preventivas al respecto. | Debido a la situación que se presento por la crisis sanitaria ocasionada por la Pandemia del COVID 19 se congelaron todos los viajes a terreno de los funcionarios y contratistas de la DCMH desde mediados del Marzo, y se volvieron a activar en el mes de Septiembre lo que causo que se hicieran todos las comisiones que estaban represadas, y que la gente viajara muy seguido y no legalizara en los tiempos establecidos debido a la carga de trabajo por cumplir con todos los compromisos con la comunidad. Es importante tener en cuenta que en condiciones normales las personas que viven fuera de Bogotá, lo enlaces regionales se demoran mas en legalizar porque tienen que enviar sus legalizaciones por correo certificado, esto se menciona en el evento en que volvamos a la normalidad. | Capacitar a toda la DCMH para que funcionarios y cotratistas tengan claros los procedimientos y las normas para poder viajar a terreno, resolver dudas y enfatizar la importancia de la oportuna legalización de comisiones.. | Realizar una capacitación inicial sobre el tema de comisiones. Verificar mensualmente si han ingresado personas nuevas en la dirección para capacitarlas. El soporte de esta actividad será la respectiva lista de asistencia | 11/02/2021 | 15/07/2021 | Paola María Rojas Gonzalez - Profesional Univesitario | Se realizó capacacitación a toda la Dirección de Construcción el día 18 de febrero de 2021 sobre el tema de tramite de Comisiones y Viáticos. * Soporte: se anexa lista de asistencia a la capacitación. | 100% | Se verificó listado de asistencia enunciado en el reporte de la acción. La acción se considera cumplida | ACCION CERRADA
|  |  | Realizar seguimiento continuo a las personas que tengan pendiente legalizar sus comisiones. | Enviar una comunicación formal mediante el correo, recordando a las personas que han viajado que deben legalizar sus comisiones al siguiente día hábil del retorno de su viaje. En el correo se incluirá la observación resaltando la importancia "de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 011 de 2019 y 079 de 2020 " | 15/02/2021 | 19/11/2021 | Paola María Rojas Gonzalez - Profesional Univesitario | Se realizó el envío de la comunicación formal mediante correos electrónicos recordando a las personas que viajaron que debían legalizar sus comisiones a tiempo de acuerdo a los tiempos establecidos. Soportes: se anexan correos electónicos. | 100% | Esta acción se considera importante como un control preventivo. Dicho control esta planteado para toda la vigencia 2021, por esta razón es una acción que se encuentra en desarrollo y será motivo de seguimientos futuros durante el año 2021. | ACCION ABIERTA