## PM DADH-03-2021
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento al mapa de riesgos institucionales del CNMH vigencia 2020. Diciembre 12 DE 2020 |  |  |  |  | Marcela Inés Rogriguez Vera. Directora de Archivo de los Derechos Humanos |  |  |  |  | Dia: 2 | Mes: feb | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 19/04/2021 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se encontraron procesos sin los soportes de las acciones de control para algunos de sus riesgos o los adjuntaron de manera parcial o sin la periodicidad establecida en la acción de control, situación que va en contravía del cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo del CNMH, establecida en la Resolución 079 de 2019. Esta situación lleva a la imposibilidad de poder evaluar adecuadamente la gestión del riesgo en la entidad, con consecuencias negativas por la ausencia de información suficiente para la toma de decisiones institucionales. Es necesario que cada responsable de proceso revise su caso particular, las causas que lo ocasionaron y establezca las acciones para prevenir su ocurrencia en el 2021, tanto en la gestión de sus riesgos durante la vigencia, como al momento de entregar la información anual, para la evaluación del mapa de riesgos institucional. Se cita a continuación el procesos con los controles en los cuales se encontró la situación descrita: • Registro especial de archivos, acopio y procesamiento técnico de archivos y colecciones de derechos humanos, derecho internacional humanitario y memoria histórica. Controles 1, 2 y 3 Control 1: Mediante correo electrónico del 15 de septiembre se dan observaciones de incumplimiento a los soportes para el cumplimiento de los controles como completar las firmas de los asistentes de las actas realizadas. Control 2: Se ha presentado incumplimiento en el diligenciamiento de los soportes y el desarrollo de las actividades de control según correo electrónico del Sistema Integrado de Gestión. Control 3: Se ha presentado incumplimiento en el diligenciamiento de los soportes y el desarrollo de las actividades de control según correo de seguimiento del Sistema Integrado de Gestión | Por situaciones de la emergencia sanitaria presentada, varias reuniones, socializaciones y soportes se realizaron de forma virtual por lo tanto no tenian firma directa en el documento. | Replantear la estructuración del control y las acciones que se van a establecer. | Una vez se tenga la capacitación por parte de la Oficina de Planeación, frente a la nueva metodología del DAFP para la formulación del Mapa de Riesgos Institucionales 2021, se replanterá la estructuración de los controles y las acciones que se van a establecer, frente a las evidencias y periodicidades contempladas, de tal forma que sean viables y correspondan con el quehacer diario del área. | 2021-02-01 | 2021-05-31 | Marcela Inés Rodríguez Vera - Directora Técnica Archivo de los Derechos Humanos. Amanda Jara Responsable de los seguimientos al plan de mejoramiento. | La DADH se encuentra a la espera de la capacitación por parte de la Oficina de Planeación, frente a la nueva metodología del DAFP para la formulación del Mapa de Riesgos Institucionales 2021 y posteriormente se replanterá la estructuración de los controles y las acciones que se van a establecer, frente a las evidencias y periodicidades contempladas, de tal forma que sean viables y correspondan con el quehacer diario del área. Adicionalmente se adjunta acta del 22 de marzo en la cual se realizó mesa de trabajo para los riesgos de corrupción y se organizó mesa de trabajo virtual para el día 5 de abril con el fin de replantear los riesgos de gestión de la DADH. |  | El informe de avance es consistente con los cronogramas de capacitaciones del area de planeación. Se validó el soporte que se adjuntó al Acta. La acción se encuentra en estado pendiente hasta tanto no se definan los controles definitivos en el mapa de riesgos 2021. | ACCION ABIERTA

## PM PEDAGOGIA -03-2021
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento al mapa de riesgos institucionales del CNMH vigencia 2020. Diciembre 12 DE 2020 |  |  |  |  | Sayra Liliana Benitez -Asesora de Pedagogía. |  |  |  |  | Dia: | Mes: | Año:
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 20/04/2021 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se encontraron procesos sin los soportes de las acciones de control para algunos de sus riesgos o los adjuntaron de manera parcial o sin la periodicidad establecida en la acción de control, situación que va en contravía del cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo del CNMH, establecida en la Resolución 079 de 2019. Esta situación lleva a la imposibilidad de poder evaluar adecuadamente la gestión del riesgo en la entidad, con consecuencias negativas por la ausencia de información suficiente para la toma de decisiones institucionales. Es necesario que cada responsable de proceso revise su caso particular, las causas que lo ocasionaron y establezca las acciones para prevenir su ocurrencia en el 2021, tanto en la gestión de sus riesgos durante la vigencia, como al momento de entregar la información anual, para la evaluación del mapa de riesgos institucional. Se cita a continuación el procesos con los controles en los cuales se encontró la situación descrita: • Pedagogía en Memoria Histórica. En todos los controles se encontraron incumplimientos de la periodicidad del control | El equipo de Pedagogía se comprometió con unas periodicidades demansido cortas para llevar a cabo las acciones de control de los riesgos, y estas periodicidades no se pudieron efectuar satisfactoriamente. Así mismo, cuando se hizo la entrega de los soportes (actas de seguimiento) de la vigencia 2020 a la Oficina de Control Interno, hubo debilidades en su revisión, razón por la cual no fueron adjuntadas de manera completa. | 1. Hacer una revisión de los controles para el año 2021 y replantearlos de acuerdo a las posibilidades y necesidades reales del equipo de Pedagogía. Esta revisión se realizará cuando la Oficina de Planeación convoque el taller que se realizará en el mes de abril con miras al diseño de un nuevo mapa de riesgos. | 1. Generar una matriz en excel con la nueva propuesta de controles de riesgos 2021 del equipo de Pedagogía y tenerla lista para poder trabajarla en el primer taller que liderará la oficina de Planeación. . | 2021-03-15 | 30/03/2021 | Yaneth Mora- Contratista del equipo de Pedagogía | Acta reunión No. 49 del 05 de marzo de 2021 donde se evidencia la reunión en la que se trabajó con el equipo de pedagogia la matriz de riesgos para la vigencia 2021. En anexo se encuentra la matriz de riesgo trabada por el equipo de pedagogía | 25% | Se constataron los avances reportados por el area. Aun quedan acciones pendientes según las acciones planeadas | ACCION ABIERTA
|  |  | 2. Establecer periodicidades de los controles de los riesgos más amplias y estratégicas, que puedan ser cumplidas a cabalidad por el equipo de trabajo de Pedagogía. | 2. Realización de una reunión interna del equipo de Pedagogía que permita identificar los riesgos, una adecuada periodicidad de sus controles y las metodologías a desarrollar para hacer el seguimiento respectivo. De esta reunión se generará un acta. | Fecha sujeta a la programación del taller por parte de Planeación | La semana siguiente a la realización del Taller por parte de Planeación | Sayra Benitez- Asesora de Dirección con Funciones de Pedagogía |  |  | A la fecha del seguimiento no se habia realizado el taller de planeación. Las acciones están sujetas a este taller. | ACCION ABIERTA
|  |  | 3. Revisar detalladamente los soportes de la gestión de riesgos al finalizar la vigencia 2021 antes de estregarlos a la Oficina de Control Interno, comprobando que estén completos a acuerdo a los compromisos adquiridos. | 3. Creación de una carpeta en drive y una lista de chequeo que compile los soportes respectivos del mapa de riesgos del equipo de Pedagogía. En la lista de chequeo se registrara el cumplimiento de soportes segun la peridicidad que se defina en los controles. (Bimestral, trimestral etc) | La semana siguiente a la realización del taller por parte de planeación | 2021-12-31 | Yaneth Mora- Contratista del equipo de Pedagogía |  |  | A la fecha del seguimiento no se habia realizado el taller de planeación. Las acciones están sujetas a este taller. | ACCION ABIERTA

## PM G.JURIDICA -03-2021
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento al mapa de riesgos institucionales del CNMH vigencia 2020. Diciembre 12 de 2020 |  |  |  |  | Jose David Perdomo - Jefe Oficina Asesora Jurídica |  |  |  |  | Dia: 1 | Mes: febrero | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 20/04/2021 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se encontraron procesos sin los soportes de las acciones de control para algunos de sus riesgos o los adjuntaron de manera parcial o sin la periodicidad establecida en la acción de control, situación que va en contravía del cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo del CNMH, establecida en la Resolución 079 de 2019. Esta situación lleva a la imposibilidad de poder evaluar adecuadamente la gestión del riesgo en la entidad, con consecuencias negativas por la ausencia de información suficiente para la toma de decisiones institucionales. Es necesario que cada responsable de proceso revise su caso particular, las causas que lo ocasionaron y establezca las acciones para prevenir su ocurrencia en el 2021, tanto en la gestión de sus riesgos durante la vigencia, como al momento de entregar la información anual, para la evaluación del mapa de riesgos institucional. Se cita a continuación el proceso con los controles en los cuales se encontró la situación descrita: • Proceso de Gestión Jurídica. Control 1 | Se consideró que el control era adecuado, pero en la practica diaria, el area encontró que este control no era pertinente y no era eficaz, toda vez que se contaba con las alertas que proporcionaba el area de servicio al ciudadano. | Para el mapa de riesgos 2021, se plantea eliminar uno de los controles y revisar en general los que estan vigentes y que fueron aplicados en la vigencia 2020, con el fin de tomar las decisiones que correspondan y hacer los ajustes en el mapa de riesgos 2021. | Hacer una mesa de trabajo en el area, revisar el mapa de riesgos y registrar un borrador con las modificaciones para el 2021. El documento borrador será la base para la actualización del mapa de riesgos 2021 en la matriz correspondiente. Documento: Borrador con la nueva propuesta de controles para el area de Gestion Juridica en el 2021 aprobado por el Jefe de la Oficina Juridica. | 2021-02-01 | 2021-02-28 | Lidera: Diana Marcela Acevedo. Aprueba: Jose David Perdomo, mediante correo electronico | El dia 4 de marzo de 2021, se realizo una mesa de trabajo con el equipo de la OAJ, en el que se revisó el mapa de riesgos y se elaboró el respectvo un borrador. Como registro : Acta de la Reunión del Plan de mejoramiento No.003. Correo electrónico del reporte de plan de mejoramiento. | 100% | Se recibio correo electrónico con el producto del trabajo adelantado en la mesa de trabajo y acta de la mesa de trabajo con la proyección del los riesgos de proceso que continuan para la vigencia 2021. Con base en este trabajo el area puede plantear el diseño de mapa de riesgos. La acción quedará concluida cuando se presente el mapa de riesgos oficial para la vigencia 2021, pero para efectos del presente plan se considera cumplida. | ACCION CERRADA

## PM C. DISCP -03-2021
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento al mapa de riesgos institucionales del CNMH vigencia 2020. Diciembre 15 de 2020 |  |  |  |  | Fermando Ramirez Ochoa. Director Administrativo y Financiero Ana Victoria Lugo. Profesional Responsable Control Disciplinario |  |  |  |  | Dia: 01 | Mes: 02 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 20/04/2021 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se encontraron procesos sin los soportes de las acciones de control para algunos de sus riesgos o los adjuntaron de manera parcial o sin la periodicidad establecida en la acción de control, situación que va en contravía del cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo del CNMH, establecida en la Resolución 079 de 2019. Esta situación lleva a la imposibilidad de poder evaluar adecuadamente la gestión del riesgo en la entidad, con consecuencias negativas por la ausencia de información suficiente para la toma de decisiones institucionales. Es necesario que cada responsable de proceso revise su caso particular, las causas que lo ocasionaron y establezca las acciones para prevenir su ocurrencia en el 2021, tanto en la gestión de sus riesgos durante la vigencia, como al momento de entregar la información anual, para la evaluación del mapa de riesgos institucional. Se cita a continuación el proceso con los controles en los cuales se encontró la situación descrita: • Control Disciplinario. Control 3 y 4 Control 3: No se aportó evidencia que permita concluir el cumplimiento de la acción de control, por la propia naturaleza de reserva que posee el soporte, por lo tanto no se puede deducir el cumplimiento del mismo. La gestión de los controles desde su planeación hasta sus desviaciones, debe estar a cargo del responsable del proceso y no sujeto a actores que no pertenecen al área. Los soportes que se registran deben ser susceptibles de poder verificarse por planeación o control interno. Se recomienda revisar y replantear este control para la vigencia 2021 en los factores que han sido mencionados. Control 4: No se entregaron soportes que permitan verificar la aplicación del control con la periodicidad quincenal que quedó registrada, por lo tanto no se puede deducir el cumplimiento de la acción respecto de la frecuencia. Se recomienda revisar la estructuración del control y las acciones que se van a establecer, frente a las periodicidades contempladas de tal forma que sean viables, y correspondan con el quehacer diario del área, para no incurrir en incumplimientos de las acciones derivadas de frecuencias muy cortas, que en la realidad no se llevan a cabo o resultan difíciles de documentar o para dejar rastro de los soportes de la ejecución de las mismas. | En la planeación del control no se tuvo en cuenta la pertinencia de los soportes a entregar y su frecuencia de medición | Replantear la estructuración del control y las acciones que se van a establecer. | Una vez se tenga la capacitación por parte de la Oficina de Planeación, frente a la nueva metodología del DAFP para la formulación del Mapa de Riesgos Institucionales 2021, se replanterá la estructuración del control y las acciones que se van a establecer, frente a las evidencias y periodicidades contempladas, de tal forma que sean viables y correspondan con el quehacer diario del área. | 2021-02-01 | 2021-05-31 | Fernando Ramírez Ochoa - Director Administrativo y Financiero / Colaborador del proceso disciplinario | Para este trimestre no se tiene reporte de avance, toda vez que la capacitación aún no ha sido programada por parte del grupo de Planeación de la entidad. | 0% | A la fecha de la solicitud del presente plan de mejoramiento aun estaba pendiente la realización del taller. La acción continua pendiente y se encontrará reflejada en el mapa de riesgos oficial para 2021 | ACCION ABIERTA

## PM Rpta JUD-03.2021
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: Plan Mejoramiento - Riesgos de Proceso - Rpta R. Judiciales -DCM Suscrito 8 de febrero de 2021 |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento al mapa de riesgos institucionales del CNMH vigencia 2020. Diciembre 12 de 2020 |  |  |  |  | Jenny Juliet Lopera. Directora de Construcción de la Memoria Carolina Restrepo Suesca. Profesional Responsable Estrategia de Reparaciones DCMH |  |  |  |  | Dia: 08 | Mes: 02 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 20/04/2021 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se encontraron procesos sin los soportes de las acciones de control para algunos de sus riesgos o los adjuntaron de manera parcial o sin la periodicidad establecida en la acción de control, situación que va en contravía del cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo del CNMH, establecida en la Resolución 079 de 2019. Esta situación lleva a la imposibilidad de poder evaluar adecuadamente la gestión del riesgo en la entidad, con consecuencias negativas por la ausencia de información suficiente para la toma de decisiones institucionales. Es necesario que cada responsable de proceso revise su caso particular, las causas que lo ocasionaron y establezca las acciones para prevenir su ocurrencia en el 2021, tanto en la gestión de sus riesgos durante la vigencia, como al momento de entregar la información anual, para la evaluación del mapa de riesgos institucional. Se cita a continuación el procesos con los controles en los cuales se encontró la situación descrita: • Gestión de Respuesta a Requerimientos Judiciales y Administrativos orientados a la reparación integral. Control 1 | Cuando se planteo el mapa de riesgos se considero pertinente entregar informes mensuales, pero en transcurso del año y con motivo de la cuarentena y restricciones de movilidad impuestas por el gobierno nacional en el año 2020 fue imposible continuar con esta dinámica. Por tanto, se reemplazo el reporte por informes semestrales. | Evaluar la periodicidad de estos informes para la vigencia 2021, teniendo en cuenta la dinámica que ya se pudo corroborar y las expectativas para el desarrollo de estos planes en el 2021. | Realizar el ajuste del control núm. 1 para la vigencia 2021 en lo que refiere a la periodicidad y a la estandarización de un formato único para este tipo de informe. Evidencia: Control ajustado y formato propuesto. | 2021-02-01 | 2021-02-15 | Carolina Restrepo. Profesional Especializada | El Plan de Mejora contempla el ajuste del Control 1, cuya nueva redacción es: Control 1: El profesional especializado, semestralmente deberá impulsar la ejecución de las medidas acompañadas por el CNMH, realizando un seguimiento a los cronogramas de trabajo diseñados por los contratistas encargados del acompañamiento y cumplimiento de las medidas de reparación contempladas en los PIRC. En caso de observar acciones que no hubieran podido ser desarrolladas en el periodo de tiempo analizado, el profesional especializado deberá poner las alertas ante la dirección técnica con las causas y motivos por los cuales no se dio cumplimiento a la actividad indicada para ese momento. Como evidencia: seguimiento a los cronogramas y las comunicaciones escritas con los llamados de atención y atención. Adicionalmente, el Plan de Mejora contempla la estandarización de los informes semestrales. Por ello se elaboró un formato para estos reportes, el cual fue socializado al equipo de la Estrategia de Reparaciones el 17 de febrero de 2021 en el Drive del grupo: https://docs.google.com/document/d/1vBNsq0cXyngINj92kfa4TD23tSkInkB6Qlceu1LRBlg/edit?usp=sharing | 100% | El area entregó la redacción del riesgo y el control con los ajustes del caso para la vigencia 2021, así como la ruta para la consulta del soporte relacionado con la estandarización de los informes semestrales. La actividad se considera cumplida en su totalidad. | ACCION CERRADA