## 2. Ley transp TRANSVERSAL
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Informe seguimiento al cumplimiento ley de trasnparencia de octubre de 2018 y Informe de seguimiento a la ley de transparencia - Febrero 22 de 2019 |  |  |  |  | Acción tranversal: Lidera Dirección Administrativa y Financiera. Oficina Juridica |  |  |  |  | Dia: 25 | Mes: mayo | Año: 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo 30 de 2021 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 22/04/2021 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre de 2020 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
3 | Se recomienda a todas las áreas del CNMH, la revisión y si es procedente, la actualización de los formatos de Registro de Activos de Información y el Índice de información Clasificada y Reservada | No se encuentra la publicación correspondiente en la página web del CNMH, en la sección de transparencia | Realizar la correspondiente publicación. Desde Control Interno se recomienda que esta labor se realice una vez se concluya con la actualización y convalidación de la TRD que se está tramitando en la presente vigencia 2019 ante el AGN |  | 2019-07-30 | 2019-10-30 | Todas las areas del CNMH | Se tiene como meta actualizar procedimiento, formatos y elaborar TRD de mínimo dos (2) Direcciones. En cumplimiento a las metas establecidas se evidencian los siguientes soportes: 1. Actualización del procedimiento GDC-PR-002 V2 Actualización de Tabla de Retención Documental, publicado en el Sistema Integrado de Gestión bajo el siguiente link: http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/visorpdf.php?id=287&pdf=1 2. Actualización de Formato GDC-FT-009 V3 Tabla de Retención Documental, publicado en el Sistema Integrado de Gestión bajo el siguiente link: http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=dspMenuPrincipal&id=52 3. Se han elaborado informes análisis de la información recolectada en las mesas de trabajo entre Gestión Documental y las áreas para la actualización de Tabla de Retención Documental, hasta la fecha mediante SAIA se han generado los siguientes soportes: • MEMORANDO 202103026001649-3 dirigido a la Dirección de Museo, fecha de envío: 02 de marzo 2021. • MEMORANDO 202103026001659-3 dirigido a Control Interno, fecha de envío: 02 de marzo 2021. • MEMORANDO 202103302662-3 dirigido a la Dirección de Archivo, fecha de envío: 30 de marzo 2021. | 60% | Se verificaron los soportes que se adjuntaron y corresponden con el formato establecido. La acción se encuentra en desarrollo. Se considera conveniente poder ampliar la meta de actualización y elaboración de la TRD a más direcciones técnicas. Se deja a discreción del area esta propuesta | ACCION ABIERTA |  | 0%

## 3. PETI 2017-2020
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
CIT-FT-006 Informe de seguimiento V2 PETI / 09-07-2019 |  |  |  |  | Dirección Administrativa y Financiera Gestiòn Tic |  |  |  |  | Dia: 25 | Mes: 09 | Año: 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo 30 de 2021 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 17/04/2021 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidencia que el PETI no ha tenido revisiones ni actualizaciones durante el 2017, 2018 y el primer semestre de 2019. Lo anterior incrementa la probabilidad el riesgo de no incorporar la dinámica estratégica y normativa de la entidad generando la probable de la desalineación de las iniciativas del PETI con la estratégica sectorial e institucional del CNMH. | En 2017 no se realiza actualización debido a ser el primer año de ejecución, en 2018 estaba pendiente el nuevo plan de desarrollo el cual se formalizo hasta mayo del 2019 | Realizar documento de revisión y actualización del PETI y formalizarlo ante la oficina de la dirección AyF y Planeación. | Revisión y Actualización de PETI y proyección para 2021 | 2020-01-20 | 2020-06-20 | Carlos Alberto Hurtado Profesional Especializado | Se realizó extensión del PETI para la vigencia 2021 y fue presentado ante los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, quienes aprobaron el mismo. Se puede evidenciar en el siguiente link: https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/PETI-2017-2020-extendido-20210125.pdf | 100% | Se verifcó el soporte de ejecución de la acción y se considera cumplida | ACCION CERRADA

## 4. NICSP
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento y Estado de Avance al proceso de Implementacion al nuevo marco normativo contable- NICSP- 30 de marzo 2020 |  |  |  |  | Paula Alejandra Moreno Villalobos Direccion Administrativa y Financiera |  |  |  |  | Dia: 05 | Mes: 09 | Año: 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo 30 de 2021 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 22/04/2021 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO dia/mes/año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO dia/mes/año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
| En revisión efectuada al proceso establecido en el SIG, se observa que a la fecha se encuentra pendiente la actualización de las normas vigentes, tanto en lo referente a las NICSP como a las normas tributarias emitidas por la DIAN. De igual manera, incorporar en todos los procedimientos de SIG - Gestión Financiera las actualizaciones que tiene que ver con la implementación de las NICSP al CNMH de acuerdo con lo establecido en la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 y el instructivo 002 de 2015, modificada por la Resolución 693 del 06 de diciembre de 2016, y la Resolución 484 de 2017 | Falta de control y organización del area para realizar la revisión de la normatividad y de los procedimientos, instructivos y formatos para actualizarlos. . | Revision de manuales, procedimientos, instructivos y formatos para Incluir las actualizaciones en materia normativa por parte del responsable de cada tema, de acuerdo al cronograma establecido. | Publicacion y socializacion de los procedimientos, instructivos y formatos en el SIG debidamente actualizados con la normatividad vigente | 2020-03-25 | 2020-08-20 | Jorge Bermudez Contador | A corte 30 de marzo de 2021 los procedimientos y formatos se encuentran debidamente actualizados en el Sistema Integrado de Gestión: PROCEDIMIENTOS: -008 V2 Administración de Ingresos. Fecha: 2016 Fue Actualizado GUIAS: -001 de 2016 Fue Eliminada FORMATOS: 003 de 2014: Vigente no requiere actualización 006 de 2015: Vigente no requiere actualización 015 de 2015: Vigente no requiere actualización 016 de 2015: Vigente no requiere actualización 018 de 2015: Vigente no requiere actualización 021 de 2016: Vigente no requiere actualización 022 de 2016: Eliminado 023 de 2016: Vigente no requiere actualización 028 de 2018: Vigente no requiere actualización 019 de 2019: Vigente no requiere actualización | 100% | - En revision efectuada a los formatos vigentes en el Sistema Integrado de Gestion del Proceso de Gestion Financiera se observa que los formatos CFN-FT-006 "Conciliacion Bancaria" y el formato GFN-FT-021 "Certificado de Utilidad Comun" no se ha actualizado los nombres de los funcionarios que firman avalando la informacion, ya que en dichos formatos aparecen los cargos de la contadora, contador y tesorera los cuales no se encuentran establecidos en el Manual de Funciones y Competencias laborales aprobados por la entidad. - De igual manera se observo que en las conciliaciones del mes de diciembre de 2020, para la cuenta de Propiedad Planta y Equipo e Intangibles, el Formato GFN-FT-028 utilizado, fue modificado en cuanto a su estructura y las firmas de los funcionarios que respaldan la informacion de acuerdo a como se encuentra el fomato original registrado en el Sistema Integrado de Gesion. Por lo anterior la Oficina de Control Interno recomienda la actualizacion de los formatos en el Sistema Integrado de Gestion conforme el proceso lo requiera. | ACCION ABIERTA