## PM Auditoria DCM
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: Plan Mejoramiento - DCMH Suscrito el 3 de febrero del 2021 |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Auditoria del proceso de Construcción de la Memoria Histórica. Diciembre 3 de 2020 |  |  |  |  | Jenny Juliet Lopera Morales. Directora de Construcción de la Memoria Historica. |  |  |  |  | Dia: 3 | Mes: 02 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 20/04/2021 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 01/09/2021 |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidenció la materialización del riesgo registrado en el mapa de riesgos institucional como: “Demoras en la elaboración y entrega de las investigaciones de construcción de Memoria Histórica a cargo del CNMH”. Debido a las diferentes dificultades que se evidenciaron para la investigación denominada: “Basta Ya. Montes de María”, la cual según los antecedentes consultados estaba para pasar al proceso editorial desde el año 2019 y a la fecha aún se encuentra en curso y no se ha culminado. Esta situación tiene incidencias por cuanto va en contravía del dispuesto por la Resolución 079 de 2019 y afecta el cumplimiento de metas del CNMH. | Debido al retraso de 9 meses en la designación de la coordinación del proyecto de investigación BYMM desde junio de 2019, se generó un efecto dominó que tuvo repercusiones en el cronograma del plan de trabajo -con carácter participativo- propuesto para el 2019 y 2020, así como en el proceso de contratación y el relacionamiento continuo con el ERCPMM y demás liderazgos de los Montes de María que permitirian la elaboración y entrega del mencionado informe. | Garantizar la contratación del equipo de investigación BYMM siguiendo los compromisos adquiridos con el ERCPMM para la elaboración y entrega del informe. | Realizar los estudios previos y la contratación del 100% equipo de investigación de manera que cumplan los compromisos adquiridos con el ERCPMM para la elaboración y entrega del informe. Elaborar un cuadro de planeación de la contratación, para ir verificando el cumplimiento de lo ejecutado frente a lo planeado. | 2021-01-20 | 2021-03-15 | Lukas Rodriguez & Alberto Santos - Coordinadores del Proyecto BYMM | Se realizaron los estudios previos y las contrataciones se cumplieron al 100% el día 20 de enero de 2021. Para las contrataciones se tuvieron en cuenta los compromisos adquiridos con el ERCPMM de incluir a personas con legitimidad y reconocimiento en el territorio. Soportes: Cuadro de verificación y estudios previos | 100% | Se constataron los soportes aportados y el cuadro de perfiles para la contratación. | ACCION CERRADA
|  |  | Realizar un seguimiento a los planes de trabajo de manera que contribuyan al relacionamiento con el ERCPMM & el cumplimiento de la elaboración y entrega del informe. | Elaborar un informe de avance de actividades y un acta de reunión trimestral con la DCM para hacerle un seguimiento a los compromisos con el ERCPMM y al cumplimiento de la elaboración y entrega del informe. | 2021-03-30 | 2021-12-30 | Lukas Rodriguez & Alberto Santos - Coordinadores del Proyecto BYMM | Se realizó reunión de seguimiento con la Directora Técnica sobre avances del informe el 8 de abril de 2021. También se realizó informe de avances. Soportes: Acta 1 e informe de avances | 100% para el trimestre Enero - Marzo de 2021. | Se verificó el acta donde se consignó el avance del trabajo frente al informe BYMM correspondientes al primer trimestre de 2021. La acción está planteada para su desarrollo durante la vigencia 2021, por lo tanto será motivo de seguimiento en los proximos trimestres y queda abierta. | ACCION ABIERTA | Se realizó reunión de seguimiento con la Directora Técnica e informe sobre sobre avances del informe el 14 de julio de 2021. . Soportes: Acta 2 e informe de avances | 100% para el trimestre abril - julio de 2021. | Se verificó Acta de seguimiento realizada el 14 de julio de 2021. Se registró en dicha acta que persisten dificultades para el avance derivadas del Covid 19 y situaciones de orden publico, por lo tanto se recomienda continuar con el monitoreo, si fuese necesario con una peridicidad más corta, para poder asegurar los resultados finales. | ACCION ABIERTA
2 | Se encontraron 21 comisiones de servicio que fueron legalizadas después de tres días de concluida la comisión, lo que determina su legalización por fuera de los términos, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 011 de 2019 y 079 de 2020. Este incumplimiento a la norma interna podría afectar también el normal desarrollo del flujo contable del CNMH por lo que requiere acciones correctivas y preventivas al respecto. | Debido a la situación que se presento por la crisis sanitaria ocasionada por la Pandemia del COVID 19 se congelaron todos los viajes a terreno de los funcionarios y contratistas de la DCMH desde mediados del Marzo, y se volvieron a activar en el mes de Septiembre lo que causo que se hicieran todos las comisiones que estaban represadas, y que la gente viajara muy seguido y no legalizara en los tiempos establecidos debido a la carga de trabajo por cumplir con todos los compromisos con la comunidad. Es importante tener en cuenta que en condiciones normales las personas que viven fuera de Bogotá, lo enlaces regionales se demoran mas en legalizar porque tienen que enviar sus legalizaciones por correo certificado, esto se menciona en el evento en que volvamos a la normalidad. | Capacitar a toda la DCMH para que funcionarios y cotratistas tengan claros los procedimientos y las normas para poder viajar a terreno, resolver dudas y enfatizar la importancia de la oportuna legalización de comisiones.. | Realizar una capacitación inicial sobre el tema de comisiones. Verificar mensualmente si han ingresado personas nuevas en la dirección para capacitarlas. El soporte de esta actividad será la respectiva lista de asistencia | 11/02/2021 | 15/07/2021 | Paola María Rojas Gonzalez - Profesional Univesitario | Se realizó capacacitación a toda la Dirección de Construcción el día 18 de febrero de 2021 sobre el tema de tramite de Comisiones y Viáticos. * Soporte: se anexa lista de asistencia a la capacitación. | 100% | Se verificó listado de asistencia enunciado en el reporte de la acción. La acción se considera cumplida | ACCION CERRADA
|  |  | Realizar seguimiento continuo a las personas que tengan pendiente legalizar sus comisiones. | Enviar una comunicación formal mediante el correo, recordando a las personas que han viajado que deben legalizar sus comisiones al siguiente día hábil del retorno de su viaje. En el correo se incluirá la observación resaltando la importancia "de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones 011 de 2019 y 079 de 2020 " | 15/02/2021 | 19/11/2021 | Paola María Rojas Gonzalez - Profesional Univesitario | Se realizó el envío de la comunicación formal mediante correos electrónicos recordando a las personas que viajaron que debían legalizar sus comisiones a tiempo de acuerdo a los tiempos establecidos. Soportes: se anexan correos electónicos. | 100% | Esta acción se considera importante como un control preventivo. Dicho control esta planteado para toda la vigencia 2021, por esta razón es una acción que se encuentra en desarrollo y será motivo de seguimientos futuros durante el año 2021. | ACCION ABIERTA | Se realizó el envío de la comunicación formal mediante correos electrónicos recordando a las personas que viajaron que debían legalizar sus comisiones a tiempo, de acuerdo a los tiempos establecidos. Soportes: se anexan correos electónicos. | 100% | Si bien es cierto se aportó el correo recordando la obligación de legalización de comisiones. En seguimiento general que se hizo al proceso en el CNMH y que se expuso en Comite de Coordinación de Control Interno del 30 de agosto, se evidenció que hubo devoluciones de soliocitudes de comisiones de la DCM a causa de la no legalización de la comisiones anteriores. Lo anterior es motivo para recomendar controles efectivos y en tiempo real para el estado de legalización de comisiones con cortes más frecuentes según la necesidad del area. | ACCION ABIERTA

## PM Riesgos DADH
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento al mapa de riesgos institucionales del CNMH vigencia 2020. Diciembre 12 DE 2020 |  |  |  |  | Marcela Inés Rogriguez Vera. Directora de Archivo de los Derechos Humanos |  |  |  |  | Dia: 2 | Mes: feb | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 19/04/2021 |  | REPORTE Corte a Julio de 2021 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 12/08/2021 |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se encontraron procesos sin los soportes de las acciones de control para algunos de sus riesgos o los adjuntaron de manera parcial o sin la periodicidad establecida en la acción de control, situación que va en contravía del cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo del CNMH, establecida en la Resolución 079 de 2019. Esta situación lleva a la imposibilidad de poder evaluar adecuadamente la gestión del riesgo en la entidad, con consecuencias negativas por la ausencia de información suficiente para la toma de decisiones institucionales. Es necesario que cada responsable de proceso revise su caso particular, las causas que lo ocasionaron y establezca las acciones para prevenir su ocurrencia en el 2021, tanto en la gestión de sus riesgos durante la vigencia, como al momento de entregar la información anual, para la evaluación del mapa de riesgos institucional. Se cita a continuación el procesos con los controles en los cuales se encontró la situación descrita: • Registro especial de archivos, acopio y procesamiento técnico de archivos y colecciones de derechos humanos, derecho internacional humanitario y memoria histórica. Controles 1, 2 y 3 Control 1: Mediante correo electrónico del 15 de septiembre se dan observaciones de incumplimiento a los soportes para el cumplimiento de los controles como completar las firmas de los asistentes de las actas realizadas. Control 2: Se ha presentado incumplimiento en el diligenciamiento de los soportes y el desarrollo de las actividades de control según correo electrónico del Sistema Integrado de Gestión. Control 3: Se ha presentado incumplimiento en el diligenciamiento de los soportes y el desarrollo de las actividades de control según correo de seguimiento del Sistema Integrado de Gestión | Por situaciones de la emergencia sanitaria presentada, varias reuniones, socializaciones y soportes se realizaron de forma virtual por lo tanto no tenian firma directa en el documento. | Replantear la estructuración del control y las acciones que se van a establecer. | Una vez se tenga la capacitación por parte de la Oficina de Planeación, frente a la nueva metodología del DAFP para la formulación del Mapa de Riesgos Institucionales 2021, se replanterá la estructuración de los controles y las acciones que se van a establecer, frente a las evidencias y periodicidades contempladas, de tal forma que sean viables y correspondan con el quehacer diario del área. | 2021-02-01 | 2021-05-31 | Marcela Inés Rodríguez Vera - Directora Técnica Archivo de los Derechos Humanos. Amanda Jara Responsable de los seguimientos al plan de mejoramiento. | La DADH se encuentra a la espera de la capacitación por parte de la Oficina de Planeación, frente a la nueva metodología del DAFP para la formulación del Mapa de Riesgos Institucionales 2021 y posteriormente se replanterá la estructuración de los controles y las acciones que se van a establecer, frente a las evidencias y periodicidades contempladas, de tal forma que sean viables y correspondan con el quehacer diario del área. Adicionalmente se adjunta acta del 22 de marzo en la cual se realizó mesa de trabajo para los riesgos de corrupción y se organizó mesa de trabajo virtual para el día 5 de abril con el fin de replantear los riesgos de gestión de la DADH. |  | El informe de avance es consistente con los cronogramas de capacitaciones del area de planeación. Se validó el soporte que se adjuntó al Acta. La acción se encuentra en estado pendiente hasta tanto no se definan los controles definitivos en el mapa de riesgos 2021. | ACCION ABIERTA | De acuerdo a los talleres y mesas de trabajo realizadas por el equipo de planeación y atendiendo a los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP, la Dirección de Archivos de los DD.HH el día 27 de abril hizo entrega al equipo de planeación del mapa de riesgos institucionales 2021, en donde se replantearon los controles definitivos para los posibles riesgos que se pueden materializar en la dirección, de igual manera se está llevando a cabo el monitoreo a los controles mencionados. Como evidencia se adjunta: 1. Correos electrónicos enviados al equipo de planeación informando sobre el mapa de riesgos y las respuestas con los ajustes realizados. 2. Correo electrónico de parte del sistema integrado de gestión informando sobre la matriz consolidada del mapa de riesgos de gestión del CNMH y su publicación. 3. Acta de reunión del día 21 de abril 2021, tema: ajuste controles mapa de riesgos institucionales. |  | Se adelantó la verificación de las acciones reportadas, según las evidencias que se remitieron en archivo adjunto a la presente matriz. De acuerdo con lo anterior se evidencio el cumplimiento de las acciones estableciodas en el presente plan de mejoramiento, relacionadas con el ajuste de los controles en el mapa de riesgos vigencia 2021. La acción quedó cerrada. Se recomienda continuar con el acopio y documentación de la aplicación de las acciones de control. A mediados del mes de octubre, control interno adelantará seguimiento al mapa de riesgos institucional y a las acciones de control implementadas frente a los riesgos que quedaron registrados en el mapa correspondiente. | ACCION CERRADA

## PM Riesgos PEDAGOGIA
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento al mapa de riesgos institucionales del CNMH vigencia 2020. Diciembre 12 DE 2020 |  |  |  |  | Sayra Liliana Benitez -Asesora de Pedagogía. |  |  |  |  | Dia: 28 | Mes: 01 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 20/04/2021 |  | REPORTE Corte a Julio de 2021 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 10/08/2021 |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se encontraron procesos sin los soportes de las acciones de control para algunos de sus riesgos o los adjuntaron de manera parcial o sin la periodicidad establecida en la acción de control, situación que va en contravía del cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo del CNMH, establecida en la Resolución 079 de 2019. Esta situación lleva a la imposibilidad de poder evaluar adecuadamente la gestión del riesgo en la entidad, con consecuencias negativas por la ausencia de información suficiente para la toma de decisiones institucionales. Es necesario que cada responsable de proceso revise su caso particular, las causas que lo ocasionaron y establezca las acciones para prevenir su ocurrencia en el 2021, tanto en la gestión de sus riesgos durante la vigencia, como al momento de entregar la información anual, para la evaluación del mapa de riesgos institucional. Se cita a continuación el procesos con los controles en los cuales se encontró la situación descrita: • Pedagogía en Memoria Histórica. En todos los controles se encontraron incumplimientos de la periodicidad del control | El equipo de Pedagogía se comprometió con unas periodicidades demansido cortas para llevar a cabo las acciones de control de los riesgos, y estas periodicidades no se pudieron efectuar satisfactoriamente. Así mismo, cuando se hizo la entrega de los soportes (actas de seguimiento) de la vigencia 2020 a la Oficina de Control Interno, hubo debilidades en su revisión, razón por la cual no fueron adjuntadas de manera completa. | 1. Hacer una revisión de los controles para el año 2021 y replantearlos de acuerdo a las posibilidades y necesidades reales del equipo de Pedagogía. Esta revisión se realizará cuando la Oficina de Planeación convoque el taller que se realizará en el mes de abril con miras al diseño de un nuevo mapa de riesgos. | 1. Generar una matriz en excel con la nueva propuesta de controles de riesgos 2021 del equipo de Pedagogía y tenerla lista para poder trabajarla en el primer taller que liderará la oficina de Planeación. . | 2021-03-15 | 30/03/2021 | Yaneth Mora- Contratista del equipo de Pedagogía | Acta reunión No. 49 del 05 de marzo de 2021 donde se evidencia la reunión en la que se trabajó con el equipo de pedagogia la matriz de riesgos para la vigencia 2021. En anexo se encuentra la matriz de riesgo trabada por el equipo de pedagogía | 25% | Se constataron los avances reportados por el area. Aun quedan acciones pendientes según las acciones planeadas | ACCION ABIERTA | A partir de la capacitación para la identificación y elaboración de mapa de riesgos del área de pedagogía con el equipo de Control interno el 13 de abril, se elaboró el Mapa de riesgos del área y se socializó con el equipo de trabajo. A partir de los riesgos identificados se plantearon sus controles respectivos y su periodicidad mensual. Ver archivo: 04. 28-04-2021 Matriz Riesgos de gestión 2021 Pedagogía https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kpfPK_uTGlndm5CCzYz0Wi_6BW2hoalc/edit#gid=291157006 | 100% | Se verificó la actualización del mapa de riesgos del area de Pedagogía y se constató la periodicidad mensual para la aplicación de los controles respectivos. Se recomienda continuar de la misma forma, con el fin de que al final de la vigencia se encuentren todos los soportes que permitan verificar la correcta aplicación de los controles para la vigencia 2021. | ACCION CERRADA
|  |  | 2. Establecer periodicidades de los controles de los riesgos más amplias y estratégicas, que puedan ser cumplidas a cabalidad por el equipo de trabajo de Pedagogía. | 2. Realización de una reunión interna del equipo de Pedagogía que permita identificar los riesgos, una adecuada periodicidad de sus controles y las metodologías a desarrollar para hacer el seguimiento respectivo. De esta reunión se generará un acta. | Fecha sujeta a la programación del taller por parte de Planeación | La semana siguiente a la realización del Taller por parte de Planeación | Sayra Benitez- Asesora de Dirección con Funciones de Pedagogía |  |  | A la fecha del seguimiento no se habia realizado el taller de planeación. Las acciones están sujetas a este taller. | ACCION ABIERTA | Se realizó reunión interna con el equipo de Pedagogía en la que se socializó los dos riesgos de la estrategia del equipo para la vigencia 2021 correspondientes a: 1. Incumplimiento en el diseño colectivo de la estrategia de apropiación social de la memoria histórica. 2. Incumplimiento a las acciones o actividades y asistencia técnica en Memoria histórica con las instituciones y organizaciones Ver archivo: Acta145 Reunión avance equipo estrategia de Pedagogía https://drive.google.com/drive/folders/1jTji8eh4rUuNQ0ozqRPGY6M8vCtUCBuq | 100% | Se verificó el Acta # 145 del 26 de mayo de 2021, donde se dejó constancia de los avances reportados y las acciones preventivas que se tomaron en el area para la gestión de los riesgos establecidos en el mapa de riesgos vigencia 2021. | ACCION CERRADA
|  |  | 3. Revisar detalladamente los soportes de la gestión de riesgos al finalizar la vigencia 2021 antes de estregarlos a la Oficina de Control Interno, comprobando que estén completos a acuerdo a los compromisos adquiridos. | 3. Creación de una carpeta en drive y una lista de chequeo que compile los soportes respectivos del mapa de riesgos del equipo de Pedagogía. En la lista de chequeo se registrara el cumplimiento de soportes segun la peridicidad que se defina en los controles. (Bimestral, trimestral etc) | La semana siguiente a la realización del taller por parte de planeación | 2021-12-31 | Yaneth Mora- Contratista del equipo de Pedagogía |  |  | A la fecha del seguimiento no se habia realizado el taller de planeación. Las acciones están sujetas a este taller. | ACCION ABIERTA | Se creó la carpeta Soportes Mapa de riesgos de Pedagogía en la que se relaciona tres instrumentos para el seguimiento a los riesgos de la estrategia de Pedagogía para la vigencia 2021: 1. Matriz de seguimiento a la cátedra transversal 2. Matriz de seguimiento a trabajo con red de bibliotecas 3. Actas mernsuales de reunión para seguimiento a Asistencia técnica con instituciones y organizaciones y plan de trabajo mensual de la asistencia técnica. Estos instrumentos van acompañados de la lista de chequeo en la que se registra el cumplimiento de los sopotes mensualmente. Ver carpeta: Soportes mapa de riesgos Pedagogía. 01. Lista de chequeo riesgos de Pedagogía. 02. Seguimiento a cátedra transversal. 03. Seguimiento a red de bibliotecas. 04. Asistencia técnica a instituciones. https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cLy7wI_8pnSEb8syAp5yfbPGjzLw8c1Z | 100% | Se constató la creación de las carpetas y los informes que se están entregando con una periodicidad mensual, los cuales pueden ser consultados en esta carpeta. Esta acción se considera eficaz porque mantiene los reportes mensuales, lo cual facilita y deja documentada la trazabilidad de la gestión adelantada por el area. | ACCION CERRADA

## PM Riesgos C. Disciplinario
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento al mapa de riesgos institucionales del CNMH vigencia 2020. Diciembre 15 de 2020 |  |  |  |  | Fermando Ramirez Ochoa. Director Administrativo y Financiero Ana Victoria Lugo. Profesional Responsable Control Disciplinario |  |  |  |  | Dia: 01 | Mes: 02 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 20/04/2021 |  | REPORTE Corte a Julio de 2021 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 02/09/2021 |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se encontraron procesos sin los soportes de las acciones de control para algunos de sus riesgos o los adjuntaron de manera parcial o sin la periodicidad establecida en la acción de control, situación que va en contravía del cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo del CNMH, establecida en la Resolución 079 de 2019. Esta situación lleva a la imposibilidad de poder evaluar adecuadamente la gestión del riesgo en la entidad, con consecuencias negativas por la ausencia de información suficiente para la toma de decisiones institucionales. Es necesario que cada responsable de proceso revise su caso particular, las causas que lo ocasionaron y establezca las acciones para prevenir su ocurrencia en el 2021, tanto en la gestión de sus riesgos durante la vigencia, como al momento de entregar la información anual, para la evaluación del mapa de riesgos institucional. Se cita a continuación el proceso con los controles en los cuales se encontró la situación descrita: • Control Disciplinario. Control 3 y 4 Control 3: No se aportó evidencia que permita concluir el cumplimiento de la acción de control, por la propia naturaleza de reserva que posee el soporte, por lo tanto no se puede deducir el cumplimiento del mismo. La gestión de los controles desde su planeación hasta sus desviaciones, debe estar a cargo del responsable del proceso y no sujeto a actores que no pertenecen al área. Los soportes que se registran deben ser susceptibles de poder verificarse por planeación o control interno. Se recomienda revisar y replantear este control para la vigencia 2021 en los factores que han sido mencionados. Control 4: No se entregaron soportes que permitan verificar la aplicación del control con la periodicidad quincenal que quedó registrada, por lo tanto no se puede deducir el cumplimiento de la acción respecto de la frecuencia. Se recomienda revisar la estructuración del control y las acciones que se van a establecer, frente a las periodicidades contempladas de tal forma que sean viables, y correspondan con el quehacer diario del área, para no incurrir en incumplimientos de las acciones derivadas de frecuencias muy cortas, que en la realidad no se llevan a cabo o resultan difíciles de documentar o para dejar rastro de los soportes de la ejecución de las mismas. | En la planeación del control no se tuvo en cuenta la pertinencia de los soportes a entregar y su frecuencia de medición | Replantear la estructuración del control y las acciones que se van a establecer. | Una vez se tenga la capacitación por parte de la Oficina de Planeación, frente a la nueva metodología del DAFP para la formulación del Mapa de Riesgos Institucionales 2021, se replanterá la estructuración del control y las acciones que se van a establecer, frente a las evidencias y periodicidades contempladas, de tal forma que sean viables y correspondan con el quehacer diario del área. | 2021-02-01 | 2021-05-31 | Fernando Ramírez Ochoa - Director Administrativo y Financiero / Colaborador del proceso disciplinario | Para este trimestre no se tiene reporte de avance, toda vez que la capacitación aún no ha sido programada por parte del grupo de Planeación de la entidad. | 0% | A la fecha de la solicitud del presente plan de mejoramiento aun estaba pendiente la realización del taller. La acción continua pendiente y se encontrará reflejada en el mapa de riesgos oficial para 2021 | ACCION ABIERTA | El día 14 de mayo se llevó a cabo la capacitación para la formulación de riesgos de gestión por parte del grupo Planeación y se recibieron las indicaciones y aclaraciones para Replantear la estructuración del control y las acciones que se van a establecer. El día 30 de abril se remitió el Mapa de riesgos de gestión debidamente ajustado y validado por el Director Administrativo y Financiero, como el responsable del Control Interno Disciplinario. El día 07 de mayo fue cargado por parte del SIG y se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=dspMenuPrincipal&id=58 | 100% | Se constató el avance reportado y la ejecución de la acción establecida en el presente mapa de riesgos | ACCION CERRADA

## PM Auditoria PEDAGOGIA
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Auditoría al Proceso de Pedagogía en Memoria Histórica. Junio 4 de 2021 |  |  |  |  | Sayra Liliana Benítez Arenas – Asesora Dirección General. |  |  |  |  | Dia: 26 | Mes: 07 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 15/08/2021 |  | REPORTE |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | En la revisión efectuada a través de la intranet, de los procedimientos asociados al Proceso de Pedagogía en Memoria Histórica, se evidenció que los mismos se encuentran desactualizados, dado que no describen el quehacer actual del mismo, situación que puede generar debilidades en su gestión interna. | Desactualización de los procedimientos asociados al Proceso de Pedagogía en Memoria Histórica | Realizar actualización de los procedimientos del Proceso de Pedagogía y registrarlos en SIG | Se está realizando la construcción de los prodimientos del proceso de Pedagogía por cada una de las lineas de trabajo. Dichos procedimientos ya fueron enviados para su revisión al area de Planeación y respectiva retroalimentación. | 2021-03-16 | 3108/2021 | Sayra Benitez | REPORTE Corte a 30 de junio: Actas de reuniones 1.No. 66 del 16 de marzo (https://drive.google.com/file/d/1X1q2PrcP6TWH05pJEzBCBxPAgCGtrGRk/view?usp=sharing) 2. Acta 95 del 15 de abril (https://drive.google.com/file/d/1J8Su8k0nfjZxESs2CUtuUJdObGESNaZB/view?usp=sharing=) 3. No.149 del 31 de mayo: (https://drive.google.com/file/d/1WkxrOQOBl8RfnUfQgC4JBlfve_sYB7mn/view?usp=sharing) 4. No 173 del 28 de junio de 2021 (https://drive.google.com/file/d/1sPOjaDzthDnK1nCFyA7yJz6JAS4uQgbC/view?usp=sharing) En donde se evidencian las reuniones en la que se trabajó con el equipo de pedagogía los procesos y procedimientos del área. Estos últimos, están en versión borrador, no están en su versión final. Adjuntamos cronograma de trabajo Actualización de procedimientos estrategia de Pedagogía. | 50% | De acuerdo con la actividad propuesta por el proceso de Pedagogía, para subsarnar el hallazgo, para el 13 de agosto de 2021, se realizó por medio de correo electrónico socialización de la actualización de los procesos y formatos asociados asi: PMH-PO v4 Pedagogía en Memoria Histórica PMH-PR-004 v1 Asistencia técnica en pedagogía en memoria histórica PMH-PR-005 v1 Acciones pedagógicas de promoción de productos del en instituciones informativo documentales PMH-PR-006 v1 Generación de nuevo conocimiento en pedagogía en memoria histórica PMH-FT-006 v1 Listado materiales bibliotecas con memorias PMH-FT-007 v1 Listado de Rótulos PMH-FT-008 v1 Acta de entrega materiales CNMH PMH-FT-009 v1 Acta de entrega para bibliotecas públicas RNBP PMH-FT-010 v1 Encuesta Asistencia Técnica Espacios Formativos | Cerrado
2 | Es importante resaltar que finalizada la revisión efectuada a los 5 indicadores propuestos por el proceso para la vigencia 2021, se evidenció que cuatro de estos indicadores, son numéricos, es decir: se refieren a conteos de hechos realizados, sin relacionarse con variable alguna. Dado que esta situación fue motivo de hallazgo por la Contraloría General de la Republica en auditoría realizada al CNMH, para las vigencias 2015 y 2016, bajo la óptica de lo establecido en la Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión – DAFP v4, que establece: Un indicador, Es una representación (cuantitativa preferiblemente) establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado, ésta debe ser verificable objetivamente, la cual al ser comparada con algún nivel de referencia (denominada línea base) puede estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas según el caso. | El proceso cuenta para la vigencia 2021 en su plan de accion con indicadores numericos, que no se relacionan con variable alguna. | Reformulación de Indicadores asociados al proceso y aprobación en comité de gestión y desempeño | Se hizo solicitud de ajuste a las actividades contempladas en algunos de los indicadores de gestión de Pedagogía, las cuales fueron aprobadas por en el último comIté del equipo de Planeación. Con relación al ajuste solicitado de los indicadores que hace referencia a la representación cuantitativa establecida mediante la relación entre dos o más variables, dicha gestión es competencia exclusiva del área de Planeación y los indicadores del area en su versión final para la vigencia 2021 nos fue informada a través de las fichas de reporte trimestral de indicadores, razón por la cual desde nuestra área no es posible realizar los ajustes solicitados. | 2021-06-17 | 22/ 07/2022 | Sayra Benitez | REPORTE Corte a 30 de junio: Se ajustaron los indicadores de acuerdo a los parametros de la oficina de Planeación. Ver enlace de la ficha de indicadores: https://drive.google.com/file/d/1CweMNZYvQgT1CTAmACkhZ6eApS0MP2b6/view | 60% | Dado que los indicadores requieren reformulación para manejo no numérico, sino de dos variables, esta modificación se realizará en el primer trimestre de 2022, por el proceso de Pedagogía, con asesoria de Planeación, Acción Pendiente de verificación. | Abierta