## 2. Ley transp TRANSVERSAL
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Informe seguimiento al cumplimiento ley de trasnparencia de octubre de 2018 y Informe de seguimiento a la ley de transparencia - Febrero 22 de 2019 |  |  |  |  | Acción tranversal: Lidera Dirección Administrativa y Financiera. Oficina Juridica |  |  |  |  | Dia: 25 | Mes: mayo | Año: 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo 30 de 2021 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 22/04/2021 |  | REPORTE Corte a Julio de 2021 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 02/09/2021 |  | REPORTE Corte a Noviembre de 2020 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
3 | Se recomienda a todas las áreas del CNMH, la revisión y si es procedente, la actualización de los formatos de Registro de Activos de Información y el Índice de información Clasificada y Reservada | No se encuentra la publicación correspondiente en la página web del CNMH, en la sección de transparencia | Se ajusta la acción según sugerencia de la DAyF la cual quedará de la siguiente manera: Realizar la publicación del registro de activos de información y el Índice de información reservada y clasificada en la página web de la Entidad, según lo establecido por el Decreto 1081 de 2015 y la guía respectiva expedida por la Presidencia de la República, una vez sea convalidada la TRD del CNMH y mantenerla actualizada, dando cumplimiento a lo estipulado en la Resolución No. 072 de 2018 y normas que lo adicionen o modifiquen. |  | 2019-07-30 | 2019-10-30 | Todas las areas del CNMH | Se tiene como meta actualizar procedimiento, formatos y elaborar TRD de mínimo dos (2) Direcciones. En cumplimiento a las metas establecidas se evidencian los siguientes soportes: 1. Actualización del procedimiento GDC-PR-002 V2 Actualización de Tabla de Retención Documental, publicado en el Sistema Integrado de Gestión bajo el siguiente link: http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/visorpdf.php?id=287&pdf=1 2. Actualización de Formato GDC-FT-009 V3 Tabla de Retención Documental, publicado en el Sistema Integrado de Gestión bajo el siguiente link: http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=dspMenuPrincipal&id=52 3. Se han elaborado informes análisis de la información recolectada en las mesas de trabajo entre Gestión Documental y las áreas para la actualización de Tabla de Retención Documental, hasta la fecha mediante SAIA se han generado los siguientes soportes: • MEMORANDO 202103026001649-3 dirigido a la Dirección de Museo, fecha de envío: 02 de marzo 2021. • MEMORANDO 202103026001659-3 dirigido a Control Interno, fecha de envío: 02 de marzo 2021. • MEMORANDO 202103302662-3 dirigido a la Dirección de Archivo, fecha de envío: 30 de marzo 2021. | 60% | Se verificaron los soportes que se adjuntaron y corresponden con el formato establecido. La acción se encuentra en desarrollo. Se considera conveniente poder ampliar la meta de actualización y elaboración de la TRD a más direcciones técnicas. Se deja a discreción del area esta propuesta | ACCION ABIERTA | 1. La Entidad cuenta con un inventario de activos de información, que se actualiza anualmente por parte de Gestión de TIC. La estructura está basada en la guía para la gestión y clasificación de la información expedida por MINTIC (Guía No. 5) y se encuentra publicado para las vigencias 2019 y 2020 en la página web en el siguiente enlace: https://centrodememoriahistorica.gov.co/registro-de-activos-de-informacion/. 2. Frente al índice de información reservada y clasificada, al consultar la página web, el último documento tiene fecha de actualización del 10 de diciembre de 2020 y se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://centrodememoriahistorica.gov.co/indice-de-informacion-clasificada-y-reservada/ | 100% | Se verificaron los avances reportados. No obstante aún queda pendiente la actualización de la información que se realice para la vigencia 2022,la cual corresponde a todas las areas del CNMH una vez se convalide la nueva TRD por el AGN. En el FORMATO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN deben adjuntarse las siguientes columnas. De acuerdo con el formato establecido, faltan tres (3) campos que son: 1- Medio de Conservación. 2- Formato 3- Información publicada o disponible. Cuando sea el momento de actualizar el formato, se recomienda a al area de PLANEACIÓN complementar la información faltante para que todas las areas realicen el dilienciamiento de todos los campos. se remite con la presente formatos e instructivo existente para el efecto. | ACCION CERRADA En seguimiento.
Note on D9: La actividad señalada en color rojo es la que se sugiere teniendo en cuenta la orientación del hallazgo

## 4. NICSP
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento y Estado de Avance al proceso de Implementacion al nuevo marco normativo contable- NICSP- 30 de marzo 2020 |  |  |  |  | Paula Alejandra Moreno Villalobos Direccion Administrativa y Financiera |  |  |  |  | Dia: 05 | Mes: 09 | Año: 2019
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo 30 de 2021 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 22/04/2021 |  | REPORTE Corte a Julio de 2021 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 02/09/2021 |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO dia/mes/año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | En revisión efectuada al proceso establecido en el SIG, se observa que a la fecha se encuentra pendiente la actualización de las normas vigentes, tanto en lo referente a las NICSP como a las normas tributarias emitidas por la DIAN. De igual manera, incorporar en todos los procedimientos de SIG - Gestión Financiera las actualizaciones que tiene que ver con la implementación de las NICSP al CNMH de acuerdo con lo establecido en la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 y el instructivo 002 de 2015, modificada por la Resolución 693 del 06 de diciembre de 2016, y la Resolución 484 de 2017 | Falta de control y organización del area para realizar la revisión de la normatividad y de los procedimientos, instructivos y formatos para actualizarlos. . | Revision de manuales, procedimientos, instructivos y formatos para Incluir las actualizaciones en materia normativa por parte del responsable de cada tema, de acuerdo al cronograma establecido. | Publicacion y socializacion de los procedimientos, instructivos y formatos en el SIG debidamente actualizados con la normatividad vigente | 2020-03-25 | 2020-08-20 | Jorge Bermudez Contador | A corte 30 de marzo de 2021 los procedimientos y formatos se encuentran debidamente actualizados en el Sistema Integrado de Gestión: PROCEDIMIENTOS: -008 V2 Administración de Ingresos. Fecha: 2016 Fue Actualizado GUIAS: -001 de 2016 Fue Eliminada FORMATOS: 003 de 2014: Vigente no requiere actualización 006 de 2015: Vigente no requiere actualización 015 de 2015: Vigente no requiere actualización 016 de 2015: Vigente no requiere actualización 018 de 2015: Vigente no requiere actualización 021 de 2016: Vigente no requiere actualización 022 de 2016: Eliminado 023 de 2016: Vigente no requiere actualización 028 de 2018: Vigente no requiere actualización 019 de 2019: Vigente no requiere actualización | 100% | - En revision efectuada a los formatos vigentes en el Sistema Integrado de Gestion del Proceso de Gestion Financiera se observa que los formatos CFN-FT-006 "Conciliacion Bancaria" y el formato GFN-FT-021 "Certificado de Utilidad Comun" no se ha actualizado los nombres de los funcionarios que firman avalando la informacion, ya que en dichos formatos aparecen los cargos de la contadora, contador y tesorera los cuales no se encuentran establecidos en el Manual de Funciones y Competencias laborales aprobados por la entidad. - De igual manera se observo que en las conciliaciones del mes de diciembre de 2020, para la cuenta de Propiedad Planta y Equipo e Intangibles, el Formato GFN-FT-028 utilizado, fue modificado en cuanto a su estructura y las firmas de los funcionarios que respaldan la informacion de acuerdo a como se encuentra el fomato original registrado en el Sistema Integrado de Gesion. Por lo anterior la Oficina de Control Interno recomienda la actualizacion de los formatos en el Sistema Integrado de Gestion conforme el proceso lo requiera. | ACCION ABIERTA | Para el período de reporte, se han adelantado las siguientes actividades: * Se actualizó el formato CFN-FT-006 "Conciliación Bancaria" con los cargos de los responsables como profesionales especializados (Contabilidad y Tesorería), se encuentra vigente en el Sistema Integrado de Gestión y publicado en la Intranet. * El formato GFN-FT-021 "Certificado de Utilidad Comun", fue eliminado del Sistema Integrado de Gestión, teniendo en cuenta que no se ha utilizado durante las últimas vigencias y desde Gestión Financiera (Contabilidad) no se requiere para las actividades que se adelantan actualmente en la Entidad. * El formato GFN-FT-028 "Conciliación cuentas de balance" se actualizó frente a los cargos de las personas que firman como responsables, se encuentra vigente en el Sistema Integrado de Gestión y publicado en la Intranet. | 100% | En revision efecuada a los formatos del proceso de Gestion Financiera del Sistema Integrado de Gestion se observo lo siguiente: - Formato GFN-FT-028 v2 Conciliacion Cuentas de Balance fue actualizado el 11 de junio de 2021 modificando las firmas de los funcionarios y/o contratistas que realizan la conciliacion - Formato GFN-FT-006 Conciliaciones Bancarias fué actualizado el 20 de agosto de 2021. Se actualizó las firma del area que lo elaboró y la firma del area que lo verificó. Por lo anterior se da cumplimiento a lo requerido por la oficina de Control Interno. - Formato GFN-FT-021 Certificado de Utilidad Comun : Este formato fue eliminado del proceso de Gestion Financiera del SIG por no utilizarse. | CERRADO