## DADH
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: Plan de Mejoramiento Informe de Seguimiento a Comisiones de Servicios, Viáticos y Desplazamientos |  |  |  |  | Responsable PM Marcela Ines Rodriguez Vera - Directora Tècnica DADH |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento: 16/11/2021
[10 empty] | Dia: 16 | Mes: 11 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
| En la muestra revisada frente al proceso de comisiones de servicio correspondientes al periodo del 24 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021, se encontraron desviaciones en el cumplimiento de requisitos del proceso de comisiones relacionadas con: -No entrega oportuna de la planeación de comisiones y solicitud de tiquetes en los tiempos previstos por parte de las Direcciones Técnicas -Incumplimiento de términos para las solicitudes de comisiones. -Información incompleta, en los diversos formatos regulados por el procedimiento. -Diferencias entre la información que se registra en el aplicativo Ulises frente a la información que se remite en las solicitudes. -Solicitudes de comisiones extemporáneas que además no reúnen los requisitos exigidos por el procedimiento. -Atraso en las legalizaciones Todo lo anterior violando los parámetros establecidos en las siguientes normas internas: - Resolución 072 del 24 de abril de 2020. - Decreto 1009 de 14 de julio de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Austeridad en el Gasto) - Procedimientos y Formatos de Comisiones y Tiquetes establecidos en el SIG Todo lo anterior afecta la eficiencia y la eficacia del proceso, que puede incrementar los costos de los tiquetes, riesgo frente al cumplimiento de compromisos institucionales y metas de la entidad, reprocesos que implican aumento de la carga laboral para el personal encargado del trámite de comisiones tanto en las áreas misionales con en la DAyF. Riesgo de incumplimiento legal por el no acatamiento de los actos administrativos por parte de las direcciones técnicas de los actos administrativos que regulan este proceso en la entidad y que por lo tanto son de obligatorio cumplimiento. | Falta de socializaciòn del procedimiento GTH-PR-009 V7 Trámite de Comisiones de servicio, viáticos y/o desplazamiento. | Socializar el procedimiento GTH-PR-009 V7 Trámite de Comisiones de servicio, viáticos y/o desplazamiento. | Realizar semestralmente ( febrero y junio) una jornada de sensibilizaciòn, en donde se socialice al equipo de la DADH el procedimiento GTH-PR-009 V7 Trámite de Comisiones de servicio, viáticos y/o desplazamiento. | 2022-02-15 | 30/11/2022 | Marcela Ines Rodriguez Vera Directora Tècnica DADH
| En el Informe de Planeación y Ejecución de Comisiones (GFN-FT-015 V1), se encontró que se describe en forma detallada las actividades realizadas en el tiempo de duración de la comisión, sin embargo, en el concepto Registro Fotográfico, no se anexa la cantidad de fotografías que soporten dichas actividades y tampoco se describe en las fotografías entregadas, a que actividad corresponde. La mayoría de las comisiones son realizadas por hasta dos y más servidores, en algunas oportunidades en la legalización de las mismas se anexan el mismo registro fotográfico que en varias oportunidades es muy escaso y tampoco describe las funciones a realizar por el acompañante. Esta situación impide constatar el cumplimiento de las actividades inicialmente planeadas y la trazabilidad de las mismas para efectos de los debidos soportes que deben hacer parte de la documentación de las comisiones. | Desconocimiento por parte del funcionario o contratista en las evidencias que soportan los informes. | Programar semestralmente una socializaciòn con el equipo de la DADH referente al tema de Comisiones de Servicios, Viáticos y desplazamientos. | Realizar semestralmente ( febrero y junio) capacitaciones o talleres presenciales y/ o virtuales en donde se socializa a los funcionarios o contratistas las directrices a tener en cuenta respecto a la informaciòn y registro fotografico a diligenciar en el informe de comisiones de servicios, viáticos y desplazamientos. | 2022-02-15 | 30/11/2022 | Marcela Ines Rodriguez Vera Directora Tècnica DADH
| Se pudo evidenciar que existen comisiones de servicio que no se legalizan dentro de los tres (3) días siguientes a la terminación de la comisión, según lo estipulado en la Resolución 072 del 24 de abril de 2020 (Actualizada Resolución 119 del 30 de agosto de 2021). Lo anterior según el seguimiento y reportes que está generando el proceso de tiquetes y comisiones y que han sido remitidos a Control Interno, en los cuales se han reportado demoras hasta 56 días en la legalización. Esta situación genera: retrasos en el proceso, acumulación de comisiones pendientes por legalizar, devolución de nuevas solicitudes de comisiones y por ende incumplimiento de la Resolución interna que regula el proceso. | Debilidad en los controles ejercidos por la entidad para que se lleve a cabó la legalización de desplazamientos, viáticos y gastos de viaje en el tiempo establecido de acuerdo a la Resoluciòn 119 del 30 de agosto 2021. Formatos diligenciados de manera errada | Realizar seguimiento a la legalización de viáticos. | Enviar correo electronico al funcionario o contratista cada vez que se detecte el incumplimiento en la legalización de la comisión, este correo deberá ser enviado con copia al supervisor del contrato, | 2022-02-15 | 30/11/2022 | Marcela M Rodriguez Vera Directora Tècnica DADH

## Construccion de la Memoria
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento de Comisiones de Servicio, Viáticos y Desplazamientos Septiembre 17 de 2021 |  |  |  |  | Dirección de Construcción de la Memoria Historica. |  |  |  |  | Dia: 22 | Mes: 11 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | En la muestra revisada frente al proceso de comisiones de servicio correspondientes al periodo del 24 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021, se encontraron desviaciones en el cumplimiento de requisitos del proceso de comisiones relacionadas con: -No entrega oportuna de la planeación de comisiones y solicitud de tiquetes en los tiempos previstos por parte de las Direcciones Técnicas -Incumplimiento de términos para las solicitudes de comisiones. -Información incompleta, en los diversos formatos regulados por el procedimiento. -Diferencias entre la información que se registra en el aplicativo Ulises frente a la información que se remite en las solicitudes. -Solicitudes de comisiones extemporáneas que además no reúnen los requisitos exigidos por el procedimiento. -Atraso en las legalizaciones | La no entrega oportuna de la planeación de comisiones y solicitud de tiquetes en los tiempos previstos por parte de las Direcciones Técnicas suelen suceder debido a la modificación de los eventos por parte de las comunidades, donde la nueva fecha de realización no cuentan con los días de antelación estipulados. Se reciben justificaciones sin la información suficiente sustentando la realización de la comisión o sustentando la austeridad del gasto. Del mismo modo, el objeto en Ulises no coincide con el objeto o alcance expuesto en la justificación de comisión. Lo que implica el envío de un correo de retroalimentación manifestando dichas observaciones. Estas retroalimentaciones generan reprocesos y atrasos en los procesos de solicitud de comisión. | Socializar el nuevo proceso de solicitud de comisiones y la "Guía de trámite de comisiones de viaje", así mismo, implementar la matriz de control diariamente por parte de la DCMH para el cumplimiento del procedimiento de solicitud de comisiones y tiquetes. | Socializar a través de una reunión en Google Meet la "Guía de trámite de comisiones de viaje" y el nuevo proceso de solicitud de comisiones con los supervisores y/o líderes de cada equipo y así mismo con los contratistas y funcionarios, con el fin de que conozcan y tramiten de manera correcta y oportuna las solicitudes de comisión. El soporte de estas actividades será la lista de asistencia y se ejecutará en noviembre y febrero. | 2021-11-29 | 2022-02-22 | María Fernanda Bernal Rojas - Profesional Universitario.
|  |  |  | Diseñar e implementar una matriz donde se genere una alerta de las comisiones próximas a solicitarse, en la cual se aprobará o negará la comisión con base a los parámetros establecidos en la "Guía de trámite de comisiones de viaje" | 2021-11-22 | 2022-11-11 | María Fernanda Bernal Rojas - Profesional Universitario.
|  |  |  | Enviar correo electrónico los 5 primeros días del mes al Director Técnico con el detallado de las comisiones aprobadas y/o rechazadas. | 2021-12-01 | 2022-12-05 | María Fernanda Bernal Rojas - Profesional Universitario.
2 | En el Informe de Planeación y Ejecución de Comisiones (GFN-FT-015 V1), se encontró que se describe en forma detallada las actividades realizadas en el tiempo de duración de la comisión, sin embargo, en el concepto Registro Fotográfico, no se anexa la cantidad de fotografías que soporten dichas actividades y tampoco se describe en las fotografías entregadas, a que actividad corresponde. La mayoría de las comisiones son realizadas por hasta dos y más servidores, en algunas oportunidades en la legalización de las mismas se anexan el mismo registro fotográfico que en varias oportunidades es muy escaso y tampoco describe las funciones a realizar por el acompañante. Esta situación impide constatar el cumplimiento de las actividades inicialmente planeadas y la trazabilidad de las mismas para efectos de los debidos soportes que deben hacer parte de la documentación de las comisiones. | En la entrega de informe de gestión se evidencia la ausencia de registro fotográfico o en ciertas ocasiones dicho registro fotográfico es el mismo al relacionado por el otro contratista que también apoyo la comisión; así mismo, no se suministra la información detallada de las actividades relacionadas. | Implementar el envío de una circular hacia los comisionistas indicando los parametros de la entrega y calidad de los informes de comisión. Esta circular se enviará por medio de un correo electrónico directamente desde la Dirección Técnica. Implementar una revisión detallada de cada informe recibido, con el fin de brindar un soporte a los contratistas para aclarar dudas y generar una retro alimentación en caso de ser necesario por medio de un correo electrónico. | Socializar una comunicación oficial a los contratistas, por medio de un correo electrónico, en los meses de noviembre y febrero, indicando los parametros de la entrega y calidad de los informes de comisión. Deben consultar el siguiente link http://intranet.centrodememoriahistorica.gov.co/visorpdf.php?id=1144&pdf=1 El soporte de estas actividades serán los correos electrónicos enviados. | 2021-11-15 | 2021-11-15 | Director Técnico
|  |  |  | Revisar detalladamente cada informe recibido y generación de alertas indicando el incumplimiento de los parametros de entrega, por medio de un correo electrónico, cuando aplique por parte del profesional a cargo. El soporte de esta actividad serán los correos electrónicos enviados. | 2021-11-15 | 2022-11-15 | María Fernanda Bernal Rojas - Profesional Universitario.
| Se pudo evidenciar que existen comisiones de servicio que no se legalizan dentro de los tres (3) días siguientes a la terminación de la comisión, según lo estipulado en la Resolución 072 del 24 de abril de 2020 (Actualizada Resolución 119 del 30 de agosto de 2021). Lo anterior según el seguimiento y reportes que está generando el proceso de tiquetes y comisiones y que han sido remitidos a Control Interno, en los cuales se han reportado demoras hasta 56 días en la legalización. Esta situación genera: retrasos en el proceso, acumulación de comisiones pendientes por legalizar, devolución de nuevas solicitudes de comisiones y por ende incumplimiento de la Resolución interna que regula el proceso. | En la DCMH se ha realizado un acompañamiento continuo por medio de correo electrónico donde se solicita el envío de la legalización de comisión relacionando los días de vencimiento, del mismo modo se realiza una revisión de tallada de los soportes de legalización y en ciertas ocasiones se realiza una retroalimentación para posteriormente recibir dichos soportes corregidos. Sin embargo, el contratista hace caso omiso a dicho correo de solicitud o retroalimentación y no envía a tiempo su legalización o en su defecto presenta demoras en conseguir documentación que solo la suministran en el territorio o pierden su pasabordo, lo que ocasiona demoras e incumplimiento en el proceso de legalización. | Implementar una lista de chequeo que permita establecer un monitoreo interno en la DCNM, con el fin de mitigar los tiempos de legalización. | Diseñar e implementar una lista de chequeo con el fin de hacer seguimniento a los documentos inherentes a la legalización | 2021-11-22 | 2022-11-22 | María Fernanda Bernal Rojas - Profesional Universitario.
3 |  |  |  | Enviar comunicación oficial trimestral al Director Técnico por parte del Profesional Universitario encargado con el detallado del cumplimiento o incumpimiento de los comisionados que no hayan entregado la documentación para la legalización, cuando sea requerido. El soporte de esta actividad será el correo electrónico enviado. | 2021-12-20 | 2022-11-08 | María Fernanda Bernal Rojas - Profesional Universitario.

## Estrategias de Comunicacion
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Informe de seguimiento y evaluación - Seguimiento a comisiones de servicio, viáticos y desplazamientos |  |  |  |  | Bibiana Rosero / Víctor Álvarez |  |  |  |  | Dia: 01 | Mes: 11 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | En la muestra revisada frente al proceso de comisiones de servicio correspondientes al periodo del 24 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021, se encontraron desviaciones en el cumplimiento de requisitos del proceso de comisiones relacionadas con: -No entrega oportuna de la planeación de comisiones y solicitud de tiquetes en los tiempos previstos por parte de las Direcciones Técnicas -Incumplimiento de términos para las solicitudes de comisiones. -Información incompleta, en los diversos formatos regulados por el procedimiento. -Diferencias entre la información que se registra en el aplicativo Ulises frente a la información que se remite en las solicitudes. -Solicitudes de comisiones extemporáneas que además no reúnen los requisitos exigidos por el procedimiento. -Atraso en las legalizaciones Todo lo anterior violando los parámetros establecidos en las siguientes normas internas: - Resolución 072 del 24 de abril de 2020. - Decreto 1009 de 14 de julio de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Austeridad en el Gasto) - Procedimientos y Formatos de Comisiones y Tiquetes establecidos en el SIG Todo lo anterior afecta la eficiencia y la eficacia del proceso, que puede incrementar los costos de los tiquetes, riesgo frente al cumplimiento de compromisos institucionales y metas de la entidad, reprocesos que implican aumento de la carga laboral para el personal encargado del trámite de comisiones tanto en las áreas misionales con en la DAyF. Riesgo de incumplimiento legal por el no acatamiento de los actos administrativos por parte de las direcciones técnicas de los actos administrativos que regulan este proceso en la entidad y que por lo tanto son de obligatorio cumplimiento. NO entrega oportuna de la planeación de comisiones y solicitud de tiquetes en los tiempos previstos (mínimo 6 días hábiles), así como inconsistencias en la aplicación de los formatos pedidos por el procedimiento GTH-PR-009 Trámite de Comisiones de servicio, viáticos y/o desplazamiento | Desconocimiento por parte del ejecutante de la comisión, de todos los formatos requeridos para el trámite de la comisión | Socializar el procedimiento GTH-PR-009 Trámite de comisiones de servicio, viáticos y/o desplazamiento, y exigir su cumplimiento | Reunión de socialización con el grupo de trabajo Exigir la solicitud de comisiones y tiquetes en los tiempos previstos por procedimiento (mínimo 6 días hábiles) | 2021-11-15 | 2022-02-28 | Laura Aponte / Ricardo Córdoba - Estrategia de Comunicaciones
2 | En el Informe de Planeación y Ejecución de Comisiones (GFN-FT-015 V1), se encontró que se describe en forma detallada las actividades realizadas en el tiempo de duración de la comisión, sin embargo, en el concepto Registro Fotográfico, no se anexa la cantidad de fotografías que soporten dichas actividades y tampoco se describe en las fotografías entregadas, a que actividad corresponde. La mayoría de las comisiones son realizadas por hasta dos y más servidores, en algunas oportunidades en la legalización de las mismas se anexan el mismo registro fotográfico que en varias oportunidades es muy escaso y tampoco describe las funciones a realizar por el acompañante. Esta situación impide constatar el cumplimiento de las actividades inicialmente planeadas y la trazabilidad de las mismas para efectos de los debidos soportes que deben hacer parte de la documentación de las comisiones. | No se toman suficientes fotografías que detallen las actividades declaradas en el reporte de comisión por parte de cada una de las personas que participaron de la misma | Exigir registro fotográfico detallado y no repetido de las actividades realizadas en comisión | Revisar en el informde actividades y el informe de comisión, que exista registro fotográfico suficiente | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Laura Aponte - Estrategia de Comunicaciones
3 | Se pudo evidenciar que existen comisiones de servicio que no se legalizan dentro de los tres (3) días siguientes a la terminación de la comisión, según lo estipulado en la Resolución 072 del 24 de abril de 2020 (Actualizada Resolución 119 del 30 de agosto de 2021). Lo anterior según el seguimiento y reportes que está generando el proceso de tiquetes y comisiones y que han sido remitidos a Control Interno, en los cuales se han reportado demoras hasta 56 días en la legalización. Esta situación genera: retrasos en el proceso, acumulación de comisiones pendientes por legalizar, devolución de nuevas solicitudes de comisiones y por ende incumplimiento de la Resolución interna que regula el proceso. | Las personas que comisionan no entregan a tiempo todo lo requerido para legalizar las comisiones | Exigir la legalización de comisiones en los tiempos estipulados | Exigir la legalización de comisiones dentro de los 3 días siguientes a la comisión | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Laura Aponte - Estrategia de Comunicaciones

## Museos
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
[5 empty] | Laura Maria Montoya Velez |  |  |  |  | Dia: 08 | Mes: 11 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | En la muestra revisada frente al proceso de comisiones de servicio correspondientes al periodo del 24 de enero de 2020 al 31 de marzo de 2021, se encontraron desviaciones en el cumplimiento de requisitos del proceso de comisiones relacionadas con: -No entrega oportuna de la planeación de comisiones y solicitud de tiquetes en los tiempos previstos por parte de las Direcciones Técnicas -Incumplimiento de términos para las solicitudes de comisiones. -Información incompleta, en los diversos formatos regulados por el procedimiento. -Diferencias entre la información que se registra en el aplicativo Ulises frente a la información que se remite en las solicitudes. -Solicitudes de comisiones extemporáneas que además no reúnen los requisitos exigidos por el procedimiento. -Atraso en las legalizaciones Todo lo anterior violando los parámetros establecidos en las siguientes normas internas: - Resolución 072 del 24 de abril de 2020. - Decreto 1009 de 14 de julio de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Austeridad en el Gasto) - Procedimientos y Formatos de Comisiones y Tiquetes establecidos en el SIG Todo lo anterior afecta la eficiencia y la eficacia del proceso, que puede incrementar los costos de los tiquetes, riesgo frente al cumplimiento de compromisos institucionales y metas de la entidad, reprocesos que implican aumento de la carga laboral para el personal encargado del trámite de comisiones tanto en las áreas misionales con en la DAyF. Riesgo de incumplimiento legal por el no acatamiento de los actos administrativos por parte de las direcciones técnicas de los actos administrativos que regulan este proceso en la entidad y que por lo tanto son de obligatorio cumplimiento. | Hasta la fecha la Programación Mensual de Comisiones es un documento interno de cada Dirección Técnica para revisión y pre-aprobación de los Directores Técnicos y así el enlace conoce cuales son las comisiones autorizadas y cuales no. Este formato no debe ser enviado a la DAyF. Sobre el incumplimiento en las solicitudes de comisión, éste fué causado por la incertidumbre generada en la pandemia, en la cual no se lograba establecer una fecha clara de apertura para la realización de trabajo de campo. Una vez abierta la posibilidad de trabajar en región, se generaron el cúmulo de comisiones de todos los equipos de trabajo que dificultó la buena planeación, generando así el incumplimiento de los tiempos establecidos para solicitar comisiones. Las diferencias en la información que se registra en Ulises frente a la información del informe de Comisión está centrada básicamente en la descripción del objeto, ya que no copian la información directamente de Ulises. Las solicitudes extemporáneas se han generado por requerimientos que vienen directamente de la Dirección General para asistir a algún evento especial, pór demoras en las aprobaciones de eventos, por lo cual no hay certeza que se vaya a realiza. Otra de las razones es que Ulises no deja subir comisiones si hay una comisión pendiente de legalizar, así las cosas, hay colaboradores que deben asistir a eventos contínuos, por lo que el tiempo no les da para alcanzar a legalizar una comisión y solicitar una nueva dentro de los tiempo establecidos. Como se mencionó anteriormente, la DMMH, tuvo en el último trimeestre de 2020, todo el trabajo de campo acumulado del año, lo que generó alta demanda de comisiones. A lo anterior se le suma la directriz de la Dirección Técnica de la DMMH anterior, mediante la cual se estableción que cada uno de los colaboradores era responsable de sus comisiones y hacía la legalización directamente en la DAyF, lo que imposibilitaba la posibilidad de revisar los informes por parte del equipo administrativo de la DMMH. | Realizar capacitación a todos los colaboradores de la DMMH sobre el proceso de comisiones Establecer que cada uno de los equipos de trabajo deben enviar la programación de comisiones al responsable del proceso de comisiones en una fecha establecida. Hacer un seguimiento de cada una de las comisiones de la DMMH | Realizar dos (2) capacitaciones dirigidas específicamente a los colaboradores de la DMMH, donde el equipo administrativo resuelva todas las inquitudes. Se realizarían el 1 de febrero de 2022, teniendo en cuenta que a esa fecha ya debe estar contratada la mayoría de los equipo de trabajo. La segunda se realizaría el 22 de julio de 2022, donde participarían los nuevos contratistas y se resolverían las dudas del resto del equipo. Se establece que el día 13 de cada mes, cada equipo de trabajo debe enviar la programación mensual de comisiones y la persona responsable del proceso de comisiones se basará en ella para apoyar la gestión. Diseñar una matriz de seguimiento donde esté toda la información requerida para hacer el seguimiento del proceso de comisiones en todas sus etapas | 01/02/2022 01/01/2022 01/01/2022 | 22/07/2022 13/12/2022 31/01/2022 | Ana Lyda Campo/Nidia Offir Ardila A.
2 | En el Informe de Planeación y Ejecución de Comisiones (GFN-FT-015 V1), se encontró que se describe en forma detallada las actividades realizadas en el tiempo de duración de la comisión, sin embargo, en el concepto Registro Fotográfico, no se anexa la cantidad de fotografías que soporten dichas actividades y tampoco se describe en las fotografías entregadas, a que actividad corresponde. La mayoría de las comisiones son realizadas por hasta dos y más servidores, en algunas oportunidades en la legalización de las mismas se anexan el mismo registro fotográfico que en varias oportunidades es muy escaso y tampoco describe las funciones a realizar por el acompañante. Esta situación impide constatar el cumplimiento de las actividades inicialmente planeadas y la trazabilidad de las mismas para efectos de los debidos soportes que deben hacer parte de la documentación de las comisiones. | Efectivamente, por temas de seguridad, a la mayoría de las comisiones van más de una persona, cada una de ellas debe presentar su propio informe, por lo cual en él no se describen las funciones a realizar por sus compañero (s) de comisión. Por otro lado, el tema del registro fotográfico es bastante delicado en algunas comunidades, ya que por temas de seguridad solicitan que no haya registro fotográfico o que éste sea mínimo. Como se mencionó, cada uno de los colaboradores era responsable de sus legalizaciones de comisiones por lo que no había revisión previa por parte del equipo administrativo de la DMMH. | Determinar un responsable de comisiones en la DMMH quien sea quien haga seguimiento a todo el proceso. | Realizar la revisión de los informes y documentos soporte de legalización de comisiones para su posterior radicación en la DAyF. | 2022-01-01 | 2022-01-31 | Laura María Montoya Vélez
3 | Se pudo evidenciar que existen comisiones de servicio que no se legalizan dentro de los tres (3) días siguientes a la terminación de la comisión, según lo estipulado en la Resolución 072 del 24 de abril de 2020 (Actualizada Resolución 119 del 30 de agosto de 2021). Lo anterior según el seguimiento y reportes que está generando el proceso de tiquetes y comisiones y que han sido remitidos a Control Interno, en los cuales se han reportado demoras hasta 56 días en la legalización. Esta situación genera: retrasos en el proceso, acumulación de comisiones pendientes por legalizar, devolución de nuevas solicitudes de comisiones y por ende incumplimiento de la Resolución interna que regula el proceso. | Por parte de la DMMH no se ha llegado a tener este número de días de mora (56), los motivos por los cuales se generan demoras en la entrega de las legalizaciones de las comisiones son básicamente las siguientes: - Comisiones contínuas del colaborador - Documentos de legalización incompletos (soportes de transportes utilizados, certificado de permanencia, pasabordos), generalmente por olvido o pérdida y deben volver a conseguirlo, lo que genera demora en su legalización. | Hacer seguimiento minucioso de cada una de las comisiones para minimizar los casos de mora en los tiempos de legalización Solicitar a la DAyF ampliar el plazo establecido para las legalizaciones a 5 días hábiles | En la matriz de seguimiento que se diseñe, establecer la alarma de plazo máximo de legalización del evento. Solicitar a quien corresponda la posibilidad de ampliar el plazo de legalización de comisiones, teniendo | 01/01/2022 15/01/2022 | 15/01/2022 30/01/2022 | Ana Lyda Campo/Nidia Offir Ardila A.