## Cooperación Inal
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Auditoría al proceso de Gestión Documental del CNMH. 25/06/2021 |  |  |  |  | Germán Alfonso Infante Torres, Asesor de Dirección General con Funciones en Cooperación Internacional y Alianzas. |  |  |  |  | Dia: 20 | Mes: 08 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 27/12/2021
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidenció que no se han culminado los procesos de Actualización de la TRD por parte de algunas áreas, lo que implica un incumplimiento de las normas de rigen el proceso de gestión documental, citadas en el PINAR, lo cual retrasa otros procesos propios que están establecidos en el programa de Gestión Documental del CNMH (Ver numeral 3.2 del informe) | No aplica | Actualizar la Tabla de Retención Documental (TRD) de Cooperación Internacional y Alianzas | Revisión y actualización (esta última solo si aplica) de procedimientos del sistema integrado de gestión en relación a Cooperación Internacional y Alianzas. | 2021-08-31 | 2021-09-03 | Germán Alfonso Infante Torres, Asesor de Dirección General con Funciones en Cooperación Internacional y Alianzas Andrea Buitrago, Profesional Especializada | [8 empty] | El ECIA revisó el proceso y procedimientos del sistema integrado de gestión asociados a Cooperación Internacional y Alianzas, y se evidenció que estos no requieren actualización. Soporte: SAIA N.202109101007845-3 de fecha 10/09/2021 | Acción cumplida 100% | Se verificacron los soportes entregados. Se valida el reporte de la acción y su cumplimiento | ACCION CERRADA
|  |  |  | Revisión y actualización de la Tabla de Retención Documental (TRD) | 2021-08-31 | 2021-09-06 | [9 empty] | El ECIA revisó y actualizó la TRD de Cooperación Internacional y Alianzas incluyendo los documentos, incluyendo los formatos y/o registros del proceso y procedimientos del Sistema Integrado de Gestión relacionados con Cooperación Internacional y Alianzas, que no estabán en la TRD. Así mismo se acogió la recomendación del equipo de gestión documental de incluir una subserie que se relacione con la actas de seguimiento a la gestión interna del ECIA. Soporte: SAIA N.202109101007845-3 de fecha 10/09/2021 | Acción cumplida 100% | Se verificacron los soportes entregados. Se valida el reporte de la acción y su cumplimiento
|  |  |  | Informar a través de comunicación oficial interna (SAIA) al equipo de gestión documental la propuesta de actualización de TRD. | 2021-09-09 | 2021-09-09 | [9 empty] | El ECIA remitió a través de SAIA al equipo de gestión documental la propuesta de actualización de TRD. Soporte: SAIA N.202109101007845-3 de fecha 10/09/2021 | Acción cumplida 100% | Se verificacron los soportes entregados. Se valida el reporte de la acción y su cumplimiento
2 | Se evidenció que faltan algunas áreas por implementar la TRD en el sistema de Información SAIA, incumpliendo la Circular 014 de 2020 y con el riesgo de que se continúe retrasando el proceso de creación y administración de los archivos digitales, el cual es prerrequisito para los demás procesos de custodia y preservación de la documentación digital de la entidad. (Ver numeral 3.3 del informe) | No aplica | Implementar la TRD del Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas (ECIA) en el sistema de información SAIA desde las responsabilidades que son del alcance del ECIA | Realizar procesamiento técnico de los documentos. | 2021-08-30 | 2021-10-01 | Equipo de Cooperación Internacional y Alianzas (ECIA): - Andrea Buitrago. Profesional Especializada. - Javier Ramírez. Profesional Universitario. - Christian León. Contratista. - Guillemo Pineda. Contratista. | [8 empty] | Desde el 30 de agosto de 2021 el ECIA realizó el procesamiento de los documentos, esto en relación a las orientaciones y acuerdos realizados con el equipo de gestión documental. Se acordó con el Director Administrativo y Financiero, responsables del equipo de gestión documental, que la finalización del ejercicio sería en el mes de noviembre de 2021. Soporte: Correo electrónico acordando finalización y entrega de expedientes en el mes de noviembre de 2021. | Acción cumplida 100% | Se verificacron los soportes entregados. Se valida el reporte de la acción y su cumplimiento | ACCION CERRADA
|  |  |  | Entrega y transferencia de expedientes | 2021-10-15 | 2021-10-31 | [9 empty] | El 8 de noviembre de 2021 se realizó la primera entrea de expedientes al equipo de gestión documental. El 30 de noviembre de 2021 se realizó la segunda (y última) entrea de expedientes al equipo de gestión documental. Soporte: Correos de entrega de FUID. | Acción cumplida 100% | Se verificacron los soportes entregados. Se valida el reporte de la acción y su cumplimiento

## DCM
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Plan de Mejoramiento DCMH 19/08/2021 |  |  |  |  | Jenny Juliet Lopera Morales: Directora Técnica - Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica. |  |  |  |  | Dia: 19 | Mes: 08 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 27/12/2021
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Tema: Actualización de la TRD Se evidenció que no se han culminado los procesos de Actualización de la TRD por parte de algunas áreas, lo que implica un incumplimiento de las normas que rigen el proceso de gestión documental, citadas en el PINAR, lo cual retrasa otros procesos propios que están establecidos en el programa de Gestión Documental del CNMH | Debido a la situación que se presentó por la crisis sanitaria ocasionada por la Pandemia del COVID 19, se afectaron los procesos de coordinación con los diferentes grupos de trabajo, lo cual no permitió la actualización oportuna de la TRD. | Revisar cada una de las Series, subseries y tipos documentales de la TRD e identificar los grupos que no pertenecen a la DCMH, para solicitar la actualización con Gestión Documental de la entidad. | Solicitar al equipo de Gestión Documental de la Dirección Admistrativa y Financiera del CNMH la reorganización de las series, subseries y tipos documentales de la DCMH. Se enviará comunicación interna con las respectivas actas y listados de asistencia. | 2021-08-19 | 2021-11-30 | Sandra Cordero - Técnico Administrativo de la DCMH | [8 empty] | Se revisó y convalido las series, subseries y tipos documentales de cada uno de los grupos de la DCMH con las profesionales de DG DAyF. Soportes: se anexan correos electónicos. | 100% | Se verificaron los soportes. Se valida el avance reportado | ACCION CERRADA
|  | Debido a que algunos grupos de la DCMH no contaban con los procedimientos definidos, no fue posible la actualización de la TRD. | Actualizar y crear los procedimientos con la participación de los equipos de trabajo de la DCMH que tienen pendiente la actualización de procedimientos y el área de Gestión Documental de la Entidad. | Realizar mesas de trabajo con cada uno de los Equipos de la DCMH para actualizar los procedimientos. Estos procesos se realizarán con el liderazgo del equipo de Gestión Documental del CNMH. | 2021-08-19 | 2021-11-30 | Sandra Cordero - Técnico Administrativo de la DCMH | [8 empty] | Se realizaron mesas de trabajo - virtuales con cada grupo de trabajo de la DCMH. Soportes: se anexan correos electónicos. | 100% | Se verificaron los soportes. Se valida el avance reportado | ACCION CERRADA
2 | Tema: Falta de implementación de la TRD en SAIA Se evidenció que faltan algunas áreas por implementar la TRD en el sistema de Información SAIA, incumpliendo la Circular 014 de 2020 y con el riesgo de que se continúe retrasando el proceso de creación y administración de los archivos digitales, el cual es prerrequisito para los demás procesos de custodia y preservación de la documentación digital de la entidad. | Debido a que se esta actualizando la TRD por la DCMH, no se han convocado las mesas de trabajo internas para la implementación de TRD en SAIA, en razón a que se deben tener definidos los procesos para poder realizar el cargue de la documentación digital. | Finalizar la actualización de la TRD de los procedimientos que ya se encuentran en la DCMH para posteriormente solicitar las mesas de trabajo internas. Luego de la creación de los nuevos procedimientos se realizarán las mesas de trabajo. | Actualizar los procedimientos internos de los equipos de trabajo y solicitar al equipo de Gestión Documental de la entidad, las capacitaciones para el cargue de la documentación de la TRD al SAIA. Se realizará reunión para generar un acta con el compromiso de GD para levantar el proceso de Enfoques y NT | 2021-08-19 | 2021-11-30 | Sandra Cordero - Técnico Administrativo de la DCMH - María Esperanza Gallo - Contratista DCMH María Carolina Ortíz Contratista DCMH | [8 empty] | Se crearon los procedimientos y se encuentran publicados en el Sistema Integrado de Gestión: ACT -MA-002 v1 Manual de Participación de Victimas / ACT-MA-001 v1 Manual de Enfoques Diferenciales Soportes: se anexan correos electónicos. | 100% | El avance no tiene relación con la acción que se debia adelantar. Por lo tanto no se puede validar. | ACCION ABIERTA
3 | Tema: Mapeo de Archivos Digitales. Se evidenció en algunas áreas, incumplimiento de las fechas de entrega del Mapeo de Archivos digitales, determinado por la Circular 014 de 2020. Esta situación representa un riesgo de pérdida de información misional del CNMH e incumplimiento de la disposición interna lo que dificulta el normal desarrollo de las etapas de procesamiento documental del CNMH. | Debido a la cantidad de información que se produce en cada uno de los grupos de trabajo de la DCMH, no se logró el total del Mapeo de archivos digitales para su entrega de acuerdo a los tiempos estipulados por el Equipo de Gestión Documental de la entidad. | Finalizar el Mapeo de Archivos digitales de la DCMH. | Realizar el Mapeo de Archivos digital de la DCMH y entregar al equipo de Gestión Documental a la entidad. El mapeo de archivos digital de la DCMH se enviará por comunicación en SAIA a GD | 2021-08-19 | 2021-11-30 | Sandra Cordero - Técnico Administrativo de la DCMH - María Esperanza Gallo - Contratista DCMH María Carolina Ortíz Contratista DCMH | [8 empty] | Se hace entrega vía correo electronico el 29 de noviembre el mapeo-digital DCMH al grupo de Gestión Documental del DAyF. Debido a que las correciones se recibieron el día 06 de diciembre aun estan en proceso de ajustes. Soportes: se anexan correos electónicos del mapeo-digital y correo electronico de observaciones por parte de la DAyF | 80% | Se verificaron los soportes. Se valida el avance reportado | ACCION CERRADA

## DMM
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Auditoría al proceso de Gestión Documental del CNMH/25-06-2021 |  |  |  |  | Laura María Montoya Vélez, Directora Técnica del Museo Nacional de la Memoria Histórica |  |  |  |  | Día: 23 | Mes: 09 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 27/12/2021
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Día/Mes/Año | Fecha fin Día/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidenció que no se han culminado los procesos de actualización de la TRD por parte de la Dirección Técnica de Museo, lo que implica un incumplimiento de las normas de rigen el proceso de gestión documental, citadas en el PINAR, lo cual retrasa otros procesos propios que están establecidos en el programa de Gestión Documental del CNMH | 1. En la Dirección Técnica de Museo no se encontraba personal encargado o líder para el apoyo de la gestión documental. 2. No se tenían identificadas todas las áreas productoras de la información dentro de la Dirección Técnica de Museo. 3. Los procedimientos misionales no se encuentran actualizados. | 1. Encargar a una persona de ser el apoyo en todos los procesos de gestión documental de la Dirección Técnica de Museo para el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el CNMH, en cuanto a las políticas archivísticas. 2. Conocer todas las áreas o fuentes productoras de la información de la Dirección Técnica de Museo, así como de la tipología documental por cada una de ellas. 3. Actualizar los procedimientos misionales de la Dirección Técnica de Museo, según lo desarrollado y ejecutado por cada equipo de trabajo. | 1. Asignar una persona como apoyo y enlace en la gestión documental de la Dirección Técnica de Museo para realizar todos los procesos relacionados a los lineamientos archivísticos. | 01/05/2021 | 31/12/2021 | Sara Gabriela Aldana Gómez (Contratista) | [8 empty] | Desde el 20 de abril de 2021 se asignó una persona en la Dirección de Museo Nacional de Memoria Histórica para prestar servicios de apoyo a la gestión de las actividades requeridas para la implementación y actualización de los procesos de la gestión documental de la Dirección de Museo de Memoria Histórica, mediante el Contrato 352 de 2021. El contrato se podrá verificar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/14NnDx5Cu1agceqY4ytu32Fa0Ee2KVzMD/view?usp=sharing | 100%
|  |  |  | 2. Programar y realizar mesas de trabajo con los equipos internos de la Dirección Técnica de Museo para conocer la tipología documental, generada por los mismos. | 2021-05-10 | 2021-09-30 | [9 empty] | Se programaron mesas de trabajo con los diferentes equipos internos de la Dirección de Museo Nacional de Memoria Histórica, todo con el objetivo de analizar las fuentes o áreas productoras de información misional, pero también evidenciar las necesidades actuales de conformación documental. Adicionalmente, realizar las comparaciones con la Tabla de Retención Documental que se encontraba aprobada del año 2018. No obstante, como evidencia se encuentran las actas, en donde estuvo presente también funcionarios y contratistas de Gestión Documental del CNMH. Las evidencias se pueden encontrar en: https://drive.google.com/drive/folders/1N3XaosZCEsq85vWzqiIh3KizshvOkFZ7?usp=sharing | 100% | Se evidenciaron los soportes reportados por lo tanto se valida el porcentaje de avance | ACCION CERRADA
|  |  |  | 3. Identificar las áreas productoras de la Dirección técnica de Museo. | 2021-05-10 | 2021-09-30 | [9 empty] | Producto de las mesas de trabajo y de identificación con los funcionarios y contratistas de la Dirección de Museo Nacional de Memoria Histórica se establecieron 9 áreas productoras y que en algún punto eran transversales entre sí, generando documentos en conjunto. Las areas identificadas se pueden encontrar en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q4BhGSMaO4niwJ-8d-mTOTxTZ015zUKn/edit?usp=sharing&ouid=101514915142543938116&rtpof=true&sd=true En este documento Excel que se vincula al link puesto anteriormente, se puede visualizar la actividad en la pestaña u hoja "ÁREAS_PRODUCTORAS" | 100% | Se evidenciaron los soportes reportados por lo tanto se valida el porcentaje de avance
|  |  |  | 4. Realizar los cambios y ajustes necesarios de los procedimientos misionales, en conjunto con cada equipo de la Dirección Técnica de Museo, Gestión Documental y Planeación y establecer las series, subseries y tipos documentales actuales de la Dirección Técnica de Museo, las cuales se verán reflejadas en la TRD 2021. | 2021-05-10 | 2021-10-15 | [9 empty] | Con cada equipo interno de la Dirección de Museo Nacional de Memoria Histórica se evaluaron los procedimientos y los ajustes que debía implicar. Por ende, en cuanto al grupo de colecciones se trabajo en el formulario de donación de objetos, el cual ya se encuentra en la página del CNMH para acceso de la comunidad. Iniocialmente, este se presenta en un formulario Google. Lo anterior, se evidencia en la siguiente imagen: No obstante, el procedimiento de coleccionessigue en revisión para ser cargado al SIG. | 100% | Se evidenciaron los soportes reportados por lo tanto se valida el porcentaje de avance
2 | Se evidenció que falta la Dirección Técnica de Museo por implementar la TRD en el sistema de Información SAIA, incumpliendo la Circular 014 de 2020 y con el riesgo de que se continúe retrasando el proceso de creación y administración de los archivos digitales, el cual es prerrequisito para los demás procesos de custodia y preservación de la documentación digital de la entidad. | 1. En la Dirección Técnica de Museo no se encontraba personal encargado o líder para el apoyo de la gestión documental. 2. No se tiene organizada la producción documental de los archivos digitales, conforme a la Tabla de Retención Documental (TRD) 2018 aprobada. | 1. Encargar a una persona de ser el apoyo en todos los procesos de gestión documental de la Dirección Técnica de Museo para el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el CNMH, en cuanto a las políticas archivísticas. 2. Organizar adecuadamente los archivos digitales producidos dentro de la Dirección Técnica de Museo en la carpeta del servidor de Museo y así mismo, ser cargadas adecuadamente al aplicativo SAIA. | 1. Asignar una persona como apoyo y enlace en la gestión documental de la Dirección Técnica de Museo para realizar todos los procesos relacionados a los lineamientos archivísticos. | 01/05/2021 | 31/12/2021 | Sara Gabriela Aldana Gómez (Contratista) | [8 empty] | Desde el 20 de abril de 2021 se asignó una persona en la Dirección de Museo Nacional de Memoria Histórica para prestar servicios de apoyo a la gestión de las actividades requeridas para la implementación y actualización de los procesos de la gestión documental de la Dirección de Museo de Memoria Histórica, mediante el Contrato 352 de 2021. El contrato se podrá verificar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/14NnDx5Cu1agceqY4ytu32Fa0Ee2KVzMD/view?usp=sharing | 100% | Sin observaciones. | ACCION ABIERTA
|  |  |  | 2. Realizar la organización de los archivos digitales, conforme a la Tabla de Retención Documental (TRD) 2018 aprobada para ser cargados al aplicativo SAIA. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | [9 empty] | Al año 2021, por la constante generación de archivos digitales no se ha culminado de organizar y compilar los archivos de la Dirección de Museo de Memoria Histórica, sin embargo, está actividad sigue siendo constante y se puede visualizar en la carpeta del servidor de Museo, en donde se sigue revisando periodicamente las nubes de Drive de los equipos internos. | 40% | Sin observaciones. La acción continua en desarrollo
|  |  |  | 3. Proceder a realizar el cargue de archivos electrónicos/digitales al aplicativo SAIA de la Dirección Técnica de Museo. | 2021-09-30 | 2021-12-31 | [9 empty] | En esta actividad se ha ido avanzando, sin embargo no se ha culminado. Los avances se pueden visualizar en el usuario de SAIA 2.0, correspondiente a sara.aldana | 20% | Sin observaciones. La acción continua en desarrollo
3 | Se evidenció que en la Dirección Técnica de Museo, el incumplimiento de las fechas de entrega del Mapeo de Archivos digitales, determinado por la Circular 014 de 2020. Esta situación representa un riesgo de pérdida de información misional del CNMH e incumplimiento de la disposición interna lo que dificulta el normal desarrollo de las etapas de procesamiento documental del CNMH. | 1. En la Dirección Técnica de Museo no se encontraba personal encargado o líder para el apoyo de la gestión documental. | 1. Encargar a una persona de ser el apoyo en todos los procesos de gestión documental de la Dirección Técnica de Museo para el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el CNMH, en cuanto a las políticas archivísticas. | 1. Acceder a todas las nubes, bases de datos y la carpeta del servidor de la Dirección Técnica de Museo, con el fin de realizar el mapeo digital y backup de las mismas. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Sara Gabriela Aldana Gómez (Contratista) | [8 empty] | Luego de la realización de las mesas de trabajo, cada uno de los coordinadores de los equipos internos de la Dirección de Museo de Memoria Histórica permitieron el acceso a las nubes de Drive que estaban manejando para el almacenamiento de los archivos. No obstante, se accedio al servidor u oceáno de Museo para hacer la respectiva organización. Lo anterior se puede visualizar en el siguiente reporte ejecutivo: https://drive.google.com/drive/folders/1t7AnOCekCkKb-5N4EVBJCrx4rPXAfvOh?usp=sharing Así mismo, de estas nubes se hizo un inventario digital inicialmente, donde permitió depurar la información, por lo que la ejecución de esta actividad se puede visualizar en el siguiente link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_fd2d7G1YRgu3Gr98SeQ7LMlMvq6j8tf/edit?usp=sharing&ouid=101514915142543938116&rtpof=true&sd=true | 100% | Se evidenciaron los soportes reportados por lo tanto se valida el porcentaje de avance | ACCION CERRADA
|  |  |  | 2. Realizar el mapeo digital de todos los archivos encontrados en las bases de datos y la carpeta del servidor en el formato establecido desde Gestión Documental y respondiendo a lo requerido en la Circular 014 de 2020 | 2021-05-15 | 2021-09-01 | [9 empty] | En relación a esta actividad se realizó una actualización del mapeo digital el 03/08/2021, el cual se envió a la Profesional Juana Fuentes y fue recibido, como se muestra a continuación: No obstante, el archivo digital del mapeo digital se puede visualizar en el siguiente link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11nXwJbm3vOVVxj8EgT5ZV93fMJaRTFuw/edit?usp=sharing&ouid=101514915142543938116&rtpof=true&sd=true | 100% | Se evidenciaron los soportes reportados por lo tanto se valida el porcentaje de avance

## DADH
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: Plan Mejoramiento - DADH Suscrito el 17 de septimbre del 2021 |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Auditoria del proceso de Gestíon Documental junio 25-2021 |  |  |  |  | Marcela Inés Rodríguez Vera. Directora del Archivo de Derechos Humanos. |  |  |  |  | Dia: 17 | Mes: 09 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 20/04/2021 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 27/12/2021
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidenció que no se han culminado los procesos de Actualización de la TRD por parte de algunas áreas, lo que implica un incumplimiento de las normas de rigen el proceso de gestión documental, citadas en el PINAR, lo cual retrasa otros procesos propios que están establecidos en el programa de Gestión Documental del CNMH (Ver numeral 3.2 del informe). | La actualización de las TRD requierian analisis profundo a la luz de la normatividad vigente en materia de archivos y de la ley 1448 de 2011, a fin de evitar incurrir acciones relacionadas con la destruccion o eliminacion de archivos vinculados a DDHH. Ademas la DADH realizó la actualización del proceso y sus respectivos procedimientos, los cuales fueron públicados en el mes de marzo. | Realizar mesas de trabajo con el equipo para analizar y establecer las funciones asignadas y la TRD que requiere la DADH . | Realizar actualización de la TRD por parte de la DADH, para cumplir con las normas de rigen el proceso de gestión documental, citadas en el PINAR, establecidos en el programa de Gestión Documental del CNMH | 2021-06-25 | 2021-06-30 | Marcela Inés Rodríguez- Valeria eraso | Desde el mes de octubre del 2020 y hasta la fecha la DADH con el acompañamiento de Gestión Documental ha estado adelantando el proceso de actualización de las TRD a partir de un análisis acucioso ed las funciones asignadas y de las TRD vigentes. Producto de este procesos se entregó una última versión el 10 de agosto. | [7 empty] | Se realizó la actualización de la TRD por parte de la DADH, en concordancia con las normas que rigen el proceso de gestión documental y se remitió oportunamente a la Dirección Administrativa y Financiera mediante memorando N° 202107293006550-3 el día 29 de julio de 2021. Esta TRD quedó incluida dentro de la aprobación de TRD para presentar al AGN que efectuó el Comité MIPG mediante acta N° 006 de 2021. Como evidencia se adjunta acta y memorando. |  | Se evidenciaron los soportes entregados, por lo tanto se valida el avance reportado. | ACCION CERRADA
2 | Se evidenció que faltan algunas áreas por implementar la TRD en el sistema de Información SAIA, incumpliendo la Circular 014 de 2020 y con el riesgo de que se continúe retrasando el proceso de creación y administración de los archivos digitales, el cual es prerrequisito para los demás procesos de custodia y preservación de la documentación digital de la entidad. (Ver numeral 3.3 del informe) | No se ha implementado en el sistema SAIA por que se identendifico que la TRD vigente requeria ser sometida a proceso de actualización | Generar los expedientes electronicos de gestión debidamente conformados y organizados. | Realizar alistamiento del archivo de gestión con los expedientes electronicos debidamente conformados y organizados, que será cargado en el sistema SAIA. | 2021-06-25 | 2021-12-31 | Marcela Inés Rodríguez- Valeria eraso | La DADH ha informado a Gestión Documental en varias ocasiones la necesidad de adelantar un proceso de revisión del archivo de gestión previo al cargue de expedientes en el sistema SAIA con el fin de asegurar la calidad de la información acorde a las normas archivisticas. A la fecha la DADH cuenta con los expedientes electronicos conformados y organizados garantizando la inserción de la producción documental generada y gestionada. Una vez se cuente con la convalidación de la TRD se procederá a implementarla en el sistema SAIA, atendiendo para tal fin las instrucciones de Gestión Documental. | [7 empty] | La DADH generó los expedientes electronicos de la totalidad de expedientes del archivo de gestión debidamente conformados y organizados con estándares de preservación. Localización de evidencia: ruta X:\ExpeDigitaOfcCNMH\AGESTION 2021\300DADH ( VPN de la DADH). De igual manera se adjunta como evidencia que respalda el hallazgo, el memorando N° 202111021009618 -3 del 2 de noviembre a través del cual se le indica a Gestión Documental que los expedientes ya fueron digitalizados. |  | Se evidenciaron los soportes entregados, por lo tanto se valida el avance reportado. | ACCION CERRADA

## Comunicaciones
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
N/A |  |  |  |  | Bibiana Rosero |  |  |  |  | Dia: 23 | Mes: 09 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 27/12/2021
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | No aplica porque no tiene como base un informe de Control Interno | N/A | Entrega de mapeo de archivos digitales | Entrega de mapeo de archivos digitales | 2021-09-23 | 2021-10-30 | Bibiana Rosero | [10 empty] | El area ha estado adelantando acciones pero aún no se posee el resultado final. La acción Continua abierta | ACCION ABIERTA
2 | No aplica porque no tiene como base un informe de Control Interno | N/A | Conformación de expedientes digitales en SAIA | Conformación de expedientes digitales en SAIA | 2021-09-23 | 2021-11-15 | Bibiana Rosero | [10 empty] | Esta acción vencia el 15 de noviembre, por lo tanto será evaluada con corte al 30 de marzo de 2022 | ACCION ABIERTA

## Dr Gral
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Auditoría al proceso de Gestión Documental del CNMH 25 JUNIO 2021 |  |  |  |  | Ruben Dario Acevedo Carmona - Director General. |  |  |  |  | Dia: 01 | Mes: 08 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 27/12/2021
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidenció que no se han culminado los procesos de Actualización de la TRD por parte de algunas áreas, lo que implica un incumplimiento de las normas de rigen el proceso de gestión documental, citadas en el PINAR, lo cual retrasa otros procesos propios que están establecidos en el programa de Gestión Documental del CNMH (Ver numeral 3.2 del informe) |  | Proceder con la actualización de la TRD del Despacho de la Dirección General. | • Diagnóstico Integral de Archivos- Dir General mar 8 de jun de 2021 8:30am - 9:30am • ACTUALIZACIÓN TRD DESPACHO - DIR GRAL mié 18 de ago de 2021 2:30pm - 3:30pm | 2021-08-01 | 2021-09-27 | Angie Serrano Poveda- Secretaria Biligue - Dirección General | [10 empty] | La acción se cumplió como parte del cronograma general de toda la entidad en el mes de noviembre de 2021 | ACCION CERRADA

## DAV
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Informe auditoría proceso Gestión Documental (junio 25 de 2021) |  |  |  |  | Directora de la Dirección de Acuerdos de la Verdad: Karen Natalia Niño |  |  |  |  | Dia: 23 | Mes: 09 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 27/12/2021
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidenció que no se han culminado los procesos de Actualización de la TRD por parte de algunas áreas, lo que implica un incumplimiento de las normas de rigen el proceso de gestión documental, citadas en el PINAR, lo cual retrasa otros procesos propios que están establecidos en el programa de Gestión Documental del CNMH (Ver numeral 3.2 del informe) | No se han realizado encuentros con los diferentes equipos de la Dirección para realizar la actualización de la TRD. | Programar encuentros para actualizar la TRD conforme a la caracterización del procedimiento. | Acordar encuentros con el coordinador del proceso de certificaciones y enlace de planeación a fin de revisar cada una de las subseries documentales y realizar los ajustes pertinentes. | 2021-04-18 | 2021-07-30 | Mónica Ramírez (Contratista) | [10 empty] | La acción se cumplió como parte del cronograma general de toda la entidad en el mes de noviembre de 2021 | ACCION CERRADA
2 | Se evidenció que faltan algunas áreas por implementar la TRD en el sistema de Información SAIA, incumpliendo la Circular 014 de 2020 y con el riesgo de que se continúe retrasando el proceso de creación y administración de los archivos digitales, el cual es prerrequisito para los demás procesos de custodia y preservación de la documentación digital de la entidad. (Ver numeral 3.3 del informe) | Ya que todos los documentos de los expedientes se encuentran cargados en el módulo de gestión SAIA, es necesariom descargar la documentación y salvaguardarla en carpetas digitales. | Conformación de carpetas digitales en el servidor Océano con la completitud de la documentación digital que soporta el trámite administrativo de cada expediente | Incluir dentro del procesamiento técnico de los expedientes, la conformación de carpetas digitales que reflejen todo el procedimiento de certificación del participante. | 2021-09-21 | 2021-12-31 | Mónica Ramírez (Contratista) | [10 empty] | Esta acción vencia el 15 de noviembre, por lo tanto será evaluada con corte al 30 de marzo de 2022 | ACCION ABIERTA

## DAyF
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Informe de Auditoría al proceso de Gestión Documental en los Archivos de Gestión del Centro Nacional de Memoria Histórica |  |  |  |  | Ana María Trujillo-Profesional especializada con funciones de Talento Humano, Yesica Velasquez-Profesional especializada con funciones de Tesorería, Hector Mauricio Morales-Profesional especializado con funciones de Presupuesto, Mónica Ramírez- Profesional universitaria con funciones de Recursos Físicos, Juana Carolina Fuentes Mercado-Profesional Especializada con funciones de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano |  |  |  |  | Dia: 20 | Mes: Octubre | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a Diciembre 2021: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 27/12/2021
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidenció que faltan algunas áreas por implementar la TRD en el sistema de Información SAIA, incumpliendo la Circular 014 de 2020 y con el riesgo de que se continúe retrasando el proceso de creación y administración de los archivos digitales, el cual es prerrequisito para los demás procesos de custodia y preservación de la documentación digital de la entidad. | Debido a la situación ocasionada por la Pandemia del COVID 19, el retorno a labores con alternancia, el volúmen documental elevado y falta de personal administrativo, se estan organizando los archivos de gestión de Talento Humano(Historias laborales de exfuncionarios con egreso 2021), Recursos Físicos 2017, 2018 y 2019, Presupuesto 2017, 2018 y 2019 y Tesorería 2018 y 2019, de acuerdo a la Tabla de Retención Documental | Realizar la transferencia documental de las historias laborales de exfuncionarios retirados con corte al primer trimestre de 2021. Ponderación 10% | Diseñar plan de trabajo para el procesamiento técnico de las historias laborales de exfuncionarios retirados con corte al primer trimestre de 2021. | 2021-10-01 | 2021-10-08 | Ana María Trujillo- Profesional Especializada con funciones de Talento Humano | [8 empty] | Se hizo entrega del plan de trabajo para realizar el procesamiento técnico de las historias laborales de exfuncionarios con corte primer trimestre de 2021 | 100% | Se hizo revisión de los soportes los cuales concuerdan con la información registrada, razón por la cual se valida en avance reportado | ACCION CERRADA
|  |  |  | Ejecutar el plan de trabajo para el procesamiento técnico: Clasificación, Ordenación, Foliación, Rotulación, Descripción, Inventario, Transferencia y Digitalización de las historias laborales de exfuncionarios retirados con corte al primer trimestre 2021. | 2021-10-11 | 2021-11-30 | Ana María Trujillo- Profesional Especializada con funciones de Talento Humano /Juana Carolina Fuentes Mercado-Profesional Especializada con funciones de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | [8 empty] | Se hizo entrega del Acta de Transferencia Documental Primaria No. 025 del 30 de noviembre de 2021. En donde se evidencia el cumplimiento de procesamiento técnico de las historias laborales que fueron objeto de transferencia documental | 100% | Se hizo revisión de los soportes los cuales concuerdan con la información registrada, razón por la cual se valida en avance reportado | ACCION CERRADA
|  |  | Realizar la transferencia documental del archivo de gestión de Recursos Físicos para los años 2017, 2018 y 2019 conforme a la TRD. Ponderación 10% | Diseñar plan de trabajo para el procesamiento técnico del archivo de gestión de Recursos Físicos para los años 2017, 2018 y 2019 conforme a la TRD. | 2021-10-01 | 2021-10-08 | Mónica Ramírez-Profesional Universitaria con funciones de Recursos Físicos | [8 empty] | Se hizo entrega del plan de trabajo para realizar el procesamiento técnico del archivo de recursos físicos para los años 2017, 2018 y 2019 conforme a la TRD. | 100% | Se hizo revisión de los soportes los cuales concuerdan con la información registrada, razón por la cual se valida en avance reportado | ACCION CERRADA
|  |  |  | Ejecutar el plan de trabajo para el procesamiento técnico: Clasificación, Ordenación, Foliación, Rotulación, Descripción, Inventario, Transferencia y Digitalización de las historias laborales de exfuncionarios retirados con corte al primer trimestre 2021. | 2021-10-11 | 2021-11-30 | Mónica Ramírez-Profesional Universitaria con funciones de Recursos Físicos /Juana Carolina Fuentes Mercado-Profesional Especializado con funciones de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | [8 empty] | Se han realizado las siguientes actividades: Clasificación, ordenación, foliación, rotulación, descripción e inventario documental. Se hizo entrega del inventario documental FUID, el cual esta en ajustes por el área para continuar con la formalidad de transferencia documental y posterior digitalización | 75% | Sin comentarios. La acción está en proceso de ejecución para continuarla en la vigencia 2022. | ACCION ABIERTA
|  |  | Realizar la transferencia documental del archivo de gestión de Presupuesto para los años 2017, 2018 y 2019 conforme a la TRD. Ponderación 8% | Diseñar plan de trabajo para el procesamiento técnico transferencia documental del archivo de gestión de Presupuesto para los años 2017, 2018 y 2019 conforme a la TRD. | 2021-10-01 | 2021-10-08 | Hector Morales-Profesional Especializado con funciones de Presupuesto | [8 empty] | Se hizo entrega del plan de trabajo para el procesamiento técnico de los archivos de presupuesto para los años 2017, 2018 y 2019 conforme a la TRD. | 100% | Se hizo revisión de los soportes los cuales concuerdan con la información registrada, razón por la cual se valida en avance reportado | ACCION CERRADA
|  |  |  | Ejecutar el plan de trabajo para el procesamiento técnico: Clasificación, Ordenación, Foliación, Rotulación, Descripción, Inventario, Transferencia y Digitalización del archivo de gestión de Presupuesto para los años 2017, 2018 y 2019 conforme a la TRD. | 2021-10-11 | 2021-11-30 | Hector Morales-Profesional Especializado con funciones de Presupuesto /Juana Carolina Fuentes Mercado-Profesional Especializada con funciones de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | [8 empty] | Se hizo entrega del Acta de Transferencia Documental Primaria No. 019 de 2021. En donde se evidencia el cumplimiento de procesamiento técnico del archivo objeto de transferencia documental | 100% | Se hizo revisión de los soportes los cuales concuerdan con la información registrada, razón por la cual se valida en avance reportado | ACCION CERRADA
|  |  | Realizar la transferencia documental del archivo de gestión de Tesorería para los años 2018 y 2019 conforme a la TRD. Ponderación 15% | Diseñar plan de trabajo para el procesamiento técnico transferencia documental del archivo de gestión de Tesorería para los años 2018 y 2019 conforme a la TRD. | 2021-10-01 | 2021-10-08 | Yesica Velasquez-Profesional Especializada con funciones de Tesorería | [8 empty] | Se hizo entrega del plan de trabajo para el procesamiento técnico de los archivos de Tesorería para los años 2018 y 2019 conforme a la TRD. | 100% | Se hizo revisión de los soportes los cuales concuerdan con la información registrada, razón por la cual se valida en avance reportado | ACCION CERRADA
|  |  |  | Ejecutar el plan de trabajo para el procesamiento técnico: Clasificación, Ordenación, Foliación, Rotulación, Descripción, Inventario, Transferencia y Digitalización del archivo de gestión de Tesorería para los años 2018 y 2019 conforme a la TRD. | 2021-10-11 | 2021-11-30 | Yesica Velasquez-Profesional Especializada con funciones de Tesorería /Juana Carolina Fuentes Mercado-Profesional Especializada con funciones de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | [8 empty] | Se han realizado las siguientes actividades para las vigencias 2018 y 2019: clasificación, ordenación, foliación, rotulación, descripción e inventario documental. Para la vigencia 2018 se encuentra el inventario documental FUID con observaciones para que el área realice ajuste y posteriormente proceder con la formalidad de transferencia documental y digitalización. Se hizo entrega del Acta de Transferencia Documental Primaria No. 026 de 2021 correspondiente a la vigencia 2019 y se realizó la digitalización correspondiente. | 75% | Sin comentarios. La acción está en proceso de ejecución para continuarla en la vigencia 2022. | ACCION ABIERTA
|  | Debido a que en el Sistema SAIA no contaba con el cargue de la series y subseries de la Tabla de Retención Documental convalidada por el Archivo General de la Nación, así como derivado de la pandemia covid-19, se aumentó la producción de documentos electrónicos. Se hace necesario realizar la conformación de los expedientes electrónicos de los archivos de gestión de la vigencias 2020 y 2021 y de las historias laborales de los funcionarios activos. | Realizar creación de expedientes electrónicos en SAIA correspondientes al archivo de gestión de las historias laborales activas (Talento Humano) Ponderación 25% | Conformar los expedientes electrónicos en SAIA correspondientes al archivo de gestión de las historias laborales activas | 2021-12-02 | 2022-06-30 | Ana María Trujillo- Profesional Especializado con funciones de Talento Humano | [8 empty] | Teniendo en cuenta que se adelantó la transferencia de la acción anterior, la actividad se realizará durante el primer trimestre de 2022, toda vez que se encuentra dentro del plazo establecido | 0% | Para seguimiento en la vigencia 2022 | ACCION ABIERTA
|  |  | Realizar creación de expedientes electrónicos en SAIA correspondientes a las vigencias 2020 y 2021 (Tesorería) Ponderación 8% | Conformar los expedientes electrónicos en SAIA correspondientes al archivo de gestión de las vigencias 2020 y 2021 | 2021-12-02 | 2022-06-30 | Yesica Velasquez-Profesional Especializado con funciones de Tesorería | [8 empty] | Teniendo en cuenta que se adelantó la transferencia de la acción anterior, la actividad se realizará durante el primer trimestre de 2022, toda vez que se encuentra dentro del plazo establecido | 0% | Para seguimiento en la vigencia 2022 | ACCION ABIERTA
|  |  | Realizar creación de expedientes electrónicos en SAIA correspondientes a las vigencias 2020 y 2021 (Presupuesto) Ponderación 8% | Conformar los expedientes electrónicos en SAIA correspondientes al archivo de gestión de las vigencias 2020 y 2021 | 2021-12-02 | 2021-12-30 | Mauricio Morales-Profesional Especializado con funciones de Presupuesto | [8 empty] | Toda vez que no ha finalizado la vigencia, se entregará el reporte en el próximo seguimiento | 0% | Para seguimiento en la vigencia 2022 | ACCION ABIERTA
|  |  | Realizar creación de expedientes electrónicos en SAIA correspondientes a las vigencias 2020 y 2021 (Tecnología) Ponderación 8% | Conformar los expedientes electrónicos en SAIA correspondientes al archivo de gestión de las vigencias 2020 y 2021 | 2021-12-02 | 2021-12-30 | Cesar Ortiz-Profesional Especializado con funciones de TIC | [8 empty] | Toda vez que no ha finalizado la vigencia, se entregará el reporte en el próximo seguimiento | 0% | Para seguimiento en la vigencia 2022 | ACCION ABIERTA
|  |  | Realizar creación de expedientes electrónicos en SAIA correspondientes a las vigencias 2020 y 2021 (Recursos físicos) Ponderación 8% | Conformar los expedientes electrónicos en SAIA correspondientes al archivo de gestión de las vigencias 2020 y 2021 | 2021-12-02 | 2021-12-30 | Mónica Ramírez-Profesional Universitario con funciones de Recursos Físicos | [8 empty] | Toda vez que no ha finalizado la vigencia, se entregará el reporte en el próximo seguimiento | 0% | Para seguimiento en la vigencia 2022 | ACCION ABIERTA

## Pedagogia
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Auditoría al proceso de Gestión Documental del CNMH - 25 de Junio de 2021 |  |  |  |  | Sayra Benitez Arenas - Asesora de Dirección General con funcione de Pedagogía |  |  |  |  | Dia: 22 | Mes: Octubre | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 27/12/2021
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidenció en algunas áreas, incumplimiento de las fechas de entrega del Mapeo de Archivos digitales, determinado por la Circular 014 de 2020. Esta situación representa un riesgo de pérdida de información misional del CNMH e incumplimiento de la disposición interna lo que dificulta el normal desarrollo de las etapas de procesamiento documental del CNMH. (Ver numeral 3.4 del informe) | La orientación sobre la necesidad de mapear la información existente del proceso de pedagogía llega a inicios del año 2020, momento en el cual, , por la solicitud de la asesora , desde el área de sistemas se consolida una carpeta con toda la información existente, la carpeta se ubica en una unidad de la red interna con el nombre MAR. Posteriormente, a pesar de haber avanzado en el mapeo se hacen devoluciones por razones del modo en el cual se estaba haciendo el ejercicio. Lo anterior implicó que no se pudiese sistematizar la información en el año 2020 y retomar el proceso a principios de 2021. Dado que se desconocen los orígenes, la importancia de lo archivos que conforman la carpeta MAR organizada por el área de sistemas se procede a mapear la información de alcance del equipo actual de pedagogía, es decir la correspondiente a 2020. El desconocimiento de los productores de la información, con relación al procedimiento para nombrar los archivos y las rutas de almacenamiento, generó que se hiciera un reproceso para renombrar los archivos y poderlos cargar adecuadamente en la carpeta de la red interna. | Establecer cronograma de trabajo para entregas parciales de avances en mapeo de archivo digital de la videncia 2020 | Mesa de trabajo | 2021-09-22 | 2021-09-22 | Sayra Benitez y Sandra Castañeda | [8 empty] | Se realizó borrador del archivo de mapeo: se adjunta soporte | 100% | Se evidenciaron los soportes reportados por lo tanto se valida el porcentaje de avance | ACCION CERRADA
|  |  |  | Elaborar Cronograma | 2021-09-23 | 2021-09-23 | Sandra Castañeda | [8 empty] | Se realiza entrega de mapeo. Se adjunta: Correo Pedagogía-Mapeo Archivos Digitales de Centro Nacional de Memoria Histórica y Memorando Entrega Mapeo 2020 | 100% | Se evidenciaron los soportes reportados por lo tanto se valida el porcentaje de avance | ACCION CERRADA
|  |  |  | Documento Borrador del archivo de mapeo | 2021-10-12 | 2021-10-12 | Sandra Castañeda | [8 empty] | Se inicia con mapeo de la carpeta MAR años anteriores: se anexa archivo digital comenzado | 40% | Sin observaciones. Acción en desarrollo | ACCION ABIERTA
|  |  |  | Entrega de mapeo a gestion documental, sin incluir CIPE | 2021-10-12 | 2021-10-13 | Sandra Castañeda | [8 empty] | Se realizará todo el mapeo de la carpeta ubicada en una unidad de la red interna con el nombre MAR. (años anteriores) y posterior se comenzará con mapeo de la carpeta ubicada en una unidad de la red interna con el nombre BACKUP | 25% | Sin observaciones. Acción en desarrollo | ACCION ABIERTA
|  |  | Establecer metodologia para organización y entrega de años anteriores al 2020 | 1. Delimitar la carpeta que contine el consolidado de los archivos anteriore a 2020 (MAR) | 2021-10-22 | 2021-10-25 | Sayra Benitez y Sandra Castañeda | [10 empty] | Sin observaciones. Acción en desarrollo | ACCION ABIERTA
|  |  |  | 2. Hacer plan de trabajo para hacer entrega de mapeo de archivos anteriores a 2019 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Sayra Benitez y Sandra Castañeda | [10 empty] | Sin observaciones. Acción en desarrollo | ACCION ABIERTA
|  |  |  | 4. Ejecutar plan de trabajo para poder cumpir con la meta de entrega a diciembre 31 de 2021 de la totalidad de la inforación de la carpeta MAR | 2021-10-26 | 2021-12-20 | Sandra Castañeda | [10 empty] | Sin observaciones. Acción en desarrollo | ACCION ABIERTA
|  |  |  | 5. En evento de que no se logré la culminación de trabajo, entregar informe estimando que se necesita y cuanto tiempo se necesita para culminar con la totalidad de la entrega de la información | 2021-12-21 | 2021-12-21 | Sayra Benitez y Sandra Castañeda | [10 empty] | Sin observaciones. Acción en desarrollo | ACCION ABIERTA