## DCM
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Plan de Mejoramiento DCMH 19/08/2021 |  |  |  |  | Jenny Juliet Lopera Morales: Directora Técnica - Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica. |  |  |  |  | Dia: 19 | Mes: 08 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 31 de marzo de 2022: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 15/05/2022 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 27/12/2021
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Tema: Actualización de la TRD Se evidenció que no se han culminado los procesos de Actualización de la TRD por parte de algunas áreas, lo que implica un incumplimiento de las normas que rigen el proceso de gestión documental, citadas en el PINAR, lo cual retrasa otros procesos propios que están establecidos en el programa de Gestión Documental del CNMH | Debido a la situación que se presentó por la crisis sanitaria ocasionada por la Pandemia del COVID 19, se afectaron los procesos de coordinación con los diferentes grupos de trabajo, lo cual no permitió la actualización oportuna de la TRD. | Revisar cada una de las Series, subseries y tipos documentales de la TRD e identificar los grupos que no pertenecen a la DCMH, para solicitar la actualización con Gestión Documental de la entidad. | Solicitar al equipo de Gestión Documental de la Dirección Admistrativa y Financiera del CNMH la reorganización de las series, subseries y tipos documentales de la DCMH. Se enviará comunicación interna con las respectivas actas y listados de asistencia. | 2021-08-19 | 2021-11-30 | Sandra Cordero - Técnico Administrativo de la DCMH | Se revisaron cada una de las series, subseries y tipos documentales de la Dirección para la Construción de Memoria Histórica, con el profesonal acargo de la Drección Administrativa y Finaciera del area de Gestión Doucumental. | 100% | Se valida el avance reportado con respecto a las evidencias que se citan y que fueron verificadas | ACCION CERRADA | [7 empty] | ACCION CERRADA EN 2021
|  | Debido a que algunos grupos de la DCMH no contaban con los procedimientos definidos, no fue posible la actualización de la TRD. | Actualizar y crear los procedimientos con la participación de los equipos de trabajo de la DCMH que tienen pendiente la actualización de procedimientos y el área de Gestión Documental de la Entidad. | Realizar mesas de trabajo con cada uno de los Equipos de la DCMH para actualizar los procedimientos. Estos procesos se realizarán con el liderazgo del equipo de Gestión Documental del CNMH. | 2021-08-19 | 2021-11-30 | Sandra Cordero - Técnico Administrativo de la DCMH | Se crearon los procedimientos y se encuentran publicados en el Sistema Integrado de Gestión: ACT -MA-002 v1 Manual de Participación de Victimas / ACT-MA-001 v1 Manual de Enfoques Diferenciales Soportes: se anexan correos electónicos. | 100% | Se valida el avance reportado con respecto a las evidencias que se citan y que fueron verificadas | ACCION CERRADA | [7 empty] | ACCION CERRADA EN 2021
2 | Tema: Falta de implementación de la TRD en SAIA Se evidenció que faltan algunas áreas por implementar la TRD en el sistema de Información SAIA, incumpliendo la Circular 014 de 2020 y con el riesgo de que se continúe retrasando el proceso de creación y administración de los archivos digitales, el cual es prerrequisito para los demás procesos de custodia y preservación de la documentación digital de la entidad. | Debido a que se esta actualizando la TRD por la DCMH, no se han convocado las mesas de trabajo internas para la implementación de TRD en SAIA, en razón a que se deben tener definidos los procesos para poder realizar el cargue de la documentación digital. | Finalizar la actualización de la TRD de los procedimientos que ya se encuentran en la DCMH para posteriormente solicitar las mesas de trabajo internas. Luego de la creación de los nuevos procedimientos se realizarán las mesas de trabajo. | Actualizar los procedimientos internos de los equipos de trabajo y solicitar al equipo de Gestión Documental de la entidad, las capacitaciones para el cargue de la documentación de la TRD al SAIA. Se realizará reunión para generar un acta con el compromiso de GD para levantar el proceso de Enfoques y NT | 2021-08-19 | 2021-11-30 | Sandra Cordero - Técnico Administrativo de la DCMH - María Esperanza Gallo - Contratista DCMH | Se actualizaron los manuales de procedimientos de los grupos de trabajo (Enfoques de genero, niños, niñas y adolecentes, discapacidad y adulto mayor, étnico y participación de víctimas), esto con el fin de incluirlos en la actualización de la TRD del 2021. Así mismo, se realizaron las mesas de trabajo propuestas. Actualmente nos encontramos a la espera de la convalidación de las TRD – 2021 del CNMH, por parte del ente rector Archivo General de la Nación - AGN para realizar el cargue de la información al sistema SAIA. Por la anterior se espera que para el corte del mes de julio ya tengamos respuesta del AGN y en consecuencia podamos realizar el respectivo cargue. Es importante anotar que esta convalidación es requisito necesario para proceder a hacer el cargue. | 30% | Se constató el avance reportado. La accion continua pendiente, dependiendo de la convalidación de la TRD por parte del AGN. | ACCION ABIERTA | [6 empty] | El avance no tiene relación con la acción que se debia adelantar. Por lo tanto no se puede validar. | ACCION ABIERTA
3 | Tema: Mapeo de Archivos Digitales. Se evidenció en algunas áreas, incumplimiento de las fechas de entrega del Mapeo de Archivos digitales, determinado por la Circular 014 de 2020. Esta situación representa un riesgo de pérdida de información misional del CNMH e incumplimiento de la disposición interna lo que dificulta el normal desarrollo de las etapas de procesamiento documental del CNMH. | Debido a la cantidad de información que se produce en cada uno de los grupos de trabajo de la DCMH, no se logró el total del Mapeo de archivos digitales para su entrega de acuerdo a los tiempos estipulados por el Equipo de Gestión Documental de la entidad. | Finalizar el Mapeo de Archivos digitales de la DCMH. | Realizar el Mapeo de Archivos digital de la DCMH y entregar al equipo de Gestión Documental a la entidad. El mapeo de archivos digital de la DCMH se enviará por comunicación en SAIA a GD | 2021-08-19 | 2021-11-30 | Sandra Cordero - Técnico Administrativo de la DCMH | Se llevó a cabo de manera completa el mapeo digital y se envió por medio de correo electrónico el día 29 de noviembre del 2021. Actualmente, atendiendo a las instrucción remitida por el grupo de Gestión Documental de la DAYF el día 06 de diciembre del mismo año, se están realizando los respectivos ajustes. Así las cosas, teniendo en cuenta el volumen de los registros (153.633 en total) y que la instrucción dada en diciembre implica separar en la descripción los distintos tipos formatos (Excel, Word, pdf etc.) con los que contamos de los archivos digitales, para el corte de julio se tendrá un avance total del 66.6%, de manera tal, que para el último corte del año se tenga la tarea por finalizada. | 33% | Se constató el avance reportado. La accion continua pendiente, dependiendo de la convalidación de la TRD por parte del AGN. | ACCION ABIERTA | [7 empty] | ACCION ABIERTA

## DMM
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Auditoría al proceso de Gestión Documental del CNMH/25-06-2021 |  |  |  |  | Laura María Montoya Vélez, Directora Técnica del Museo Nacional de la Memoria Histórica |  |  |  |  | Día: 23 | Mes: 09 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 31 de marzo de 2022: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 15/05/2022 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 27/12/2021
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Día/Mes/Año | Fecha fin Día/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidenció que no se han culminado los procesos de actualización de la TRD por parte de la Dirección Técnica de Museo, lo que implica un incumplimiento de las normas de rigen el proceso de gestión documental, citadas en el PINAR, lo cual retrasa otros procesos propios que están establecidos en el programa de Gestión Documental del CNMH | 1. En la Dirección Técnica de Museo no se encontraba personal encargado o líder para el apoyo de la gestión documental. 2. No se tenían identificadas todas las áreas productoras de la información dentro de la Dirección Técnica de Museo. 3. Los procedimientos misionales no se encuentran actualizados. | 1. Encargar a una persona de ser el apoyo en todos los procesos de gestión documental de la Dirección Técnica de Museo para el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el CNMH, en cuanto a las políticas archivísticas. 2. Conocer todas las áreas o fuentes productoras de la información de la Dirección Técnica de Museo, así como de la tipología documental por cada una de ellas. 3. Actualizar los procedimientos misionales de la Dirección Técnica de Museo, según lo desarrollado y ejecutado por cada equipo de trabajo. | 1. Asignar una persona como apoyo y enlace en la gestión documental de la Dirección Técnica de Museo para realizar todos los procesos relacionados a los lineamientos archivísticos. | 01/05/2021 | 31/12/2021 | Maricela Serna Correa (Contratista) | La persona encargada para el apoyo y enlace con gestiòn documental fue nombrada el 27 de enero, con el número de contrato 246. |  | Accion verificada y cumplida | CERRADA
|  |  |  | 2. Programar y realizar mesas de trabajo con los equipos internos de la Dirección Técnica de Museo para conocer la tipología documental, generada por los mismos. | 2021-05-10 | 2021-09-30 |  | Se programó para el 02 de junio capacitación con todos los equipos del museo para que cada uno pueda identificar la tipologia de documentos que deben manejar. |  | A la fecha de presentación del presente informe, se verificó que se hizo la capacitación con los equipos de trabajo de la DMM | CERRADA
|  |  |  | 3. Identificar las áreas productoras de la Dirección técnica de Museo. | 2021-05-10 | 2021-09-30 |  | Las áreas productoras de la Dirección técnica del Museo son: Administrativo, Jurídico, Educación, participación y programación artistica y cultural, Infraestructura, Museología, Participaciòn y estrategia Psicosocial, Laboratorio digital, ,Relacionamiento y Cooperación, Colecciones, Curaduria, Conservación, Laboratorio digital, Museografía. |  | Acción cumplida | CERRADA
|  |  |  | 4. Realizar los cambios y ajustes necesarios de los procedimientos misionales, en conjunto con cada equipo de la Dirección Técnica de Museo, Gestión Documental y Planeación y establecer las series, subseries y tipos documentales actuales de la Dirección Técnica de Museo, las cuales se verán reflejadas en la TRD 2021. | 2021-05-10 | 2021-10-15 |  | Los procesos y procedimientos fueron revisados por los funcionarios y contratistas para la formulación de la nueva propuesta de actualización de TRD, encontrando que se encuentran acordes con las necesidades de la Dirección en materia de Gestión Documental. |  | Acción cumplida | CERRADA
2 | Se evidenció que falta la Dirección Técnica de Museo por implementar la TRD en el sistema de Información SAIA, incumpliendo la Circular 014 de 2020 y con el riesgo de que se continúe retrasando el proceso de creación y administración de los archivos digitales, el cual es prerrequisito para los demás procesos de custodia y preservación de la documentación digital de la entidad. | 1. En la Dirección Técnica de Museo no se encontraba personal encargado o líder para el apoyo de la gestión documental. 2. No se tiene organizada la producción documental de los archivos digitales, conforme a la Tabla de Retención Documental (TRD) 2018 aprobada. | 1. Encargar a una persona de ser el apoyo en todos los procesos de gestión documental de la Dirección Técnica de Museo para el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el CNMH, en cuanto a las políticas archivísticas. 2. Organizar adecuadamente los archivos digitales producidos dentro de la Dirección Técnica de Museo en la carpeta del servidor de Museo y así mismo, ser cargadas adecuadamente al aplicativo SAIA. | 1. Asignar una persona como apoyo y enlace en la gestión documental de la Dirección Técnica de Museo para realizar todos los procesos relacionados a los lineamientos archivísticos. | 01/05/2021 | 31/12/2021 | Maricela Serna Correa (Contratista) | La persona encargada para el apoyo y enlace con gestiòn documental fue nombrada el 27 de enero, con el número de contrato 246. |  | Accion verificada y cumplida | CERRADA |  |  |  |  | Desde el 20 de abril de 2021 se asignó una persona en la Dirección de Museo Nacional de Memoria Histórica para prestar servicios de apoyo a la gestión de las actividades requeridas para la implementación y actualización de los procesos de la gestión documental de la Dirección de Museo de Memoria Histórica, mediante el Contrato 352 de 2021. El contrato se podrá verificar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/14NnDx5Cu1agceqY4ytu32Fa0Ee2KVzMD/view?usp=sharing | 100% | Sin observaciones. Actividad concluida. | ACCION ABIERTA
|  |  |  | 2. Realizar la organización de los archivos digitales, conforme a la Tabla de Retención Documental (TRD) 2018 aprobada para ser cargados al aplicativo SAIA. | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | se continua con la organización de los archivos digitales debido a que son demasiados archivos con los que cuenta la Dirección Técnica del museo. |  | Acción en desarrollo | ABIERTA |  |  |  |  | Al año 2021, por la constante generación de archivos digitales no se ha culminado de organizar y compilar los archivos de la Dirección de Museo de Memoria Histórica, sin embargo, está actividad sigue siendo constante y se puede visualizar en la carpeta del servidor de Museo, en donde se sigue revisando periodicamente las nubes de Drive de los equipos internos. | 40% | Sin observaciones. La acción continua en desarrollo
|  |  |  | 3. Proceder a realizar el cargue de archivos electrónicos/digitales al aplicativo SAIA de la Dirección Técnica de Museo. | 2021-09-30 | 2021-12-31 |  | Continua en ejecución la acción. |  | Acción en desarrollo | ABIERTA |  |  |  |  | En esta actividad se ha ido avanzando, sin embargo no se ha culminado. Los avances se pueden visualizar en el usuario de SAIA 2.0, correspondiente a sara.aldana | 20% | Sin observaciones. La acción continua en desarrollo
3 | Se evidenció que en la Dirección Técnica de Museo, el incumplimiento de las fechas de entrega del Mapeo de Archivos digitales, determinado por la Circular 014 de 2020. Esta situación representa un riesgo de pérdida de información misional del CNMH e incumplimiento de la disposición interna lo que dificulta el normal desarrollo de las etapas de procesamiento documental del CNMH. | 1. En la Dirección Técnica de Museo no se encontraba personal encargado o líder para el apoyo de la gestión documental. | 1. Encargar a una persona de ser el apoyo en todos los procesos de gestión documental de la Dirección Técnica de Museo para el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el CNMH, en cuanto a las políticas archivísticas. | 1. Acceder a todas las nubes, bases de datos y la carpeta del servidor de la Dirección Técnica de Museo, con el fin de realizar el mapeo digital y backup de las mismas. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Maricela Serna Correa (Contratista) | Se estan adelantando gestiones para solicitar el acceso a las carpetas de los diferentes equipos de trabajo y de este modo poder realizar el mapeo digital y backup de las mismas. |  | Acción en desarrollo | ABIERTA | [7 empty] | ACCION CERRADA EN 2021
|  |  |  | 2. Realizar el mapeo digital de todos los archivos encontrados en las bases de datos y la carpeta del servidor en el formato establecido desde Gestión Documental y respondiendo a lo requerido en la Circular 014 de 2020 | 2021-05-15 | 2021-09-01 |  | Se continua con la gestión. |  | Acción en desarrollo | ABIERTA

## Comunicaciones
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
N/A |  |  |  |  | Bibiana Rosero |  |  |  |  | Dia: 23 | Mes: 09 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 31 de marzo de 2022: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 03/05/2022 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 27/12/2021
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | No aplica porque no tiene como base un informe de Control Interno | N/A | Entrega de mapeo de archivos digitales | Entrega de mapeo de archivos digitales | 2021-09-23 | 2021-10-30 | Bibiana Rosero | Se hizo el mapeo de archivos digitales y se entregó mediante SAIA el 11 de octubre de 2021 (1. Mapeo) | 100% | Se valida el avance reportado, mediante la descripción de las evidencias registradas | ACCION CERRADA
2 | No aplica porque no tiene como base un informe de Control Interno | N/A | Conformación de expedientes digitales en SAIA | Conformación de expedientes digitales en SAIA | 2021-09-23 | 2021-11-15 | Bibiana Rosero | Se ha adelantado la conformación de expedientes digitales en SAIA hasta el año 2020 (15 de marzo 2022). En cuanto al 2021, conforme a la TRD , la conformación del expediente tiene plazo de 2 años mas (2. Expedientes) | 100% | Se valida el avance reportado según lo establecido por la Circular 014 de 2020. | ACCION CERRADA

## DAV
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Informe auditoría proceso Gestión Documental (junio 25 de 2021) |  |  |  |  | Directora de la Dirección de Acuerdos de la Verdad: Karen Natalia Niño |  |  |  |  | Dia: 23 | Mes: 09 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 31 de marzo de 2022: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 20/05/2022 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 27/12/2021
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidenció que no se han culminado los procesos de Actualización de la TRD por parte de algunas áreas, lo que implica un incumplimiento de las normas de rigen el proceso de gestión documental, citadas en el PINAR, lo cual retrasa otros procesos propios que están establecidos en el programa de Gestión Documental del CNMH (Ver numeral 3.2 del informe) | No se han realizado encuentros con los diferentes equipos de la Dirección para realizar la actualización de la TRD. | Programar encuentros para actualizar la TRD conforme a la caracterización del procedimiento. | Acordar encuentros con el coordinador del proceso de certificaciones y enlace de planeación a fin de revisar cada una de las subseries documentales y realizar los ajustes pertinentes. | 2021-04-18 | 2021-07-30 | Mónica Ramírez (Contratista) |  |  |  | ACCION CERRADA EN 2021
2 | Se evidenció que faltan algunas áreas por implementar la TRD en el sistema de Información SAIA, incumpliendo la Circular 014 de 2020 y con el riesgo de que se continúe retrasando el proceso de creación y administración de los archivos digitales, el cual es prerrequisito para los demás procesos de custodia y preservación de la documentación digital de la entidad. (Ver numeral 3.3 del informe) | Ya que todos los documentos de los expedientes se encuentran cargados en el módulo de gestión SAIA, es necesariom descargar la documentación y salvaguardarla en carpetas digitales. | Conformación de carpetas digitales en el servidor Océano con la completitud de la documentación digital que soporta el trámite administrativo de cada expediente | Incluir dentro del procesamiento técnico de los expedientes, la conformación de carpetas digitales que reflejen todo el procedimiento de certificación del participante. | 2021-09-21 | 2021-12-31 | Mónica Ramírez (Contratista) | Se transcribe correo electrónico de fecha 18 de mayo, remitido por el Director del Museo de la Memoria. Carlos Mario López: "Respecto del hallazgo N° 2, sobre la no implementación “de la TRD en el sistema de Información SAIA, incumpliendo la Circular 014 de 2020 y con el riesgo de que se continúe retrasando el proceso de creación y administración de los archivos digitales”, se hace necesario advertir que, atendiendo el contenido de la citada circular, durante el período 2020 y 2021 se realizó el procesamiento técnico de los expedientes en físico y en digital por medio de la plataforma SAIA, dando lugar así, al expediente híbrido, es decir, una parte física o análoga y, otra, digital, haciéndose la respectiva referencia cruzada. Sin embargo, centralizarlo en OCÉANO, como demanda la acción de mejora, implica vulnerar la trazabilidad de los expedientes. Así, es importante señalar también, que los expedientes hacen parte de un ciclo vital documental – CVD- y por tanto, en este momento e incluso durante la pandemia, no es viable incorporar todos los expedientes en el servidor utilizado por la DAV, por lo que el Equipo de Archivo de la dirección continuó el trámite en el aplicativo SAIA. De ese modo, se aclara que no es viable hacer la vinculación al 100% en OCÉANO de los documentos digitales o digitalizados en tanto que se pierde su trazabilidad al no poderse verificar qué acciones se han ejecutado sobre un documento como, por ejemplo, su eliminación, reemplazo o edición. De esta manera, la forma correcta es seguir ejecutando el procedimiento del Modelo de Madurez de Gestión Documental Electrónico de Archivos –MGDEA- del Archivo General de la Nación para obtener el referido expediente híbrido y garantizando así los principios de autenticidad, veracidad y confianza del proceso archivístico electrónico. Conforme a lo anteriormente expuesto y analizado los procedimientos publicados en intranet y conociendo las características del modelo de madurez aludido y las características para lograr el Sistema de Gestión de Documentos Electrónico de Archivos - SGDEA, solicitamos cerrar el hallazgo número dos. Quedo atento y agradezco la gestión. Cortésmente, |  | La acción se considera cumplida toda vez que el area reporta que ha continuado subiendo la información al servidor SAIA, que fue el motivo de la observación que motivó el Plan de mejoramiento. En lo relacionado con el servidor OCEANO que refiere el Director, es pertinente aclarar que fue una acción que la misma area dejó consignada y como tal su resultado no afecta el resultado recomendado por control interno, que fue la salvaguarda de los archivos en el sistema SAIA. | ACCION CERRADA

## DAyF
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Informe de Auditoría al proceso de Gestión Documental en los Archivos de Gestión del Centro Nacional de Memoria Histórica |  |  |  |  | Ana María Trujillo-Profesional especializada con funciones de Talento Humano, Yesica Velasquez-Profesional especializada con funciones de Tesorería, Hector Mauricio Morales-Profesional especializado con funciones de Presupuesto, Mónica Ramírez- Profesional universitaria con funciones de Recursos Físicos, Juana Carolina Fuentes Mercado-Profesional Especializada con funciones de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano |  |  |  |  | Dia: 20 | Mes: Octubre | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 31 de marzo de 2022: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 25/05/2022 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 27/12/2021
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidenció que faltan algunas áreas por implementar la TRD en el sistema de Información SAIA, incumpliendo la Circular 014 de 2020 y con el riesgo de que se continúe retrasando el proceso de creación y administración de los archivos digitales, el cual es prerrequisito para los demás procesos de custodia y preservación de la documentación digital de la entidad. | Debido a la situación ocasionada por la Pandemia del COVID 19, el retorno a labores con alternancia, el volúmen documental elevado y falta de personal administrativo, se estan organizando los archivos de gestión de Talento Humano(Historias laborales de exfuncionarios con egreso 2021), Recursos Físicos 2017, 2018 y 2019, Presupuesto 2017, 2018 y 2019 y Tesorería 2018 y 2019, de acuerdo a la Tabla de Retención Documental | Realizar la transferencia documental de las historias laborales de exfuncionarios retirados con corte al primer trimestre de 2021. Ponderación 10% | Diseñar plan de trabajo para el procesamiento técnico de las historias laborales de exfuncionarios retirados con corte al primer trimestre de 2021. | 2021-10-01 | 2021-10-08 | Ana María Trujillo- Profesional Especializada con funciones de Talento Humano |  |  |  | ACCION CERRADA EN 2021
|  |  |  | Ejecutar el plan de trabajo para el procesamiento técnico: Clasificación, Ordenación, Foliación, Rotulación, Descripción, Inventario, Transferencia y Digitalización de las historias laborales de exfuncionarios retirados con corte al primer trimestre 2021. | 2021-10-11 | 2021-11-30 | Ana María Trujillo- Profesional Especializada con funciones de Talento Humano /Juana Carolina Fuentes Mercado-Profesional Especializada con funciones de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano |  |  |  | ACCION CERRADA EN 2021
|  |  | Realizar la transferencia documental del archivo de gestión de Recursos Físicos para los años 2017, 2018 y 2019 conforme a la TRD. Ponderación 10% | Diseñar plan de trabajo para el procesamiento técnico del archivo de gestión de Recursos Físicos para los años 2017, 2018 y 2019 conforme a la TRD. | 2021-10-01 | 2021-10-08 | Mónica Ramírez-Profesional Universitaria con funciones de Recursos Físicos |  |  |  | ACCION CERRADA EN 2021
|  |  |  | Ejecutar el plan de trabajo para el procesamiento técnico: Clasificación, Ordenación, Foliación, Rotulación, Descripción, Inventario, Transferencia y Digitalización de las historias laborales de exfuncionarios retirados con corte al primer trimestre 2021. | 2021-10-11 | 2021-11-30 | Mónica Ramírez-Profesional Universitaria con funciones de Recursos Físicos /Juana Carolina Fuentes Mercado-Profesional Especializado con funciones de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Se han realizado las siguientes actividades: Clasificación, ordenación, foliación, rotulación, descripción e inventario documental. Se hizo entrega del inventario documental FUID, el cual esta en ajustes por el área para continuar con la formalidad de transferencia documental y posterior digitalización ACTA DE TRANSFERNCIA 007 DE 2018 acta 018 de 2019 y acta 031 de 2021 se anexan | 100% | Se valida el avance reportado según las evidencias que dueron consultadas. | ACCIÓN CERRADA
|  |  | Realizar la transferencia documental del archivo de gestión de Presupuesto para los años 2017, 2018 y 2019 conforme a la TRD. Ponderación 8% | Diseñar plan de trabajo para el procesamiento técnico transferencia documental del archivo de gestión de Presupuesto para los años 2017, 2018 y 2019 conforme a la TRD. | 2021-10-01 | 2021-10-08 | Hector Morales-Profesional Especializado con funciones de Presupuesto |  |  |  | ACCION CERRADA EN 2021
|  |  |  | Ejecutar el plan de trabajo para el procesamiento técnico: Clasificación, Ordenación, Foliación, Rotulación, Descripción, Inventario, Transferencia y Digitalización del archivo de gestión de Presupuesto para los años 2017, 2018 y 2019 conforme a la TRD. | 2021-10-11 | 2021-11-30 | Hector Morales-Profesional Especializado con funciones de Presupuesto /Juana Carolina Fuentes Mercado-Profesional Especializada con funciones de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano |  |  |  | ACCION CERRADA EN 2021
|  |  | Realizar la transferencia documental del archivo de gestión de Tesorería para los años 2018 y 2019 conforme a la TRD. Ponderación 15% | Diseñar plan de trabajo para el procesamiento técnico transferencia documental del archivo de gestión de Tesorería para los años 2018 y 2019 conforme a la TRD. | 2021-10-01 | 2021-10-08 | Yesica Velasquez-Profesional Especializada con funciones de Tesorería |  |  |  | ACCION CERRADA EN 2021
|  |  |  | Ejecutar el plan de trabajo para el procesamiento técnico: Clasificación, Ordenación, Foliación, Rotulación, Descripción, Inventario, Transferencia y Digitalización del archivo de gestión de Tesorería para los años 2018 y 2019 conforme a la TRD. | 2021-10-11 | 2021-11-30 | Yesica Velasquez-Profesional Especializada con funciones de Tesorería /Juana Carolina Fuentes Mercado-Profesional Especializada con funciones de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Se han realizado las siguientes actividades para las vigencias 2018 y 2019: clasificación, ordenación, foliación, rotulación, descripción e inventario documental. Para la vigencia 2018 se encuentra el inventario documental FUID con observaciones para que el área realice ajuste y posteriormente proceder con la formalidad de transferencia documental y digitalización. Se hizo entrega del Acta de Transferencia Documental Primaria No. 026 de 2021 correspondiente a la vigencia 2019 y se realizó la digitalización correspondiente. | 100% | Se valida el avance reportado según las evidencias que dueron consultadas. | ACCIÓN CERRADA
|  | Debido a que en el Sistema SAIA no contaba con el cargue de la series y subseries de la Tabla de Retención Documental convalidada por el Archivo General de la Nación, así como derivado de la pandemia covid-19, se aumentó la producción de documentos electrónicos. Se hace necesario realizar la conformación de los expedientes electrónicos de los archivos de gestión de la vigencias 2020 y 2021 y de las historias laborales de los funcionarios activos. | Realizar creación de expedientes electrónicos en SAIA correspondientes al archivo de gestión de las historias laborales activas (Talento Humano) Ponderación 25% | Conformar los expedientes electrónicos en SAIA correspondientes al archivo de gestión de las historias laborales activas | 2021-12-02 | 2022-06-30 | Ana María Trujillo- Profesional Especializado con funciones de Talento Humano | Se ha realizado la búsqueda de expedientes electrónicos en la herramienta SAIA con respecto a las historias laborales activas donde el proceso sigue vigente. Son 70 Historias Laborales activas. Se han intervenido 8 HL. | 11% | Actividad en desarrollo | ACCION ABIERTA | [7 empty] | ACCION ABIERTA
|  |  | Realizar creación de expedientes electrónicos en SAIA correspondientes a las vigencias 2020 y 2021 (Tesorería) Ponderación 8% | Conformar los expedientes electrónicos en SAIA correspondientes al archivo de gestión de las vigencias 2020 y 2021 | 2021-12-02 | 2022-06-30 | Yesica Velasquez-Profesional Especializado con funciones de Tesorería | Respecto a los expedientes electrónicos en SAIA se ha adelantado la información correspondiente a los años 2020 y 2021 de acuerdo Con la tabla de retención documental, La serie comprobantes/comprobantes de ingreso y Declaraciones tributarias/ Retención en la fuente/ estampilla/ retención de ICA | 50% | Actividad en desarrollo | ACCION ABIERTA | [7 empty] | ACCION ABIERTA
|  |  | Realizar creación de expedientes electrónicos en SAIA correspondientes a las vigencias 2020 y 2021 (Presupuesto) Ponderación 8% | Conformar los expedientes electrónicos en SAIA correspondientes al archivo de gestión de las vigencias 2020 y 2021 | 2021-12-02 | 2021-12-30 | Mauricio Morales-Profesional Especializado con funciones de Presupuesto | Se dio inicio al proceso de conformación de expedientes, agendamiento de capacitación por parte de gestión documental. Se realizaron las transferencias correspondientes a la vigencia anterior | 15% | Actividad en desarrollo | ACCION ABIERTA | [7 empty] | ACCION ABIERTA
|  |  | Realizar creación de expedientes electrónicos en SAIA correspondientes a las vigencias 2020 y 2021 (Tecnología) Ponderación 8% | Conformar los expedientes electrónicos en SAIA correspondientes al archivo de gestión de las vigencias 2020 y 2021 | 2021-12-02 | 2021-12-30 | Cesar Ortiz-Profesional Especializado con funciones de TIC | Debido a la baja producción documental respecto a las TRD registradas en la TRD no ha sido necesaria la conformación de expedientes en SAIA , sin embargo se cuenta con la claridad sobre las series documentales a generar | 50% | Actividad en desarrollo | ACCION ABIERTA | [7 empty] | ACCION ABIERTA
|  |  | Realizar creación de expedientes electrónicos en SAIA correspondientes a las vigencias 2020 y 2021 (Recursos físicos) Ponderación 8% | Conformar los expedientes electrónicos en SAIA correspondientes al archivo de gestión de las vigencias 2020 y 2021 | 2021-12-02 | 2021-12-30 | Mónica Ramírez-Profesional Universitario con funciones de Recursos Físicos | Se dio inicio al proceso de conformación de expedientes, agendamiento de capacitación por parte de gestión documental | 15% | Actividad en desarrollo | ACCION ABIERTA | [7 empty] | ACCION ABIERTA

## Pedagogia
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Auditoría al proceso de Gestión Documental del CNMH - 25 de Junio de 2021 |  |  |  |  | Sayra Benitez Arenas - Asesora de Dirección General con funcione de Pedagogía |  |  |  |  | Dia: 22 | Mes: Octubre | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 31 de marzo de 2022: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 25/04/2022 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 27/12/2021
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidenció en algunas áreas, incumplimiento de las fechas de entrega del Mapeo de Archivos digitales, determinado por la Circular 014 de 2020. Esta situación representa un riesgo de pérdida de información misional del CNMH e incumplimiento de la disposición interna lo que dificulta el normal desarrollo de las etapas de procesamiento documental del CNMH. (Ver numeral 3.4 del informe) | La orientación sobre la necesidad de mapear la información existente del proceso de pedagogía llega a inicios del año 2020, momento en el cual, , por la solicitud de la asesora , desde el área de sistemas se consolida una carpeta con toda la información existente, la carpeta se ubica en una unidad de la red interna con el nombre MAR. Posteriormente, a pesar de haber avanzado en el mapeo se hacen devoluciones por razones del modo en el cual se estaba haciendo el ejercicio. Lo anterior implicó que no se pudiese sistematizar la información en el año 2020 y retomar el proceso a principios de 2021. Dado que se desconocen los orígenes, la importancia de lo archivos que conforman la carpeta MAR organizada por el área de sistemas se procede a mapear la información de alcance del equipo actual de pedagogía, es decir la correspondiente a 2020. El desconocimiento de los productores de la información, con relación al procedimiento para nombrar los archivos y las rutas de almacenamiento, generó que se hiciera un reproceso para renombrar los archivos y poderlos cargar adecuadamente en la carpeta de la red interna. | Establecer cronograma de trabajo para entregas parciales de avances en mapeo de archivo digital de la vigencia 2020 | Mesa de trabajo | 2021-09-22 | 2021-09-22 | Sayra Benitez y Sandra Castañeda |  |  |  | ACCION CERRADA EN 2021 | [7 empty] | ACCION CERRADA EN 2021
|  |  |  | Elaborar Cronograma | 2021-09-23 | 2021-09-23 | Sandra Castañeda |  |  |  | ACCION CERRADA EN 2021 | [7 empty] | ACCION CERRADA EN 2021
|  |  |  | Documento Borrador del archivo de mapeo | 2021-10-12 | 2021-10-12 | Sandra Castañeda | Se inicia con mapeo de la carpeta MAR años anteriores: - Se anexa archivo digital comenzado. | 27% | Se verificó la entrega de la matriz con el inicio de la actividad, pero el borrador no está concluido. | ACCION ABIERTA |  |  |  |  | Se inicia con mapeo de la carpeta MAR años anteriores: se anexa archivo digital comenzado | 40% |  | ACCION ABIERTA
|  |  |  | Entrega de mapeo a gestion documental, sin incluir CIPE | 2021-10-12 | 2021-10-13 | Sandra Castañeda | A pesar de que se ha avanzado en el mapeo digital de la carpeta MAR, en la que se han encontrado (incluyendo la carpeta de descargas) un total de 3864 documentos, a fecha de hoy se ha logrado avanzar en 958 documentos, correspondiente a la carpeta escritorio y descargas) lo que representa un porcentaje inferior al planteado para el avance: 27%. | 27% | El archivo entregado contiene la información descrita la cual, como se aclara, solo corresponde a 958 documentos de un universo de 3.864 documentos. La acción cotinua abierta hasta tanto no se cumpla en el 100% | ACCION ABIERTA |  |  |  |  | Se realizará todo el mapeo de la carpeta ubicada en una unidad de la red interna con el nombre MAR. (años anteriores) y posterior se comenzará con mapeo de la carpeta ubicada en una unidad de la red interna con el nombre BACKUP | 25% |  | ACCION ABIERTA
|  |  | Establecer metodologia para organización y entrega de años anteriores al 2020 | 1. Delimitar la carpeta que contiene el consolidado de los archivos anteriores a 2020 (MAR) | 2021-10-22 | 2021-10-25 | Sayra Benitez y Sandra Castañeda | Se determina y se identifican la cantidad de carpetas, subcarpetas y archivos de la carpeta MAR (años anteriores a 2020), con un total en la unidad (MAR) de 3,864 archivos archivos. - Se adjunta archivo con delimitación de la carpeta | 100% | Se hizo delimitación de la documentación existente. | ACCION CERRADA | [6 empty] | Sin observaciones. Acción en desarrollo | ACCION ABIERTA
|  |  |  | 2. Hacer plan de trabajo para hacer entrega de mapeo de archivos anteriores a 2019 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Sayra Benitez y Sandra Castañeda | Se realiza cronograma de mapeo de archivos de (MAR) en el año 2022 para definir fecha de entrega 31 de octubre de 2022 y se identifican la cantidad de archivos a mapear (3.864). * Se adjunta: - Plan de trabajo - Acta reunión No. 1 del 24 de enero de 2022 donde se evidencia la reunión en la que se trabajó se determinó como ibamos a desarrollar nuestros planes de trabajo. - Acta reunión No17 del 16 de febrero de 2022 en la cual se hace seguimiento planes de trabajo y se dejan como evidencia en el acta. | 100% | Se entregó el cronograma de trabajo para ser ejecutado durante la vigencia y hasta el mes de octubre de 2022 y Actas de enero y febrero de 2022. | ACCION ABIERTA | [6 empty] | Sin observaciones. Acción en desarrollo | ACCION ABIERTA
|  |  |  | 4. Ejecutar plan de trabajo para poder cumpir con la meta de entrega a diciembre 31 de 2021 de la totalidad de la información de la carpeta MAR | 2021-10-26 | 2021-12-20 | Sandra Castañeda | Se ejecuta el plan de trabajo pero desafortunadamente no se alcanzó a realizar a diciembre de 2021. Ya que hubo cesión de contrato de Sandra Castañeda a Andrea Alracón en el mes de noviembre, mientras se realizó el empalme, cambio de equipo y toma de actividades no se pudo continuar con el mapeo. Se precisa nueva fecha para entrega de mapeo MAR, en su totalidad para el día 31 de octubre de 2022. | ? | Se informa que no se cumplió con la ejecución del plan de trabajo. La persona responsable para 2022 es Andrea Alarcon. | ACCION ABIERTA | [6 empty] | Sin observaciones. Acción en desarrollo | ACCION ABIERTA
|  |  |  | 5. En el evento de que no se logré la culminación de trabajo, entregar informe estimando que se necesita y cuanto tiempo se necesita para culminar con la totalidad de la entrega de la información | 2021-12-21 | 2021-12-21 | Sayra Benitez y Sandra Castañeda | Debido a la cantidad de información que se encuentra en la unidad, no se logró el total del Mapeo de archivos digitales para su respectiva entrega de acuerdo a los tiempos estipulados. Dado que no ha sido posible que se cuente con las indicaciones técnicas para el mapeo de dichos archivos, se proyecta que el mapeo de toda la carpeta (MAR) se culmine en octubre 31 de 2022. Por lo anterior, solicitaremos una reunión con el área de gestión documental para aclarar los aspectos técnicos del mapeo con el fin de poder avanzar adecuadamente. | ? | La actividad no se cumplió y está en ejecución. Pendiente determinar que recirsos se necesitan y cuanto tiempo se requiere para entregar la totalidad de la infiormación. | ACCION ABIERTA | [6 empty] | Sin observaciones. Acción en desarrollo | ACCION ABIERTA
[6 empty] | 25 | 100%
[6 empty] | 15 | 60%