## DCM
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Plan de Mejoramiento DCMH 19/08/2021 |  |  |  |  | Jenny Juliet Lopera Morales: Directora Técnica - Dirección para la Construcción de la Memoria Histórica. |  |  |  |  | Día: 19 | Mes: 08 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 30 de abril de 2023: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 30/04/2023 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Día/Mes/Año | Fecha fin Día/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Tema: Actualización de la TRD Se evidenció que no se han culminado los procesos de Actualización de la TRD por parte de algunas áreas, lo que implica un incumplimiento de las normas que rigen el proceso de gestión documental, citadas en el PINAR, lo cual retrasa otros procesos propios que están establecidos en el programa de Gestión Documental del CNMH | Debido a la situación que se presentó por la crisis sanitaria ocasionada por la Pandemia del COVID 19, se afectaron los procesos de coordinación con los diferentes grupos de trabajo, lo cual no permitió la actualización oportuna de la TRD. | Revisar cada una de las Series, subseries y tipos documentales de la TRD e identificar los grupos que no pertenecen a la DCMH, para solicitar la actualización con Gestión Documental de la entidad. | Solicitar al equipo de Gestión Documental de la Dirección Administrativa y Financiera del CNMH la reorganización de las series, subseries y tipos documentales de la DCMH. Se enviará comunicación interna con las respectivas actas y listados de asistencia. | 2021-08-19 | 2021-11-30 | Sandra Cordero - Técnico Administrativo de la DCMH | Se revisaron cada una de las series, subseries y tipos documentales de la Dirección para la Construcción de Memoria Histórica, con el profesonal acargo de la Drección Administrativa y Finaciera del area de Gestión Doucumental. | 100% | Se valida el avance reportado con respecto a las evidencias que se citan y que fueron verificadas | ACCION CERRADA VIGENCIA 2022
|  | Debido a que algunos grupos de la DCMH no contaban con los procedimientos definidos, no fue posible la actualización de la TRD. | Actualizar y crear los procedimientos con la participación de los equipos de trabajo de la DCMH que tienen pendiente la actualización de procedimientos y el área de Gestión Documental de la Entidad. | Realizar mesas de trabajo con cada uno de los Equipos de la DCMH para actualizar los procedimientos. Estos procesos se realizarán con el liderazgo del equipo de Gestión Documental del CNMH. | 2021-08-19 | 2021-11-30 | Sandra Cordero - Técnico Administrativo de la DCMH | Se crearon los procedimientos y se encuentran publicados en el Sistema Integrado de Gestión: ACT -MA-002 v1 Manual de Participación de Victimas / ACT-MA-001 v1 Manual de Enfoques Diferenciales Soportes: se anexan correos electónicos. | 100% | Se valida el avance reportado con respecto a las evidencias que se citan y que fueron verificadas | ACCION CERRADA VIGENCIA 2022
2 | Tema: Falta de implementación de la TRD en SAIA Se evidenció que faltan algunas áreas por implementar la TRD en el sistema de Información SAIA, incumpliendo la Circular 014 de 2020 y con el riesgo de que se continúe retrasando el proceso de creación y administración de los archivos digitales, el cual es prerrequisito para los demás procesos de custodia y preservación de la documentación digital de la entidad. | Debido a que se esta actualizando la TRD por la DCMH, no se han convocado las mesas de trabajo internas para la implementación de TRD en SAIA, en razón a que se deben tener definidos los procesos para poder realizar el cargue de la documentación digital. | Finalizar la actualización de la TRD de los procedimientos que ya se encuentran en la DCMH para posteriormente solicitar las mesas de trabajo internas. Luego de la creación de los nuevos procedimientos se realizarán las mesas de trabajo. | Actualizar los procedimientos internos de los equipos de trabajo y solicitar al equipo de Gestión Documental de la entidad, las capacitaciones para el cargue de la documentación de la TRD al SAIA. Se realizará reunión para generar un acta con el compromiso de GD para levantar el proceso de Enfoques y NT | 2021-08-19 | 2021-11-30 | Sandra Cordero - Técnico Administrativo de la DCMH - María Esperanza Gallo - Contratista DCMH | En atención a las medidas perentorias establecidas por el Archivo General de la Nación al CNMH, en donde se solicitaba el plan de acción para la organización de los archivos de gestión, la entidad realizó diagnostico inicial, posteriormente, para la vigencia 2023, incluyó en el plan de acción de cada dependencia efectuar acciones para el avance y entrega del archivo de gestión de las vigencia desde 2012 a 2022, se establecieron sensibilizaciones y jornadas de acompañamiento, con cada productor documental, para obtener archivos organizados e inventariados. Adicionalmente se hizo entrega al AGN de dos informes de avance sobre las acciones tomadas para la depuración del archivo de gestión y se recibió respuesta de esta entidad, en donde indica que acepta la gestión a realizar y no genera planes de mejoramiento. Así mismo el Centro Nacional de Memoria Histórica, recibio por parte del ente rector de la politica archivistica la convalidación de la Tabla de Retención Documental en su versión No. 2, la cual se socializará de manera oficial a traves de un acto administrativo para su implementación, cabe anotar que este nuevo instrumento rige a partir del 1 enero de 2023. | 100% | Se constató el avance reportado. | ACCION CERRADA VIGENCIA 2023
3 | Tema: Mapeo de Archivos Digitales. Se evidenció en algunas áreas, incumplimiento de las fechas de entrega del Mapeo de Archivos digitales, determinado por la Circular 014 de 2020. Esta situación representa un riesgo de pérdida de información misional del CNMH e incumplimiento de la disposición interna lo que dificulta el normal desarrollo de las etapas de procesamiento documental del CNMH. | Debido a la cantidad de información que se produce en cada uno de los grupos de trabajo de la DCMH, no se logró el total del Mapeo de archivos digitales para su entrega de acuerdo a los tiempos estipulados por el Equipo de Gestión Documental de la entidad. | Finalizar el Mapeo de Archivos digitales de la DCMH. | Realizar el Mapeo de Archivos digital de la DCMH y entregar al equipo de Gestión Documental a la entidad. El mapeo de archivos digital de la DCMH se enviará por comunicación en SAIA a GD | 2021-08-19 | 2021-11-30 | Sandra Cordero - Técnico Administrativo de la DCMH | En atención a las medidas perentorias establecidas por el Archivo General de la Nación al CNMH, en donde se solicitaba el plan de acción para la organización de los archivos de gestión, la entidad realizó diagnostico inicial, posteriormente, para la vigencia 2023, incluyó en el plan de acción de cada dependencia efectuar acciones para el avance y entrega del archivo de gestión de las vigencia desde 2012 a 2022, se establecieron sensibilizaciones y jornadas de acompañamiento, con cada productor documental, para obtener archivos organizados e inventariados. Adicionalmente se hizo entrega al AGN de dos informes de avance sobre las acciones tomadas para la depuración del archivo de gestión y se recibió respuesta de esta entidad, en donde indica que acepta la gestión a realizar y no genera planes de mejoramiento. Así mismo el Centro Nacional de Memoria Histórica, recibio por parte del ente rector de la politica archivistica la convalidación de la Tabla de Retención Documental en su versión No. 2, la cual se socializará de manera oficial a traves de un acto administrativo para su implementación, cabe anotar que este nuevo instrumento rige a partir del 1 enero de 2023. | 100% | Se constató el avance reportado. | ACCION CERRADA VIGENCIA 2023

## DMM
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Auditoría al proceso de Gestión Documental del CNMH/25-06-2021 |  |  |  |  | Laura María Montoya Vélez, Directora Técnica del Museo Nacional de la Memoria Histórica |  |  |  |  | Día: 23 | Mes: 09 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 30 de abril de 2023: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 30/04/2023 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Día/Mes/Año | Fecha fin Día/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidenció que no se han culminado los procesos de actualización de la TRD por parte de la Dirección Técnica de Museo, lo que implica un incumplimiento de las normas de rigen el proceso de gestión documental, citadas en el PINAR, lo cual retrasa otros procesos propios que están establecidos en el programa de Gestión Documental del CNMH | 1. En la Dirección Técnica de Museo no se encontraba personal encargado o líder para el apoyo de la gestión documental. 2. No se tenían identificadas todas las áreas productoras de la información dentro de la Dirección Técnica de Museo. 3. Los procedimientos misionales no se encuentran actualizados. | 1. Encargar a una persona de ser el apoyo en todos los procesos de gestión documental de la Dirección Técnica de Museo para el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el CNMH, en cuanto a las políticas archivísticas. 2. Conocer todas las áreas o fuentes productoras de la información de la Dirección Técnica de Museo, así como de la tipología documental por cada una de ellas. 3. Actualizar los procedimientos misionales de la Dirección Técnica de Museo, según lo desarrollado y ejecutado por cada equipo de trabajo. | 1. Asignar una persona como apoyo y enlace en la gestión documental de la Dirección Técnica de Museo para realizar todos los procesos relacionados a los lineamientos archivísticos. | 01/05/2021 | 31/12/2021 | Maricela Serna Correa (Contratista) | La persona encargada para el apoyo y enlace con gestiòn documental fue nombrada el 27 de enero, con el número de contrato 246. | 100% | Accion verificada y cumplida | ACCION CERRADA VIGENCIA 2022
|  |  |  | 2. Programar y realizar mesas de trabajo con los equipos internos de la Dirección Técnica de Museo para conocer la tipología documental, generada por los mismos. | 2021-05-10 | 2021-09-30 |  | Se programó para el 02 de junio capacitación con todos los equipos del museo para que cada uno pueda identificar la tipologia de documentos que deben manejar. | 100% | A la fecha de presentación del presente informe, se verificó que se hizo la capacitación con los equipos de trabajo de la DMM | ACCION CERRADA VIGENCIA 2022
|  |  |  | 3. Identificar las áreas productoras de la Dirección técnica de Museo. | 2021-05-10 | 2021-09-30 |  | Las áreas productoras de la Dirección técnica del Museo son: Administrativo, Jurídico, Educación, participación y programación artistica y cultural, Infraestructura, Museología, Participaciòn y estrategia Psicosocial, Laboratorio digital, ,Relacionamiento y Cooperación, Colecciones, Curaduria, Conservación, Laboratorio digital, Museografía. | 100% | Acción cumplida | ACCION CERRADA VIGENCIA 2022
|  |  |  | 4. Realizar los cambios y ajustes necesarios de los procedimientos misionales, en conjunto con cada equipo de la Dirección Técnica de Museo, Gestión Documental y Planeación y establecer las series, subseries y tipos documentales actuales de la Dirección Técnica de Museo, las cuales se verán reflejadas en la TRD 2021. | 2021-05-10 | 2021-10-15 |  | Los procesos y procedimientos fueron revisados por los funcionarios y contratistas para la formulación de la nueva propuesta de actualización de TRD, encontrando que se encuentran acordes con las necesidades de la Dirección en materia de Gestión Documental. | 100% | Acción cumplida | ACCION CERRADA VIGENCIA 2022
2 | Se evidenció que falta la Dirección Técnica de Museo por implementar la TRD en el sistema de Información SAIA, incumpliendo la Circular 014 de 2020 y con el riesgo de que se continúe retrasando el proceso de creación y administración de los archivos digitales, el cual es prerrequisito para los demás procesos de custodia y preservación de la documentación digital de la entidad. | 1. En la Dirección Técnica de Museo no se encontraba personal encargado o líder para el apoyo de la gestión documental. 2. No se tiene organizada la producción documental de los archivos digitales, conforme a la Tabla de Retención Documental (TRD) 2018 aprobada. | 1. Encargar a una persona de ser el apoyo en todos los procesos de gestión documental de la Dirección Técnica de Museo para el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el CNMH, en cuanto a las políticas archivísticas. 2. Organizar adecuadamente los archivos digitales producidos dentro de la Dirección Técnica de Museo en la carpeta del servidor de Museo y así mismo, ser cargadas adecuadamente al aplicativo SAIA. | 1. Asignar una persona como apoyo y enlace en la gestión documental de la Dirección Técnica de Museo para realizar todos los procesos relacionados a los lineamientos archivísticos. | 01/05/2021 | 31/12/2021 | Maricela Serna Correa (Contratista) | La persona encargada para el apoyo y enlace con gestiòn documental fue nombrada el 27 de enero, con el número de contrato 246. | 100% | Accion verificada y cumplida | ACCION CERRADA VIGENCIA 2022
|  |  |  | 2. Realizar la organización de los archivos digitales, conforme a la Tabla de Retención Documental (TRD) 2018 aprobada para ser cargados al aplicativo SAIA. | 2021-06-01 | 2021-12-31 |  | En atención a las medidas perentorias establecidas por el Archivo General de la Nación al CNMH, en donde se solicitaba el plan de acción para la organización de los archivos de gestión, la entidad realizó diagnostico inicial, posteriormente, para la vigencia 2023, incluyó en el plan de acción de cada dependencia efectuar acciones para el avance y entrega del archivo de gestión de las vigencia desde 2012 a 2022, se establecieron sensibilizaciones y jornadas de acompañamiento, con cada productor documental, para obtener archivos organizados e inventariados. Adicionalmente se hizo entrega al AGN de dos informes de avance sobre las acciones tomadas para la depuración del archivo de gestión y se recibió respuesta de esta entidad, en donde indica que acepta la gestión a realizar y no genera planes de mejoramiento. Así mismo el Centro Nacional de Memoria Histórica, recibio por parte del ente rector de la politica archivistica la convalidación de la Tabla de Retención Documental en su versión No. 2, la cual se socializará de manera oficial a traves de un acto administrativo para su implementación, cabe anotar que este nuevo instrumento rige a partir del 1 enero de 2023. | 100% | Se constató el avance reportado. | ACCION CERRADA VIGENCIA 2023
|  |  |  | 3. Proceder a realizar el cargue de archivos electrónicos/digitales al aplicativo SAIA de la Dirección Técnica de Museo. | 2021-09-30 | 2021-12-31 |  | En atención a las medidas perentorias establecidas por el Archivo General de la Nación al CNMH, en donde se solicitaba el plan de acción para la organización de los archivos de gestión, la entidad realizó diagnostico inicial, posteriormente, para la vigencia 2023, incluyó en el plan de acción de cada dependencia efectuar acciones para el avance y entrega del archivo de gestión de las vigencia desde 2012 a 2022, se establecieron sensibilizaciones y jornadas de acompañamiento, con cada productor documental, para obtener archivos organizados e inventariados. Adicionalmente se hizo entrega al AGN de dos informes de avance sobre las acciones tomadas para la depuración del archivo de gestión y se recibió respuesta de esta entidad, en donde indica que acepta la gestión a realizar y no genera planes de mejoramiento. Así mismo el Centro Nacional de Memoria Histórica, recibio por parte del ente rector de la politica archivistica la convalidación de la Tabla de Retención Documental en su versión No. 2, la cual se socializará de manera oficial a traves de un acto administrativo para su implementación, cabe anotar que este nuevo instrumento rige a partir del 1 enero de 2023. | 100% | Se constató el avance reportado. | ACCION CERRADA VIGENCIA 2023
3 | Se evidenció que en la Dirección Técnica de Museo, el incumplimiento de las fechas de entrega del Mapeo de Archivos digitales, determinado por la Circular 014 de 2020. Esta situación representa un riesgo de pérdida de información misional del CNMH e incumplimiento de la disposición interna lo que dificulta el normal desarrollo de las etapas de procesamiento documental del CNMH. | 1. En la Dirección Técnica de Museo no se encontraba personal encargado o líder para el apoyo de la gestión documental. | 1. Encargar a una persona de ser el apoyo en todos los procesos de gestión documental de la Dirección Técnica de Museo para el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el CNMH, en cuanto a las políticas archivísticas. | 1. Acceder a todas las nubes, bases de datos y la carpeta del servidor de la Dirección Técnica de Museo, con el fin de realizar el mapeo digital y backup de las mismas. | 2021-06-01 | 2021-12-31 | Maricela Serna Correa (Contratista) | En atención a las medidas perentorias establecidas por el Archivo General de la Nación al CNMH, en donde se solicitaba el plan de acción para la organización de los archivos de gestión, la entidad realizó diagnostico inicial, posteriormente, para la vigencia 2023, incluyó en el plan de acción de cada dependencia efectuar acciones para el avance y entrega del archivo de gestión de las vigencia desde 2012 a 2022, se establecieron sensibilizaciones y jornadas de acompañamiento, con cada productor documental, para obtener archivos organizados e inventariados. Adicionalmente se hizo entrega al AGN de dos informes de avance sobre las acciones tomadas para la depuración del archivo de gestión y se recibió respuesta de esta entidad, en donde indica que acepta la gestión a realizar y no genera planes de mejoramiento. Así mismo el Centro Nacional de Memoria Histórica, recibio por parte del ente rector de la politica archivistica la convalidación de la Tabla de Retención Documental en su versión No. 2, la cual se socializará de manera oficial a traves de un acto administrativo para su implementación, cabe anotar que este nuevo instrumento rige a partir del 1 enero de 2023. | 100% | Se constató el avance reportado. | ACCION CERRADA VIGENCIA 2023
|  |  |  | 2. Realizar el mapeo digital de todos los archivos encontrados en las bases de datos y la carpeta del servidor en el formato establecido desde Gestión Documental y respondiendo a lo requerido en la Circular 014 de 2020 | 2021-05-15 | 2021-09-01 |  | En atención a las medidas perentorias establecidas por el Archivo General de la Nación al CNMH, en donde se solicitaba el plan de acción para la organización de los archivos de gestión, la entidad realizó diagnostico inicial, posteriormente, para la vigencia 2023, incluyó en el plan de acción de cada dependencia efectuar acciones para el avance y entrega del archivo de gestión de las vigencia desde 2012 a 2022, se establecieron sensibilizaciones y jornadas de acompañamiento, con cada productor documental, para obtener archivos organizados e inventariados. Adicionalmente se hizo entrega al AGN de dos informes de avance sobre las acciones tomadas para la depuración del archivo de gestión y se recibió respuesta de esta entidad, en donde indica que acepta la gestión a realizar y no genera planes de mejoramiento. Así mismo el Centro Nacional de Memoria Histórica, recibio por parte del ente rector de la politica archivistica la convalidación de la Tabla de Retención Documental en su versión No. 2, la cual se socializará de manera oficial a traves de un acto administrativo para su implementación, cabe anotar que este nuevo instrumento rige a partir del 1 enero de 2023. | 100% | Se constató el avance reportado. | ACCION CERRADA VIGENCIA 2023

## Comunicaciones
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
N/A |  |  |  |  | Bibiana Rosero |  |  |  |  | Dia: 23 | Mes: 09 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 31 de marzo de 2022: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 03/05/2022 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 27/12/2021
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | No aplica porque no tiene como base un informe de Control Interno | N/A | Entrega de mapeo de archivos digitales | Entrega de mapeo de archivos digitales | 2021-09-23 | 2021-10-30 | Bibiana Rosero | Se hizo el mapeo de archivos digitales y se entregó mediante SAIA el 11 de octubre de 2021 (1. Mapeo) | 100% | Se valida el avance reportado, mediante la descripción de las evidencias registradas | ACCION CERRADA
2 | No aplica porque no tiene como base un informe de Control Interno | N/A | Conformación de expedientes digitales en SAIA | Conformación de expedientes digitales en SAIA | 2021-09-23 | 2021-11-15 | Bibiana Rosero | Se ha adelantado la conformación de expedientes digitales en SAIA hasta el año 2020 (15 de marzo 2022). En cuanto al 2021, conforme a la TRD , la conformación del expediente tiene plazo de 2 años mas (2. Expedientes) | 100% | Se valida el avance reportado según lo establecido por la Circular 014 de 2020. | ACCION CERRADA

## DAV
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Informe auditoría proceso Gestión Documental (junio 25 de 2021) |  |  |  |  | Directora de la Dirección de Acuerdos de la Verdad: Karen Natalia Niño |  |  |  |  | Dia: 23 | Mes: 09 | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 31 de marzo de 2022: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 20/05/2022 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 27/12/2021
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidenció que no se han culminado los procesos de Actualización de la TRD por parte de algunas áreas, lo que implica un incumplimiento de las normas de rigen el proceso de gestión documental, citadas en el PINAR, lo cual retrasa otros procesos propios que están establecidos en el programa de Gestión Documental del CNMH (Ver numeral 3.2 del informe) | No se han realizado encuentros con los diferentes equipos de la Dirección para realizar la actualización de la TRD. | Programar encuentros para actualizar la TRD conforme a la caracterización del procedimiento. | Acordar encuentros con el coordinador del proceso de certificaciones y enlace de planeación a fin de revisar cada una de las subseries documentales y realizar los ajustes pertinentes. | 2021-04-18 | 2021-07-30 | Mónica Ramírez (Contratista) |  |  |  | ACCION CERRADA EN 2021
2 | Se evidenció que faltan algunas áreas por implementar la TRD en el sistema de Información SAIA, incumpliendo la Circular 014 de 2020 y con el riesgo de que se continúe retrasando el proceso de creación y administración de los archivos digitales, el cual es prerrequisito para los demás procesos de custodia y preservación de la documentación digital de la entidad. (Ver numeral 3.3 del informe) | Ya que todos los documentos de los expedientes se encuentran cargados en el módulo de gestión SAIA, es necesariom descargar la documentación y salvaguardarla en carpetas digitales. | Conformación de carpetas digitales en el servidor Océano con la completitud de la documentación digital que soporta el trámite administrativo de cada expediente | Incluir dentro del procesamiento técnico de los expedientes, la conformación de carpetas digitales que reflejen todo el procedimiento de certificación del participante. | 2021-09-21 | 2021-12-31 | Mónica Ramírez (Contratista) | Se transcribe correo electrónico de fecha 18 de mayo, remitido por el Director del Museo de la Memoria. Carlos Mario López: "Respecto del hallazgo N° 2, sobre la no implementación “de la TRD en el sistema de Información SAIA, incumpliendo la Circular 014 de 2020 y con el riesgo de que se continúe retrasando el proceso de creación y administración de los archivos digitales”, se hace necesario advertir que, atendiendo el contenido de la citada circular, durante el período 2020 y 2021 se realizó el procesamiento técnico de los expedientes en físico y en digital por medio de la plataforma SAIA, dando lugar así, al expediente híbrido, es decir, una parte física o análoga y, otra, digital, haciéndose la respectiva referencia cruzada. Sin embargo, centralizarlo en OCÉANO, como demanda la acción de mejora, implica vulnerar la trazabilidad de los expedientes. Así, es importante señalar también, que los expedientes hacen parte de un ciclo vital documental – CVD- y por tanto, en este momento e incluso durante la pandemia, no es viable incorporar todos los expedientes en el servidor utilizado por la DAV, por lo que el Equipo de Archivo de la dirección continuó el trámite en el aplicativo SAIA. De ese modo, se aclara que no es viable hacer la vinculación al 100% en OCÉANO de los documentos digitales o digitalizados en tanto que se pierde su trazabilidad al no poderse verificar qué acciones se han ejecutado sobre un documento como, por ejemplo, su eliminación, reemplazo o edición. De esta manera, la forma correcta es seguir ejecutando el procedimiento del Modelo de Madurez de Gestión Documental Electrónico de Archivos –MGDEA- del Archivo General de la Nación para obtener el referido expediente híbrido y garantizando así los principios de autenticidad, veracidad y confianza del proceso archivístico electrónico. Conforme a lo anteriormente expuesto y analizado los procedimientos publicados en intranet y conociendo las características del modelo de madurez aludido y las características para lograr el Sistema de Gestión de Documentos Electrónico de Archivos - SGDEA, solicitamos cerrar el hallazgo número dos. Quedo atento y agradezco la gestión. Cortésmente, | 100% | La acción se considera cumplida toda vez que el area reporta que ha continuado subiendo la información al servidor SAIA, que fue el motivo de la observación que motivó el Plan de mejoramiento. En lo relacionado con el servidor OCEANO que refiere el Director, es pertinente aclarar que fue una acción que la misma area dejó consignada y como tal su resultado no afecta el resultado recomendado por control interno, que fue la salvaguarda de los archivos en el sistema SAIA. | ACCION CERRADA

## DAyF
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Informe de Auditoría al proceso de Gestión Documental en los Archivos de Gestión del Centro Nacional de Memoria Histórica |  |  |  |  | Ana María Trujillo-Profesional especializada con funciones de Talento Humano, Yesica Velasquez-Profesional especializada con funciones de Tesorería, Hector Mauricio Morales-Profesional especializado con funciones de Presupuesto, Mónica Ramírez- Profesional universitaria con funciones de Recursos Físicos, Juana Carolina Fuentes Mercado-Profesional Especializada con funciones de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano |  |  |  |  | Dia: 20 | Mes: Octubre | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 30 de abril de 2023: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 30/04/2023 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidenció que faltan algunas áreas por implementar la TRD en el sistema de Información SAIA, incumpliendo la Circular 014 de 2020 y con el riesgo de que se continúe retrasando el proceso de creación y administración de los archivos digitales, el cual es prerrequisito para los demás procesos de custodia y preservación de la documentación digital de la entidad. | Debido a la situación ocasionada por la Pandemia del COVID 19, el retorno a labores con alternancia, el volúmen documental elevado y falta de personal administrativo, se estan organizando los archivos de gestión de Talento Humano(Historias laborales de exfuncionarios con egreso 2021), Recursos Físicos 2017, 2018 y 2019, Presupuesto 2017, 2018 y 2019 y Tesorería 2018 y 2019, de acuerdo a la Tabla de Retención Documental | Realizar la transferencia documental de las historias laborales de exfuncionarios retirados con corte al primer trimestre de 2021. Ponderación 10% | Diseñar plan de trabajo para el procesamiento técnico de las historias laborales de exfuncionarios retirados con corte al primer trimestre de 2021. | 2021-10-01 | 2021-10-08 | Ana María Trujillo- Profesional Especializada con funciones de Talento Humano |  |  |  | ACCION CERRADA VIGENCIA 2021
|  |  |  | Ejecutar el plan de trabajo para el procesamiento técnico: Clasificación, Ordenación, Foliación, Rotulación, Descripción, Inventario, Transferencia y Digitalización de las historias laborales de exfuncionarios retirados con corte al primer trimestre 2021. | 2021-10-11 | 2021-11-30 | Ana María Trujillo- Profesional Especializada con funciones de Talento Humano /Juana Carolina Fuentes Mercado-Profesional Especializada con funciones de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano |  |  |  | ACCION CERRADA VIGENCIA 2021
|  |  | Realizar la transferencia documental del archivo de gestión de Recursos Físicos para los años 2017, 2018 y 2019 conforme a la TRD. Ponderación 10% | Diseñar plan de trabajo para el procesamiento técnico del archivo de gestión de Recursos Físicos para los años 2017, 2018 y 2019 conforme a la TRD. | 2021-10-01 | 2021-10-08 | Mónica Ramírez-Profesional Universitaria con funciones de Recursos Físicos |  |  |  | ACCION CERRADA VIGENCIA 2021
|  |  |  | Ejecutar el plan de trabajo para el procesamiento técnico: Clasificación, Ordenación, Foliación, Rotulación, Descripción, Inventario, Transferencia y Digitalización de las historias laborales de exfuncionarios retirados con corte al primer trimestre 2021. | 2021-10-11 | 2021-11-30 | Mónica Ramírez-Profesional Universitaria con funciones de Recursos Físicos /Juana Carolina Fuentes Mercado-Profesional Especializado con funciones de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Se han realizado las siguientes actividades: Clasificación, ordenación, foliación, rotulación, descripción e inventario documental. Se hizo entrega del inventario documental FUID, el cual esta en ajustes por el área para continuar con la formalidad de transferencia documental y posterior digitalización ACTA DE TRANSFERNCIA 007 DE 2018 acta 018 de 2019 y acta 031 de 2021 se anexan | 100% | Se valida el avance reportado según las evidencias que dueron consultadas. | ACCION CERRADA VIGENCIA 2022
|  |  | Realizar la transferencia documental del archivo de gestión de Presupuesto para los años 2017, 2018 y 2019 conforme a la TRD. Ponderación 8% | Diseñar plan de trabajo para el procesamiento técnico transferencia documental del archivo de gestión de Presupuesto para los años 2017, 2018 y 2019 conforme a la TRD. | 2021-10-01 | 2021-10-08 | Hector Morales-Profesional Especializado con funciones de Presupuesto |  |  |  | ACCION CERRADA VIGENCIA 2021
|  |  |  | Ejecutar el plan de trabajo para el procesamiento técnico: Clasificación, Ordenación, Foliación, Rotulación, Descripción, Inventario, Transferencia y Digitalización del archivo de gestión de Presupuesto para los años 2017, 2018 y 2019 conforme a la TRD. | 2021-10-11 | 2021-11-30 | Hector Morales-Profesional Especializado con funciones de Presupuesto /Juana Carolina Fuentes Mercado-Profesional Especializada con funciones de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano |  |  |  | ACCION CERRADA VIGENCIA 2021
|  |  | Realizar la transferencia documental del archivo de gestión de Tesorería para los años 2018 y 2019 conforme a la TRD. Ponderación 15% | Diseñar plan de trabajo para el procesamiento técnico transferencia documental del archivo de gestión de Tesorería para los años 2018 y 2019 conforme a la TRD. | 2021-10-01 | 2021-10-08 | Yesica Velasquez-Profesional Especializada con funciones de Tesorería |  |  |  | ACCION CERRADA VIGENCIA 2021
|  |  |  | Ejecutar el plan de trabajo para el procesamiento técnico: Clasificación, Ordenación, Foliación, Rotulación, Descripción, Inventario, Transferencia y Digitalización del archivo de gestión de Tesorería para los años 2018 y 2019 conforme a la TRD. | 2021-10-11 | 2021-11-30 | Yesica Velasquez-Profesional Especializada con funciones de Tesorería /Juana Carolina Fuentes Mercado-Profesional Especializada con funciones de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Se han realizado las siguientes actividades para las vigencias 2018 y 2019: clasificación, ordenación, foliación, rotulación, descripción e inventario documental. Para la vigencia 2018 se encuentra el inventario documental FUID con observaciones para que el área realice ajuste y posteriormente proceder con la formalidad de transferencia documental y digitalización. Se hizo entrega del Acta de Transferencia Documental Primaria No. 026 de 2021 correspondiente a la vigencia 2019 y se realizó la digitalización correspondiente. | 100% | Se valida el avance reportado según las evidencias que dueron consultadas. | ACCION CERRADA VIGENCIA 2022
|  | Debido a que en el Sistema SAIA no contaba con el cargue de la series y subseries de la Tabla de Retención Documental convalidada por el Archivo General de la Nación, así como derivado de la pandemia covid-19, se aumentó la producción de documentos electrónicos. Se hace necesario realizar la conformación de los expedientes electrónicos de los archivos de gestión de la vigencias 2020 y 2021 y de las historias laborales de los funcionarios activos. | Realizar creación de expedientes electrónicos en SAIA correspondientes al archivo de gestión de las historias laborales activas (Talento Humano) Ponderación 25% | Conformar los expedientes electrónicos en SAIA correspondientes al archivo de gestión de las historias laborales activas | 2021-12-02 | 2022-06-30 | Ana María Trujillo- Profesional Especializado con funciones de Talento Humano | En atención a las medidas perentorias establecidas por el Archivo General de la Nación al CNMH, en donde se solicitaba el plan de acción para la organización de los archivos de gestión, la entidad realizó diagnostico inicial, posteriormente, para la vigencia 2023, incluyó en el plan de acción de cada dependencia efectuar acciones para el avance y entrega del archivo de gestión de las vigencia desde 2012 a 2022, se establecieron sensibilizaciones y jornadas de acompañamiento, con cada productor documental, para obtener archivos organizados e inventariados. Adicionalmente se hizo entrega al AGN de dos informes de avance sobre las acciones tomadas para la depuración del archivo de gestión y se recibió respuesta de esta entidad, en donde indica que acepta la gestión a realizar y no genera planes de mejoramiento. Así mismo el Centro Nacional de Memoria Histórica, recibio por parte del ente rector de la politica archivistica la convalidación de la Tabla de Retención Documental en su versión No. 2, la cual se socializará de manera oficial a traves de un acto administrativo para su implementación, cabe anotar que este nuevo instrumento rige a partir del 1 enero de 2023. | 100% | Se constató el avance reportado. | ACCION CERRADA VIGENCIA 2023
|  |  | Realizar creación de expedientes electrónicos en SAIA correspondientes a las vigencias 2020 y 2021 (Tesorería) Ponderación 8% | Conformar los expedientes electrónicos en SAIA correspondientes al archivo de gestión de las vigencias 2020 y 2021 | 2021-12-02 | 2022-06-30 | Yesica Velasquez-Profesional Especializado con funciones de Tesorería | En atención a las medidas perentorias establecidas por el Archivo General de la Nación al CNMH, en donde se solicitaba el plan de acción para la organización de los archivos de gestión, la entidad realizó diagnostico inicial, posteriormente, para la vigencia 2023, incluyó en el plan de acción de cada dependencia efectuar acciones para el avance y entrega del archivo de gestión de las vigencia desde 2012 a 2022, se establecieron sensibilizaciones y jornadas de acompañamiento, con cada productor documental, para obtener archivos organizados e inventariados. Adicionalmente se hizo entrega al AGN de dos informes de avance sobre las acciones tomadas para la depuración del archivo de gestión y se recibió respuesta de esta entidad, en donde indica que acepta la gestión a realizar y no genera planes de mejoramiento. Así mismo el Centro Nacional de Memoria Histórica, recibio por parte del ente rector de la politica archivistica la convalidación de la Tabla de Retención Documental en su versión No. 2, la cual se socializará de manera oficial a traves de un acto administrativo para su implementación, cabe anotar que este nuevo instrumento rige a partir del 1 enero de 2023. | 100% | Se constató el avance reportado. | ACCION CERRADA VIGENCIA 2023
|  |  | Realizar creación de expedientes electrónicos en SAIA correspondientes a las vigencias 2020 y 2021 (Presupuesto) Ponderación 8% | Conformar los expedientes electrónicos en SAIA correspondientes al archivo de gestión de las vigencias 2020 y 2021 | 2021-12-02 | 2021-12-30 | Mauricio Morales-Profesional Especializado con funciones de Presupuesto | En atención a las medidas perentorias establecidas por el Archivo General de la Nación al CNMH, en donde se solicitaba el plan de acción para la organización de los archivos de gestión, la entidad realizó diagnostico inicial, posteriormente, para la vigencia 2023, incluyó en el plan de acción de cada dependencia efectuar acciones para el avance y entrega del archivo de gestión de las vigencia desde 2012 a 2022, se establecieron sensibilizaciones y jornadas de acompañamiento, con cada productor documental, para obtener archivos organizados e inventariados. Adicionalmente se hizo entrega al AGN de dos informes de avance sobre las acciones tomadas para la depuración del archivo de gestión y se recibió respuesta de esta entidad, en donde indica que acepta la gestión a realizar y no genera planes de mejoramiento. Así mismo el Centro Nacional de Memoria Histórica, recibio por parte del ente rector de la politica archivistica la convalidación de la Tabla de Retención Documental en su versión No. 2, la cual se socializará de manera oficial a traves de un acto administrativo para su implementación, cabe anotar que este nuevo instrumento rige a partir del 1 enero de 2023. | 100% | Se constató el avance reportado. | ACCION CERRADA VIGENCIA 2023
|  |  | Realizar creación de expedientes electrónicos en SAIA correspondientes a las vigencias 2020 y 2021 (Tecnología) Ponderación 8% | Conformar los expedientes electrónicos en SAIA correspondientes al archivo de gestión de las vigencias 2020 y 2021 | 2021-12-02 | 2021-12-30 | Cesar Ortiz-Profesional Especializado con funciones de TIC | En atención a las medidas perentorias establecidas por el Archivo General de la Nación al CNMH, en donde se solicitaba el plan de acción para la organización de los archivos de gestión, la entidad realizó diagnostico inicial, posteriormente, para la vigencia 2023, incluyó en el plan de acción de cada dependencia efectuar acciones para el avance y entrega del archivo de gestión de las vigencia desde 2012 a 2022, se establecieron sensibilizaciones y jornadas de acompañamiento, con cada productor documental, para obtener archivos organizados e inventariados. Adicionalmente se hizo entrega al AGN de dos informes de avance sobre las acciones tomadas para la depuración del archivo de gestión y se recibió respuesta de esta entidad, en donde indica que acepta la gestión a realizar y no genera planes de mejoramiento. Así mismo el Centro Nacional de Memoria Histórica, recibio por parte del ente rector de la politica archivistica la convalidación de la Tabla de Retención Documental en su versión No. 2, la cual se socializará de manera oficial a traves de un acto administrativo para su implementación, cabe anotar que este nuevo instrumento rige a partir del 1 enero de 2023. | 100% | Se constató el avance reportado. | ACCION CERRADA VIGENCIA 2023
|  |  | Realizar creación de expedientes electrónicos en SAIA correspondientes a las vigencias 2020 y 2021 (Recursos físicos) Ponderación 8% | Conformar los expedientes electrónicos en SAIA correspondientes al archivo de gestión de las vigencias 2020 y 2021 | 2021-12-02 | 2021-12-30 | Mónica Ramírez-Profesional Universitario con funciones de Recursos Físicos | En atención a las medidas perentorias establecidas por el Archivo General de la Nación al CNMH, en donde se solicitaba el plan de acción para la organización de los archivos de gestión, la entidad realizó diagnostico inicial, posteriormente, para la vigencia 2023, incluyó en el plan de acción de cada dependencia efectuar acciones para el avance y entrega del archivo de gestión de las vigencia desde 2012 a 2022, se establecieron sensibilizaciones y jornadas de acompañamiento, con cada productor documental, para obtener archivos organizados e inventariados. Adicionalmente se hizo entrega al AGN de dos informes de avance sobre las acciones tomadas para la depuración del archivo de gestión y se recibió respuesta de esta entidad, en donde indica que acepta la gestión a realizar y no genera planes de mejoramiento. Así mismo el Centro Nacional de Memoria Histórica, recibio por parte del ente rector de la politica archivistica la convalidación de la Tabla de Retención Documental en su versión No. 2, la cual se socializará de manera oficial a traves de un acto administrativo para su implementación, cabe anotar que este nuevo instrumento rige a partir del 1 enero de 2023. | 100% | Se constató el avance reportado. | ACCION CERRADA VIGENCIA 2023

## Pedagogia
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Auditoría al proceso de Gestión Documental del CNMH - 25 de Junio de 2021 |  |  |  |  | Sayra Benitez Arenas - Asesora de Dirección General con funcione de Pedagogía |  |  |  |  | Dia: 22 | Mes: Octubre | Año: 2021
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a 30 de abril de 2023: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 30/04/2023 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Se evidenció en algunas áreas, incumplimiento de las fechas de entrega del Mapeo de Archivos digitales, determinado por la Circular 014 de 2020. Esta situación representa un riesgo de pérdida de información misional del CNMH e incumplimiento de la disposición interna lo que dificulta el normal desarrollo de las etapas de procesamiento documental del CNMH. (Ver numeral 3.4 del informe) | La orientación sobre la necesidad de mapear la información existente del proceso de pedagogía llega a inicios del año 2020, momento en el cual, , por la solicitud de la asesora , desde el área de sistemas se consolida una carpeta con toda la información existente, la carpeta se ubica en una unidad de la red interna con el nombre MAR. Posteriormente, a pesar de haber avanzado en el mapeo se hacen devoluciones por razones del modo en el cual se estaba haciendo el ejercicio. Lo anterior implicó que no se pudiese sistematizar la información en el año 2020 y retomar el proceso a principios de 2021. Dado que se desconocen los orígenes, la importancia de lo archivos que conforman la carpeta MAR organizada por el área de sistemas se procede a mapear la información de alcance del equipo actual de pedagogía, es decir la correspondiente a 2020. El desconocimiento de los productores de la información, con relación al procedimiento para nombrar los archivos y las rutas de almacenamiento, generó que se hiciera un reproceso para renombrar los archivos y poderlos cargar adecuadamente en la carpeta de la red interna. | Establecer cronograma de trabajo para entregas parciales de avances en mapeo de archivo digital de la vigencia 2020 | Mesa de trabajo | 2021-09-22 | 2021-09-22 | Sayra Benitez y Sandra Castañeda |  |  |  | ACCION CERRADA VIGENCIA 2021
|  |  |  | Elaborar Cronograma | 2021-09-23 | 2021-09-23 | Sandra Castañeda |  |  |  | ACCION CERRADA VIGENCIA 2021
|  |  |  | Documento Borrador del archivo de mapeo | 2021-10-12 | 2021-10-12 | Sandra Castañeda | En atención a las medidas perentorias establecidas por el Archivo General de la Nación al CNMH, en donde se solicitaba el plan de acción para la organización de los archivos de gestión, la entidad realizó diagnostico inicial, posteriormente, para la vigencia 2023, incluyó en el plan de acción de cada dependencia efectuar acciones para el avance y entrega del archivo de gestión de las vigencia desde 2012 a 2022, se establecieron sensibilizaciones y jornadas de acompañamiento, con cada productor documental, para obtener archivos organizados e inventariados. Adicionalmente se hizo entrega al AGN de dos informes de avance sobre las acciones tomadas para la depuración del archivo de gestión y se recibió respuesta de esta entidad, en donde indica que acepta la gestión a realizar y no genera planes de mejoramiento. Así mismo el Centro Nacional de Memoria Histórica, recibio por parte del ente rector de la politica archivistica la convalidación de la Tabla de Retención Documental en su versión No. 2, la cual se socializará de manera oficial a traves de un acto administrativo para su implementación, cabe anotar que este nuevo instrumento rige a partir del 1 enero de 2023. | 100% | Se constató el avance reportado. | ACCION CERRADA VIGENCIA 2023
|  |  |  | Entrega de mapeo a gestion documental, sin incluir CIPE | 2021-10-12 | 2021-10-13 | Sandra Castañeda | En atención a las medidas perentorias establecidas por el Archivo General de la Nación al CNMH, en donde se solicitaba el plan de acción para la organización de los archivos de gestión, la entidad realizó diagnostico inicial, posteriormente, para la vigencia 2023, incluyó en el plan de acción de cada dependencia efectuar acciones para el avance y entrega del archivo de gestión de las vigencia desde 2012 a 2022, se establecieron sensibilizaciones y jornadas de acompañamiento, con cada productor documental, para obtener archivos organizados e inventariados. Adicionalmente se hizo entrega al AGN de dos informes de avance sobre las acciones tomadas para la depuración del archivo de gestión y se recibió respuesta de esta entidad, en donde indica que acepta la gestión a realizar y no genera planes de mejoramiento. Así mismo el Centro Nacional de Memoria Histórica, recibio por parte del ente rector de la politica archivistica la convalidación de la Tabla de Retención Documental en su versión No. 2, la cual se socializará de manera oficial a traves de un acto administrativo para su implementación, cabe anotar que este nuevo instrumento rige a partir del 1 enero de 2023. | 100% | Se constató el avance reportado. | ACCION CERRADA VIGENCIA 2023
|  |  | Establecer metodologia para organización y entrega de años anteriores al 2020 | 1. Delimitar la carpeta que contiene el consolidado de los archivos anteriores a 2020 (MAR) | 2021-10-22 | 2021-10-25 | Sayra Benitez y Sandra Castañeda | Se determina y se identifican la cantidad de carpetas, subcarpetas y archivos de la carpeta MAR (años anteriores a 2020), con un total en la unidad (MAR) de 3,864 archivos archivos. - Se adjunta archivo con delimitación de la carpeta | 100% | Se hizo delimitación de la documentación existente. | ACCION CERRADA VIGENCIA 2022
|  |  |  | 2. Hacer plan de trabajo para hacer entrega de mapeo de archivos anteriores a 2019 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Sayra Benitez y Sandra Castañeda | En atención a las medidas perentorias establecidas por el Archivo General de la Nación al CNMH, en donde se solicitaba el plan de acción para la organización de los archivos de gestión, la entidad realizó diagnostico inicial, posteriormente, para la vigencia 2023, incluyó en el plan de acción de cada dependencia efectuar acciones para el avance y entrega del archivo de gestión de las vigencia desde 2012 a 2022, se establecieron sensibilizaciones y jornadas de acompañamiento, con cada productor documental, para obtener archivos organizados e inventariados. Adicionalmente se hizo entrega al AGN de dos informes de avance sobre las acciones tomadas para la depuración del archivo de gestión y se recibió respuesta de esta entidad, en donde indica que acepta la gestión a realizar y no genera planes de mejoramiento. Así mismo el Centro Nacional de Memoria Histórica, recibio por parte del ente rector de la politica archivistica la convalidación de la Tabla de Retención Documental en su versión No. 2, la cual se socializará de manera oficial a traves de un acto administrativo para su implementación, cabe anotar que este nuevo instrumento rige a partir del 1 enero de 2023. | 100% | Se constató el avance reportado. | ACCION CERRADA VIGENCIA 2023
|  |  |  | 4. Ejecutar plan de trabajo para poder cumpir con la meta de entrega a diciembre 31 de 2021 de la totalidad de la información de la carpeta MAR | 2021-10-26 | 2021-12-20 | Sandra Castañeda | En atención a las medidas perentorias establecidas por el Archivo General de la Nación al CNMH, en donde se solicitaba el plan de acción para la organización de los archivos de gestión, la entidad realizó diagnostico inicial, posteriormente, para la vigencia 2023, incluyó en el plan de acción de cada dependencia efectuar acciones para el avance y entrega del archivo de gestión de las vigencia desde 2012 a 2022, se establecieron sensibilizaciones y jornadas de acompañamiento, con cada productor documental, para obtener archivos organizados e inventariados. Adicionalmente se hizo entrega al AGN de dos informes de avance sobre las acciones tomadas para la depuración del archivo de gestión y se recibió respuesta de esta entidad, en donde indica que acepta la gestión a realizar y no genera planes de mejoramiento. Así mismo el Centro Nacional de Memoria Histórica, recibio por parte del ente rector de la politica archivistica la convalidación de la Tabla de Retención Documental en su versión No. 2, la cual se socializará de manera oficial a traves de un acto administrativo para su implementación, cabe anotar que este nuevo instrumento rige a partir del 1 enero de 2023. | 100% | Se constató el avance reportado. | ACCION CERRADA VIGENCIA 2023
|  |  |  | 5. En el evento de que no se logré la culminación de trabajo, entregar informe estimando que se necesita y cuanto tiempo se necesita para culminar con la totalidad de la entrega de la información | 2021-12-21 | 2021-12-21 | Sayra Benitez y Sandra Castañeda | En atención a las medidas perentorias establecidas por el Archivo General de la Nación al CNMH, en donde se solicitaba el plan de acción para la organización de los archivos de gestión, la entidad realizó diagnostico inicial, posteriormente, para la vigencia 2023, incluyó en el plan de acción de cada dependencia efectuar acciones para el avance y entrega del archivo de gestión de las vigencia desde 2012 a 2022, se establecieron sensibilizaciones y jornadas de acompañamiento, con cada productor documental, para obtener archivos organizados e inventariados. Adicionalmente se hizo entrega al AGN de dos informes de avance sobre las acciones tomadas para la depuración del archivo de gestión y se recibió respuesta de esta entidad, en donde indica que acepta la gestión a realizar y no genera planes de mejoramiento. Así mismo el Centro Nacional de Memoria Histórica, recibio por parte del ente rector de la politica archivistica la convalidación de la Tabla de Retención Documental en su versión No. 2, la cual se socializará de manera oficial a traves de un acto administrativo para su implementación, cabe anotar que este nuevo instrumento rige a partir del 1 enero de 2023. | 100% | Se constató el avance reportado. | ACCION CERRADA VIGENCIA 2023
[6 empty] | 25 | 100%
[6 empty] | 15 | 60%