## Plan de Mejoramiento
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE |  |  |  |  | ANA MARIA TRUJILLO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  |  | Dia: | Mes: 10 | Año: 2022
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE 30 de abril 2023 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 30/05/2023 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Dia/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Dia/Mes/Año | Fecha fin Dia/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | De acuerdo a lo observado se puede evidenciar que en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo- depreciación-acumulada existen partidas conciliatorias pendientes por aclarar de meses anteriores, de igual manera como se explica en el cuerpo del informe no se han terminado de actualizar las vidas útiles, en el aplicativo SYSMAN de acuerdo al Manual de Políticas Contables. Lo mencionado anteriormente puede ocasionar diferencias significativas en los Estados Financieros ya reportados a la CGN, así como el incumplimiento del Manual de Políticas Contables aprobados por la entidad | 1. No se realizó oportunamente el ajuste de las vidas utiles de acuerdo al marco normativo de iinformación financiera, lo que no permitio las validaciones oportunas al cierre del periodo contable. 2. El aplicativo Sysman no permite o no cuenta con el desarrrollo de reversión de depreciación sin afectar el valr historico del activo. | Presentar la cuenta de propiedad planta y equipo conciliada con la politica contable de vida útil | 1. Realizar un diagnostico del estado actual del informe general de devolutivos. | 2022-10-18 | 2022-11-30 | Cendy Paola Vargas Barrios Profesional Universitaria Recursos fisicos | 1. Llistado de redefinición de vida útil para los “Equipos de Comunicación, enviado por el área de Estrategia de Comunicaciones. 2. Listado de redefinición vida de Equipo de computación enviado por los profesionales de Gestión de TIC; Correo electrónico. 3. Listado de “Bienes Muebles y Enseres, Equipo y Maquinaria de Oficina, Equipo de Restaurante. | 100% | Se evidenciaron los soportes de acuerdo a las actividades programadas y que tambien son descritas en el avance reportado | CERRADA VIGENCIA 2023
|  |  |  | 2. Presentar el informe del diagnostico al comité evaluador de bienes y definir los posibles cambios. | 2022-12-01 | 2022-12-05 | Comité Evaluador de Bienes del CNMH | 4. Acta de Comité Evaluador de Bienes del 23 dediciembre de 2022 | 100% | En los soportes entregados se pudo evidenciar el acta del Comité evaluador de bienes realizada el 23 de diciembre del 2023 con la informacion requerida. | CERRADA VIGENCIA 2023
|  |  |  | 3. Presentar los resultados del diagnostico en reunión con el aplicativo SYSMAN | 2022-12-06 | 2022-12-09 | Cendy Paola Vargas Barrios Profesional Universitaria Recursos fisicos | 5. Informe General devolutivo de bienes. | 100% | Se pudo evidenciar en los soportes entregados el Informe General de Devolutivos con el reporte del Sysman. | CERRADA VIGENCIA 2023
|  |  |  | 4. Registrar en el aplicativo de inventarios SYSMAN | 2022-12-12 | 2022-12-16 | Cendy Paola Vargas Barrios Profesional Universitaria Recursos fisicos | 6. Estado Cuenta Almacen 7. Depreciacion Acumulada | 50% | De acuerdo al seguimiento realizado, esta actividad se encuentra pendiente de completar. | ABIERTA
|  |  |  | 5. Revisar que todos los movimientos que se realizaron en el almacén hayan sido aplicados adecuadamente en el aplicativo SYSMAN | 2022-12-19 | 2022-12-31 | Cendy Paola Vargas Barrios Profesional Universitaria Recursos fisicos | 6. Estado Cuenta Almacen 7. Depreciacion Acumulada | 50% | De acuerdo al seguimiento realizado, esta actividad se encuentra pendiente de completar. | ABIERTA
|  |  |  | 6. Conciliar el informe general de devolutivos contra saldos contables. | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Cendy Paola Vargas Barrios Profesional Universitaria Recursos fisicos / Raul Alexander Alonso Profesional especializado Contabilidad | Conciliación diciembre 2022 realizada | 100% | Se dio cumplimiento con esta actividad y se anexaron los soportes de la actividad programada. | CERRADA VIGENCIA 2023
2 | Se pudo evidenciar que la entidad, no registra información en los Estados Financieros por concepto de deterioro de los activos fijos y demás cuentas de balance por el año 2021, así mismo no se encontró evidencia de la revisión anual que se debe hacer conforme a lo establecido en el Manual de Política Contables de la entidad. | 1. No se encontro evidencia del certificado del deterioro de la cuenta Propiedad Planta y Equipo de la vigencia 2021 | Para la vigencia 2022 se emitira certificado de deterioro de las cuentas del balance. | 1. Solicitar a Recursos fisicos, y Talento humano, la certificación de concepto de deterioro. | 2022-10-24 | 2022-11-15 | Raul Alexander Alonso Profesional especializado Contabilidad | Se realizaron las dos solicitudes de información sobre el deterioro a Recursos Físicos y Talento Humano. | 100% | En los soportes entregados se observaron la certicaciones de deterioro de la vigencia 2022 por parte de las diferentes areas. | CERRADA VIGENCIA 2023
|  |  |  | 2. Realizar el proceso de valuación de los bienes que por su estado obsoleto sean susceptibles de deterioro. | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Cendy Paola Vargas Barrios Profesional Universitaria Recursos fisicos | Se realizó la actividad y se generaron los certificados de deterioro correspondientes | 100% | En los soportes entregados se observaron las certicaciones de deterioro de la vigencia 2022 | CERRADA VIGENCIA 2023