## Abril
INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN CONTRACTUAL ABRIL 2023
N° CONTRATO | O.C | SASI | IPMC | CONTRATISTA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR INICIAL | NOVEDAD 1 | NOVEDAD 2 | NOVEDAD 3 | FECHA NOVEDAD 1 | FECHA NOVEDAD 2 | FECHA NOVEDAD 3 | VALOR ADICIONADO | TIEMPO PRORROGADO | VALOR A LIBERAR | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | FECHA TERMINACION CONTRATO | VALOR PRESUPUESTAL EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | OBSERVACIONES
001-2023 |  |  |  | ANDRES FELIPE VANEGAS MONROY | 2023-01-11 | 2023-05-10 | 15635404 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 15635404 | 2023-05-10 | 14332454 | 91.67% | 1302950
002-2023 |  |  |  | MARIA NATHALYA DELGADO MUÑOZ | 2023-01-11 | 2023-12-10 | 95198378 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-27 | [5 empty] | 95198378 | 2023-12-10 | 31732793 | 33.33% | 63465585
003-2023 |  |  |  | VALENTINA VARGAS HERNANDEZ | 2023-01-12 | 2023-05-11 | 18661604 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 18661604 | 2023-05-11 | 16950957 | 90.83% | 1710647
004-2023 |  |  |  | IVAN DARIO PACHON BARRETO | 2023-01-12 | 2023-12-11 | 72350762 | MODIFICACIÓN | SUSPENSIÓN | REANUDACIÓN | 2023-01-24 | 2023-03-06 | 2023-03-13 |  |  |  | 72350762 | 2023-12-11 | 22362963 | 30.91% | 49987799
005-2023 |  |  |  | HENRY MARTINEZ DIAZ | 2023-01-13 | 2023-05-12 | 11584164 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 11584164 | 2023-05-12 | 10425748 | 90% | 1158416
006-2023 |  |  |  | AMANDA DAMARIZ JARA GUTIERREZ | 2023-01-13 | 2023-12-27 | 90338560.5 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-23 | [5 empty] | 90338560.5 | 2023-12-27 | 28279897.5 | 31.3% | 62058663
007-2023 |  |  |  | JHON FREDY PAEZ GONZALEZ | 2023-01-13 | 2023-05-12 | 15635404 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 15635404 | 2023-05-12 | 14071864 | 90% | 1563540
008-2023 |  |  |  | MANUEL ANDRES SIERRA CADENA | 2023-01-13 | 2023-12-12 | 72350762 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 72350762 | 2023-12-12 | 17101089 | 23.64% | 55249673
009-2023 |  |  |  | CARLOS ALBERTO HURTADO MOSQUERA | 2023-01-13 | 2023-12-12 | 80796771 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 80796771 | 2023-12-12 | 26442580 | 32.73% | 54354191
010-2023 |  |  |  | DIANA MABEL CORONADO GUEVARA | 2023-01-13 | 2023-05-12 | 15635404 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 15635404 | 2023-05-12 | 14071864 | 90% | 1563540
011-2023 |  |  |  | SHENAIDERSON RAMIREZ OSSA | 2023-01-13 | 2023-05-12 | 15635404 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 15635404 | 2023-05-12 | 14071864 | 90% | 1563540
012-2023 |  |  |  | MILENA INFANTE TOPA | 2023-01-13 | 2023-12-12 | 65683750 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 65683750 | 2023-12-12 | 21496500 | 32.73% | 44187250
013-2023 |  |  |  | CARLOS FERNANDO BALLEN MELO | 2023-01-13 | 2023-05-12 | 15635404 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 15635404 | 2023-05-12 | 14071864 | 90% | 1563540
014-2023 |  |  |  | JOSE MIGUEL TORRES BOJACA | 2023-01-16 | 2023-09-15 | 55603736 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 55603736 | 2023-09-15 | 17376168 | 31.25% | 38227568
015-2023 |  |  |  | PROCOMERCIO S.A | 2023-01-16 | 2023-12-15 | 2000086660 | [9 empty] | 2000086660 | 2023-12-15 | 545478180 | 27.27% | 1454608480
016-2023 |  |  |  | DANIELA ORJUELA MOYANO | 2023-01-18 | 2023-05-17 | 9599156 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 9599156 | 2023-05-17 | 8239276 | 85.83% | 1359880
017-2023 |  |  |  | JONATAN OSORIO RINCON | 2023-01-18 | 2023-05-17 | 10136096 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 10136096 | 2023-05-17 | 8700149 | 85.83% | 1435947
018-2023 |  |  |  | FREDY FERNANDO CARO CARO | 2023-01-18 | 2023-05-17 | 9599156 | [9 empty] | 9599156 | 2023-05-17 | 8239276 | 85.83% | 1359880
019-2023 |  |  |  | ANGEL BELISARIO MORENO MORA | 2023-01-18 | 2023-05-17 | 9599156 | [9 empty] | 9599156 | 2023-05-17 | 8239276 | 85.83% | 1359880
020-2023 |  |  |  | SANDRA MARCELA FLOREZ AGUILAR | 2023-01-19 | 2023-12-18 | 49322361 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-30 | [5 empty] | 49322361 | 2023-12-18 | 10761242 | 21.82% | 38561119
021-2023 |  |  |  | MARIA FERNANDA BERNAL ROJAS | 2023-01-19 | 2023-12-18 | 65683750 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-25 | [5 empty] | 65683750 | 2023-12-18 | 20302250 | 30.91% | 45381500
022-2023 |  |  |  | DEVY JOHANNA QUINTERO CUETO | 2023-01-19 | 2023-12-18 | 72350762 | [9 empty] | 72350762 | 2023-12-18 | 22362963 | 30.91% | 49987799
023-2023 |  |  |  | SARA LUCIA OCHOA CORREA | 2023-01-19 | 2023-12-18 | 95198378 | [9 empty] | 95198378 | 2023-12-18 | 29424953 | 30.91% | 65773425
024-2023 |  |  |  | YENNI ALEXANDRA SANCHEZ CELIS | 2023-01-19 | 2023-12-18 | 72350762 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-25 | [5 empty] | 72350762 | 2023-12-18 | 22362963 | 30.91% | 49987799
025-2023 |  |  |  | EDWIN CAMILO VARGAS PAREDES | 2023-01-20 | 2023-05-19 | 15635404 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-30 | [5 empty] | 15635404 | 2023-05-19 | 9250947 | 59.17% | 6384457
026-2023 |  |  |  | JOSE GABRIEL DELGADILLO CASTRO | 2023-01-20 | 2023-12-19 | 95198378 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-25 | [5 empty] | 95198378 | 2023-12-19 | 29136473 | 30.61% | 66061905
027-2023 |  |  |  | YESSICA ISLENA VELASQUEZ ALVAREZ | 2023-01-20 | 2023-12-19 | 95198378 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-30 | [5 empty] | 95198378 | 2023-12-19 | 29136473 | 30.61% | 66061905
028-2023 |  |  |  | KAREN VIVIANA DIAZ VILLALOBOS | 2023-01-23 | 2023-05-22 | 16483008 | [9 empty] | 16483008 | 2023-05-22 | 13461123 | 81.67% | 3021885
029-2023 |  |  |  | JONNY JAVIER CHAMORRO BENAVIDES | 2023-01-20 | 2023-12-19 | 95198378 | MODIFICACIÓN | TERMINACIÓN |  | 2023-01-25 | 2023-02-17 |  |  |  | 87120940 | 8077438 | 2023-12-19 | 8077438 | 100% | 0
030-2023 |  |  |  | MONICA FERNANDA IZA CERTUCHE | 2023-01-20 | 2023-12-04 | 82483034 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-25 | [5 empty] | 82483034 | 2023-12-04 | 26446941 | 32.06% | 56036093
031-2023 |  |  |  | ROSALBA RUBIO VELA | 2023-01-20 | 2023-09-19 | 52618736 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-30 | [5 empty] | 52618736 | 2023-09-19 | 15566376 | 29.58% | 37052360
032-2023 |  |  |  | LISET MARCELA MARTINEZ MENDOZA | 2023-01-20 | 2023-12-19 | 55168080 | [9 empty] | 55168080 | 2023-12-19 | 16884776 | 30.61% | 38283304
033-2023 |  |  |  | RICARDO DE REYES LANFRANCO | 2023-01-20 | 2023-12-19 | 72350762 | [8 empty] | 40341031 | 32009731 | 2023-12-19 | 22143718 | 69.18% | 9866013
034-2023 |  |  |  | KAREN DANIELA BARON RATIVA | 2023-01-23 | 2023-12-22 | 55168080 | [9 empty] | 55168080 | 2023-12-22 | 16383248 | 29.7% | 38784832
035-2023 |  |  |  | WILSON HENRY MILLAN CAMACHO | 2023-01-23 | 2023-05-22 | 15635404 | [9 empty] | 15635404 | 2023-05-22 | 12768913 | 81.67% | 2866491
036-2023 |  |  |  | ANDREA MILENA BAEZ SANCHEZ | 2023-01-23 | 2023-09-22 | 55603736 | [9 empty] | 55603736 | 2023-09-22 | 22704859 | 40.83% | 32898877
037-2023 |  |  |  | LICID PAOLA GRANADOS LEÓN | 2023-01-24 | 2023-12-23 | 55168080 | [9 empty] | 55168080 | 2023-12-23 | 16216072 | 29.39% | 38952008
038-2023 |  |  |  | JUAN DIEGO MEDINA SALINAS | 2023-01-23 | 2023-12-22 | 72350762 | [9 empty] | 72350762 | 2023-12-22 | 14908642 | 20.61% | 57442120
039-2023 |  |  |  | ANA VICTORIA LUGO GOMEZ | 2023-01-25 | 2023-12-24 | 95198378 | [9 empty] | 95198378 | 2023-12-24 | 27694074 | 29.09% | 67504304
040-2023 |  |  |  | LIZ JOHANNA RAMIREZ RUIZ | 2023-01-26 | 2023-12-25 | 95198378 | [8 empty] | 44425909 | 50772469 | 2023-12-25 | 27405594 | 53.98% | 23366875
041-2023 |  |  |  | CAROLINA LUQUE EUSSE | 2023-01-25 | 2023-12-24 | 86410797 | [9 empty] | 86410797 | 2023-12-24 | 25137686 | 29.09% | 61273111
042-2023 |  |  |  | EDGAR HERNANDO SUAREZ VEGA | 2023-01-25 | 2023-12-24 | 95198378 | [9 empty] | 95198378 | 2023-12-24 | 19039675 | 20% | 76158703
043-2023 |  |  |  | JUAN DAVID CAMARGO RAMIREZ | 2023-01-24 | 2023-12-23 | 76455137 | [8 empty] | 51665138 | 24789999 | 2023-12-23 | 15522710 | 62.62% | 9267289
044-2023 |  |  |  | IVAN LEONARDO CIFUENTES RODRIGUEZ | 2023-01-25 | 2023-12-24 | 86410797 | [9 empty] | 86410797 | 2023-12-24 | 25137686 | 29.09% | 61273111
045-2023 |  |  |  | CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ GUALTEROS | 2023-01-26 | 2023-05-25 | 9599156 | [9 empty] | 9599156 | 2023-05-25 | 7599332 | 79.17% | 1999824
046-2023 |  |  |  | LEONARDO ANDRES SARMIENTO ROMERO | 2023-01-26 | 2023-12-25 | 86410797 | [9 empty] | 86410797 | 2023-12-25 | 24875836 | 28.79% | 61534961
047-2023 |  |  |  | HELMER OSWALDO LOPEZ RODRIGUEZ | 2023-01-25 | 2023-12-24 | 72350762 | [9 empty] | 72350762 | 2023-12-24 | 14470152 | 20% | 57880610
048-2023 |  |  |  | MANUEL JOSE PERALTA RUEDA | 2023-01-26 | 2023-05-25 | 16483008 | [9 empty] | 16483008 | 2023-05-25 | 13049048 | 79.17% | 3433960
049-2023 |  |  |  | FLOR STELLA CARREÑO LIZARAZO | 2023-01-29 | 2023-12-28 | 86410797 | [9 empty] | 86410797 | 2023-12-28 | 24090283 | 27.88% | 62320514
050-2023 |  |  |  | ILSE STELLA PEÑA PERTUZ | 2023-01-27 | 2023-09-26 | 40122240 | [9 empty] | 40122240 | 2023-09-26 | 15714544 | 39.17% | 24407696
051-2023 |  |  |  | CARLOS ARTURO BUSTAMANTE FERNANDEZ | 2023-01-26 | 2023-12-25 | 99300025 | [9 empty] | 99300025 | 2023-12-25 | 0 | 0% | 99300025
052-2023 |  |  |  | DIEGO ALEJANDRO ANTONILEZ MORA | 2023-01-26 | 2023-09-25 | 58761288 | [9 empty] | 58761288 | 2023-09-25 | 23259677 | 39.58% | 35501611
053-2023 |  |  |  | DAYANA MARCELA VARGAS MORENO | 2023-01-26 | 2023-09-25 | 69235184 | [9 empty] | 69235184 | 2023-09-25 | 27405594 | 39.58% | 41829590
054-2023 |  |  |  | RICARDO ALEXIS BELTRAN BEJARANO | 2023-01-26 | 2023-05-25 | 10136096 | [9 empty] | 10136096 | 2023-05-25 | 8024409 | 79.17% | 2111687
055-2023 |  |  |  | MYRIAM ASTRID LOAIZA RIOS | 2023-01-27 | 2023-12-26 | 86410797 | [9 empty] | 86410797 | 2023-12-26 | 24613985 | 28.48% | 61796812
056-2023 |  |  |  | MARICELA SERNA CORREA | 2023-01-26 | 2023-05-25 | 11584164 | [9 empty] | 11584164 | 2023-05-25 | 9170796 | 79.17% | 2413368
057-2023 |  |  |  | LAURA MARCELA BUITRAGO HERRERA | 2023-01-26 | 2023-12-25 | 49322361 | [9 empty] | 49322361 | 2023-12-25 | 14198861 | 28.79% | 35123500
058-2023 |  |  |  | PATRICIA ECHEVERRI POSADA | 2023-01-27 | 2023-12-26 | 86410797 | [9 empty] | 86410797 | 2023-12-26 | 24613985 | 28.48% | 61796812
059-2023 |  |  |  | LEIDY LILIANA GARZON LOPEZ | 2023-01-27 | 2023-05-26 | 13569172 | [9 empty] | 13569172 | 2023-05-26 | 10629185 | 78.33% | 2939987
060-2023 |  |  |  | CAMILO ERNESTO VILLEGAS RONDON | 2023-01-27 | 2023-09-26 | 69235184 | [8 empty] | 33463672 | 35771512 | 2023-09-26 | 27117114 | 75.81% | 8654398
061-2023 |  |  |  | NURY ROCIO MENESES LOMBANA | 2023-01-27 | 2023-05-26 | 10136096 | [9 empty] | 10136096 | 2023-05-26 | 7939942 | 78.33% | 2196154
062-2023 |  |  |  | FREDY DAVID GIL RODRÍGUEZ | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 32190948 | [9 empty] | 32190948 | 2023-07-31 | 10730316 | 33.33% | 21460632
063-2023 |  |  |  | IVONNE ESPITIA MONTENEGRO | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 31422108 | [9 empty] | 31422108 | 2023-05-31 | 23566581 | 75% | 7855527
064-2023 |  |  |  | ANYI JHOANA CARDENAS FORERO | 2023-01-27 | 2023-12-26 | 72350762 | [9 empty] | 72350762 | 2023-12-26 | 20609005 | 28.48% | 51741757
065-2023 |  |  |  | ANDREA PAOLA JIMENEZ JIMENEZ | 2023-01-27 | 2023-12-26 | 59016738 | [9 empty] | 59016738 | 2023-12-26 | 16810828 | 28.48% | 42205910
066-2023 |  |  |  | ANTONIO ERIK ARELLANA BAUTISTA | 2023-01-27 | 2023-12-26 | 72350762 | [9 empty] | 72350762 | 2023-12-26 | 14031663 | 19.39% | 58319099
067-2023 |  |  |  | IFX NETWORKS | 2023-02-03 | 2023-03-02 | 20280000 | [9 empty] | 20280000 | 2023-03-02 | 0 | 0% | 20280000
068-2023 |  |  |  | GERMAN DAVID VANEGAS MENDEZ | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 59016738 | [9 empty] | 59016738 | 2023-12-31 | 16095474 | 27.27% | 42921264
069-2023 |  |  |  | GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A.S | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 109364073 | [9 empty] | 109364073 | 2023-12-15 | 31246878 | 28.57% | 78117195
070-2023 |  |  |  | JOSE ALIRIO FERNANDEZ GOMEZ | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 62840000 | [9 empty] | 62840000 | 2023-09-30 | 23565000 | 37.5% | 39275000
071-2023 |  |  |  | HERNAN ALONSO ROMERO SALAZAR | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 86410797 | [9 empty] | 86410797 | 2023-12-31 | 23566581 | 27.27% | 62844216
072-2023 |  |  |  | JUAN ROBERTO MARTINEZ ESPITIA | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 15635404 | [9 empty] | 15635404 | 2023-05-31 | 11726553 | 75% | 3908851
073-2023 |  |  |  | MARILUZ RAMIREZ RAMIREZ | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 95198378 | [9 empty] | 95198378 | 2023-12-31 | 17308796 | 18.18% | 77889582
074-2023 |  |  |  | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 2023-02-21 | 2023-12-31 | 49848892 | [9 empty] | 49848892 | 2023-12-31 | 7511057 | 15.07% | 42337835
075-2023 |  |  |  | ANGELA MARIA FORIGUA RUEDA | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 88000000 | [8 empty] | 60000000 | 28000000 | 2023-12-31 | 24000000 | 85.71% | 4000000
076-2023 |  |  |  | DAISY SANCHEZ HERNANDEZ | 2023-02-02 | 2023-06-01 | 20061120 | [9 empty] | 20061120 | 2023-06-01 | 14878664 | 74.17% | 5182456
077-2023 |  |  |  | JULIETHE CATALINA PIRAQUIVE DURAN | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 27801868 | [9 empty] | 27801868 | 2023-05-31 | 20851401 | 75% | 6950467
078-2023 |  |  |  | ANDREA CAMILA PACHECO SOLANO | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 20061120 | [9 empty] | 20061120 | 2023-05-31 | 15045840 | 75% | 5015280
079-2023 |  |  |  | ANNY MARCELA ARIAS MAESTRE | 2023-02-02 | 2023-12-16 | 62698125 | [9 empty] | 62698125 | 2023-12-16 | 17714708 | 28.25% | 44983417
080-2023 |  |  |  | ANDRES FERNANDO VIRVIESCAS CASTAÑO | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 13569172 | [9 empty] | 13569172 | 2023-05-31 | 10176879 | 75% | 3392293
081-2023 |  |  |  | LEIDY MARCELA APOLINAR ENCISO | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 72350762 | [9 empty] | 72350762 | 2023-12-31 | 19732026 | 27.27% | 52618736
082-2023 |  |  |  | FABIO QUINTERO PERILLA | 2023-02-02 | 2023-10-01 | 40122240 | [9 empty] | 40122240 | 2023-10-01 | 14878664 | 37.08% | 25243576
083-2023 |  |  |  | RAQUEL CRISTINA PATRON HERRERA | 2023-02-02 | 2024-01-01 | 95198378 | [9 empty] | 95198378 | 2024-01-01 | 25674714 | 26.97% | 69523664
084-2023 |  |  |  | MARIA ISABEL MENA GARCIA | 2023-02-03 | 2023-12-30 | 98698207 | [9 empty] | 98698207 | 2023-12-30 | 17452732 | 17.68% | 81245475
085-2023 |  |  |  | ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ | 2023-02-03 | 2023-06-02 | 12121104 | [9 empty] | 12121104 | 2023-06-02 | 8888810 | 73.33% | 3232294
086-2023 |  |  |  | DANIEL CASTRO BENITEZ | 2023-02-03 | 2023-12-22 | 121600000 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-02-03 | [5 empty] | 121600000 | 2023-12-22 | 33440000 | 27.5% | 88160000
087-2023 |  |  |  | RODOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 2023-02-03 | 2023-06-02 | 12121104 | [9 empty] | 12121104 | 2023-06-02 | 8888810 | 73.33% | 3232294
088-2023 |  |  |  | RICARDO CORDOBA HERRERA | 2023-02-03 | 2023-12-22 | 63693333 | [9 empty] | 63693333 | 2023-12-22 | 17515667 | 27.5% | 46177666
089-2023 |  |  |  | JUAN NICOLAS SANCHEZ SILVA | 2023-02-06 | 2023-12-25 | 83792288 | [8 empty] | 54988689 | 28803599 | 2023-12-25 | 0 | 0% | 28803599
090-2023 |  |  |  | PAOLA ANDREA QUIMBAYA TRUJILLO | 2023-02-06 | 2023-12-25 | 70158315 | [9 empty] | 70158315 | 2023-12-25 | 12058460 | 17.19% | 58099855
091-2023 |  |  |  | SANDRA YOVANNA SIERRA CUERVO | 2023-02-06 | 2023-06-05 | 21460632 | [9 empty] | 21460632 | 2023-06-05 | 15201281 | 70.83% | 6259351
092-2023 |  |  |  | ALEJANDRA ROJAS GIRALDO | 2023-02-06 | 2023-12-25 | 78348384 | [9 empty] | 78348384 | 2023-12-25 | 20811290 | 26.56% | 57537094
093-2023 |  |  |  | LUISA RESTREPO GUZMAN | 2023-02-07 | 2023-06-06 | 20061120 | [9 empty] | 20061120 | 2023-06-06 | 14042784 | 70% | 6018336
094-2023 |  |  |  | ESTHEIMAN AMAYA SOLANO | 2023-02-03 | 2023-06-02 | 15635404 | [9 empty] | 15635404 | 2023-06-02 | 0 | 0% | 15635404
095-2023 |  |  |  | LINDA CAROLINA RODRIGUEZ TOCARRUNCHO | 2023-02-03 | 2023-12-22 | 63693333 | [9 empty] | 63693333 | 2023-12-22 | 17515667 | 27.5% | 46177666
096-2023 |  |  |  | SOPORTE LOGICO SAS | 2023-02-14 | 2023-12-31 | 32239464 | [9 empty] | 32239464 | 2023-12-31 | 2784317 | 8.636% | 29455147
097-2023 |  |  |  | MARIA ESPERANZA LUNA MENDOZA | 2023-02-07 | 2023-12-26 | 57228352 | [9 empty] | 57228352 | 2023-12-26 | 15022442 | 26.25% | 42205910
098-2023 |  |  |  | JUAN ARMANDO ROJAS PINEDA | 2023-02-07 | 2023-12-26 | 108800000 | TERMINACIÓN |  |  | 2023-03-31 |  |  |  |  | 90440000 | 18360000 | 2023-12-26 | 18360000 | 100% | 0
099-2023 |  |  |  | LIDA YAZMIN OLAYA GONZALEZ | 2023-02-06 | 2023-06-05 | 12121104 | [9 empty] | 12121104 | 2023-06-05 | 5555506 | 45.83% | 6565598
100-2023 |  |  |  | YENNYFERTH TATIANA LOZANO RAMIREZ | 2023-02-06 | 2023-12-25 | 57228352 | [9 empty] | 57228352 | 2023-12-25 | 15201281 | 26.56% | 42027071
101-2023 |  |  |  | PAULA ALEJANDRA CALDERON BUITRAGO | 2023-02-06 | 2023-12-25 | 47827744 | [9 empty] | 47827744 | 2023-12-25 | 12704245 | 26.56% | 35123499
102-2023 |  |  |  | ANDRES FELIPE CORREA GARCIA | 2023-02-07 | 2023-06-06 | 14106116 | [9 empty] | 14106116 | 2023-06-06 | 9874281 | 70% | 4231835
103-2023 |  |  |  | MONICA QUIÑONEZ CARRERA | 2023-02-07 | 2023-06-06 | 15635404 | [9 empty] | 15635404 | 2023-06-06 | 10944783 | 70% | 4690621
104-2023 |  |  |  | WILLIAM RICARDO RUBIO SANABRIA | 2023-02-09 | 2023-12-23 | 47080435 | [9 empty] | 47080435 | 2023-12-23 | 12255859 | 26.03% | 34824576
105-2023 |  |  |  | JHON ALEXANDER VARON AGUIRRE | 2023-02-07 | 2023-06-06 | 15635404 | [9 empty] | 15635404 | 2023-06-06 | 10944783 | 70% | 4690621
106-2023 |  |  |  | RODRIGO TORREJANO JIMENEZ | 2023-02-07 | 2023-12-26 | 63693333 | [9 empty] | 63693333 | 2023-12-26 | 16719500 | 26.25% | 46973833
107-2023 |  |  |  | DANIELA GOMEZ MANRIQUE | 2023-02-08 | 2023-06-07 | 15635404 | [9 empty] | 15635404 | 2023-06-07 | 6905637 | 44.17% | 8729767
108-2023 |  |  |  | JIMY RICARDO PACHECO BUSTOS | 2023-02-09 | 2023-06-08 | 10136096 | [9 empty] | 10136096 | 2023-06-08 | 6926332 | 68.33% | 3209764
109-2023 |  |  |  | KATERIN PAOLA RODRIGUEZ TUNJO | 2023-02-09 | 2023-06-08 | 23885000 | [9 empty] | 23885000 | 2023-06-08 | 10350167 | 43.33% | 13534833
110-2023 |  |  |  | SANDRA PATRICIA CORDERO RIVERA | 2023-02-10 | 2023-06-09 | 12121104 | [9 empty] | 12121104 | 2023-06-09 | 8181745 | 67.5% | 3939359
111-2023 |  |  |  | RODRIGO MOGOLLON CABALLERO | 2023-02-13 | 2023-12-27 | 82483034 | [9 empty] | 82483034 | 2023-12-27 | 20424370 | 24.76% | 62058664
112-2023 |  |  |  | JOSE DANIEL DORADO GAVIRIA | 2023-02-13 | 2023-12-27 | 69062091 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-03-07 | [5 empty] | 69062091 | 2023-12-27 | 17101089 | 24.76% | 51961002
113-2023 |  |  |  | DIANA MARIA MARIN ARIAS | 2023-02-10 | 2023-12-24 | 56334159 | [9 empty] | 56334159 | 2023-12-24 | 14485927 | 25.71% | 41848232
114-2023 |  |  |  | MARIA ALEJANDRA LOZANO JARAMILLO | 2023-02-10 | 2023-12-24 | 56334159 | [9 empty] | 56334159 | 2023-12-24 | 14485927 | 25.71% | 41848232
115-2023 |  |  |  | JUAN CARLOS JIMENEZ SUAREZ | 2023-02-10 | 2023-12-24 | 69062091 | [9 empty] | 69062091 | 2023-12-24 | 17758823 | 25.71% | 51303268
116-2023 |  |  |  | CAMILO ANDRES LOZANO PAEZ | 2023-02-13 | 2023-12-27 | 52660440 | [9 empty] | 52660440 | 2023-12-27 | 13039728 | 24.76% | 39620712
117-2023 |  |  |  | CESAR AUGUSTO ROMERO AROCA | 2023-02-13 | 2023-12-27 | 69062091 | [9 empty] | 69062091 | 2023-12-27 | 17101089 | 24.76% | 51961002
118-2023 |  |  |  | KEVIN NIETO VALLEJO | 2023-02-14 | 2023-12-28 | 52660440 | [9 empty] | 52660440 | 2023-12-28 | 12872552 | 24.44% | 39787888
119-2023 |  |  |  | JULIE STEFANIA CRIALES APONTE | 2023-02-10 | 2023-12-24 | 69062091 | [9 empty] | 69062091 | 2023-12-24 | 17758823 | 25.71% | 51303268
120-2023 |  |  |  | JAIRO ANDRES ORTEGON SUAREZ | 2023-02-10 | 2023-12-24 | 82483034 | [9 empty] | 82483034 | 2023-12-24 | 21209923 | 25.71% | 61273111
121-2023 |  |  |  | LUISA FERNANDA CIFUENTES FAJARDO | 2023-02-10 | 2023-12-29 | 57228352 | [9 empty] | 57228352 | 2023-12-29 | 14485927 | 25.31% | 42742425
122-2023 |  |  |  | KAYRIN MARJORIE CARTAGENA CACERES | 2023-02-13 | 2023-10-12 | 34418408 | [9 empty] | 34418408 | 2023-10-12 | 11185983 | 32.5% | 23232425
123-2023 |  |  |  | PAOLA ANDREA MARTINEZ MAZO | 2023-02-10 | 2023-12-29 | 41694411 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-02-23 | [5 empty] | 41694411 | 2023-12-29 | 10553898 | 25.31% | 31140513
124-2023 |  |  |  | MANUEL ALEJANDRO VEGA MALDONADO | 2023-02-10 | 2023-12-27 | 77858707 | [9 empty] | 77858707 | 2023-12-27 | 19831935 | 25.47% | 58026772
125-2023 |  |  |  | YEIMI XIOMARA PEREZ GALINDO | 2023-02-13 | 2023-12-27 | 62698125 | [9 empty] | 62698125 | 2023-12-27 | 15525250 | 24.76% | 47172875
126-2023 |  |  |  | DORIS ELENA ESTRADA ORREGO | 2023-02-13 | 2023-12-27 | 56334159 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-02-23 | [5 empty] | 56334159 | 2023-12-27 | 13949411 | 24.76% | 42384748
128-2023 |  |  |  | OSKAR ALEJANDRO BECERRA PAVA | 2023-02-10 | 2023-12-29 | 74138315 | [9 empty] | 74138315 | 2023-12-29 | 18766261 | 25.31% | 55372054
129-2023 |  |  |  | ANDREA ALARCON FORERO | 2023-02-10 | 2023-06-09 | 14106116 | [9 empty] | 14106116 | 2023-06-09 | 9521628 | 67.5% | 4584488
130-2023 |  |  |  | LINA PAOLA BONILLA BENITEZ | 2023-02-10 | 2023-12-29 | 74138315 | [9 empty] | 74138315 | 2023-12-29 | 18766261 | 25.31% | 55372054
131-2023 |  |  |  | CESAR EDUARDO OSORIO SANCHEZ | 2023-02-10 | 2023-12-29 | 92313579 | [9 empty] | 92313579 | 2023-12-29 | 14712477 | 15.94% | 77601102
132-2023 |  |  |  | LAURA ALONDRA CARDOZA ALFONSO | 2023-02-10 | 2023-12-29 | 92313579 | [9 empty] | 92313579 | 2023-12-29 | 23366875 | 25.31% | 68946704
133-2023 |  |  |  | LAURA BIBIANA ESCOBAR GARCIA | 2023-02-14 | 2023-12-31 | 83268586 | [9 empty] | 83268586 | 2023-12-31 | 20162519 | 24.21% | 63106067
134-2023 |  |  |  | LEON FELIPE RODRIGUEZ HERNANDEZ | 2023-02-14 | 2023-12-31 | 83268586 | [9 empty] | 83268586 | 2023-12-31 | 20162519 | 24.21% | 63106067
135-2023 |  |  |  | ESTEFANIA JINETH VILLALBA JEREZ | 2023-02-20 | 2023-06-19 | 12121104 | [9 empty] | 12121104 | 2023-06-19 | 7171653 | 59.17% | 4949451
136-2023 |  |  |  | JUAN PABLO GAMBOA OLAYA | 2023-02-14 | 2023-10-13 | 34418408 | [9 empty] | 34418408 | 2023-10-13 | 11042573 | 32.08% | 23375835
137-2023 |  |  |  | SANDRA MILENA RODRIGUEZ ARIAS | 2023-02-14 | 2023-06-13 | 14106116 | [9 empty] | 14106116 | 2023-06-13 | 9051424 | 64.17% | 5054692
138-2023 |  |  |  | JUAN GUILLERMO JARAMILLO ACUÑA | 2023-02-14 | 2023-12-28 | 72979904 | [9 empty] | 72979904 | 2023-12-28 | 17839532 | 24.44% | 55140372
139-2023 |  |  |  | FELIPE ALARCON CORREA | 2023-02-14 | 2023-12-28 | 56334159 | [9 empty] | 56334159 | 2023-12-28 | 13770572 | 24.44% | 42563587
140-2023 |  |  |  | WILLIAM ALBERTO CUETO DE LA ROSA | 2023-02-15 | 2023-12-29 | 56334159 | [9 empty] | 56334159 | 2023-12-29 | 13591734 | 24.13% | 42742425
141-2023 |  |  |  | DANIELA ADARVE GALINDO | 2023-02-14 | 2023-12-28 | 77124191 | [9 empty] | 77124191 | 2023-12-28 | 11507419 | 14.92% | 65616772
142-2023 |  |  |  | DORA LUCIA BETANCUR ANGEL | 2023-02-16 | 2023-12-30 | 62698125 | [9 empty] | 62698125 | 2023-12-30 | 14928125 | 23.81% | 47770000
143-2023 |  |  |  | DEIBY SEBASTIÁN BUITRAGO RUIZ | 2023-02-15 | 2023-06-14 | 10136096 | [9 empty] | 10136096 | 2023-06-14 | 3885503 | 38.33% | 6250593
144-2023 |  |  |  | OMAR ENRIQUE GÓMEZ PARDO | 2023-02-16 | 2023-06-15 | 14106116 | [9 empty] | 14106116 | 2023-06-15 | 8816322 | 62.5% | 5289794
145-2023 |  |  |  | JAVIER LEONARDO MERCHAN ARAQUE | 2023-02-17 | 2023-12-16 | 41207520 | [9 empty] | 41207520 | 2023-12-16 | 10164522 | 24.67% | 31042998
146-2023 |  |  |  | PAOLA ALEXANDRA ORJUELA OLMOS | 2023-02-17 | 2023-12-16 | 41207520 | [9 empty] | 41207520 | 2023-12-16 | 10164522 | 24.67% | 31042998
147-2023 |  |  |  | CARLOS ANTONIO ZAMBRANO BURBANO | 2023-02-17 | 2023-12-16 | 41207520 | [9 empty] | 41207520 | 2023-12-16 | 10164522 | 24.67% | 31042998
148-2023 |  |  |  | HECTOR JOSE ARENAS AMOROCHO | 2023-02-16 | 2023-12-29 | 68842846 | [9 empty] | 68842846 | 2023-12-29 | 9866013 | 14.33% | 58976833
149-2023 |  |  |  | JULIO ENRIQUE FORERO FLOREZ | 2023-02-17 | 2023-12-30 | 90582699 | [9 empty] | 90582699 | 2023-12-30 | 12693117 | 14.01% | 77889582
150-2023 |  |  |  | OLGA LUCIA ESPITIA PEÑA | 2023-02-16 | 2023-12-15 | 73451610 | [9 empty] | 73451610 | 2023-12-15 | 18362903 | 25% | 55088707
151-2023 |  |  |  | CEROK SAS | 2023-02-21 | 2023-12-31 | 96270965 | [9 empty] | 96270965 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 96270965
152-2023 |  |  |  | OSCAR ANDRES GUZMAN MAYOR | 2023-02-16 | 2023-12-30 | 52660440 | [9 empty] | 52660440 | 2023-12-30 | 12538200 | 23.81% | 40122240
153-2023 |  |  |  | NARTYJULIETH VASQUEZ QUIJANO | 2023-02-16 | 2023-12-30 | 52660440 | [9 empty] | 52660440 | 2023-12-30 | 12538200 | 23.81% | 40122240
154-2023 |  |  |  | DIEGO ALONSO SANDOVAL PIÑEROS | 2023-02-20 | 2023-12-19 | 53651580 | [9 empty] | 53651580 | 2023-12-19 | 12697541 | 23.67% | 40954039
155-2023 |  |  |  | KERLY DAYANE BAUTISTA SALAMANCA | 2023-02-22 | 2023-12-21 | 50152800 | [9 empty] | 50152800 | 2023-12-21 | 6519864 | 13% | 43632936
156-2023 |  |  |  | HECTOR MAURICIO PEREZ CASILIMAS | 2023-02-22 | 2023-12-21 | 39088510 | [9 empty] | 39088510 | 2023-12-21 | 5081506 | 13% | 34007004
157-2023 |  |  |  | JUAN OCTAVIO HERNANDEZ ALFONSO | 2023-02-21 | 2023-12-20 | 50152800 | [9 empty] | 50152800 | 2023-12-20 | 11702320 | 23.33% | 38450480
158-2023 |  |  |  | LADY CAROLINA TORRES FAJARDO | 2023-02-21 | 2023-12-20 | 53651580 | [9 empty] | 53651580 | 2023-12-20 | 12518702 | 23.33% | 41132878
159-2023 |  |  |  | JULIANA VALENCIA RUIZ | 2023-02-21 | 2023-12-20 | 50152800 | [9 empty] | 50152800 | 2023-12-20 | 11702320 | 23.33% | 38450480
160-2023 |  |  |  | KALIA MARIA RONDEROS JIMENEZ | 2023-02-21 | 2023-12-20 | 69504670 | [9 empty] | 69504670 | 2023-12-20 | 16217756 | 23.33% | 53286914
161-2023 |  |  |  | PIEDAD PATRICIA VALENCIA AGUIRRE | 2023-02-22 | 2023-06-21 | 13569172 | [9 empty] | 13569172 | 2023-06-21 | 7802274 | 57.5% | 5766898
162-2023 |  |  |  | DIANA GISSELA VELASQUEZ JIMENEZ | 2023-02-22 | 2023-12-21 | 46654010 | [9 empty] | 46654010 | 2023-12-21 | 6065021 | 13% | 40588989
163-2023 |  |  |  | INGRID MARISOL ORTIZ ACOSTA | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 69504670 | [9 empty] | 69504670 | 2023-12-26 | 14827663 | 21.33% | 54677007
164-2023 |  |  |  | CAMILO ERNESTO VILLAMIZAR HERNANDEZ | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 86543980 | [9 empty] | 86543980 | 2023-12-23 | 10673758 | 12.33% | 75870222
165-2023 |  |  |  | TATIANA PAOLA NAVARRETE GUZMAN | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 53651580 | [9 empty] | 53651580 | 2023-12-26 | 11445670 | 21.33% | 42205910
166-2023 |  |  |  | SANTIAGO PEÑA ARAGON | 2023-02-28 | 2023-12-27 | 53651580 | [9 empty] | 53651580 | 2023-12-27 | 5901674 | 11% | 47749906
168-2023 |  |  |  | JONATHAN BRAUSIN PEREZ | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 69504670 | [9 empty] | 69504670 | 2023-12-23 | 15522710 | 22.33% | 53981960
169-2023 |  |  |  | ANGELA MARIA HERNANDEZ MORENO | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 53651580 | [8 empty] | 30223724 | 23427856 | 2023-12-23 | 11982186 | 51.15% | 11445670
170-2023 |  |  |  | ANDRES LEONARDO GUERRA MENDOZA | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 53651580 | [9 empty] | 53651580 | 2023-12-23 | 11982186 | 22.33% | 41669394
171-2023 |  |  |  | SANDRA MILENA GUTIERREZ MOGOLLON | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 53651580 | ACLARACIÓN |  |  | 2023-03-24 | [5 empty] | 53651580 | 2023-12-26 | 6080512 | 11.33% | 47571068
172-2023 |  |  |  | LAURA SOFIA ROMERO PARADA | 2023-02-24 | 2023-06-23 | 16483008 | [9 empty] | 16483008 | 2023-06-23 | 9203013 | 55.83% | 7279995
173-2023 |  |  |  | KATHERIN CADENA ROJAS | 2023-02-24 | 2023-06-23 | 16483008 | [9 empty] | 16483008 | 2023-06-23 | 9203013 | 55.83% | 7279995
174-2023 |  |  |  | VIVIANA JULIETH DEL CARMEN HERNANDEZ ORJUELA | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 46654010 | [9 empty] | 46654010 | 2023-12-23 | 10419396 | 22.33% | 36234614
175-2023 |  |  |  | ALFONSO CONDE PRADA | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 69504670 | [9 empty] | 69504670 | 2023-12-31 | 13900934 | 20% | 55603736
176-2023 |  |  |  | LAURA MARCELA SERRANO VECINO | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 53651580 | [9 empty] | 53651580 | 2023-12-31 | 10730316 | 20% | 42921264
177-2023 |  |  |  | LEIDY JOANNA SANCHEZ JIMENEZ | 2023-02-24 | 2023-06-23 | 15635404 | [9 empty] | 15635404 | 2023-06-23 | 8729767 | 55.83% | 6905637
178-2023 |  |  |  | NATALI ALEJANDRA JIMENEZ RINCON | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 59712500 | [9 empty] | 59712500 | 2023-12-23 | 13335792 | 22.33% | 46376708
179-2023 |  |  |  | JONATHAN PETER STUCKY RODRIGUEZ | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 69504670 | [9 empty] | 69504670 | 2023-12-23 | 15522710 | 22.33% | 53981960
180-2023 |  |  |  | ANASCAS DEL RIO MONCADA | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 86543980 | [9 empty] | 86543980 | 2023-12-31 | 17308796 | 20% | 69235184
181-2023 |  |  |  | LEHIDY CAROLINA BALTÁN SALAZAR | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 65773420 | [9 empty] | 65773420 | 2023-12-31 | 13154684 | 20% | 52618736
182-2023 |  |  |  | TATIANA OTERO JIMENEZ | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 13569172 | [9 empty] | 13569172 | 2023-06-30 | 6784586 | 50% | 6784586
183-2023 |  |  |  | JESSICA PAOLA GOMEZ GUTIERREZ | 2023-02-24 | 2023-06-23 | 12121104 | [9 empty] | 12121104 | 2023-06-23 | 6767616 | 55.83% | 5353488
184-2023 |  |  |  | CONSTANZA MILENA MORALES FERNANDEZ | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 53651580 | [9 empty] | 53651580 | 2023-12-31 | 10730316 | 20% | 42921264
185-2023 |  |  |  | JUANITA GARCIA SALAZAR | 2023-03-03 | 2023-11-02 | 32966016 | [9 empty] | 32966016 | 2023-11-02 | 7966787 | 24.17% | 24999229
186-2023 |  |  |  | DIANA PATRICIA CASTELLANOS GARCIA | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 86543980 | [9 empty] | 86543980 | 2023-12-31 | 17308796 | 20% | 69235184
187-2023 |  |  |  | MARY CRUZ ORTEGA HERNÁNDEZ | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 86543980 | [9 empty] | 86543980 | 2023-12-31 | 17308796 | 20% | 69235184
188-2023 |  |  |  | RONYELIS GONZALEZ HERNANDEZ | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 13569172 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-04-21 | [5 empty] | 13569172 | 2023-06-30 | 6784586 | 50% | 6784586
189-2023 |  |  |  | GUSTAVO ADOLFO NARVAEZ RODRIGUEZ | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 69504670 | [9 empty] | 69504670 | 2023-12-26 | 14827663 | 21.33% | 54677007
190-2023 |  |  |  | MARÍA JIMENA CELEMÍN BONILLA | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 53651580 | [9 empty] | 53651580 | 2023-12-31 | 10730316 | 20% | 42921264
191-2023 |  |  |  | CHRISTIAN JOEL SANCHEZ SARMIENTO | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 65773420 | [9 empty] | 65773420 | 2023-12-26 | 14031663 | 21.33% | 51741757
192-2023 |  |  |  | LILIANA RUIZ ORJUELA | 2023-02-28 | 2023-12-27 | 59712500 | [9 empty] | 59712500 | 2023-12-27 | 12539625 | 21% | 47172875
193-2023 |  |  |  | DAVID ALEXANDER URIBE GOMEZ | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 69000000 | [9 empty] | 69000000 | 2023-12-26 | 3000000 | 4.348% | 66000000
194-2023 |  |  |  | KAROL DAYANN TABARES CRUZ | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 10136096 | [9 empty] | 10136096 | 2023-06-30 | 5068048 | 50% | 5068048
195-2023 |  |  |  | JOHANNA MARCELA JIMENEZ MOSQUERA | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 10136096 | [9 empty] | 10136096 | 2023-06-30 | 5068048 | 50% | 5068048
196-2023 |  |  |  | JUAN SEBASTIAN FLOREZ HERRERA | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 69504670 | [9 empty] | 69504670 | 2023-12-31 | 6950467 | 10% | 62554203
197-2023 |  |  |  | NUBIA FERNANDA ESPINOSA MORENO | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 86543980 | [9 empty] | 86543980 | 2023-12-31 | 17308796 | 20% | 69235184
198-2023 |  |  |  | JAIRO ERNESTO SANCHEZ GALINDO | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 62484749 | [9 empty] | 62484749 | 2023-12-15 | 13154684 | 21.05% | 49330065
199-2023 |  |  |  | NATALIA CRISTINA MARIN PINEDA | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 53651580 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-03-23 | [5 empty] | 53651580 | 2023-12-31 | 10730316 | 20% | 42921264
200-2023 |  |  |  | MARTHA JOSEFINA ESPEJO BARRIOS | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 59712500 | [9 empty] | 59712500 | 2023-12-31 | 5971250 | 10% | 53741250
201-2023 |  |  |  | JUAN ESTEBAN JARAMILLO GIRALDO | 2023-03-10 | 2023-09-09 | 21159174 | [9 empty] | 21159174 | 2023-09-09 | 0 | 0% | 21159174
202-2023 |  |  |  | MARITZA YANETH VILLARREAL DUARTE | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 78555270 | [9 empty] | 78555270 | 2023-12-31 | 15711054 | 20% | 62844216
203-2023 |  |  |  | LAURA MILENA BALLÉN VELÁSQUEZ | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 78555270 | [8 empty] | 43729100 | 34826170 | 2023-12-31 | 15711054 | 45.11% | 19115116
204-2023 |  |  |  | LIZ YASMIT AREVALO NARANJO | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 86543980 | [9 empty] | 86543980 | 2023-12-31 | 17308796 | 20% | 69235184
205-2023 |  |  |  | CRISTIAN DAMIAN RODRIGUEZ VERA | 2023-03-07 | 2023-12-21 | 50969001 | [9 empty] | 50969001 | 2023-12-21 | 9657284 | 18.95% | 41311717
206-2023 |  |  |  | MARIA PAOLA JIMENEZ HINESTROSA | 2023-03-07 | 2023-12-26 | 51863194 | [9 empty] | 51863194 | 2023-12-26 | 9657284 | 18.62% | 42205910
207-2023 |  |  |  | CAMILO ALEJANDRO RODRIGUEZ FONSECA | 2023-03-09 | 2023-12-23 | 50969001 | [9 empty] | 50969001 | 2023-12-23 | 9299607 | 18.25% | 41669394
208-2023 |  |  |  | JAVIER DAVID AVILA ECHAVARRIA | 2023-03-07 | 2023-12-21 | 62484749 | [9 empty] | 62484749 | 2023-12-21 | 11839216 | 18.95% | 50645533
209-2023 |  |  |  | OSCAR RICARDO NIÑO DURAN | 2023-03-09 | 2023-12-23 | 69779030 | [9 empty] | 69779030 | 2023-12-23 | 5386451 | 7.719% | 64392579
210-2023 |  |  |  | MELISSA RIOS SARMIENTO | 2023-03-10 | 2023-12-24 | 53651580 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-03-23 | [5 empty] | 53651580 | 2023-12-24 | 3755611 | 7% | 49895969
211-2023 |  |  |  | DIEGO MAURICIO FAJARDO CELY | 2023-03-13 | 2023-12-27 | 66029437 | [9 empty] | 66029437 | 2023-12-27 | 4170280 | 6.316% | 61859157
212-2023 |  |  |  | YURI ANDREA LEAL CABRA | 2023-03-13 | 2023-12-27 | 50969001 | [9 empty] | 50969001 | 2023-12-27 | 3219095 | 6.316% | 47749906
213-2023 |  |  |  | ANDRES FELIPE ORTEGA GOMEZ | 2023-03-16 | 2023-12-30 | 50969001 | [9 empty] | 50969001 | 2023-12-30 | 8047737 | 15.79% | 42921264
214-2023 |  |  |  | HEBERT MAURICIO CAÑON PEREZ | 2023-03-16 | 2023-12-30 | 50969001 | [9 empty] | 50969001 | 2023-12-30 | 8047737 | 15.79% | 42921264
215-2023 |  |  |  | JULIAN VILLEGAS SANTAMARIA | 2023-03-13 | 2023-12-27 | 50969001 | [9 empty] | 50969001 | 2023-12-27 | 8584253 | 16.84% | 42384748
216-2023 |  |  |  | GLORIA ISIS RESTREPO BULLA | 2023-03-13 | 2023-12-27 | 50969001 | [9 empty] | 50969001 | 2023-12-27 | 8584253 | 16.84% | 42384748
217-2023 |  |  |  | MARIA CAMILA MOJICA VELEZ | 2023-03-16 | 2023-12-30 | 50969001 | [9 empty] | 50969001 | 2023-12-30 | 8047737 | 15.79% | 42921264
218-2023 |  |  |  | WILLIAM CASTAÑO MARULANDA | 2023-03-13 | 2023-12-27 | 82216781 | [9 empty] | 82216781 | 2023-12-27 | 13847037 | 16.84% | 68369744
219-2023 |  |  |  | LUZ YENNY PARRA ZULUAGA | 2023-03-14 | 2023-12-28 | 69779030 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-04-04 | [5 empty] | 69779030 | 2023-12-28 | 11507419 | 16.49% | 58271611
220-2023 |  |  |  | MARILINE MACHADO MOSQUERA | 2023-03-14 | 2023-07-13 | 21460632 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-03-16 | [5 empty] | 21460632 | 2023-07-13 | 3040256 | 14.17% | 18420376
221-2023 |  |  |  | GUILLERMO ANTONIO PINEDA ACUÑA | 2023-03-14 | 2023-07-13 | 10136096 | [9 empty] | 10136096 | 2023-07-13 | 1435947 | 14.17% | 8700149
222-2023 |  |  |  | MARIA EUGENIA GONZÁLEZ VELEZ | 2023-03-16 | 2023-12-30 | 69779030 | [9 empty] | 69779030 | 2023-12-30 | 11017742 | 15.79% | 58761288
223-2023 |  |  |  | ZULMA ROCIO ROMERO LEAL | 2023-03-16 | 2023-12-30 | 56726875 | [8 empty] | 33239958 | 23486917 | 2023-12-30 | 8956875 | 38.14% | 14530042
224-2023 |  |  |  | RONALD EDWARD VILLAMIL CARVAJAL | 2023-03-16 | 2023-12-30 | 82216781 | [9 empty] | 82216781 | 2023-12-30 | 12981597 | 15.79% | 69235184
225-2023 |  |  |  | FERNANDO ADRIAN CARDENAS HERNANDEZ | 2023-03-16 | 2023-12-30 | 89301454 | [9 empty] | 89301454 | 2023-12-30 | 4700077 | 5.263% | 84601377
226-2023 |  |  |  | LEONARDO ALFONSO MURILLO CORRALES | 2023-03-21 | 2023-07-20 | 29380644 | [9 empty] | 29380644 | 2023-07-20 | 2448387 | 8.333% | 26932257
227-2023 |  |  |  | KELLY JOHANNA MEJIA SIERRA | 2023-03-17 | 2023-12-16 | 35179659 | [9 empty] | 35179659 | 2023-12-16 | 5732981 | 16.3% | 29446678
228-2023 |  |  |  | LUISA FERNANDA CUETO HERNANDEZ | 2023-03-21 | 2023-12-20 | 48286422 | [9 empty] | 48286422 | 2023-12-20 | 0 | 0% | 48286422
229-2023 |  |  |  | JOSE LUBIN RAMIREZ VILLEGAS | 2023-03-22 | 2023-12-21 | 48286422 | [9 empty] | 48286422 | 2023-12-21 | 0 | 0% | 48286422
230-2023 |  |  |  | YANETH MORA HERNANDEZ | 2023-03-21 | 2023-12-20 | 59196078 | [9 empty] | 59196078 | 2023-12-20 | 8769789 | 14.81% | 50426289
231-2023 |  |  |  | YADID SARAYA BONILLA LOZADA | 2023-03-17 | 2023-12-31 | 56726875 | [9 empty] | 56726875 | 2023-12-31 | 8757833 | 15.44% | 47969042
232-2023 |  |  |  | EDISSON ASDRUBAL CALDERON GUERRERO | 2023-03-17 | 2023-12-16 | 41988609 | [9 empty] | 41988609 | 2023-12-16 | 6842588 | 16.3% | 35146021
233-2023 |  |  |  | MAYRA ALEJANDRA BONILLA CHIPATECUA | 2023-03-17 | 2023-12-31 | 69779030 | [9 empty] | 69779030 | 2023-12-31 | 10772903 | 15.44% | 59006127
234-2023 |  |  |  | HENRY DOUGLAS CÓRDOBA VILLANUEVA | 2023-03-24 | 2023-12-23 | 48286422 | [9 empty] | 48286422 | 2023-12-23 | 0 | 0% | 48286422
235-2023 | 106366 |  |  | CONTRATO DE CONECTIVIDAD UNE | 2023-03-16 | 2023-11-15 | 22426740 | [9 empty] | 22426740 | 2023-11-15 | 0 | 0% | 22426740
236-2023 |  |  |  | PILAR ANDREA LOZADA BERNAL | 2023-03-22 | 2023-12-21 | 48286422 | [9 empty] | 48286422 | 2023-12-21 | 6974705 | 14.44% | 41311717
237-2023 |  |  |  | JUAN CARLOS ARROYO SOSA | 2023-03-21 | 2023-12-30 | 73318252 | [9 empty] | 73318252 | 2023-12-30 | 2618509 | 3.571% | 70699743
238-2023 |  |  |  | ALAN RENE CORREA ANTIA | 2023-03-22 | 2023-12-31 | 61388525 | [9 empty] | 61388525 | 2023-12-31 | 1973203 | 3.214% | 59415322
239-2023 |  |  |  | ELIANA JACKELINE ALVAREZ MUÑOZ | 2023-03-21 | 2023-12-20 | 41988609 | [9 empty] | 41988609 | 2023-12-20 | 0 | 0% | 41988609
240-2023 |  |  |  | LUKAS FERNANDO RODRÍGUEZ LIZCANO | 2023-03-24 | 2023-12-23 | 59196078 | [8 empty] | 44506681 | 14689397 | 2023-12-23 | 8112055 | 55.22% | 6577342
241-2023 |  |  |  | LEIDY JOHANNA RUIZ ARDILA | 2023-03-23 | 2023-07-22 | 15635404 | [9 empty] | 15635404 | 2023-07-22 | 1042360 | 6.667% | 14593044
242-2023 |  |  |  | MARIA ESPERANZA GALLO GOMEZ | 2023-03-23 | 2023-07-22 | 15635404 | [9 empty] | 15635404 | 2023-07-22 | 1042360 | 6.667% | 14593044
243-2023 |  |  |  | YERALDIN ROCIO ALVARADO CALDERON | 2023-03-23 | 2023-07-22 | 17935404 | [9 empty] | 17935404 | 2023-07-22 | 5679545 | 31.67% | 12255859
244-2023 |  |  |  | PABLO CASANOVA CASTAÑEDA | 2023-03-23 | 2023-12-22 | 40354659 | [9 empty] | 40354659 | 2023-12-22 | 1195694 | 2.963% | 39158965
245-2023 |  |  |  | ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS | 2023-03-23 | 2023-12-22 | 48286422 | [9 empty] | 48286422 | 2023-12-22 | 0 | 0% | 48286422
246-2023 |  |  |  | MAGALY RAMOS SANCHEZ | 2023-03-23 | 2023-12-22 | 70699743 | [9 empty] | 70699743 | 2023-12-22 | 9950334 | 14.07% | 60749409
247-2023 |  |  |  | AIDA LILIANA CELI CORTÉS | 2023-03-24 | 2023-07-23 | 9062212 | [9 empty] | 9062212 | 2023-07-23 | 2794182 | 30.83% | 6268030
248-2023 |  |  |  | MARIO FERNANDO HINESTROSA BEJARANO | 2023-03-24 | 2023-07-23 | 17935404 | [9 empty] | 17935404 | 2023-07-23 | 1046232 | 5.833% | 16889172
249-2023 |  |  |  | OSCAR DAVID ROJAS GUTIERREZ | 2023-03-23 | 2023-06-22 | 13451553 | [9 empty] | 13451553 | 2023-06-22 | 5679545 | 42.22% | 7772008
250-2023 |  |  |  | LEIDY CATHERINE LARA GUERRERO | 2023-03-23 | 2023-12-22 | 48286422 | [9 empty] | 48286422 | 2023-12-22 | 6795867 | 14.07% | 41490555
251-2023 |  |  |  | AURA VALERIA SAENZ MONTOYA | 2023-03-23 | 2023-07-22 | 9062212 | [9 empty] | 9062212 | 2023-07-22 | 2869700 | 31.67% | 6192512
252-2023 |  |  |  | SERVICIOS POSTALES NACIONALES SAS | 2023-04-04 | 2023-12-31 | 70000000 | [9 empty] | 70000000 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 70000000
253-2023 |  |  |  | ANGELA FIORELA CRUZ SIACHOQUE | 2023-03-24 | 2023-12-23 | 62554203 | [9 empty] | 62554203 | 2023-12-23 | 1621776 | 2.593% | 60932427
254-2023 |  |  |  | JUAN BAUTISTA LINARES PRIETO | 2023-03-29 | 2023-07-28 | 11584164 | [9 empty] | 11584164 | 2023-07-28 | 193069 | 1.667% | 11391095
255-2023 |  |  |  | ANGELA LILIANA OLAYA CASTRO | 2023-03-30 | 2023-12-29 | 48286422 | [9 empty] | 48286422 | 2023-12-29 | 0 | 0% | 48286422
256-2023 |  |  |  | JOEL SAIR MARTIN PEREZ | 2023-03-29 | 2023-12-28 | 77889582 | [9 empty] | 77889582 | 2023-12-28 | 576960 | 0.7407% | 77312622
257-2023 |  |  |  | JEIMY JAZMIN PRIETO PRIETO | 2023-03-29 | 2023-12-28 | 77889582 | [9 empty] | 77889582 | 2023-12-28 | 0 | 0% | 77889582
258-2023 |  |  |  | CARLOS ALBERTO GONZALEZ BUITRAGO | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 62554203 | [9 empty] | 62554203 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 62554203
259-2023 |  |  |  | LUDIVIA SERRATO MARTINEZ | 2023-03-29 | 2023-12-28 | 77889582 | [9 empty] | 77889582 | 2023-12-28 | 9231358 | 11.85% | 68658224
260-2023 |  |  |  | ANGELA MARIA ERASO MESA | 2023-03-30 | 2023-12-29 | 59196078 | [9 empty] | 59196078 | 2023-12-29 | 6796587 | 11.48% | 52399491
261-2023 |  |  |  | EDGAR HERNAN LARA GARCIA | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 59196078 | [9 empty] | 59196078 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 59196078
262-2023 |  |  |  | CATHERINE ESPERANZA ROMERO CRISTANCHO | 2023-03-30 | 2023-12-29 | 77889582 | [9 empty] | 77889582 | 2023-12-29 | 0 | 0% | 77889582
263-2023 |  |  |  | ANDRES SANTIAGO LOZANO CASTRO | 2023-04-03 | 2023-12-22 | 38860042 | [9 empty] | 38860042 | 2023-12-22 | 4184928 | 10.77% | 34675114
264-2023 |  |  |  | CAROLINA ANDREA BECERRA HERNÁNDEZ | 2023-04-03 | 2023-08-02 | 11584164 | [9 empty] | 11584164 | 2023-08-02 | 0 | 0% | 11584164
265-2023 |  |  |  | LIZETH KATHERINE SANABRIA ORTIZ | 2023-04-03 | 2023-12-22 | 38860042 | [9 empty] | 38860042 | 2023-12-22 | 4184928 | 10.77% | 34675114
266-2023 |  |  |  | NATALIA ESCOBAR SABOGAL | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 77889582 | [9 empty] | 77889582 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 77889582
267-2023 |  |  |  | PAOLA ALEXANDRA CAMARGO GONZALEZ | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 77889582 | [9 empty] | 77889582 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 77889582
268-2023 |  |  |  | KEVIN JAVIER FONSECA LAVERDE | 2023-04-03 | 2023-12-30 | 44803168 | [9 empty] | 44803168 | 2023-12-30 | 0 | 0% | 44803168
269-2023 |  |  |  | ALIANZA PUBLICA PARA ELDESARROLLO INTEGRAL - ALDESARROLLO | 2023-04-05 | 2023-12-31 | 4358873614 | [9 empty] | 4358873614 | 2023-12-31 | 244084935 | 5.6% | 4114788679
270-2023 |  |  |  | DIANA CAMILA ORJUELA VILLANUEVA | 2023-04-11 | 2023-12-30 | 75004783 | [9 empty] | 75004783 | 2023-12-30 | 0 | 0% | 75004783
271-2023 |  |  |  | MARIA LORENA NIÑO QUIROGA | 2023-04-04 | 2023-12-18 | 42629880 | [9 empty] | 42629880 | 2023-12-18 | 4513752 | 10.59% | 38116128
272-2023 |  |  |  | DARIEL JAVIER FAJARDO ACERO | 2023-04-11 | 2023-08-10 | 11584164 | [9 empty] | 11584164 | 2023-08-10 | 0 | 0% | 11584164
273-2023 |  |  |  | SANTIAGO GALLEGO FRANCO | 2023-04-04 | 2023-12-23 | 51750833 | [9 empty] | 51750833 | 2023-12-23 | 5374125 | 10.38% | 46376708
274-2023 |  |  |  | LIZETH JOHANA PIZA LONDOÑO | 2023-04-04 | 2023-12-23 | 30563251 | [9 empty] | 30563251 | 2023-12-23 | 0 | 0% | 30563251
275-2023 |  |  |  | WILLIAN ALEJANDRO GAMBOA | 2023-04-12 | 2023-12-26 | 96900000 | [9 empty] | 96900000 | 2023-12-26 | 0 | 0% | 96900000
276-2023 |  |  |  | DIGYPSY JORGE SUÁREZ | 2023-04-11 | 2023-12-30 | 57003631 | [9 empty] | 57003631 | 2023-12-30 | 0 | 0% | 57003631
277-2023 |  |  |  | XIMENA NOVA | 2023-04-12 | 2023-12-26 | 33225234 | [9 empty] | 33225234 | 2023-12-26 | 2475606 | 7.451% | 30749628
278-2023 |  |  |  | PAOLA VALDIVIESO | 2023-04-12 | 2023-12-26 | 42629880 | [9 empty] | 42629880 | 2023-12-26 | 0 | 0% | 42629880
279-2023 |  |  |  | NICOLAS DAVID RAMIREZ GOMEZ | 2023-04-12 | 2023-12-25 | 37963272 | [9 empty] | 37963272 | 2023-12-25 | 0 | 0% | 37963272
280-2023 |  |  | 001 | CAMEFIRMA COLOMBIA S.A.S. | 2023-04-17 | 2023-12-31 | 9163000 | [9 empty] | 9163000 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 9163000
281-2023 |  |  |  | JHON HELMITT | 2023-04-14 | 2023-08-13 | 21460632 | [9 empty] | 21460632 | 2023-08-13 | 0 | 0% | 21460632
282-2023 |  |  |  | JUAN DAVID CACERES MONTOYA | 2023-04-17 | 2023-12-30 | 37963272 | [9 empty] | 37963272 | 2023-12-30 | 0 | 0% | 37963272
283-2023 |  |  |  | LINA MARIA GARZON ARDILA | 2023-04-17 | 2023-12-31 | 55907407 | [9 empty] | 55907407 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 55907407
284-2023 | 107660 |  |  | ESRI COLOMBIA SAS | 2023-04-13 | 2023-10-24 | 53396951 | [9 empty] | 53396951 | 2023-10-24 | 0 | 0% | 53396951
285-2023 |  |  |  | JEIMMY ALEIDER OROZCO CELIS | 2023-04-17 | 2023-12-31 | 50755625 | [9 empty] | 50755625 | 2023-12-31 | 2786583 | 5.49% | 47969042
286-2023 |  |  |  | PABLO FELIPE CORRALES ORTIZ | 2023-04-20 | 2023-12-30 | 61454514 | [9 empty] | 61454514 | 2023-12-30 | 0 | 0% | 61454514
287-2023 |  |  |  | JHON FREDY PINILLA PALACIOS | 2023-04-21 | 2023-10-20 | 15204144 | ACLARACIÓN |  |  | 2023-04-28 | [5 empty] | 15204144 | 2023-10-20 | 0 | 0% | 15204144
288-2023 |  |  |  | JHON FREDIS VELASQUEZ MOSQUERA | 2023-04-21 | 2023-10-20 | 15204144 | [9 empty] | 15204144 | 2023-10-20 | 0 | 0% | 15204144
289-2023 |  |  |  | WILLIAM HERNANDO MANCERA SÁNCHEZ | 2023-04-21 | 2023-12-30 | 65462725 | [9 empty] | 65462725 | 2023-12-30 | 0 | 0% | 65462725
290-2023 |  |  |  | MARVIN ANIBAL PRATO GUERRA | 2023-04-25 | 2023-12-24 | 28212232 | [9 empty] | 28212232 | 2023-12-24 | 0 | 0% | 28212232
291-2023 |  |  |  | CLARA PIEDAD JIMENEZ HINESTROSA | 2023-04-25 | 2023-12-29 | 53714960 | [9 empty] | 53714960 | 2023-12-29 | 0 | 0% | 53714960
292-2023 |  |  |  | MAY XUE OSPINA POSSE | 2023-04-25 | 2023-12-31 | 65462725 | [9 empty] | 65462725 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 65462725
293-2023 |  |  |  | JENNIFER PUERTO LOZADA | 2023-04-28 | 2023-08-27 | 11584164 | [9 empty] | 11584164 | 2023-08-27 | 0 | 0% | 11584164
297-2023 | 108548 |  |  | GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. | 2023-04-27 | 2023-12-31 | 10000000 | [9 empty] | 10000000 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 10000000
327-2022 | 87255 |  |  | GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. | 2022-03-25 | 2022-12-31 | 17250354 | ADICIÓN Y/O PRORROGA | ADICIÓN Y/O PRORROGA |  | 2022-12-30 | 2023-04-21 |  |  | 2023-04-21 |  | 17250354 | 2023-04-21 | 16553602 | 95.96% | 696752 | Presupuesto ejecutado de la vigencia 2022 $12.393.719,00
328-2022 | 87411 |  |  | MUNDOLIMPIEZA LTDA | 2022-03-28 | 2022-12-31 | 118268601 | ADICIÓN Y/O PRORROGA | ADICIÓN Y/O PRORROGA |  | 2022-12-30 | 2023-01-14 |  | 59134240.64 | 2023-06-27 |  | 177402841.64 | 2023-06-27 | 132666990.75 | 74.78% | 44735850.89 | Presupuesto ejecutado de la vigencia 2022 $110.400.537,02
325-2022 | 85833 |  |  | IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S | 2022-02-25 | 2022-12-31 | 33266331 | ADICIÓN Y/O PRORROGA | ACLARACIÓN |  | 2022-12-23 | 2022-12-28 |  | 16612400 | 2023-04-30 |  | 49878731 | 2023-04-30 | 43347892 | 86.91% | 6530839 | Presupuesto ejecutado de la vigencia 2022 $30.888.592,00
389-2022 | 100981 |  |  | IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S | 2022-11-30 | 2023-11-30 | 403056397 | ACLARACIÓN |  |  | 2022-12-07 |  |  |  | 2023-11-30 |  | 403056397 | 2023-11-30 | 139339015.34 | 34.57% | 263717381.66 | Presupuesto ejecutado de la vigencia 2022 $40.833.914,71