## Plan de Mejoramiento
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE |  |  |  |  | ANA MARIA TRUJILLO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  |  |  |  | Día: | Mes: 10 | Año: 2022
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE 30 de abril 2023 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 30/05/2023 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 14/07/2023 |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Día/Mes/Año | Fecha fin Día/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | De acuerdo a lo observado se puede evidenciar que en la cuenta de Propiedad Planta y Equipo- depreciación-acumulada existen partidas conciliatorias pendientes por aclarar de meses anteriores, de igual manera como se explica en el cuerpo del informe no se han terminado de actualizar las vidas útiles, en el aplicativo SYSMAN de acuerdo al Manual de Políticas Contables. Lo mencionado anteriormente puede ocasionar diferencias significativas en los Estados Financieros ya reportados a la CGN, así como el incumplimiento del Manual de Políticas Contables aprobados por la entidad | 1. No se realizó oportunamente el ajuste de las vidas útiles de acuerdo al marco normativo de información financiera, lo que no permitió las validaciones oportunas al cierre del periodo contable. 2. El aplicativo Sysman no permite o no cuenta con el desarrollo de reversión de depreciación sin afectar el valor histórico del activo. | Presentar la cuenta de propiedad planta y equipo conciliada con la política contable de vida útil | 1. Realizar un diagnostico del estado actual del informe general de devolutivos. | 2022-10-18 | 2022-11-30 | Cendy Paola Vargas Barrios Profesional Universitaria Recursos físicos | 1. Listado de redefinición de vida útil para los “Equipos de Comunicación, enviado por el área de Estrategia de Comunicaciones. 2. Listado de redefinición vida de Equipo de computación enviado por los profesionales de Gestión de TIC; Correo electrónico. 3. Listado de “Bienes Muebles y Enseres, Equipo y Maquinaria de Oficina, Equipo de Restaurante. | 100% | Se evidenciaron los soportes de acuerdo a las actividades programadas y que también son descritas en el avance reportado | CERRADA VIGENCIA 2023 | N/A | N/A | N/A | CERRADO
|  |  |  | 2. Presentar el informe del diagnostico al comité evaluador de bienes y definir los posibles cambios. | 2022-12-01 | 2022-12-05 | Comité Evaluador de Bienes del CNMH | 4. Acta de Comité Evaluador de Bienes del 23 de diciembre de 2022 | 100% | En los soportes entregados se pudo evidenciar el acta del Comité evaluador de bienes realizada el 23 de diciembre del 2023 con la información requerida. | CERRADA VIGENCIA 2023 | N/A | N/A | N/A | CERRADO
|  |  |  | 3. Presentar los resultados del diagnostico en reunión con el aplicativo SYSMAN | 2022-12-06 | 2022-12-09 | Cendy Paola Vargas Barrios Profesional Universitaria Recursos físicos | 5. Informe General devolutivo de bienes. | 100% | Se pudo evidenciar en los soportes entregados el Informe General de Devolutivos con el reporte del Sysman. | CERRADA VIGENCIA 2023 | N/A | N/A | N/A | CERRADO
|  |  |  | 4. Registrar en el aplicativo de inventarios SYSMAN | 2022-12-12 | 2022-12-16 | Cendy Paola Vargas Barrios Profesional Universitaria Recursos físicos | 6. Estado Cuenta Almacén 7. Depreciación Acumulada | 50% | De acuerdo al seguimiento realizado, esta actividad se encuentra pendiente de completar. | ABIERTA | Se han realizado mesas de trabajo con el Contratista Sysman, evidenciando que el sistema de Inventarios ha venido presentando inconsistencias en la generación del informe, las cuales fueron reportadas al operador para ser subsanadas y conciliadas conforme a lo trabajado y presentado en forma manual en los cierres correspondientes a los meses diciembre de 2022 y enero a junio de 2023, proceso que a la fecha está siendo objeto de soporte y asistencia por parte del contratista. En cuanto al cálculo de la depreciación mensual y acumulada se concertará mesa de trabajo para el desarrollo de la plataforma que nos permita generar la depreciación conforme con el marco normativo contable. En virtud de lo anteriormente expuesto de manera atenta solicitamos una prórroga hasta el 30 de noviembre de 2023, término que consideramos pertinente para la normalización y actualización de registros y revisión de los reportes de Cuenta de Almacén y Depreciación Acumulada. | 70% | El área de Recursos Físicos viene adelantando seguimiento con el Contratista Stefanini Sysman para subsanar las inconsistencias presentadas en los saldos objeto de conciliación y la depreciación conforme al marco normativo. Para dar cumplimiento con dicha actividad se da como fecha final el 30 de noviembre de 2023. | ABIERTO
|  |  |  | 5. Revisar que todos los movimientos que se realizaron en el almacén hayan sido aplicados adecuadamente en el aplicativo SYSMAN | 2022-12-19 | 2022-12-31 | Cendy Paola Vargas Barrios Profesional Universitaria Recursos físicos | 6. Estado Cuenta Almacén 7. Depreciación Acumulada | 50% | De acuerdo al seguimiento realizado, esta actividad se encuentra pendiente de completar. | ABIERTA | A la fecha se ha realizado la revisión de los movimientos de almacén en el sistema de Inventario Sysman, a través del informe Auxiliar Movimiento por tipo, Informe General devolutivo y los comprobantes de entrada, salida y traslado entre funcionarios, lo que ha permitido depurar y conciliar el inventario de bienes. Para complementar este ejercicio se concertará mesa de trabajo para el análisis, registro, realización de modificaciones y ajustes, conciliación y generación de reportes. En virtud de lo anteriormente expuesto de manera atenta solicitamos una prórroga hasta el 30 de noviembre de 2023, término que consideramos pertinente para la normalización y actualización de registros y revisión de los reportes de Cuenta de Almacén y Depreciación Acumulada. | 70% | El área de Recursos Físicos se encuentra depurando y conciliando el inventario de bienes. Para dar cumplimiento con esta actividad se da como fecha final el 30 de noviembre de 2023. | ABIERTO
|  |  |  | 6. Conciliar el informe general de devolutivos contra saldos contables. | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Cendy Paola Vargas Barrios Profesional Universitaria Recursos físicos / Raúl Alexander Alonso Profesional especializado Contabilidad | Conciliación diciembre 2022 realizada | 100% | Se dio cumplimiento con esta actividad y se anexaron los soportes de la actividad programada. | CERRADA VIGENCIA 2023 | N/A | N/A | N/A | CERRADO
2 | Se pudo evidenciar que la entidad, no registra información en los Estados Financieros por concepto de deterioro de los activos fijos y demás cuentas de balance por el año 2021, así mismo no se encontró evidencia de la revisión anual que se debe hacer conforme a lo establecido en el Manual de Política Contables de la entidad. | 1. No se encontró evidencia del certificado del deterioro de la cuenta Propiedad Planta y Equipo de la vigencia 2021 | Para la vigencia 2022 se emitirá certificado de deterioro de las cuentas del balance. | 1. Solicitar a Recursos físicos, y Talento humano, la certificación de concepto de deterioro. | 2022-10-24 | 2022-11-15 | Raúl Alexander Alonso Profesional especializado Contabilidad | Se realizaron las dos solicitudes de información sobre el deterioro a Recursos Físicos y Talento Humano. | 100% | En los soportes entregados se observaron la certificaciones de deterioro de la vigencia 2022 por parte de las diferentes áreas. | CERRADA VIGENCIA 2023 | N/A | N/A | N/A | CERRADO
|  |  |  | 2. Realizar el proceso de valuación de los bienes que por su estado obsoleto sean susceptibles de deterioro. | 2022-12-01 | 2022-12-31 | Cendy Paola Vargas Barrios Profesional Universitaria Recursos físicos | Se realizó la actividad y se generaron los certificados de deterioro correspondientes | 100% | En los soportes entregados se observaron las certificaciones de deterioro de la vigencia 2022 | CERRADA VIGENCIA 2023 | N/A | N/A | N/A | CERRADO