## Plan de Mejoramiento DMM
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento operador Logístico Contrato 300-2021 y Contrato 238-2022. 30 nov 2022 |  |  |  |  | Edwin Arias Director Museo de Memoria |  |  |  |  | Día: 07 | Mes: 07 | Año: 2023
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 30/04/2023 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 14/07/2023 |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Día/Mes/Año | Fecha fin Día/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | Las dependencias no están cumpliendo con la entrega oportuna de la planeación mensual de los eventos, presentando demoras de hasta más de 20 días de acuerdo con lo descrito en el protocolo del Sistema Integrado de Gestión de la entidad en el numeral de PROGRAMACIÓN MENSUAL. | Demora en la conformación de los equipos de trabajo. Eventos que obedecen a obligaciones judiciales y compromisos de la Dirección que surgen de manera inmediata; por tanto, no se conocen o no se tiene toda la información que requieren para el diligenciamiento y solicitud en los formatos de programación y requerimientos de eventos. | Necesidad de inducción al personal del Museo para el cumplimiento del protocolo GRF- PT-001 con los eventos que cada persona realice, para incluirlo en los tiempos establecidos y anexarlos a la planeación mensual. Contemplar las excepcionalidades y sus particularidades de las obligaciones judiciales y compromisos extemporáneos, con el apoyo de la supervisión del contrato de apoyo logístico de la vigencia actual, para la entrega oportuna de la programación mensual. Articular la programación de eventos con la planeación anual de la Dirección del Museo y la planeación estratégica de la entidad. | Realizar inducción al personal de Museo para que conozcan y cuenten con la información que se requiere al momento de diligenciar solicitudes y formatos de programación de eventos. (se dejará como evidencia la programación de la inducción y el listado de asistencia de los participantes) Incorporar en el equipo del Museo a las personas que darán cumplimiento a este proceso. Tomar medidas oportunas para casos extraordinarios en cumplimiento de eventos/actividades en respuesta a obligaciones judiciales y compromisos extemporáneos Contar y socializar la programación del Museo y de la planeación estratégica de la entidad. | 2023-07-07 | 2023-11-30 | Edwin Arias Director Museo de Memoria | N/A | N/A | N/A | N/A | Sin avance | 0% | Se suscribe el plan el 7 de julio 2023 | ABIERTO
2 | Atrasos en las legalizaciones de los eventos de hasta 192 días incumpliendo el GRF- PT-001 v9 Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados por el CNMH. Esta situación genera retrasos en el proceso y acumulación de eventos pendientes por legalizar, así como devolución de los mismos, ya que, según el protocolo, cada dependencia podrá tener máximo hasta 5 eventos pendientes por legalizar y no se podrá dar trámite a nuevas solicitudes. | Dificultad en la consolidación de la información requerida para la legalización oportunidad. Falta de información del proceso de legalización de eventos por parte del personal del Museo. Incumplimiento y falta de seguimiento en la entrega de legalizaciones en los tiempos estipulados. | Necesidad de inducción al personal del Museo sobre protocolos de legalización de los eventos. Los profesionales o contratistas entregarán al enlace de operador logístico la programación mensual de eventos/actividades para que se entregue la información y legalización en los tiempos correspondientes a operador logístico. Articular la programación de eventos con la planeación anual de la Dirección del Museo y la planeación estratégica de la entidad. El apoyo a la supervisión del contrato de operador logístico de Museo, realizará monitoreo a la entrega de las legalizaciones en los formatos y tiempos correspondientes | Realizar inducción al personal de Museo para que conozcan y cuenten con la información que se requiere sobre programación y legalización de eventos. Solicitar al equipo de contratistas y profesionales del Museo las legalizaciones correspondientes a eventos en las fechas estipuladas. Se enviarán recordatorios y correos al personal de Museo sobre la importancia de la entrega oportuna de las legalizaciones al terminar los eventos/actividades | 2023-07-07 | 2023-12-10 | Edwin Arias Director Museo de Memoria | N/A | N/A | N/A | N/A | Sin avance | 0% | Se suscribe el plan el 7 de julio 2023 | ABIERTO
3 | Los formatos que intervienen en la programación y desarrollo de los eventos no se están diligenciado en su totalidad de acuerdo a los requerimientos de la ejecución del contrato. | Dificultad en disponer con la información total de los eventos y la manera de diligenciar los formatos de solicitud de los mismos. | Contemplar las características de cada eventos/actividades según los requerimientos de los formatos para su diligenciamiento adecuado. | Tomar medidas oportunas para la planeación y requerimientos de cada evento para con esta, se diligencien los formatos de manera correcta. Realizar acompañamiento a los responsables de eventos/actividades por parte del enlace de apoyo logístico de la Dirección Técnica del Museo para revisión y entrega correcta de los formatos diligenciados por cada evento. | 2023-07-07 | 2023-11-30 | Edwin Arias Director Museo de Memoria | N/A | N/A | N/A | N/A | Sin avance | 0% | Se suscribe el plan el 7 de julio 2023 | ABIERTO

## Plan de Mejoramiento Comunicac
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento Operador Logístico Contrato 300-2021 y Contrato 238-2022 |  |  |  |  | Daniel Fernando Polonia Castro |  |  |  |  | Día: 18 | Mes: Julio | Año: 2023
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE Corte a marzo: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 14/07/2023 |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Día/Mes/Año | Fecha fin Día/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | De acuerdo con lo reportado por la supervisión del contrato las dependencias no están cumpliendo con la entrega oportuna de la planeación mensual de los eventos, presentando demoras de hasta más de 20 días de acuerdo con lo descrito en el protocolo GRF-PT-001 v9 del Sistema Integrado de Gestión de la entidad en el numeral 3, PROGRAMACIÓN MENSUAL. Lo mencionado anteriormente ocasiona que los eventos no se puedan realizar de manera oportuna, generando acumulación de los mismos en la DAyF, así como el incremento de los costos como es el caso de la solicitud de tiquetes y en algunos casos que se tengan que cancelar. | Demoras en la planeación de eventos por parte de las diferentes dependencias. | Promover la planeación oportuna de eventos del CNMH | Gestionar la recolección de información relacionada con los eventos recurrentes durante la vigencia, en conjunto con las dependencias de la entidad.. | 2023-07-18 | 2023-12-31 | Paola Quimbaya Enlace de Operador Logístico | N/A | 0% | Se suscribe el plan el 18 de julio 2023 | ABIERTO | Se realiza anualmente la agenda cultural junto con las diferentes dependencias de la entidad (Anexo 1.1). Además se provee el espacio para registrar nuevos eventos en caso de ser necesario, de forma mensual, a través de encuesta. (Anexo 1.2). Dicha encuesta se envía como formulario vía correo electrónico a todos los correos del CNMH (Anexo 1,3) | 100% | De acuerdo a evidencias presentadas se da por cumplida la actividad. | CERRADO
2 | Se pudo evidenciar que las dependencias han presentado atrasos en las legalizaciones de los eventos de hasta 192 días incumpliendo el GRF-PT-001 v9 Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados por el CNMH. Esta situación genera retrasos en el proceso y acumulación de eventos pendientes por legalizar, así como devolución de los mismos, ya que, según el protocolo, cada dependencia podrá tener máximo hasta 5 eventos pendientes por legalizar y no se podrá dar trámite a nuevas solicitudes. | Falta de revisión documental y de procesos para evitar retrasos y devoluciones en la legalización de eventos | Revisar con previa antelación la documentación pertinente con el OPL y a su vez se adelante el proceso para evitar las demoras contractuales | Proceso de revisión con el OPL previo a la contratación por medio de reuniones previas con las partes para definir los procesos contractuales | 2023-07-18 | 2023-12-31 | Paola Quimbaya Enlace de Operador Logístico | N/A | 0% | Se suscribe el plan el 18 de julio 2023 | ABIERTO | La estrategia de Comunicaciones está cumpliendo con las fechas y plazos establecidos por DAYF para la legalización de los eventos. Particularmente el lineamiento de no solicitar eventos nuevos hasta legalizar los del mes anterior, lo que garantiza que no se legalización eventos de forma extemporánea. Sumado a esto, se realiza reuniones junto con OPL para definir procesos contractuales y requisitos para legalización de eventos, mas específicamente revisando las necesidades y particularidades de eventos que sean de pago a tercero(Anexo 2 Acta) | 100% | De acuerdo a evidencias presentadas se da por cumplida la actividad | CERRADO

## Plan de Mejoramiento DCMH
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento Operador Logístico Contrato 300-2021 y Contrato 238-2022. 30 nov 2022 |  |  |  |  | Álvaro Villarraga Sarmiento. Director Técnico DCMH |  |  |  |  | Día: 1 | Mes: 3 | Año: 2023
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE 30 de abril 2023 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 30/04/2023 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 14/07/2023 |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Día/Mes/Año | Fecha fin Día/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | De acuerdo con lo reportado por la supervisión del contrato las dependencias no están cumpliendo con la entrega oportuna de la planeación mensual de los eventos, presentando demoras de hasta más de 20 días de acuerdo con lo descrito en el protocolo GRF-PT-001 v9 del Sistema Integrado de Gestión de la entidad en el numeral 3, PROGRAMACIÓN MENSUAL. Lo mencionado anteriormente ocasiona que los eventos no se puedan realizar de manera oportuna, generando acumulación de los mismos en la DAyF, así como el incremento de los costos como es el caso de la solicitud de tiquetes y en algunos casos que se tengan que cancelar. | En ciertas momentos se reciben solicitudes de eventos provenientes de sentencias, PQRS y otros casos de especial importancia, lo cual no se pueden prever para ser incluido en la programación inicial | Se realizará un seguimiento a la programación de los equipos por medio de su solicitud de envío de la misma | Enviar, a cada dependencia, solicitud de envío de programación de eventos a ejecutar los días 25 de cada mes. El soporte de esta actividad será el correo electrónico enviado. | 2023-03-01 | 2023-10-15 | Funcionario o contratista a cargo de apoyar el área de operación logística en la DCMH | N/A | 0% | Se suscribe el plan el 1 de marzo 2023 | ABIERTO | Se dio cumplimiento a dicha actividad enviando correo electrónico a los distintos líderes de equipo los días 1 de marzo, 11 de abril, 20 de abril, 24 de mayo y 23 de junio | 100% | De acuerdo con los soportes y las evidencias presentadas, la Dirección de Construcción de la memoria viene relazando monitoreo permanente para el cumplimiento de esta actividad | CERRADA
|  |  |  | Enviar a la Dirección Administrativa y financiera la programación mensual en relación a los eventos a ejecutar, los diez primeros días del mes. El soporte de esta actividad será el correo electrónico enviado. | 2023-03-01 | 2023-11-10 | Funcionario o contratista a cargo de apoyar el área de operación logística en la DCMH |  |  |  |  | Se envió correo con el formato de programación de eventos a la Dirección administrativa y financiera los días 21 y 28 de febrero 5 y 14 de abril, 10 de mayo y 9 de junio. | 100% | La DCMH, mediante correos institucionales el responsable del proceso monitorea de manera permanente esta actividad. | CERRADA
2 | Se pudo evidenciar que las dependencias han presentado atrasos en las legalizaciones de los eventos de hasta 192 días incumpliendo el GRF-PT-001 v9 Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados por el CNMH. Esta situación genera retrasos en el proceso y acumulación de eventos pendientes por legalizar, así como devolución de los mismos, ya que, según el protocolo, cada dependencia podrá tener máximo hasta 5 eventos pendientes por legalizar y no se podrá dar trámite a nuevas solicitudes. | En la DCMH se ha realizado un acompañamiento continuo por medio de correo electrónico donde se solicita el envío de la legalización de eventos relacionando los días de vencimiento, del mismo modo se realiza una revisión detallada de los soportes de legalización y en ciertas ocasiones se realiza una retroalimentación para posteriormente recibir dichos soportes corregidos. Sin embargo, el responsable del evento hace caso omiso a dicho correo de solicitud o retroalimentación y no envía a tiempo su legalización o en su defecto presenta demoras en conseguir documentación que solo la suministran en el territorio, lo que ocasiona demoras e incumplimiento en el proceso de legalización. | Implementar una lista de chequeo que permita establecer un monitoreo interno en la DCMH, con el fin de mitigar los tiempos de legalización. Del mismo modo reducir los tiempos de legalización internamente en la Dirección a 3 días hábiles con el fin de cumplir con los 5 días hábiles establecidos en el protocolo GRF-PT-001 V9 numeral II, ítem 4. | Diseñar e implementar una lista de chequeo con el fin de hacer seguimiento a los tiempos inherentes a la legalización. El soporte de esta actividad será el envío de la matriz diligenciada con las legalizaciones revisadas al corte de cada reporte. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Funcionario o contratista a cargo de apoyar el área de operación logística en la DCMH | N/A | 0% | Se suscribe el plan el 1 de marzo 2023 | ABIERTO | De enero a abril se radicaron 10 legalizaciones de las cuales 5 cumplieron con los tiempos. Las otras 5 fueron revisadas dentro de los tiempos pero debido a las observaciones realizadas y los tiempos empleados por los responsables de los eventos para subsanar, se tardaron más de lo previsto. Es importante destacar que uno de estos eventos estaba a cargo de DAV y nosotros apoyamos con presupuesto para la ejecución, como tal no fue tramitado por nosotros y ha tenido muchos reprocesos. Otro evento con el que no se cumplió con los tiempos estipulados tuvo una demora adicional de un día hábil; otro, se radicó a tiempo pero por las dinámicas del Director General, hubo demoras para el trámite de su firma; otro de los eventos se radicó tarde por parte del responsable puesto que se encontraba en permiso sindical. De abril a junio se radicaron 24 eventos de los cuales 12 se tramitaron dentro de los tiempos y los otros 12 tuvieron retrasos. En la matriz de seguimiento se evidencian las fechas en las que se devolvieron para ajustes y da cuenta que los atrasos se deben a los tiempos que los responsables de los eventos tardan en subsanar las observaciones. A la fecha solo tenemos dos eventos pendientes por legalizar y todavía se encuentran dentro de los tiempos | 100% | En revisión realizada a las evidencias presentadas se dio cumplimiento con esta actividad. | CERRADA
|  |  |  | Enviar comunicación semanal a los responsables de los eventos con copia al supervisor y al Director Técnico por parte del funcionario o contratista encargado con el detallado del incumplimiento. El soporte de esta actividad será el correo electrónico enviado. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Funcionario o contratista a cargo de apoyar el área de operación logística en la DCMH |  |  |  |  | Se hace una revisión permanente de los eventos próximos a vencer (los 3 días hábiles siguientes a la ejecución) y se enviaron 7 comunicaciones a través de correo electrónico con copia a los líderes de cada equipo, solicitando a los responsables de los eventos ponerse al día lo antes posible con la legalización | 100% | Mediante correos electrónicos institucionales se adelanta el cumplimiento de esta actividad. | CERRADA
3 | Los formatos que intervienen en la programación y desarrollo de los eventos no se están diligenciado en su totalidad de acuerdo a los requerimientos de la ejecución del contrato como se menciona en el numeral 9. del cuerpo del informe. Esta situación puede generar reprocesos que implican aumento en la carga laboral para el personal encargado del trámite de los eventos tanto en las áreas misionales como en la DAyF, de igual manera el riesgo de incumplimiento legal | En ciertas ocasiones los eventos no cuentan con el tiempo suficiente para dar cumplimento al protocolo establecido, lo que genera premuras y conllevan al error. | Crear una carpeta en Drive donde reposen todos los formatos que intervienen en la programación y el desarrollo de los eventos. | Mantener actualizado la carpeta en Drive, donde se evidencie toda los formatos aprobados referente a cada evento ejecutado. El soporte de esta actividad será el envío de carpeta comprimida con los eventos ejecutados al corte de cada reporte. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | Funcionario o contratista a cargo de apoyar el área de operación logística en la DCMH | N/A | 0% | Se suscribe el plan el 1 de marzo 2023 | ABIERTO | En la carpeta creada para el expediente en donde reposa la documentación de cada evento de acuerdo con la etapa del proceso en la que se encuentra (legalización, aprobación, facturación) conforme se van surtiendo las etapas, las carpetas se van alimentando | 100% | La Responsable del proceso realiza monitoreo permanente para el cumplimiento de esta actividad. | CERRADA

## Plan de Mejoramiento DAV
|  | PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CNMH | [15 empty] | CÓDIGO: | CIT-FT-001
[18 empty] | VERSIÓN: | 004
[18 empty] | PÁGINA: | 1 de 1
Nombre del Informe de Control Interno y fecha: |  |  |  |  | Responsable PM (nombre y Cargo: Director, Asesor, jefe ofic) |  |  |  |  | Fecha de Suscripción del Plan de mejoramiento:
Seguimiento Operador Logístico Contrato 300-2021 y Contrato 238-2022 |  |  |  |  | CARLOS MARIO LÓPEZ ROJAS - Director Técnico |  |  |  |  | Día: 17 | Mes: 04 | Año: 2023
FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | [7 empty] | REPORTE 30 de abril 2023 |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 30/04/2023 |  | REPORTE Corte a Julio: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO 14/07/2023 |  | REPORTE Corte a Noviembre: |  | SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO Día/Mes/Año
No. | HALLAZGO (Registrado en informe de Control Interno) | Causa de la situación encontrada | CRONOGRAMA |  |  |  |  | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado | Avance Cualitativo y Soporte | Avance Cuantitativo % avance de la acción | Observaciones | Estado
|  |  | Acción de Mejora | Actividades | Fecha inicio Día/Mes/Año | Fecha fin Día/Mes/Año | Responsable: Nombre y cargo.
1 | De acuerdo con lo reportado por la supervisión del contrato las dependencias no están cumpliendo con la entrega oportuna de la planeación mensual de los eventos, presentando demoras de hasta más de 20 días de acuerdo con lo descrito en el protocolo GRF-PT-001 v9 del Sistema Integrado de Gestión de la entidad en el numeral 3, PROGRAMACIÓN MENSUAL. Lo mencionado anteriormente ocasiona que los eventos no se puedan realizar de manera oportuna, generando acumulación de los mismos en la DAyF, así como el incremento de los costos como es el caso de la solicitud de tiquetes y en algunos casos que se tengan que cancelar | La matriz de programación en algunas ocasiones no es diligenciada a tiempo por los funcionarios y/o contratistas encargados de la realización de los eventos, superando los tiempos establecidos en el protocolo GRF-PT-001 v9 del Sistema Integrado de Gestión de la entidad | Reportar la planeación de los eventos de acuerdo a lo establecido en el GRF-PT-001 v9 Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados establecido en el SIG de la entidad | Generar alertas vía correo electrónico detallando la importancia de cumplir con los tiempos establecidos para enviar la programación de los eventos | 2023-04-17 | 2023-12-31 | Funcionario o contratista encargado de OL | N/A | 0% | Se suscribe el plan el 17 de abril 2023 | ABIERTO | Sin información | 0% | La Dirección Técnica de Acuerdos de la verdad no presento avances al Plan de Mejoramiento suscrito. | ABIERTO
2 | Se pudo evidenciar que las dependencias han presentado atrasos en las legalizaciones de los eventos de hasta 192 días incumpliendo el GRF-PT-001 v9 Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados por el CNMH. Esta situación genera retrasos en el proceso y acumulación de eventos pendientes por legalizar, así como devolución de los mismos, ya que, según el protocolo, cada dependencia podrá tener máximo hasta 5 eventos pendientes por legalizar y no se podrá dar trámite a nuevas solicitudes. | En algunos casos los funcionarios y/o contratistas encargados de la realización de los eventos no poseen la documentación completa o presentan falencias en las mismas que implican devoluciones y la realización de subsanaciones, generando retrasos en los plazos establecidos en el protocolo GRF-PT-001 v9 del Sistema Integrado de Gestión de la entidad | Verificar la legalización de los eventos realizados en concordancia con el GRF-PT-001 v9 Protocolo Interno de Solicitud y Ejecución de Eventos Programados por el CNMH establecido en el SIG, y así evitar reprocesos y devoluciones en el cumplimiento de las mismos. | Realizar sensibilizaciones a los funcionarios y/o contratistas encargados de la realización de los eventos, sobre los protocolos formatos y plazos establecidos para la legalización de los eventos | 2023-04-17 | 2023-12-31 | Funcionario o contratista encargado de OL | N/A | 0% | Se suscribe el plan el 17 de abril 2023 | ABIERTO | Sin información | 0% | La Dirección Técnica de Acuerdos de la verdad no presento avances al Plan de Mejoramiento suscrito. | ABIERTO