## Hoja2
INFORME DE SEGUIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AGOSTO 2023
N° CONTRATO | O.C | SASI | IPMC | CONTRATISTA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR INICIAL | NOVEDAD 1 | NOVEDAD 2 | NOVEDAD 3 | FECHA NOVEDAD 1 | FECHA NOVEDAD 2 | FECHA NOVEDAD 3 | VALOR ADICIONADO | TIEMPO PRORROGADO | VALOR A LIBERAR | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | FECHA TERMINACION CONTRATO | VALOR PRESUPUESTAL EJECUTADO | PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | OBSERVACIONES
001-2023 |  |  |  | ANDRES FELIPE VANEGAS MONROY | 2023-01-11 | 2023-05-10 | 15635404 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 15635404 | 2023-05-10 | 15635404 | 100% | 0
002-2023 |  |  |  | MARIA NATHALYA DELGADO MUÑOZ | 2023-01-11 | 2023-12-10 | 95198378 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-27 | [5 empty] | 95198378 | 2023-12-10 | 66350385 | 69.7% | 28847993
003-2023 |  |  |  | VALENTINA VARGAS HERNANDEZ | 2023-01-12 | 2023-05-11 | 18661604 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 18661604 | 2023-05-11 | 18661604 | 100% | 0
004-2023 |  |  |  | IVAN DARIO PACHON BARRETO | 2023-01-12 | 2023-12-11 | 72350762 | MODIFICACIÓN | SUSPENSIÓN | REANUDACIÓN | 2023-01-24 | 2023-03-06 | 2023-03-13 |  |  |  | 72350762 | 2023-12-11 | 48672331 | 67.27% | 23678431
005-2023 |  |  |  | HENRY MARTINEZ DIAZ | 2023-01-13 | 2023-05-12 | 11584164 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 11584164 | 2023-05-12 | 11584164 | 100% | 0
006-2023 |  |  |  | AMANDA DAMARIZ JARA GUTIERREZ | 2023-01-13 | 2023-12-27 | 90338560.5 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-23 | [5 empty] | 90338560.5 | 2023-12-27 | 59702005.5 | 66.09% | 30636555
007-2023 |  |  |  | JHON FREDY PAEZ GONZALEZ | 2023-01-13 | 2023-05-12 | 15635404 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 15635404 | 2023-05-12 | 15635404 | 100% | 0
008-2023 |  |  |  | MANUEL ANDRES SIERRA CADENA | 2023-01-13 | 2023-12-12 | 72350762 | MODIFICACIÓN | TERMINACIÓN |  | 2023-01-24 | 2023-06-22 |  |  |  | 37271605 | 35079157 | 2023-06-22 | 35079157 | 100% | 0
009-2023 |  |  |  | CARLOS ALBERTO HURTADO MOSQUERA | 2023-01-13 | 2023-12-12 | 80796771 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 80796771 | 2023-12-12 | 55823224 | 69.09% | 24973547
010-2023 |  |  |  | DIANA MABEL CORONADO GUEVARA | 2023-01-13 | 2023-05-12 | 15635404 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 15635404 | 2023-05-12 | 15635404 | 100% | 0
011-2023 |  |  |  | SHENAIDERSON RAMIREZ OSSA | 2023-01-13 | 2023-05-12 | 15635404 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 15635404 | 2023-05-12 | 15635404 | 100% | 0
012-2023 |  |  |  | MILENA INFANTE TOPA | 2023-01-13 | 2023-12-12 | 65683750 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 65683750 | 2023-12-12 | 45381500 | 69.09% | 20302250
013-2023 |  |  |  | CARLOS FERNANDO BALLEN MELO | 2023-01-13 | 2023-05-12 | 15635404 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 15635404 | 2023-05-12 | 15635404 | 100% | 0
014-2023 |  |  |  | JOSE MIGUEL TORRES BOJACA | 2023-01-16 | 2023-09-15 | 55603736 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 55603736 | 2023-09-15 | 52128503 | 93.75% | 3475233
015-2023 |  |  |  | PROCOMERCIO S.A | 2023-01-16 | 2023-12-15 | 2000086660 | [9 empty] | 2000086660 | 2023-12-15 | 1454608480 | 72.73% | 545478180
016-2023 |  |  |  | DANIELA ORJUELA MOYANO | 2023-01-18 | 2023-05-17 | 9599156 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 9599156 | 2023-05-17 | 9599156 | 100% | 0
017-2023 |  |  |  | JONATAN OSORIO RINCON | 2023-01-18 | 2023-05-17 | 10136096 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-24 | [5 empty] | 10136096 | 2023-05-17 | 10136096 | 100% | 0
018-2023 |  |  |  | FREDY FERNANDO CARO CARO | 2023-01-18 | 2023-05-17 | 9599156 | [9 empty] | 9599156 | 2023-05-17 | 9599156 | 100% | 0
019-2023 |  |  |  | ANGEL BELISARIO MORENO MORA | 2023-01-18 | 2023-05-17 | 9599156 | [9 empty] | 9599156 | 2023-05-17 | 9599156 | 100% | 0
020-2023 |  |  |  | SANDRA MARCELA FLOREZ AGUILAR | 2023-01-19 | 2023-12-18 | 49322361 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-30 | [5 empty] | 49322361 | 2023-12-18 | 33180497 | 67.27% | 16141864
021-2023 |  |  |  | MARIA FERNANDA BERNAL ROJAS | 2023-01-19 | 2023-12-18 | 65683750 | MODIFICACIÓN | SUSPENSIÓN |  | 2023-01-25 | 2023-05-31 |  |  |  |  | 65683750 | 2023-12-18 | 26273500 | 40% | 39410250
022-2023 |  |  |  | DEVY JOHANNA QUINTERO CUETO | 2023-01-19 | 2023-12-18 | 72350762 | [9 empty] | 72350762 | 2023-12-18 | 48672331 | 67.27% | 23678431
023-2023 |  |  |  | SARA LUCIA OCHOA CORREA | 2023-01-19 | 2023-12-18 | 95198378 | [9 empty] | 95198378 | 2023-12-18 | 64042545 | 67.27% | 31155833
024-2023 |  |  |  | YENNI ALEXANDRA SANCHEZ CELIS | 2023-01-19 | 2023-12-18 | 72350762 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-25 | [5 empty] | 72350762 | 2023-12-18 | 48672331 | 67.27% | 23678431
025-2023 |  |  |  | EDWIN CAMILO VARGAS PAREDES | 2023-01-20 | 2023-05-19 | 15635404 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-30 | [5 empty] | 15635404 | 2023-05-19 | 15635404 | 100% | 0
026-2023 |  |  |  | JOSE GABRIEL DELGADILLO CASTRO | 2023-01-20 | 2023-12-19 | 95198378 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-25 | [5 empty] | 95198378 | 2023-12-19 | 63754065 | 66.97% | 31444313
027-2023 |  |  |  | YESSICA ISLENA VELASQUEZ ALVAREZ | 2023-01-20 | 2023-12-19 | 95198378 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-30 | [5 empty] | 95198378 | 2023-12-19 | 63754065 | 66.97% | 31444313
028-2023 |  |  |  | KAREN VIVIANA DIAZ VILLALOBOS | 2023-01-23 | 2023-05-22 | 16483008 | [9 empty] | 16483008 | 2023-05-22 | 16483008 | 100% | 0
029-2023 |  |  |  | JONNY JAVIER CHAMORRO BENAVIDES | 2023-01-20 | 2023-12-19 | 95198378 | MODIFICACIÓN | TERMINACIÓN |  | 2023-01-25 | 2023-02-17 |  |  |  | 87120940 | 8077438 | 2023-02-17 | 8077438 | 100% | 0
030-2023 |  |  |  | MONICA FERNANDA IZA CERTUCHE | 2023-01-20 | 2023-12-04 | 82483034 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-25 | [5 empty] | 82483034 | 2023-12-04 | 57869049 | 70.16% | 24613985
031-2023 |  |  |  | ROSALBA RUBIO VELA | 2023-01-20 | 2023-09-19 | 52618736 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-01-30 | [5 empty] | 52618736 | 2023-09-19 | 41875744 | 79.58% | 10742992
032-2023 |  |  |  | LISET MARCELA MARTINEZ MENDOZA | 2023-01-20 | 2023-12-19 | 55168080 | [9 empty] | 55168080 | 2023-12-19 | 36945896 | 66.97% | 18222184
033-2023 |  |  |  | RICARDO DE REYES LANFRANCO | 2023-01-20 | 2023-12-19 | 72350762 | CESIÓN |  |  | 2023-06-15 |  |  |  |  | 40341031 | 32009731 | 2023-06-15 | 32009731 | 100% | 0
033-2023 |  |  |  | SARA ANGELICA VASQUEZ ZUÑIGA | 2023-06-16 | 2023-12-19 | 40341031 | [9 empty] | 40341031 | 2023-12-19 | 16443355 | 40.76% | 23897676
034-2023 |  |  |  | KAREN DANIELA BARON RATIVA | 2023-01-23 | 2023-12-22 | 55168080 | [9 empty] | 55168080 | 2023-12-22 | 36444368 | 66.06% | 18723712
035-2023 |  |  |  | WILSON HENRY MILLAN CAMACHO | 2023-01-23 | 2023-05-22 | 15635404 | [9 empty] | 15635404 | 2023-05-22 | 15635404 | 100% | 0
036-2023 |  |  |  | ANDREA MILENA BAEZ SANCHEZ | 2023-01-23 | 2023-09-22 | 55603736 | [9 empty] | 55603736 | 2023-09-22 | 50506727 | 90.83% | 5097009
037-2023 |  |  |  | LICID PAOLA GRANADOS LEÓN | 2023-01-24 | 2023-12-23 | 55168080 | [9 empty] | 55168080 | 2023-12-23 | 36277192 | 65.76% | 18890888
038-2023 |  |  |  | JUAN DIEGO MEDINA SALINAS | 2023-01-23 | 2023-12-22 | 72350762 | [9 empty] | 72350762 | 2023-12-22 | 47795352 | 66.06% | 24555410
039-2023 |  |  |  | ANA VICTORIA LUGO GOMEZ | 2023-01-25 | 2023-12-24 | 95198378 | [9 empty] | 95198378 | 2023-12-24 | 62311666 | 65.45% | 32886712
040-2023 |  |  |  | LIZ JOHANNA RAMIREZ RUIZ | 2023-01-26 | 2023-12-25 | 95198378 | TERMINACIÓN |  |  | 2023-07-21 |  |  |  |  | 44425909 | 50772469 | 2023-07-21 | 50772469 | 100% | 0
041-2023 |  |  |  | CAROLINA LUQUE EUSSE | 2023-01-25 | 2023-12-24 | 86410797 | [9 empty] | 86410797 | 2023-12-24 | 56559794 | 65.45% | 29851003
042-2023 |  |  |  | EDGAR HERNANDO SUAREZ VEGA | 2023-01-25 | 2023-12-24 | 95198378 | [9 empty] | 95198378 | 2023-12-24 | 53657267 | 56.36% | 41541111
043-2023 |  |  |  | JUAN DAVID CAMARGO RAMIREZ | 2023-01-24 | 2023-12-23 | 76455137 | CESIÓN |  |  | 2023-05-10 |  |  |  |  | 51665138 | 24789999 | 2023-05-10 | 24789999 | 100% | 0
043-2023 |  |  |  | OSCAR GIOVANNI VANEGAS VARGAS | 2023-05-11 | 2023-12-23 | 51665138 | [9 empty] | 51665138 | 2023-12-23 | 25485046 | 49.33% | 26180092
044-2023 |  |  |  | IVAN LEONARDO CIFUENTES RODRIGUEZ | 2023-01-25 | 2023-12-24 | 86410797 | [9 empty] | 86410797 | 2023-12-24 | 56559794 | 65.45% | 29851003
045-2023 |  |  |  | CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ GUALTEROS | 2023-01-26 | 2023-05-25 | 9599156 | [9 empty] | 9599156 | 2023-05-25 | 9599156 | 100% | 0
046-2023 |  |  |  | LEONARDO ANDRES SARMIENTO ROMERO | 2023-01-26 | 2023-12-25 | 86410797 | [9 empty] | 86410797 | 2023-12-25 | 56297944 | 65.15% | 30112853
047-2023 |  |  |  | HELMER OSWALDO LOPEZ RODRIGUEZ | 2023-01-25 | 2023-12-24 | 72350762 | [9 empty] | 72350762 | 2023-12-24 | 40779520 | 56.36% | 31571242
048-2023 |  |  |  | MANUEL JOSE PERALTA RUEDA | 2023-01-26 | 2023-05-25 | 16483008 | [9 empty] | 16483008 | 2023-05-25 | 16483008 | 100% | 0
049-2023 |  |  |  | FLOR STELLA CARREÑO LIZARAZO | 2023-01-29 | 2023-12-28 | 86410797 | [9 empty] | 86410797 | 2023-12-28 | 55512391 | 64.24% | 30898406
050-2023 |  |  |  | ILSE STELLA PEÑA PERTUZ | 2023-01-27 | 2023-09-26 | 40122240 | [9 empty] | 40122240 | 2023-09-26 | 35775664 | 89.17% | 4346576
051-2023 |  |  |  | CARLOS ARTURO BUSTAMANTE FERNANDEZ | 2023-01-26 | 2023-12-25 | 99300025 | [9 empty] | 99300025 | 2023-12-25 | 28586371 | 28.79% | 70713654
052-2023 |  |  |  | DIEGO ALEJANDRO ANTONILEZ MORA | 2023-01-26 | 2023-09-25 | 58761288 | [9 empty] | 58761288 | 2023-09-25 | 52640321 | 89.58% | 6120967
053-2023 |  |  |  | DAYANA MARCELA VARGAS MORENO | 2023-01-26 | 2023-09-25 | 69235184 | [9 empty] | 69235184 | 2023-09-25 | 62023186 | 89.58% | 7211998
054-2023 |  |  |  | RICARDO ALEXIS BELTRAN BEJARANO | 2023-01-26 | 2023-05-25 | 10136096 | [9 empty] | 10136096 | 2023-05-25 | 10136096 | 100% | 0
055-2023 |  |  |  | MYRIAM ASTRID LOAIZA RIOS | 2023-01-27 | 2023-12-26 | 86410797 | [9 empty] | 86410797 | 2023-12-26 | 56036093 | 64.85% | 30374704
056-2023 |  |  |  | MARICELA SERNA CORREA | 2023-01-26 | 2023-05-25 | 11584164 | [9 empty] | 11584164 | 2023-05-25 | 11584164 | 100% | 0
057-2023 |  |  |  | LAURA MARCELA BUITRAGO HERRERA | 2023-01-26 | 2023-12-25 | 49322361 | [9 empty] | 49322361 | 2023-12-25 | 27650414 | 56.06% | 21671947
058-2023 |  |  |  | PATRICIA ECHEVERRI POSADA | 2023-01-27 | 2023-12-26 | 86410797 | [9 empty] | 86410797 | 2023-12-26 | 56036093 | 64.85% | 30374704
059-2023 |  |  |  | LEIDY LILIANA GARZON LOPEZ | 2023-01-27 | 2023-05-26 | 13569172 | [9 empty] | 13569172 | 2023-05-26 | 13569172 | 100% | 0
060-2023 |  |  |  | CAMILO ERNESTO VILLEGAS RONDON | 2023-01-27 | 2023-09-26 | 69235184 | CESIÓN |  |  | 2023-05-31 |  |  |  |  | 33463672 | 35771512 | 2023-05-31 | 35771512 | 100% | 0
060-2023 |  |  |  | CARLOS ALBERTO ALTAMAR NEIRA | 2023-06-01 | 2023-09-26 | 33463672 | [9 empty] | 33463672 | 2023-09-26 | 25963194 | 77.59% | 7500478
061-2023 |  |  |  | NURY ROCIO MENESES LOMBANA | 2023-01-27 | 2023-05-26 | 10136096 | [9 empty] | 10136096 | 2023-05-26 | 10136096 | 100% | 0
062-2023 |  |  |  | FREDY DAVID GIL RODRÍGUEZ | 2023-02-01 | 2023-07-31 | 32190948 | [9 empty] | 32190948 | 2023-07-31 | 32190948 | 100% | 0
063-2023 |  |  |  | IVONNE ESPITIA MONTENEGRO | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 31422108 | [9 empty] | 31422108 | 2023-05-31 | 31422108 | 100% | 0
064-2023 |  |  |  | ANYI JHOANA CARDENAS FORERO | 2023-01-27 | 2023-12-26 | 72350762 | [9 empty] | 72350762 | 2023-12-26 | 46918373 | 64.85% | 25432389
065-2023 |  |  |  | ANDREA PAOLA JIMENEZ JIMENEZ | 2023-01-27 | 2023-12-26 | 59016738 | [9 empty] | 59016738 | 2023-12-26 | 38271460 | 64.85% | 20745278
066-2023 |  |  |  | ANTONIO ERIK ARELLANA BAUTISTA | 2023-01-27 | 2023-12-26 | 72350762 | [9 empty] | 72350762 | 2023-12-26 | 46918373 | 64.85% | 25432389
067-2023 |  |  |  | IFX NETWORKS | 2023-02-03 | 2023-03-02 | 20280000 | [9 empty] | 20280000 | 2023-03-02 | 20280000 | 100% | 0
068-2023 |  |  |  | GERMAN DAVID VANEGAS MENDEZ | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 59016738 | [9 empty] | 59016738 | 2023-12-31 | 37556106 | 63.64% | 21460632
069-2023 |  |  |  | GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A.S | 2023-02-01 | 2023-12-15 | 109364073 | [9 empty] | 109364073 | 2023-12-15 | 72909382 | 66.67% | 36454691
070-2023 |  |  |  | JOSE ALIRIO FERNANDEZ GOMEZ | 2023-02-01 | 2023-09-30 | 62840000 | [9 empty] | 62840000 | 2023-09-30 | 54985000 | 87.5% | 7855000
071-2023 |  |  |  | HERNAN ALONSO ROMERO SALAZAR | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 86410797 | [9 empty] | 86410797 | 2023-12-31 | 54988689 | 63.64% | 31422108
072-2023 |  |  |  | JUAN ROBERTO MARTINEZ ESPITIA | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 15635404 | [9 empty] | 15635404 | 2023-05-31 | 15635404 | 100% | 0
073-2023 |  |  |  | MARILUZ RAMIREZ RAMIREZ | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 95198378 | TERMINACIÓN |  |  | 2023-05-03 |  |  |  |  | 68369744 | 26828634 | 2023-05-03 | 26828634 | 100% | 0
074-2023 |  |  |  | ARCHIVO GENERAL DE LA NACION | 2023-02-21 | 2023-12-31 | 49848892 | [9 empty] | 49848892 | 2023-12-31 | 27356917 | 54.88% | 22491975
075-2023 |  |  |  | ANGELA MARIA FORIGUA RUEDA | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 88000000 | CESIÓN |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | 60000000 | 28000000 | 2023-05-15 | 28000000 | 100% | 0
075-2023 |  |  |  | MARÍA CAMILA LUNA BELTRÁN | 2023-05-16 | 2023-12-31 | 60000000 | [9 empty] | 60000000 | 2023-12-31 | 28000000 | 46.67% | 32000000
076-2023 |  |  |  | DAISY SANCHEZ HERNANDEZ | 2023-02-02 | 2023-06-01 | 20061120 | [9 empty] | 20061120 | 2023-06-01 | 20061120 | 100% | 0
077-2023 |  |  |  | JULIETHE CATALINA PIRAQUIVE DURAN | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 27801868 | [9 empty] | 27801868 | 2023-05-31 | 27801868 | 100% | 0
078-2023 |  |  |  | ANDREA CAMILA PACHECO SOLANO | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 20061120 | [9 empty] | 20061120 | 2023-05-31 | 20061120 | 100% | 0
079-2023 |  |  |  | ANNY MARCELA ARIAS MAESTRE | 2023-02-02 | 2023-12-16 | 62698125 | [9 empty] | 62698125 | 2023-12-16 | 41599708 | 66.35% | 21098417
080-2023 |  |  |  | ANDRES FERNANDO VIRVIESCAS CASTAÑO | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 13569172 | [9 empty] | 13569172 | 2023-05-31 | 13569172 | 100% | 0
081-2023 |  |  |  | LEIDY MARCELA APOLINAR ENCISO | 2023-02-01 | 2023-12-31 | 72350762 | [9 empty] | 72350762 | 2023-12-31 | 46041394 | 63.64% | 26309368
082-2023 |  |  |  | FABIO QUINTERO PERILLA | 2023-02-02 | 2023-10-01 | 40122240 | [9 empty] | 40122240 | 2023-10-01 | 34939784 | 87.08% | 5182456
083-2023 |  |  |  | RAQUEL CRISTINA PATRON HERRERA | 2023-02-02 | 2023-12-31 | 95198378 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-05-24 |  |  |  |  | 288480 | 94909898 | 2023-12-31 | 60292306 | 63.53% | 34617592
084-2023 |  |  |  | MARIA ISABEL MENA GARCIA | 2023-02-03 | 2023-12-30 | 98698207 | TERMINACIÓN |  |  | 2023-06-30 |  |  |  |  | 54163650 | 44534557 | 2023-06-30 | 44534557 | 100% | 0
085-2023 |  |  |  | ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ | 2023-02-03 | 2023-06-02 | 12121104 | [9 empty] | 12121104 | 2023-06-02 | 12121104 | 100% | 0
086-2023 |  |  |  | DANIEL CASTRO BENITEZ | 2023-02-03 | 2023-12-22 | 121600000 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-02-03 | [5 empty] | 121600000 | 2023-12-22 | 67640000 | 55.63% | 53960000
087-2023 |  |  |  | RODOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 2023-02-03 | 2023-06-02 | 12121104 | [9 empty] | 12121104 | 2023-06-02 | 12121104 | 100% | 0
088-2023 |  |  |  | RICARDO CORDOBA HERRERA | 2023-02-03 | 2023-12-22 | 63693333 | [9 empty] | 63693333 | 2023-12-22 | 41400667 | 65% | 22292666
089-2023 |  |  |  | JUAN NICOLAS SANCHEZ SILVA | 2023-02-06 | 2023-12-25 | 83792288 | CESIÓN |  |  | 2023-05-25 |  |  |  |  | 54988689 | 28803599 | 2023-05-25 | 28803599 | 100% | 0
089-2023 |  |  |  | ADRIANA MARIA PINEDA ESTRADA | 2023-05-26 | 2023-12-25 | 54988689 | [9 empty] | 54988689 | 2023-12-25 | 17020308 | 30.95% | 37968381
090-2023 |  |  |  | PAOLA ANDREA QUIMBAYA TRUJILLO | 2023-02-06 | 2023-12-25 | 70158315 | [9 empty] | 70158315 | 2023-12-25 | 44945170 | 64.06% | 25213145
091-2023 |  |  |  | SANDRA YOVANNA SIERRA CUERVO | 2023-02-06 | 2023-06-05 | 21460632 | [9 empty] | 21460632 | 2023-06-05 | 21460632 | 100% | 0
092-2023 |  |  |  | ALEJANDRA ROJAS GIRALDO | 2023-02-06 | 2023-12-25 | 78348384 | [9 empty] | 78348384 | 2023-12-25 | 50191934 | 64.06% | 28156450
093-2023 |  |  |  | LUISA RESTREPO GUZMAN | 2023-02-07 | 2023-06-06 | 20061120 | [9 empty] | 20061120 | 2023-06-06 | 20061120 | 100% | 0
094-2023 |  |  |  | ESTHEIMAN AMAYA SOLANO | 2023-02-03 | 2023-06-02 | 15635404 | [9 empty] | 15635404 | 2023-06-02 | 15635404 | 100% | 0
095-2023 |  |  |  | LINDA CAROLINA RODRIGUEZ TOCARRUNCHO | 2023-02-03 | 2023-12-22 | 63693333 | [9 empty] | 63693333 | 2023-12-22 | 41400667 | 65% | 22292666
096-2023 |  |  |  | SOPORTE LOGICO SAS | 2023-02-14 | 2023-12-31 | 32239464 | [9 empty] | 32239464 | 2023-12-31 | 19490219 | 60.45% | 12749245
097-2023 |  |  |  | MARIA ESPERANZA LUNA MENDOZA | 2023-02-07 | 2023-12-26 | 57228352 | [9 empty] | 57228352 | 2023-12-26 | 36483074 | 63.75% | 20745278
098-2023 |  |  |  | JUAN ARMANDO ROJAS PINEDA | 2023-02-07 | 2023-12-26 | 108800000 | TERMINACIÓN |  |  | 2023-03-31 |  |  |  |  | 90440000 | 18360000 | 2023-03-31 | 18360000 | 100% | 0
099-2023 |  |  |  | LIDA YAZMIN OLAYA GONZALEZ | 2023-02-06 | 2023-06-05 | 12121104 | [9 empty] | 12121104 | 2023-06-05 | 12121104 | 100% | 0
100-2023 |  |  |  | YENNYFERTH TATIANA LOZANO RAMIREZ | 2023-02-06 | 2023-12-25 | 57228352 | TERMINACIÓN |  |  | 2023-08-08 |  |  |  |  | 24500888 | 32727464 | 2023-08-08 | 31296755 | 95.63% | 1430709
101-2023 |  |  |  | PAULA ALEJANDRA CALDERON BUITRAGO | 2023-02-06 | 2023-12-25 | 47827744 | [9 empty] | 47827744 | 2023-12-25 | 26155798 | 54.69% | 21671946
102-2023 |  |  |  | ANDRES FELIPE CORREA GARCIA | 2023-02-07 | 2023-06-06 | 14106116 | [9 empty] | 14106116 | 2023-06-06 | 14106116 | 100% | 0
103-2023 |  |  |  | MONICA QUIÑONEZ CARRERA | 2023-02-07 | 2023-06-06 | 15635404 | [9 empty] | 15635404 | 2023-06-06 | 15635404 | 100% | 0
104-2023 |  |  |  | WILLIAM RICARDO RUBIO SANABRIA | 2023-02-09 | 2023-12-23 | 47080435 | [9 empty] | 47080435 | 2023-12-23 | 30191263 | 64.13% | 16889172
105-2023 |  |  |  | JHON ALEXANDER VARON AGUIRRE | 2023-02-07 | 2023-06-06 | 15635404 | [9 empty] | 15635404 | 2023-06-06 | 15635404 | 100% | 0
106-2023 |  |  |  | RODRIGO TORREJANO JIMENEZ | 2023-02-07 | 2023-12-26 | 63693333 | TERMINACIÓN |  |  | 2023-05-15 |  |  |  |  | 43988208 | 19705125 | 2023-05-15 | 19705125 | 100% | 0
107-2023 |  |  |  | DANIELA GOMEZ MANRIQUE | 2023-02-08 | 2023-06-07 | 15635404 | [9 empty] | 15635404 | 2023-06-07 | 15635404 | 100% | 0
108-2023 |  |  |  | JIMY RICARDO PACHECO BUSTOS | 2023-02-09 | 2023-06-08 | 10136096 | [9 empty] | 10136096 | 2023-06-08 | 10136096 | 100% | 0
109-2023 |  |  |  | KATERIN PAOLA RODRIGUEZ TUNJO | 2023-02-09 | 2023-06-08 | 23885000 | [9 empty] | 23885000 | 2023-06-08 | 23885000 | 100% | 0
110-2023 |  |  |  | SANDRA PATRICIA CORDERO RIVERA | 2023-02-10 | 2023-06-09 | 12121104 | [9 empty] | 12121104 | 2023-06-09 | 12121104 | 100% | 0
111-2023 |  |  |  | RODRIGO MOGOLLON CABALLERO | 2023-02-13 | 2023-12-27 | 82483034 | [9 empty] | 82483034 | 2023-12-27 | 51846478 | 62.86% | 30636556
112-2023 |  |  |  | JOSE DANIEL DORADO GAVIRIA | 2023-02-13 | 2023-12-27 | 69062091 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-03-07 | [5 empty] | 69062091 | 2023-12-27 | 43410457 | 62.86% | 25651634
113-2023 |  |  |  | DIANA MARIA MARIN ARIAS | 2023-02-10 | 2023-12-24 | 56334159 | [9 empty] | 56334159 | 2023-12-24 | 35946559 | 63.81% | 20387600
114-2023 |  |  |  | MARIA ALEJANDRA LOZANO JARAMILLO | 2023-02-10 | 2023-12-24 | 56334159 | [9 empty] | 56334159 | 2023-12-24 | 35946559 | 63.81% | 20387600
115-2023 |  |  |  | JUAN CARLOS JIMENEZ SUAREZ | 2023-02-10 | 2023-12-24 | 69062091 | [9 empty] | 69062091 | 2023-12-24 | 44068191 | 63.81% | 24993900
116-2023 |  |  |  | CAMILO ANDRES LOZANO PAEZ | 2023-02-13 | 2023-12-27 | 52660440 | [9 empty] | 52660440 | 2023-12-27 | 33100848 | 62.86% | 19559592
117-2023 |  |  |  | CESAR AUGUSTO ROMERO AROCA | 2023-02-13 | 2023-12-27 | 69062091 | [9 empty] | 69062091 | 2023-12-27 | 43410457 | 62.86% | 25651634
118-2023 |  |  |  | KEVIN NIETO VALLEJO | 2023-02-14 | 2023-12-28 | 52660440 | [9 empty] | 52660440 | 2023-12-28 | 32933672 | 62.54% | 19726768
119-2023 |  |  |  | JULIE STEFANIA CRIALES APONTE | 2023-02-10 | 2023-12-24 | 69062091 | [9 empty] | 69062091 | 2023-12-24 | 44068191 | 63.81% | 24993900
120-2023 |  |  |  | JAIRO ANDRES ORTEGON SUAREZ | 2023-02-10 | 2023-12-24 | 82483034 | [9 empty] | 82483034 | 2023-12-24 | 52632031 | 63.81% | 29851003
121-2023 |  |  |  | LUISA FERNANDA CIFUENTES FAJARDO | 2023-02-10 | 2023-12-29 | 57228352 | [9 empty] | 57228352 | 2023-12-29 | 35946559 | 62.81% | 21281793
122-2023 |  |  |  | KAYRIN MARJORIE CARTAGENA CACERES | 2023-02-13 | 2023-10-12 | 34418408 | [9 empty] | 34418408 | 2023-10-12 | 28395187 | 82.5% | 6023221
123-2023 |  |  |  | PAOLA ANDREA MARTINEZ MAZO | 2023-02-10 | 2023-12-29 | 41694411 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-02-23 | [5 empty] | 41694411 | 2023-12-29 | 26189302 | 62.81% | 15505109
124-2023 |  |  |  | MANUEL ALEJANDRO VEGA MALDONADO | 2023-02-10 | 2023-12-27 | 77858707 | [9 empty] | 77858707 | 2023-12-27 | 49212579 | 63.21% | 28646128
125-2023 |  |  |  | YEIMI XIOMARA PEREZ GALINDO | 2023-02-13 | 2023-12-27 | 62698125 | [9 empty] | 62698125 | 2023-12-27 | 39410250 | 62.86% | 23287875
126-2023 |  |  |  | DORIS ELENA ESTRADA ORREGO | 2023-02-13 | 2023-12-27 | 56334159 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-02-23 | [5 empty] | 56334159 | 2023-12-27 | 35410043 | 62.86% | 20924116
128-2023 |  |  |  | OSKAR ALEJANDRO BECERRA PAVA | 2023-02-10 | 2023-12-29 | 74138315 | [9 empty] | 74138315 | 2023-12-29 | 46568129 | 62.81% | 27570186
129-2023 |  |  |  | ANDREA ALARCON FORERO | 2023-02-10 | 2023-06-09 | 14106116 | [9 empty] | 14106116 | 2023-06-09 | 14106116 | 100% | 0
130-2023 |  |  |  | LINA PAOLA BONILLA BENITEZ | 2023-02-10 | 2023-12-29 | 74138315 | [9 empty] | 74138315 | 2023-12-29 | 46568129 | 62.81% | 27570186
131-2023 |  |  |  | CESAR EDUARDO OSORIO SANCHEZ | 2023-02-10 | 2023-12-29 | 92313579 | [9 empty] | 92313579 | 2023-12-29 | 57984467 | 62.81% | 34329112
132-2023 |  |  |  | LAURA ALONDRA CARDOZA ALFONSO | 2023-02-10 | 2023-12-29 | 92313579 | [9 empty] | 92313579 | 2023-12-29 | 57984467 | 62.81% | 34329112
133-2023 |  |  |  | LAURA BIBIANA ESCOBAR GARCIA | 2023-02-14 | 2023-12-31 | 83268586 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-05-24 |  |  |  |  | 261851 | 83006735 | 2023-12-31 | 51584627 | 62.15% | 31422108
134-2023 |  |  |  | LEON FELIPE RODRIGUEZ HERNANDEZ | 2023-02-14 | 2023-12-31 | 83268586 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-05-26 |  |  |  |  | 261851 | 83006735 | 2023-12-31 | 51584627 | 62.15% | 31422108
135-2023 |  |  |  | ESTEFANIA JINETH VILLALBA JEREZ | 2023-02-20 | 2023-06-19 | 12121104 | [9 empty] | 12121104 | 2023-06-19 | 12121104 | 100% | 0
136-2023 |  |  |  | JUAN PABLO GAMBOA OLAYA | 2023-02-14 | 2023-10-13 | 34418408 | [9 empty] | 34418408 | 2023-10-13 | 28251777 | 82.08% | 6166631
137-2023 |  |  |  | SANDRA MILENA RODRIGUEZ ARIAS | 2023-02-14 | 2023-06-13 | 14106116 | [9 empty] | 14106116 | 2023-06-13 | 14106116 | 100% | 0
138-2023 |  |  |  | JUAN GUILLERMO JARAMILLO ACUÑA | 2023-02-14 | 2023-12-28 | 72979904 | TERMINACIÓN |  |  | 2023-08-15 |  |  |  |  | 30813737 | 42166167 | 2023-08-15 | 42166167 | 100% | 0
139-2023 |  |  |  | FELIPE ALARCON CORREA | 2023-02-14 | 2023-12-28 | 56334159 | [9 empty] | 56334159 | 2023-12-28 | 35231204 | 62.54% | 21102955
140-2023 |  |  |  | WILLIAM ALBERTO CUETO DE LA ROSA | 2023-02-15 | 2023-12-29 | 56334159 | [9 empty] | 56334159 | 2023-12-29 | 35052366 | 62.22% | 21281793
141-2023 |  |  |  | DANIELA ADARVE GALINDO | 2023-02-14 | 2023-12-28 | 77124191 | [9 empty] | 77124191 | 2023-12-28 | 48233224 | 62.54% | 28890967
142-2023 |  |  |  | DORA LUCIA BETANCUR ANGEL | 2023-02-16 | 2023-12-30 | 62698125 | [9 empty] | 62698125 | 2023-12-30 | 38813125 | 61.9% | 23885000
143-2023 |  |  |  | DEIBY SEBASTIÁN BUITRAGO RUIZ | 2023-02-15 | 2023-06-14 | 10136096 | [9 empty] | 10136096 | 2023-06-14 | 10136096 | 100% | 0
144-2023 |  |  |  | OMAR ENRIQUE GÓMEZ PARDO | 2023-02-16 | 2023-06-15 | 14106116 | [9 empty] | 14106116 | 2023-06-15 | 14106116 | 100% | 0
145-2023 |  |  |  | JAVIER LEONARDO MERCHAN ARAQUE | 2023-02-17 | 2023-12-16 | 41207520 | [9 empty] | 41207520 | 2023-12-16 | 26647530 | 64.67% | 14559990
146-2023 |  |  |  | PAOLA ALEXANDRA ORJUELA OLMOS | 2023-02-17 | 2023-12-16 | 41207520 | [9 empty] | 41207520 | 2023-12-16 | 26647530 | 64.67% | 14559990
147-2023 |  |  |  | CARLOS ANTONIO ZAMBRANO BURBANO | 2023-02-17 | 2023-12-16 | 41207520 | [9 empty] | 41207520 | 2023-12-16 | 26647530 | 64.67% | 14559990
148-2023 |  |  |  | HECTOR JOSE ARENAS AMOROCHO | 2023-02-16 | 2023-12-29 | 68842846 | [9 empty] | 68842846 | 2023-12-29 | 42752723 | 62.1% | 26090123
149-2023 |  |  |  | JULIO ENRIQUE FORERO FLOREZ | 2023-02-17 | 2023-12-30 | 90582699 | [9 empty] | 90582699 | 2023-12-30 | 55965107 | 61.78% | 34617592
150-2023 |  |  |  | OLGA LUCIA ESPITIA PEÑA | 2023-02-16 | 2023-12-15 | 73451610 | [9 empty] | 73451610 | 2023-12-15 | 40398386 | 55% | 33053224
151-2023 |  |  |  | CEROK SAS | 2023-02-21 | 2023-12-31 | 96270965 | [9 empty] | 96270965 | 2023-12-31 | 42899487 | 44.56% | 53371478
152-2023 |  |  |  | OSCAR ANDRES GUZMAN MAYOR | 2023-02-16 | 2023-12-30 | 52660440 | [9 empty] | 52660440 | 2023-12-30 | 32599320 | 61.9% | 20061120
153-2023 |  |  |  | NARTYJULIETH VASQUEZ QUIJANO | 2023-02-16 | 2023-12-30 | 52660440 | [9 empty] | 52660440 | 2023-12-30 | 32599320 | 61.9% | 20061120
154-2023 |  |  |  | DIEGO ALONSO SANDOVAL PIÑEROS | 2023-02-20 | 2023-12-19 | 53651580 | [9 empty] | 53651580 | 2023-12-19 | 34158173 | 63.67% | 19493407
155-2023 |  |  |  | KERLY DAYANE BAUTISTA SALAMANCA | 2023-02-22 | 2023-12-21 | 50152800 | [9 empty] | 50152800 | 2023-12-21 | 31596264 | 63% | 18556536
156-2023 |  |  |  | HECTOR MAURICIO PEREZ CASILIMAS | 2023-02-22 | 2023-12-21 | 39088510 | [9 empty] | 39088510 | 2023-12-21 | 20716910 | 53% | 18371600
157-2023 |  |  |  | JUAN OCTAVIO HERNANDEZ ALFONSO | 2023-02-21 | 2023-12-20 | 50152800 | [9 empty] | 50152800 | 2023-12-20 | 31763440 | 63.33% | 18389360
158-2023 |  |  |  | LADY CAROLINA TORRES FAJARDO | 2023-02-21 | 2023-12-20 | 53651580 | [9 empty] | 53651580 | 2023-12-20 | 33979334 | 63.33% | 19672246
159-2023 |  |  |  | JULIANA VALENCIA RUIZ | 2023-02-21 | 2023-12-20 | 50152800 | [9 empty] | 50152800 | 2023-12-20 | 31763440 | 63.33% | 18389360
160-2023 |  |  |  | KALIA MARIA RONDEROS JIMENEZ | 2023-02-21 | 2023-12-20 | 69504670 | CESIÓN |  |  | 2023-08-15 |  |  |  |  | 28960279 | 40544391 | 2023-08-15 | 40544391 | 100% | 0
160-2023 |  |  |  | JAVIER DAVID AVILA ECHAVARRIA | 2023-08-16 | 2023-12-20 | 28960279 | [9 empty] | 28960279 | 2023-12-20 | 3475233 | 12% | 25485046
161-2023 |  |  |  | PIEDAD PATRICIA VALENCIA AGUIRRE | 2023-02-22 | 2023-06-21 | 13569172 | [9 empty] | 13569172 | 2023-06-21 | 13569172 | 100% | 0
162-2023 |  |  |  | DIANA GISSELA VELASQUEZ JIMENEZ | 2023-02-22 | 2023-12-21 | 46654010 | [9 empty] | 46654010 | 2023-12-21 | 29392026 | 63% | 17261984
163-2023 |  |  |  | INGRID MARISOL ORTIZ ACOSTA | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 69504670 | [9 empty] | 69504670 | 2023-12-26 | 42629531 | 61.33% | 26875139
164-2023 |  |  |  | CAMILO ERNESTO VILLAMIZAR HERNANDEZ | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 86543980 | [9 empty] | 86543980 | 2023-12-23 | 53945748 | 62.33% | 32598232
165-2023 |  |  |  | TATIANA PAOLA NAVARRETE GUZMAN | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 53651580 | [9 empty] | 53651580 | 2023-12-26 | 32906302 | 61.33% | 20745278
166-2023 |  |  |  | SANTIAGO PEÑA ARAGON | 2023-02-28 | 2023-12-27 | 53651580 | [9 empty] | 53651580 | 2023-12-27 | 32727464 | 61% | 20924116
168-2023 |  |  |  | JONATHAN BRAUSIN PEREZ | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 69504670 | [9 empty] | 69504670 | 2023-12-23 | 36374111 | 52.33% | 33130559
169-2023 |  |  |  | ANGELA MARIA HERNANDEZ MORENO | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 53651580 | CESIÓN |  |  | 2023-07-04 |  |  |  |  | 30223724 | 23427856 | 2023-07-04 | 23427856 | 100% | 0
169-2023 |  |  |  | MARÍA ANGÉLICA SÁNCHEZ JULIO | 2023-07-05 | 2023-12-23 | 30223724 | [9 empty] | 30223724 | 2023-12-23 | 4649804 | 15.38% | 25573920
170-2023 |  |  |  | ANDRES LEONARDO GUERRA MENDOZA | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 53651580 | [9 empty] | 53651580 | 2023-12-23 | 28077660 | 52.33% | 25573920
171-2023 |  |  |  | SANDRA MILENA GUTIERREZ MOGOLLON | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 53651580 | ACLARACIÓN |  |  | 2023-03-24 | [5 empty] | 53651580 | 2023-12-26 | 32906302 | 61.33% | 20745278
172-2023 |  |  |  | LAURA SOFIA ROMERO PARADA | 2023-02-24 | 2023-06-23 | 16483008 | [9 empty] | 16483008 | 2023-06-23 | 16483008 | 100% | 0
173-2023 |  |  |  | KATHERIN CADENA ROJAS | 2023-02-24 | 2023-06-23 | 16483008 | [9 empty] | 16483008 | 2023-06-23 | 16483008 | 100% | 0
174-2023 |  |  |  | VIVIANA JULIETH DEL CARMEN HERNANDEZ ORJUELA | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 46654010 | [9 empty] | 46654010 | 2023-12-23 | 29081000 | 62.33% | 17573010
175-2023 |  |  |  | ALFONSO CONDE PRADA | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 69504670 | [9 empty] | 69504670 | 2023-12-31 | 41702802 | 60% | 27801868
176-2023 |  |  |  | LAURA MARCELA SERRANO VECINO | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 53651580 | [9 empty] | 53651580 | 2023-12-31 | 32190948 | 60% | 21460632
177-2023 |  |  |  | LEIDY JOANNA SANCHEZ JIMENEZ | 2023-02-24 | 2023-06-23 | 15635404 | [9 empty] | 15635404 | 2023-06-23 | 15635404 | 100% | 0
178-2023 |  |  |  | NATALI ALEJANDRA JIMENEZ RINCON | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 59712500 | [9 empty] | 59712500 | 2023-12-23 | 37220792 | 62.33% | 22491708
179-2023 |  |  |  | JONATHAN PETER STUCKY RODRIGUEZ | 2023-02-24 | 2023-12-23 | 69504670 | [9 empty] | 69504670 | 2023-12-23 | 43324578 | 62.33% | 26180092
180-2023 |  |  |  | ANASCAS DEL RIO MONCADA | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 86543980 | [9 empty] | 86543980 | 2023-12-31 | 51926388 | 60% | 34617592
181-2023 |  |  |  | LEHIDY CAROLINA BALTÁN SALAZAR | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 65773420 | [9 empty] | 65773420 | 2023-12-31 | 39464052 | 60% | 26309368
182-2023 |  |  |  | TATIANA OTERO JIMENEZ | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 13569172 | [9 empty] | 13569172 | 2023-06-30 | 13569172 | 100% | 0
183-2023 |  |  |  | JESSICA PAOLA GOMEZ GUTIERREZ | 2023-02-24 | 2023-06-23 | 12121104 | [9 empty] | 12121104 | 2023-06-23 | 12121104 | 100% | 0
184-2023 |  |  |  | CONSTANZA MILENA MORALES FERNANDEZ | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 53651580 | [9 empty] | 53651580 | 2023-12-31 | 32190948 | 60% | 21460632
185-2023 |  |  |  | JUANITA GARCIA SALAZAR | 2023-03-03 | 2023-11-02 | 32966016 | [9 empty] | 32966016 | 2023-11-02 | 24449795 | 74.17% | 8516221
186-2023 |  |  |  | DIANA PATRICIA CASTELLANOS GARCIA | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 86543980 | [9 empty] | 86543980 | 2023-12-31 | 51926388 | 60% | 34617592
187-2023 |  |  |  | MARY CRUZ ORTEGA HERNÁNDEZ | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 86543980 | [9 empty] | 86543980 | 2023-12-31 | 51926388 | 60% | 34617592
188-2023 |  |  |  | RONYELIS GONZALEZ HERNANDEZ | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 13569172 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-04-21 | [5 empty] | 13569172 | 2023-06-30 | 13569172 | 100% | 0
189-2023 |  |  |  | GUSTAVO ADOLFO NARVAEZ RODRIGUEZ | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 69504670 | [9 empty] | 69504670 | 2023-12-26 | 42629531 | 61.33% | 26875139
190-2023 |  |  |  | MARÍA JIMENA CELEMÍN BONILLA | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 53651580 | [9 empty] | 53651580 | 2023-12-31 | 32190948 | 60% | 21460632
191-2023 |  |  |  | CHRISTIAN JOEL SANCHEZ SARMIENTO | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 65773420 | [9 empty] | 65773420 | 2023-12-26 | 40341031 | 61.33% | 25432389
192-2023 |  |  |  | LILIANA RUIZ ORJUELA | 2023-02-28 | 2023-12-27 | 59712500 | [9 empty] | 59712500 | 2023-12-27 | 36424625 | 61% | 23287875
193-2023 |  |  |  | DAVID ALEXANDER URIBE GOMEZ | 2023-02-27 | 2023-12-26 | 69000000 | [9 empty] | 69000000 | 2023-12-26 | 36000000 | 52.17% | 33000000
194-2023 |  |  |  | KAROL DAYANN TABARES CRUZ | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 10136096 | [9 empty] | 10136096 | 2023-06-30 | 10136096 | 100% | 0
195-2023 |  |  |  | JOHANNA MARCELA JIMENEZ MOSQUERA | 2023-03-01 | 2023-06-30 | 10136096 | [9 empty] | 10136096 | 2023-06-30 | 10136096 | 100% | 0
196-2023 |  |  |  | JUAN SEBASTIAN FLOREZ HERRERA | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 69504670 | [9 empty] | 69504670 | 2023-12-31 | 41702802 | 60% | 27801868
197-2023 |  |  |  | NUBIA FERNANDA ESPINOSA MORENO | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 86543980 | [9 empty] | 86543980 | 2023-12-31 | 43271990 | 50% | 43271990
198-2023 |  |  |  | JAIRO ERNESTO SANCHEZ GALINDO | 2023-03-01 | 2023-12-15 | 62484749 | [9 empty] | 62484749 | 2023-12-15 | 39464052 | 63.16% | 23020697
199-2023 |  |  |  | NATALIA CRISTINA MARIN PINEDA | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 53651580 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-03-23 | [5 empty] | 53651580 | 2023-12-31 | 32190948 | 60% | 21460632
200-2023 |  |  |  | MARTHA JOSEFINA ESPEJO BARRIOS | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 59712500 | [9 empty] | 59712500 | 2023-12-31 | 29856250 | 50% | 29856250
201-2023 |  |  |  | JUAN ESTEBAN JARAMILLO GIRALDO | 2023-03-10 | 2023-09-09 | 21159174 | [9 empty] | 21159174 | 2023-09-09 | 0 | 0% | 21159174
202-2023 |  |  |  | MARITZA YANETH VILLARREAL DUARTE | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 78555270 | [9 empty] | 78555270 | 2023-12-31 | 47133162 | 60% | 31422108
203-2023 |  |  |  | LAURA MILENA BALLÉN VELÁSQUEZ | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 78555270 | CESIÓN |  |  | 2023-07-13 |  |  |  |  | 43729100 | 34826170 | 2023-07-13 | 31422108 | 90.23% | 3404062
203-2023 |  |  |  | ZULMA ROCIO ROMERO LEAL | 2023-07-14 | 2023-12-31 | 43729100 | [9 empty] | 43729100 | 2023-12-31 | 12306992 | 28.14% | 31422108
204-2023 |  |  |  | LIZ YASMIT AREVALO NARANJO | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 86543980 | [9 empty] | 86543980 | 2023-12-31 | 51926388 | 60% | 34617592
205-2023 |  |  |  | CRISTIAN DAMIAN RODRIGUEZ VERA | 2023-03-07 | 2023-12-21 | 50969001 | [9 empty] | 50969001 | 2023-12-21 | 31117916 | 61.05% | 19851085
206-2023 |  |  |  | MARIA PAOLA JIMENEZ HINESTROSA | 2023-03-07 | 2023-12-26 | 51863194 | TERMINACIÓN |  |  | 2023-06-21 |  |  |  |  | 33085141 | 18778053 | 2023-06-21 | 18778053 | 100% | 0
207-2023 |  |  |  | CAMILO ALEJANDRO RODRIGUEZ FONSECA | 2023-03-09 | 2023-12-23 | 50969001 | [9 empty] | 50969001 | 2023-12-23 | 30760239 | 60.35% | 20208762
208-2023 |  |  |  | JAVIER DAVID AVILA ECHAVARRIA | 2023-03-07 | 2023-12-21 | 62484749 | TERMINACIÓN |  |  | 15 agosgto 2023 |  |  |  |  | 27624836 | 34859913 | 2023-08-15 | 34859913 | 100% | 0
209-2023 |  |  |  | OSCAR RICARDO NIÑO DURAN | 2023-03-09 | 2023-12-23 | 69779030 | [9 empty] | 69779030 | 2023-12-23 | 42112256 | 60.35% | 27666774
210-2023 |  |  |  | MELISSA RIOS SARMIENTO | 2023-03-10 | 2023-12-24 | 50969001 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-03-23 | [5 empty] | 50969001 | 2023-12-24 | 30581401 | 60% | 20387600
211-2023 |  |  |  | DIEGO MAURICIO FAJARDO CELY | 2023-03-13 | 2023-12-27 | 66029437 | [9 empty] | 66029437 | 2023-12-27 | 38922615 | 58.95% | 27106822
212-2023 |  |  |  | YURI ANDREA LEAL CABRA | 2023-03-13 | 2023-12-27 | 50969001 | [9 empty] | 50969001 | 2023-12-27 | 30044885 | 58.95% | 20924116
213-2023 |  |  |  | ANDRES FELIPE ORTEGA GOMEZ | 2023-03-16 | 2023-12-30 | 50969001 | [9 empty] | 50969001 | 2023-12-30 | 29508369 | 57.89% | 21460632
214-2023 |  |  |  | HEBERT MAURICIO CAÑON PEREZ | 2023-03-16 | 2023-12-30 | 50969001 | [9 empty] | 50969001 | 2023-12-30 | 29508369 | 57.89% | 21460632
215-2023 |  |  |  | JULIAN VILLEGAS SANTAMARIA | 2023-03-13 | 2023-12-27 | 50969001 | [9 empty] | 50969001 | 2023-12-27 | 30044885 | 58.95% | 20924116
216-2023 |  |  |  | GLORIA ISIS RESTREPO BULLA | 2023-03-13 | 2023-12-27 | 50969001 | [9 empty] | 50969001 | 2023-12-27 | 30044885 | 58.95% | 20924116
217-2023 |  |  |  | MARIA CAMILA MOJICA VELEZ | 2023-03-16 | 2023-12-30 | 50969001 | [9 empty] | 50969001 | 2023-12-30 | 24143211 | 47.37% | 26825790
218-2023 |  |  |  | WILLIAM CASTAÑO MARULANDA | 2023-03-13 | 2023-12-27 | 82216781 | [9 empty] | 82216781 | 2023-12-27 | 39810231 | 48.42% | 42406550
219-2023 |  |  |  | LUZ YENNY PARRA ZULUAGA | 2023-03-14 | 2023-12-28 | 69779030 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-04-04 | [5 empty] | 69779030 | 2023-12-28 | 40888063 | 58.6% | 28890967
220-2023 |  |  |  | MARILINE MACHADO MOSQUERA | 2023-03-14 | 2023-07-13 | 21460632 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-03-16 | [5 empty] | 21460632 | 2023-07-13 | 21460632 | 100% | 0
221-2023 |  |  |  | GUILLERMO ANTONIO PINEDA ACUÑA | 2023-03-14 | 2023-07-13 | 10136096 | [9 empty] | 10136096 | 2023-07-13 | 10136096 | 100% | 0
222-2023 |  |  |  | MARIA EUGENIA GONZÁLEZ VELEZ | 2023-03-16 | 2023-12-30 | 69779030 | [9 empty] | 69779030 | 2023-12-30 | 40398386 | 57.89% | 29380644
223-2023 |  |  |  | ZULMA ROCIO ROMERO LEAL | 2023-03-16 | 2023-12-30 | 56726875 | CESIÓN |  |  | 2023-07-13 |  |  |  |  | 33239958 | 23486917 | 2023-07-13 | 23486917 | 100% | 0
223-2023 |  |  |  | ANGELICA MARIA ANICHIARICO GONZALEZ | 2023-07-14 | 2023-12-30 | 33239958 | [9 empty] | 33239958 | 2023-12-30 | 3383708 | 10.18% | 29856250
224-2023 |  |  |  | RONALD EDWARD VILLAMIL CARVAJAL | 2023-03-16 | 2023-12-30 | 82216781 | [9 empty] | 82216781 | 2023-12-30 | 47599189 | 57.89% | 34617592
225-2023 |  |  |  | FERNANDO ADRIAN CARDENAS HERNANDEZ | 2023-03-16 | 2023-12-30 | 89301454 | TERMINACIÓN |  |  | 2023-05-12 |  |  |  |  | 71441163 | 17860291 | 2023-05-12 | 17860291 | 100% | 0
226-2023 |  |  |  | LEONARDO ALFONSO MURILLO CORRALES | 2023-03-21 | 2023-07-20 | 29380644 | [9 empty] | 29380644 | 2023-07-20 | 29380644 | 100% | 0
227-2023 |  |  |  | KELLY JOHANNA MEJIA SIERRA | 2023-03-17 | 2023-12-16 | 35179659 | [9 empty] | 35179659 | 2023-12-16 | 21368385 | 60.74% | 13811274
228-2023 |  |  |  | LUISA FERNANDA CUETO HERNANDEZ | 2023-03-21 | 2023-12-20 | 48286422 | [9 empty] | 48286422 | 2023-12-20 | 28614176 | 59.26% | 19672246
229-2023 |  |  |  | JOSE LUBIN RAMIREZ VILLEGAS | 2023-03-22 | 2023-12-21 | 48286422 | [9 empty] | 48286422 | 2023-12-21 | 23070179 | 47.78% | 25216243
230-2023 |  |  |  | YANETH MORA HERNANDEZ | 2023-03-21 | 2023-12-20 | 59196078 | [9 empty] | 59196078 | 2023-12-20 | 35079157 | 59.26% | 24116921
231-2023 |  |  |  | YADID SARAYA BONILLA LOZADA | 2023-03-17 | 2023-12-31 | 56726875 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-07-11 |  |  |  |  | 199042 | 56527833 | 2023-12-31 | 32642833 | 57.75% | 23885000
232-2023 |  |  |  | EDISSON ASDRUBAL CALDERON GUERRERO | 2023-03-17 | 2023-12-16 | 41988609 | [9 empty] | 41988609 | 2023-12-16 | 25504192 | 60.74% | 16484417
233-2023 |  |  |  | MAYRA ALEJANDRA BONILLA CHIPATECUA | 2023-03-17 | 2023-12-31 | 69779030 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-07-11 |  |  |  |  | 244839 | 69534191 | 2023-12-31 | 40153547 | 57.75% | 29380644
234-2023 |  |  |  | HENRY DOUGLAS CÓRDOBA VILLANUEVA | 2023-03-24 | 2023-12-23 | 48286422 | [9 empty] | 48286422 | 2023-12-23 | 11982186 | 24.81% | 36304236
235-2023 | 106366 |  |  | CONTRATO DE CONECTIVIDAD UNE | 2023-03-16 | 2023-11-15 | 22426740 | [9 empty] | 22426740 | 2023-11-15 | 10350804 | 46.15% | 12075936
236-2023 |  |  |  | PILAR ANDREA LOZADA BERNAL | 2023-03-22 | 2023-12-21 | 48286422 | [9 empty] | 48286422 | 2023-12-21 | 28435337 | 58.89% | 19851085
237-2023 |  |  |  | JUAN CARLOS ARROYO SOSA | 2023-03-21 | 2023-12-30 | 73318252 | [9 empty] | 73318252 | 2023-12-30 | 34040617 | 46.43% | 39277635
238-2023 |  |  |  | ALAN RENE CORREA ANTIA | 2023-03-22 | 2023-12-31 | 61388525 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-07-24 |  |  |  |  | 219244 | 61169281 | 2023-12-31 | 28282571 | 46.24% | 32886710
239-2023 |  |  |  | ELIANA JACKELINE ALVAREZ MUÑOZ | 2023-03-21 | 2023-12-20 | 41988609 | ADICIÓN Y/O PRORROGA |  |  | 2023-06-30 |  |  | 10834332 |  |  | 52822941 | 2023-12-20 | 22128679 | 41.89% | 30694262
240-2023 |  |  |  | LUKAS FERNANDO RODRÍGUEZ LIZCANO | 2023-03-24 | 2023-12-23 | 59196078 | CESIÓN |  |  | 2023-05-31 |  |  |  |  | 44506681 | 14689397 | 2023-05-31 | 14689397 | 100% | 0
240-2023 |  |  |  | KAREN LISSETH ROJAS CASTELLANOS | 2023-06-01 | 2023-12-23 | 44506681 | [9 empty] | 44506681 | 2023-12-23 | 19732026 | 44.33% | 24774655
241-2023 |  |  |  | LEIDY JOHANNA RUIZ ARDILA | 2023-03-23 | 2023-07-22 | 15635404 | [9 empty] | 15635404 | 2023-07-22 | 15635404 | 100% | 0
242-2023 |  |  |  | MARIA ESPERANZA GALLO GOMEZ | 2023-03-23 | 2023-07-22 | 15635404 | [9 empty] | 15635404 | 2023-07-22 | 15635404 | 100% | 0
243-2023 |  |  |  | YERALDIN ROCIO ALVARADO CALDERON | 2023-03-23 | 2023-07-22 | 17935404 | [9 empty] | 17935404 | 2023-07-22 | 17935404 | 100% | 0
244-2023 |  |  |  | PABLO CASANOVA CASTAÑEDA | 2023-03-23 | 2023-12-22 | 40354659 | [9 empty] | 40354659 | 2023-12-22 | 23614949 | 58.52% | 16739710
245-2023 |  |  |  | ANDREA MERCEDES ESGUERRA ALVIS | 2023-03-23 | 2023-12-22 | 48286422 | [9 empty] | 48286422 | 2023-12-22 | 12161025 | 25.19% | 36125397
246-2023 |  |  |  | MAGALY RAMOS SANCHEZ | 2023-03-23 | 2023-12-22 | 70699743 | [9 empty] | 70699743 | 2023-12-22 | 41372442 | 58.52% | 29327301
247-2023 |  |  |  | AIDA LILIANA CELI CORTÉS | 2023-03-24 | 2023-07-23 | 9062212 | [9 empty] | 9062212 | 2023-07-23 | 9062212 | 100% | 0
248-2023 |  |  |  | MARIO FERNANDO HINESTROSA BEJARANO | 2023-03-24 | 2023-07-23 | 17935404 | [9 empty] | 17935404 | 2023-07-23 | 14497785 | 80.83% | 3437619
249-2023 |  |  |  | OSCAR DAVID ROJAS GUTIERREZ | 2023-03-23 | 2023-06-22 | 13451553 | [9 empty] | 13451553 | 2023-06-22 | 13451553 | 100% | 0
250-2023 |  |  |  | LEIDY CATHERINE LARA GUERRERO | 2023-03-23 | 2023-12-22 | 48286422 | [9 empty] | 48286422 | 2023-12-22 | 28256499 | 58.52% | 20029923
251-2023 |  |  |  | AURA VALERIA SAENZ MONTOYA | 2023-03-23 | 2023-07-22 | 9062212 | [9 empty] | 9062212 | 2023-07-22 | 9062212 | 100% | 0
252-2023 |  |  |  | SERVICIOS POSTALES NACIONALES SAS | 2023-04-04 | 2023-12-31 | 70000000 | [9 empty] | 70000000 | 2023-12-31 | 7848550 | 11.21% | 62151450
253-2023 |  |  |  | ANGELA FIORELA CRUZ SIACHOQUE | 2023-03-24 | 2023-12-23 | 62554203 | [9 empty] | 62554203 | 2023-12-23 | 36374111 | 58.15% | 26180092
254-2023 |  |  |  | JUAN BAUTISTA LINARES PRIETO | 2023-03-29 | 2023-07-28 | 11584164 | [9 empty] | 11584164 | 2023-07-28 | 11584164 | 100% | 0
255-2023 |  |  |  | ANGELA LILIANA OLAYA CASTRO | 2023-03-30 | 2023-12-29 | 48286422 | [9 empty] | 48286422 | 2023-12-29 | 27004629 | 55.93% | 21281793
256-2023 |  |  |  | JOEL SAIR MARTIN PEREZ | 2023-03-29 | 2023-12-28 | 77889582 | [9 empty] | 77889582 | 2023-12-28 | 43848950 | 56.3% | 34040632
257-2023 |  |  |  | JEIMY JAZMIN PRIETO PRIETO | 2023-03-29 | 2023-12-28 | 77889582 | [9 empty] | 77889582 | 2023-12-28 | 43848950 | 56.3% | 34040632
258-2023 |  |  |  | CARLOS ALBERTO GONZALEZ BUITRAGO | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 62554203 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-07-24 |  |  |  |  | 463364 | 62090839 | 2023-12-31 | 27338504 | 44.03% | 34752335
259-2023 |  |  |  | LUDIVIA SERRATO MARTINEZ | 2023-03-29 | 2023-12-28 | 77889582 | [9 empty] | 77889582 | 2023-12-28 | 43848950 | 56.3% | 34040632
260-2023 |  |  |  | ANGELA MARIA ERASO MESA | 2023-03-30 | 2023-12-29 | 59196078 | [9 empty] | 59196078 | 2023-12-29 | 33105955 | 55.93% | 26090123
261-2023 |  |  |  | EDGAR HERNAN LARA GARCIA | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 59196078 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-07-24 |  |  |  |  | 438489 | 58757589 | 2023-12-31 | 25870879 | 44.03% | 32886710
262-2023 |  |  |  | CATHERINE ESPERANZA ROMERO CRISTANCHO | 2023-03-30 | 2023-12-29 | 77889582 | [9 empty] | 77889582 | 2023-12-29 | 43560470 | 55.93% | 34329112
263-2023 |  |  |  | ANDRES SANTIAGO LOZANO CASTRO | 2023-04-03 | 2023-12-22 | 38860042 | [9 empty] | 38860042 | 2023-12-22 | 22120332 | 56.92% | 16739710
264-2023 |  |  |  | CAROLINA ANDREA BECERRA HERNÁNDEZ | 2023-04-03 | 2023-08-02 | 11584164 | [9 empty] | 11584164 | 2023-08-02 | 11391095 | 98.33% | 193069
265-2023 |  |  |  | LIZETH KATHERINE SANABRIA ORTIZ | 2023-04-03 | 2023-12-22 | 38860042 | [9 empty] | 38860042 | 2023-12-22 | 22120332 | 56.92% | 16739710
266-2023 |  |  |  | NATALIA ESCOBAR SABOGAL | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 77889582 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | 576960 | 77312622 | 2023-12-31 | 42695030 | 55.22% | 34617592
267-2023 |  |  |  | PAOLA ALEXANDRA CAMARGO GONZALEZ | 2023-04-03 | 2023-12-31 | 77889582 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-07-10 |  |  |  |  | 576960 | 77312622 | 2023-12-31 | 42695030 | 55.22% | 34617592
268-2023 |  |  |  | KEVIN JAVIER FONSECA LAVERDE | 2023-04-03 | 2023-12-30 | 44803168 | [9 empty] | 44803168 | 2023-12-30 | 24742048 | 55.22% | 20061120
269-2023 |  |  |  | ALIANZA PUBLICA PARA ELDESARROLLO INTEGRAL - ALDESARROLLO | 2023-04-05 | 2023-12-31 | 4358873614 | [9 empty] | 4358873614 | 2023-12-31 | 723695425.16 | 16.6% | 3635178188.84
270-2023 |  |  |  | DIANA CAMILA ORJUELA VILLANUEVA | 2023-04-11 | 2023-12-30 | 75004783 | [9 empty] | 75004783 | 2023-12-30 | 31732793 | 42.31% | 43271990
271-2023 |  |  |  | MARIA LORENA NIÑO QUIROGA | 2023-04-04 | 2023-12-18 | 42629880 | [9 empty] | 42629880 | 2023-12-18 | 24574872 | 57.65% | 18055008
272-2023 |  |  |  | DARIEL JAVIER FAJARDO ACERO | 2023-04-11 | 2023-08-10 | 11584164 | [9 empty] | 11584164 | 2023-08-10 | 10618817 | 91.67% | 965347
273-2023 |  |  |  | SANTIAGO GALLEGO FRANCO | 2023-04-04 | 2023-12-23 | 51750833 | [9 empty] | 51750833 | 2023-12-23 | 29259125 | 56.54% | 22491708
274-2023 |  |  |  | LIZETH JOHANA PIZA LONDOÑO | 2023-04-04 | 2023-12-23 | 30563251 | [9 empty] | 30563251 | 2023-12-23 | 17279992 | 56.54% | 13283259
275-2023 |  |  |  | WILLIAN ALEJANDRO GAMBOA | 2023-04-12 | 2023-12-26 | 96900000 | [9 empty] | 96900000 | 2023-12-26 | 52820000 | 54.51% | 44080000
276-2023 |  |  |  | DIGYPSY JORGE SUÁREZ | 2023-04-11 | 2023-12-30 | 57003631 | [9 empty] | 57003631 | 2023-12-30 | 24116921 | 42.31% | 32886710
277-2023 |  |  |  | VIVIAN XIMENA NOVA ORTIZ | 2023-04-12 | 2023-12-26 | 33225234 | [9 empty] | 33225234 | 2023-12-26 | 15635404 | 47.06% | 17589830
278-2023 |  |  |  | PAOLA VALDIVIESO RUIZ | 2023-04-12 | 2023-12-26 | 42629880 | [9 empty] | 42629880 | 2023-12-26 | 23237464 | 54.51% | 19392416
279-2023 |  |  |  | NICOLAS DAVID RAMIREZ GOMEZ | 2023-04-12 | 2023-12-25 | 37963272 | [9 empty] | 37963272 | 2023-12-25 | 16291325 | 42.91% | 21671947
280-2023 |  |  | 001 | CAMEFIRMA COLOMBIA S.A.S. | 2023-04-17 | 2023-12-31 | 9163000 | [9 empty] | 9163000 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 9163000
281-2023 |  |  |  | JHON HELMITT LEON SANDOVAL | 2023-04-14 | 2023-08-13 | 21460632 | [9 empty] | 21460632 | 2023-08-13 | 19135730 | 89.17% | 2324902
282-2023 |  |  |  | JUAN DAVID CACERES MONTOYA | 2023-04-17 | 2023-12-30 | 37963272 | [9 empty] | 37963272 | 2023-12-30 | 15544017 | 40.94% | 22419255
283-2023 |  |  |  | LINA MARIA GARZON ARDILA | 2023-04-17 | 2023-12-31 | 55907407 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-07-24 |  |  |  |  | 219245 | 55688162 | 2023-12-31 | 29378794 | 52.76% | 26309368
284-2023 | 107660 |  |  | ESRI COLOMBIA SAS | 2023-04-13 | 2023-10-24 | 53396951 | [9 empty] | 53396951 | 2023-10-24 | 53396951 | 100% | 0
285-2023 |  |  |  | JEIMMY ALEIDER OROZCO CELIS | 2023-04-17 | 2023-12-31 | 50755625 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-07-24 |  |  |  |  | 199042 | 50556583 | 2023-12-31 | 26671583 | 52.76% | 23885000
286-2023 |  |  |  | PABLO FELIPE CORRALES ORTIZ | 2023-04-20 | 2023-12-30 | 61454514 | CESIÓN |  |  | 2023-05-31 |  |  |  |  | 51416127 | 10038387 | 2023-05-31 | 10038387 | 100% | 0
286-2023 |  |  |  | JENNY ZULEYMA GAVIRIA CUEVAS | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 51416127 | [9 empty] | 51416127 | 2023-12-31 | 14690322 | 28.57% | 36725805
287-2023 |  |  |  | JHON FREDY PINILLA PALACIOS | 2023-04-21 | 2023-10-20 | 15204144 | ACLARACIÓN |  |  | 2023-04-28 | [5 empty] | 15204144 | 2023-10-20 | 10980771 | 72.22% | 4223373
288-2023 |  |  |  | JHON FREDIS VELASQUEZ MOSQUERA | 2023-04-21 | 2023-10-20 | 15204144 | [9 empty] | 15204144 | 2023-10-20 | 10980771 | 72.22% | 4223373
289-2023 |  |  |  | WILLIAM HERNANDO MANCERA SÁNCHEZ | 2023-04-21 | 2023-12-30 | 65462725 | [9 empty] | 65462725 | 2023-12-30 | 18329563 | 28% | 47133162
290-2023 |  |  |  | MARVIN ANIBAL PRATO GUERRA | 2023-04-25 | 2023-12-24 | 28212232 | [9 empty] | 28212232 | 2023-12-24 | 14811422 | 52.5% | 13400810
291-2023 |  |  |  | CLARA PIEDAD JIMENEZ HINESTROSA | 2023-04-25 | 2023-12-29 | 53714960 | [9 empty] | 53714960 | 2023-12-29 | 21047494 | 39.18% | 32667466
292-2023 |  |  |  | MAY XUE OSPINA POSSE | 2023-04-25 | 2023-12-31 | 65462725 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-07-24 |  |  |  |  | 1047404 | 64415321 | 2023-12-31 | 25137686 | 39.02% | 39277635
293-2023 |  |  |  | JENNIFER PUERTO LOZADA | 2023-04-28 | 2023-08-27 | 11584164 | [9 empty] | 11584164 | 2023-08-27 | 8977727 | 77.5% | 2606437
294-2023 |  |  | 003 | ASEGURADORA SOLIDARIA | 2023-05-29 | 2024-05-28 | 11913090 | [9 empty] | 11913090 | 2024-05-28 | 11913090 | 100% | 0
295-2023 |  |  |  | LUZ HELENA CARVAJAL BAUTISTA | 2023-05-03 | 2023-12-31 | 56762147 | MODIFICACIÓN | MODIFICACIÓN |  | 2023-07-28 | 2023-08-23 |  |  |  | 1621775 | 55140372 | 2023-12-31 | 20388037 | 36.97% | 34752335
296-2023 |  |  |  | LADY DANIELA RODRÍGUEZ PEÑA | 2023-05-05 | 2023-09-04 | 11584164 | [9 empty] | 11584164 | 2023-09-04 | 11198025 | 96.67% | 386139
297-2023 | 108548 |  |  | GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S. | 2023-04-27 | 2023-12-31 | 10000000 | [9 empty] | 10000000 | 2023-12-31 | 5328550 | 53.29% | 4671450
298-2023 |  |  |  | EDISON ESTEBAN D LEON CORTES | 2023-05-03 | 2023-12-31 | 43815457 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-07-28 |  |  |  |  | 1251870 | 42563587 | 2023-12-31 | 21102955 | 49.58% | 21460632
299-2023 |  |  |  | INGRID NATALIA ORTIZ HERNÁNDEZ | 2023-05-08 | 2023-09-07 | 11584164 | [9 empty] | 11584164 | 2023-09-07 | 10908421 | 94.17% | 675743
300-2023 |  |  | 004 | QUIRON UNIDAD MEDICA SAS | 2023-05-08 | 2023-12-31 | 4047100 | [9 empty] | 4047100 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 4047100
301-2023 |  |  |  | SYSMAN SAS | 2023-05-11 | 2023-12-31 | 16724260 | [9 empty] | 16724260 | 2023-12-31 | 7448210 | 44.54% | 9276050
302-2023 |  |  |  | MANUEL VILLA LARGACHA | 2023-05-15 | 2023-12-31 | 53055231 | MODIFICACIÓN | MODIFICACIÓN |  | 2023-05-16 | 2023-07-28 |  |  |  | 695046 | 52360185 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 52360185
303-2023 |  |  |  | CLARA MARÍA BETANCUR RODRÍGUEZ | 2023-05-09 | 2023-09-08 | 11584164 | [9 empty] | 11584164 | 2023-09-08 | 10811886 | 93.33% | 772278
304-2023 |  |  |  | ROXANNE GISELLE MEDINA AGUILERA | 2023-05-10 | 2023-09-09 | 11584164 | [9 empty] | 11584164 | 2023-09-09 | 10715352 | 92.5% | 868812
305-2023 |  |  | 005 | DISTRIBUCIONES ANDAQUI SAS | 2023-05-16 | 2023-12-31 | 9000000 | [9 empty] | 9000000 | 2023-12-31 | 1213220.1 | 13.48% | 7786779.9
306-2023 |  |  |  | LINA MARIA ARANGO LOPEZ | 2023-05-10 | 2023-12-24 | 55088708 | [9 empty] | 55088708 | 2023-12-24 | 19831935 | 36% | 35256773
307-2023 |  |  |  | SERGIO ANDRÉS MORENO HUERFANO | 2023-05-11 | 2023-09-10 | 11584164 | [9 empty] | 11584164 | 2023-09-10 | 10618817 | 91.67% | 965347
308-2023 |  |  |  | PABLO FORERO PÉREZ | 2023-05-16 | 2023-09-15 | 11584164 | [9 empty] | 11584164 | 2023-09-15 | 7240103 | 62.5% | 4344061
309-2023 |  |  |  | ANAÍS VERÓNICA CORTÉS CARREÑO | 2023-05-11 | 2023-09-10 | 11584164 | [9 empty] | 11584164 | 2023-09-10 | 10618817 | 91.67% | 965347
310-2023 |  |  |  | ANDRES FELIPE VANEGAS MONROY | 2023-05-11 | 2023-12-25 | 29316383 | [9 empty] | 29316383 | 2023-12-25 | 14332454 | 48.89% | 14983929
311-2023 |  |  |  | CARLOS FERNANDO BALLEN MELO | 2023-05-15 | 2023-12-29 | 29316383 | [9 empty] | 29316383 | 2023-12-29 | 13811274 | 47.11% | 15505109
312-2023 |  |  |  | DIANA MABEL CORONADO GUEVARA | 2023-05-15 | 2023-12-29 | 29316383 | [9 empty] | 29316383 | 2023-12-29 | 13811274 | 47.11% | 15505109
313-2023 |  |  |  | SHENAIDERSON RAMIREZ OSSA | 2023-05-15 | 2023-12-29 | 29316383 | [9 empty] | 29316383 | 2023-12-29 | 13811274 | 47.11% | 15505109
314-2023 |  |  |  | JORGE ARMANDO MOLANO MARTINEZ | 2023-05-17 | 2023-12-31 | 45779583 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-08-01 |  |  |  |  | 1194250 | 44585333 | 2023-12-31 | 8757833 | 19.64% | 35827500
315-2023 |  | 001 |  | BIM LATINOAMERICA S.A.S | 2023-05-17 | 2023-12-31 | 35604000 | [9 empty] | 35604000 | 2023-12-31 | 35604000 | 100% | 0
316-2023 |  |  |  | HENRY MARTINEZ DIAZ | 2023-05-15 | 2023-12-29 | 21720308 | [9 empty] | 21720308 | 2023-12-29 | 10232678 | 47.11% | 11487630
317-2023 |  |  |  | JHON FREDY PAEZ GONZALEZ | 2023-05-15 | 2023-12-29 | 29316383 | [9 empty] | 29316383 | 2023-12-29 | 13811274 | 47.11% | 15505109
318-2023 |  |  |  | JUAN SEBASTIAN FAGUA SANCHEZ | 2023-05-16 | 2023-12-31 | 50426288.66 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-08-01 |  |  |  |  | 1096223.66 | 49330065 | 2023-12-31 | 16443355 | 33.33% | 32886710
319-2023 |  |  |  | VALENTINA VARGAS HERNANDEZ | 2023-05-16 | 2023-12-30 | 34990508 | [9 empty] | 34990508 | 2023-12-30 | 16328904 | 46.67% | 18661604
320-2023 |  |  |  | RODRIGO TORREJANO JIMENEZ | 2023-05-16 | 2023-12-30 | 58916453 | [9 empty] | 58916453 | 2023-12-30 | 27494345 | 46.67% | 31422108
321-2023 |  |  |  | AIDA MARIA MARTINEZ IPUS | 2023-05-17 | 2023-12-26 | 68934455 | [9 empty] | 68934455 | 2023-12-26 | 23187044 | 33.64% | 45747411
322-2023 |  |  |  | SANDRA XIMENA ARDILA SILVA | 2023-05-19 | 2023-12-31 | 55088708 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-08-01 |  |  |  |  | 734517 | 54354191 | 2023-12-31 | 17628386 | 32.43% | 36725805
323-2023 |  |  |  | ANGELA MARIA MUÑOZ GONZALEZ | 2023-05-24 | 2023-12-31 | 55088708 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-08-11 |  |  |  |  | 1958710 | 53129998 | 2023-12-31 | 16404193 | 30.88% | 36725805
324-2023 |  |  |  | MARIANA RIOS VARGAS | 2023-05-19 | 2023-12-31 | 22727070 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-07-24 |  |  |  |  | 303028 | 22424042 | 2023-12-31 | 10302938 | 45.95% | 12121104
325-2023 |  |  |  | DIANA MARIA GALINDO CRUZ | 2023-05-23 | 2023-12-31 | 52128503 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-08-11 |  |  |  |  | 1621776 | 50506727 | 2023-12-31 | 22704859 | 44.95% | 27801868
326-2023 |  |  |  | FREDY FERNANDO CARO CARO | 2023-05-19 | 2023-12-30 | 17758439 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-06-15 | [5 empty] | 17758439 | 2023-12-30 | 8159283 | 45.95% | 9599156
327-2023 |  |  |  | MARCELA JIMENEZ TORRES | 2023-05-24 | 2023-12-31 | 52128503 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-08-11 |  |  |  |  | 1853458 | 50275045 | 2023-12-31 | 15522710 | 30.88% | 34752335
328-2023 |  |  |  | GABRIELA CARO LEON | 2023-05-24 | 2023-12-31 | 33180497 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-08-11 |  |  |  |  | 747308 | 32433189 | 2023-12-31 | 10013934 | 30.88% | 22419255
329-2023 |  |  |  | ANGEL BELISARIO MORENO MORA | 2023-05-23 | 2023-12-29 | 17358474 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-06-15 | [5 empty] | 17358474 | 2023-12-29 | 7839311 | 45.16% | 9519163
330-2023 |  |  |  | MANUEL JOSÉ PERALTA RUEDA | 2023-05-29 | 2023-12-28 | 28845264 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-06-15 | [5 empty] | 28845264 | 2023-12-28 | 12636973 | 43.81% | 16208291
331-2023 |  |  |  | DANIELA ORJUELA MOYANO | 2023-05-24 | 2023-12-30 | 20948030 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-06-15 | [5 empty] | 20948030 | 2023-12-30 | 9363866 | 44.7% | 11584164
332-2023 |  |  |  | JONATAN OSORIO RINCON | 2023-05-24 | 2023-12-30 | 18329440 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-06-15 | [5 empty] | 18329440 | 2023-12-30 | 8193344 | 44.7% | 10136096
333-2023 |  |  |  | LAURA ANDREA MOLANO BELLO | 2023-05-26 | 2023-12-31 | 33180497 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-08-11 |  |  |  |  | 1046231 | 32134266 | 2023-12-31 | 14198862 | 44.19% | 17935404
334-2023 |  |  |  | KAREN LISETH DIAZ ORTIZ | 2023-05-25 | 2023-12-31 | 53864514 | MODIFICACIÓN | MODIFICACIÓN |  | 2023-06-15 | 2023-07-10 |  |  |  | 979355 | 52885159 | 2023-12-31 | 23504515 | 44.44% | 29380644
335-2023 |  |  |  | EDWIN CAMILO VARGAS PAREDES | 2023-05-26 | 2023-12-31 | 24537586 | MODIFICACIÓN | TERMINACIÓN |  | 2023-06-15 | 2023-07-14 |  |  |  | 18996841 | 5540745 | 2023-07-14 | 3957675 | 71.43% | 1583070
336-2023 |  |  |  | RICARDO ALEXIS BELTRAN BEJARANO | 2023-05-26 | 2023-12-25 | 17738168 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-06-15 | [5 empty] | 17738168 | 2023-12-25 | 5490385 | 30.95% | 12247783
337-2023 |  |  |  | JOSE ALBERTO TINOCO COTE | 2023-05-29 | 2023-12-31 | 30218848 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-08-11 |  |  |  |  | 1098867 | 29119981 | 2023-12-31 | 4395469 | 15.09% | 24724512
338-2023 |  |  |  | CARLOS ANDRES GONZALEZ MOLANO | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 60580786 | [9 empty] | 60580786 | 2023-12-31 | 25963194 | 42.86% | 34617592
339-2023 |  |  |  | NURY ROCIO MENESES LOMBANA | 2023-05-30 | 2023-12-29 | 17738168 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-06-15 | [5 empty] | 17738168 | 2023-12-29 | 7686539 | 43.33% | 10051629
340-2023 |  |  |  | LEIDY LILIANA GARZON LOPEZ | 2023-05-30 | 2023-12-29 | 24685703 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-06-15 | [5 empty] | 24685703 | 2023-12-29 | 10697138 | 43.33% | 13988565
341-2023 |  |  |  | ANDRES EDUARDO ROMERO SUAREZ | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 51416127 | [9 empty] | 51416127 | 2023-12-31 | 22035483 | 42.86% | 29380644
342-2023 |  |  |  | KAREN VIVIANA DIAZ VILLALOBOS | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 28845264 | [9 empty] | 28845264 | 2023-12-31 | 12362256 | 42.86% | 16483008
343-2023 |  |  |  | CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ GUALTEROS | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 16798523 | [9 empty] | 16798523 | 2023-12-31 | 7199367 | 42.86% | 9599156
344-2023 |  |  |  | MARICELA SERNA CORREA | 2023-05-30 | 2023-12-30 | 20368822 | [9 empty] | 20368822 | 2023-12-30 | 8784658 | 43.13% | 11584164
345-2023 |  |  |  | RAFAEL ANDRES MARTINEZ PERDOMO | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 35106960 | [9 empty] | 35106960 | 2023-12-31 | 15045840 | 42.86% | 20061120
346-2023 |  |  |  | ANGELA MARIA MARQUEZ RODRIGUEZ | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 48653269 | [9 empty] | 48653269 | 2023-12-31 | 20851401 | 42.86% | 27801868
347-2023 |  |  |  | MANUEL GUILLERMO JAIMES ROA | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 71400000 | [9 empty] | 71400000 | 2023-12-31 | 10200000 | 14.29% | 61200000
348-2023 |  |  |  | JULIANA ANDREA NATAGAIMA FLOREZ | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 21211932 | [9 empty] | 21211932 | 2023-12-31 | 9090828 | 42.86% | 12121104
349-2023 |  |  |  | LINA ALEJANDRA CAPADOR SARMIENTO | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 21211932 | [9 empty] | 21211932 | 2023-12-31 | 9090828 | 42.86% | 12121104
350-2023 |  |  |  | NELLY AURORA PARDO SABOGAL | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 21211932 | [9 empty] | 21211932 | 2023-12-31 | 9090828 | 42.86% | 12121104
351-2023 |  |  |  | VRAJA DAN NARANJO FLOREZ | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 21211932 | [9 empty] | 21211932 | 2023-12-31 | 9090828 | 42.86% | 12121104
352-2023 |  |  |  | WILSON HENRY MILLAN CAMACHO | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 27361957 | [9 empty] | 27361957 | 2023-12-31 | 11726553 | 42.86% | 15635404
353-2023 |  |  |  | LUKAS FERNANDO RODRÍGUEZ LIZCANO | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 60580786 | [9 empty] | 60580786 | 2023-12-31 | 25963194 | 42.86% | 34617592
354-2023 |  |  |  | IVONNE ESPITIA MONTENEGRO | 2023-06-02 | 2023-12-31 | 54988689 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-07-25 |  |  |  |  | 261851 | 54726838 | 2023-12-31 | 23304730 | 42.58% | 31422108
355-2023 |  |  |  | LIGIA INES NEGRETE MORALES | 2023-06-07 | 2023-12-21 | 16471156 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-06-15 | [5 empty] | 16471156 | 2023-12-21 | 7095267 | 43.08% | 9375889
356-2023 |  |  | 007 | CAR SCANNER SAS | 2023-06-09 | 2023-12-31 | 22430000 | [9 empty] | 22430000 | 2023-12-31 | 7706734.23 | 34.36% | 14723265.77
357-2023 |  |  |  | LIDA YAZMIN OLAYA GONZALEZ | 2023-06-06 | 2023-12-20 | 19696794 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-06-15 | [5 empty] | 19696794 | 2023-12-20 | 8585782 | 43.59% | 11111012
358-2023 |  |  |  | MARY YULBIT TORRES AVILA | 2023-06-08 | 2023-12-22 | 47743547 | [9 empty] | 47743547 | 2023-12-22 | 12976451 | 27.18% | 34767096
359-2023 |  |  |  | MONICA QUIÑONEZ CARRERA | 2023-06-07 | 2023-12-21 | 25407532 | [9 empty] | 25407532 | 2023-12-21 | 10944783 | 43.08% | 14462749
360-2023 |  |  |  | DAISY SANCHEZ HERNANDEZ | 2023-06-08 | 2023-12-22 | 32599320 | [9 empty] | 32599320 | 2023-12-22 | 13875608 | 42.56% | 18723712
361-2023 |  |  |  | JUAN ROBERTO MARTINEZ ESPITIA | 2023-06-07 | 2023-12-21 | 25407532 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-06-15 | [5 empty] | 25407532 | 2023-12-21 | 10944783 | 43.08% | 14462749
362-2023 |  |  |  | NICOLAS MUÑOZ MUÑOZ | 2023-06-13 | 2023-12-27 | 34873527 | [9 empty] | 34873527 | 2023-12-27 | 8584253 | 24.62% | 26289274
363-2023 |  |  |  | ANDREA CAMILA PACHECO SOLANO | 2023-06-09 | 2023-12-23 | 32599320 | CESIÓN |  |  | 2023-07-17 |  |  |  |  | 26079456 | 6519864 | 2023-07-17 | 6519864 | 100% | 0
363-2023 |  |  |  | JHOLMAN CAMILO AVELLANEDA SIERRA | 2023-07-18 | 2023-12-23 | 26079456 | [9 empty] | 26079456 | 2023-12-23 | 7188568 | 27.56% | 18890888
364-2023 |  |  |  | ANDRES FERNANDO VIRVIESCAS CASTAÑO | 2023-06-08 | 2023-12-22 | 22049905 | [9 empty] | 22049905 | 2023-12-22 | 9385344 | 42.56% | 12664561
365-2023 |  |  |  | RODOLFO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 2023-06-09 | 2023-12-23 | 19696794 | [9 empty] | 19696794 | 2023-12-23 | 8282754 | 42.05% | 11414040
366-2023 |  |  |  | ALEJANDRO RODRIGUEZ GOMEZ | 2023-06-09 | 2023-12-23 | 19696794 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-06-15 | [5 empty] | 19696794 | 2023-12-23 | 8282754 | 42.05% | 11414040
367-2023 |  |  |  | DANIELA GOMEZ MANRIQUE | 2023-06-09 | 2023-12-23 | 25407532 | [9 empty] | 25407532 | 2023-12-23 | 10684193 | 42.05% | 14723339
368-2023 |  |  |  | JIMY RICARDO PACHECO BUSTOS | 2023-06-09 | 2023-12-23 | 16471156 | MODIFICACIÓN |  |  | 2023-06-15 | [5 empty] | 16471156 | 2023-12-23 | 6926332 | 42.05% | 9544824
369-2023 |  |  |  | WILLIAM WILCHES SANCHEZ | 2023-06-14 | 2023-12-28 | 34873527 | [9 empty] | 34873527 | 2023-12-28 | 8405414 | 24.1% | 26468113
370-2023 |  |  |  | ANDREA ALARCON FORERO | 2023-06-14 | 2023-12-28 | 22922439 | [9 empty] | 22922439 | 2023-12-28 | 9051424 | 39.49% | 13871015
371-2023 |  |  |  | LUISA RESTREPO GUZMAN | 2023-06-15 | 2023-12-29 | 32599320 | [9 empty] | 32599320 | 2023-12-29 | 12705376 | 38.97% | 19893944
372-2023 |  |  |  | PABLO CESAR CALA NAVARRO | 2023-06-15 | 2023-12-29 | 34873527 | [9 empty] | 34873527 | 2023-12-29 | 8226576 | 23.59% | 26646951
373-2023 |  |  |  | IVAN DARIO ROJAS MORENO | 2023-06-15 | 2023-12-29 | 34873527 | [9 empty] | 34873527 | 2023-12-29 | 8226576 | 23.59% | 26646951
374-2023 |  |  |  | SUSANA REBECA QUINTERO BOROWIAK | 2023-06-15 | 2023-12-29 | 34873527 | [9 empty] | 34873527 | 2023-12-29 | 2861418 | 8.21% | 32012109
375-2023 |  |  |  | SANDRA YOVANNA SIERRA CUERVO | 2023-06-15 | 2023-12-14 | 32190948 | [9 empty] | 32190948 | 2023-12-14 | 13591734 | 42.22% | 18599214
376-2023 |  |  |  | KATERIN PAOLA RODRIGUEZ TUNJO | 2023-06-14 | 2023-12-28 | 38813125 | [9 empty] | 38813125 | 2023-12-28 | 15326208 | 39.49% | 23486917
377-2023 |  |  |  | CARLOS ADOLFO ROMERO IGLESIAS | 2023-06-15 | 2023-12-29 | 34873527 | [9 empty] | 34873527 | 2023-12-29 | 8226576 | 23.59% | 26646951
378-2023 |  |  |  | SANDRA MILENA RODRÍGUEZ ARIAS | 2023-06-20 | 2023-12-29 | 24756056 | [9 empty] | 24756056 | 2023-12-29 | 9250947 | 37.37% | 15505109
379-2023 |  |  |  | IMPRENTA NACIONAL | 2023-06-28 | 2023-12-15 | 486000000 | [9 empty] | 486000000 | 2023-12-15 | 0 | 0% | 486000000
380-2023 |  |  |  | SANDRA PATRICIA CORDERO RIVERA | 2023-06-20 | 2023-12-19 | 18181656 | [9 empty] | 18181656 | 2023-12-19 | 4141377 | 22.78% | 14040279
381-2023 |  |  |  | FERNANDO IRIARTE MARTINEZ | 2023-06-23 | 2023-10-22 | 20061120 | CESIÓN |  |  | 2023-07-24 |  |  |  |  | 14711488 | 5349632 | 2023-07-24 | 5349632 | 100% | 0
381-2023 |  |  |  | DEISY MIREYA PAREDES MOLANO | 2023-07-25 | 2023-10-22 | 14711488 | [9 empty] | 14711488 | 2023-10-22 | 6018336 | 40.91% | 8693152
382-2023 |  |  |  | OMAR ENRIQUE GOMEZ PARDO | 2023-06-22 | 2023-12-21 | 23453106 | [9 empty] | 23453106 | 2023-12-21 | 5081506 | 21.67% | 18371600
383-2023 |  |  |  | MARIA ANGELICA PAEZ GAVIRIA | 2023-06-21 | 2023-12-20 | 24724512 | [9 empty] | 24724512 | 2023-12-20 | 9615088 | 38.89% | 15109424
384-2023 |  |  | 008 | CLOUD CITY COLOMBIA SAS | 2023-06-23 | 2023-08-22 | 2380000 | [9 empty] | 2380000 | 2023-08-22 | 0 | 0% | 2380000
385-2023 |  |  |  | BIBIANA MARCELA MERCADO RIVERA | 2023-06-23 | 2023-12-22 | 51926388 | [9 empty] | 51926388 | 2023-12-22 | 2307839 | 4.44% | 49618549
386-2023 |  |  |  | SILVANA DANIELA MANCIPE PARDO | 2023-06-26 | 2023-12-25 | 32190948 | [9 empty] | 32190948 | 2023-12-25 | 11624509 | 36.11% | 20566439
387-2023 |  |  |  | CAMILA ALEXANDRA GALINDO MUÑOZ | 2023-06-22 | 2023-12-06 | 19395910 | [9 empty] | 19395910 | 2023-12-06 | 8111017 | 41.82% | 11284893
388-2023 |  |  |  | TANIA HELENA GOMEZ ALARCON | 2023-06-28 | 2023-12-27 | 44070966 | [9 empty] | 44070966 | 2023-12-27 | 0 | 0% | 44070966
389-2023 |  |  |  | LUIS FELIPE MARIN GUZMAN | 2023-06-28 | 2023-12-27 | 35827500 | [9 empty] | 35827500 | 2023-12-27 | 12539625 | 35% | 23287875
390-2023 | 111719 |  |  | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | 2023-06-27 | 2023-12-31 | 72127919.47 | [9 empty] | 72127919.47 | 2023-12-31 | 902780.22 | 1.25% | 71225139.25
391-2023 |  |  | 009 | CAMERFIRMA COLOMBIA SAS | 2023-07-05 | 2023-10-31 | 1701700 | [9 empty] | 1701700 | 2023-10-31 | 0 | 0% | 1701700
392-2023 |  |  |  | ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S | 2023-07-04 | 2023-12-31 | 749979293 | [9 empty] | 749979293 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 749979293
394-2023 |  |  |  | ANA CRISTINA OCAMPO JARAMILLO | 2023-06-28 | 2023-12-27 | 18181656 | [9 empty] | 18181656 | 2023-12-27 | 3333304 | 18.33% | 14848352
395-2023 |  |  |  | OSCAR MANUEL CARDENAS AVENDAÑO | 2023-06-28 | 2023-12-27 | 39464052 | [9 empty] | 39464052 | 2023-12-27 | 7235076 | 18.33% | 32228976
396-2023 |  |  |  | LAURA SOFÍA ROMERO PARADA | 2023-07-04 | 2023-12-31 | 24724512 | [9 empty] | 24724512 | 2023-12-31 | 7829429 | 31.67% | 16895083
397-2023 |  |  |  | ESTEFANIA JINETH VILLALBA JEREZ | 2023-07-04 | 2023-12-31 | 18181656 | [9 empty] | 18181656 | 2023-12-31 | 5757524 | 31.67% | 12424132
398-2023 |  |  |  | PIEDAD PATRICIA VALENCIA AGUIRRE | 2023-07-04 | 2023-12-31 | 20353758 | [9 empty] | 20353758 | 2023-12-31 | 6445357 | 31.67% | 13908401
399-2023 |  |  |  | ADRIEL JOSE RUIZ GALVAN | 2023-07-05 | 2023-12-31 | 32190948 | [9 empty] | 32190948 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 32190948
401-2023 |  |  |  | KATHERIN CADENA ROJAS | 2023-07-04 | 2023-12-31 | 24724512 | [9 empty] | 24724512 | 2023-12-31 | 7829429 | 31.67% | 16895083
402-2023 |  |  |  | LEIDY JOANNA SANCHEZ JIMENEZ | 2023-07-04 | 2023-12-18 | 21498680 | [9 empty] | 21498680 | 2023-12-18 | 7426817 | 34.55% | 14071863
403-2023 |  |  |  | DEIVY SEBASTIAN BUITRAGO RUIZ | 2023-06-30 | 2023-12-29 | 15204144 | [9 empty] | 15204144 | 2023-12-29 | 5152515 | 33.89% | 10051629
404-2023 |  |  |  | JORGE EDUARDO VASQUEZ SANTAMARIA | 2023-07-06 | 2023-12-31 | 31475300 | [9 empty] | 31475300 | 2023-12-31 | 9836031 | 31.25% | 21639269
405-2023 |  |  |  | LINDA CAROLINA CHIPATECUA GARZON | 2023-07-06 | 2023-12-20 | 21498681 | [9 empty] | 21498681 | 2023-12-20 | 3257376 | 15.15% | 18241305
406-2023 |  |  |  | VALERIA GUERRERO VALENCIA | 2023-07-05 | 2023-12-30 | 31475594 | [9 empty] | 31475594 | 2023-12-30 | 10014962 | 31.82% | 21460632
407-2023 |  |  |  | JESSICA PAOLA GOMEZ GUTIERREZ | 2023-07-06 | 2023-12-20 | 16666518 | [9 empty] | 16666518 | 2023-12-20 | 5555506 | 33.33% | 11111012
408-2023 |  |  |  | JOHANNA MARCELA JIMENEZ MOSQUERA | 2023-07-12 | 2023-12-26 | 13937132 | [9 empty] | 13937132 | 2023-12-26 | 4138906 | 29.7% | 9798226
409-2023 |  |  |  | DIANA MARGARITA MARTINEZ LOPEZ | 2023-07-06 | 2023-12-20 | 13937132 | [9 empty] | 13937132 | 2023-12-20 | 4645711 | 33.33% | 9291421
410-2023 |  |  |  | SANDRA ISABEL VEGA KNUTH | 2023-07-06 | 2023-12-30 | 31296755 | [9 empty] | 31296755 | 2023-12-30 | 9836123 | 31.43% | 21460632
411-2023 |  |  |  | DIANA MARCELA ESPINOSA CUBILLOS | 2023-07-07 | 2023-12-21 | 13937132 | [9 empty] | 13937132 | 2023-12-21 | 4561243 | 32.73% | 9375889
412-2023 |  |  |  | NATALIA TEJADA GARCÍA | 2023-07-07 | 2023-12-30 | 27059326 | [9 empty] | 27059326 | 2023-12-30 | 8397722 | 31.03% | 18661604
413-2023 |  |  |  | RONYELIS GONZALEZ HERNANDEZ | 2023-07-07 | 2023-12-21 | 18657612 | [9 empty] | 18657612 | 2023-12-21 | 6106127 | 32.73% | 12551485
414-2023 |  |  |  | YULIANA ARANGO VALENCIA | 2023-07-10 | 2023-12-24 | 18657612 | [9 empty] | 18657612 | 2023-12-24 | 5766898 | 30.91% | 12890714
415-2023 |  |  |  | ANGIE ESTEFANY ARTEAGA RODRIGUEZ | 2023-07-12 | 2023-12-26 | 29508369 | [9 empty] | 29508369 | 2023-12-26 | 3397933 | 11.52% | 26110436
416-2023 |  |  |  | EDNA LISBETH FIGUEREDO ROJAS | 2023-07-11 | 2023-12-25 | 16666518 | [9 empty] | 16666518 | 2023-12-25 | 5050460 | 30.3% | 11616058
417-2023 |  |  |  | TATIANA OTERO JIMENEZ | 2023-07-11 | 2023-12-25 | 18657612 | [9 empty] | 18657612 | 2023-12-25 | 5653822 | 30.3% | 13003790
418-2023 |  |  |  | KAROL DAYANN TABARES CRUZ | 2023-07-11 | 2023-12-25 | 13937132 | [9 empty] | 13937132 | 2023-12-25 | 4223373 | 30.3% | 9713759
419-2023 |  |  |  | OLGA PATRICIA PARRADO ACOSTA | 2023-07-12 | 2023-12-26 | 29508369 | [9 empty] | 29508369 | 2023-12-26 | 8763091 | 29.7% | 20745278
420-2023 |  |  |  | MARIA LUCIA LUNA BORDA | 2023-07-14 | 2023-12-28 | 47599189 | [9 empty] | 47599189 | 2023-12-28 | 13558557 | 28.48% | 34040632
421-2023 |  |  |  | ANDRES FELIPE RESTREPO PALACIO | 2023-07-14 | 2023-12-28 | 29508369 | [9 empty] | 29508369 | 2023-12-28 | 8405414 | 28.48% | 21102955
422-2023 |  |  |  | DANIELA MORENO ARRIOLA | 2023-07-14 | 2023-12-28 | 29508369 | [9 empty] | 29508369 | 2023-12-28 | 8405414 | 28.48% | 21102955
423-2023 |  |  |  | CAROLINA HERNANDEZ SALAZAR | 2023-07-14 | 2023-12-28 | 29508369 | [9 empty] | 29508369 | 2023-12-28 | 8405414 | 28.48% | 21102955
424-2023 |  |  |  | MIRYAM SOFIA BUSTILLO MARTINEZ | 2023-07-14 | 2023-12-28 | 29508369 | CESIÓN |  |  | 2023-08-16 |  |  |  |  | 23606695 | 5901674 | 2023-08-16 | 3040256 | 51.52% | 2861418
424-2023 |  |  |  | MARIANA POSADA RAMIREZ | 2023-08-17 | 2023-12-28 | 23606695 | [9 empty] | 23606695 | 2023-12-28 | 0 | 0% | 23606695
425-2023 |  |  |  | MARÍA JOSE RUIZ GOMEZ | 2023-07-19 | 2023-12-18 | 15151380 | [9 empty] | 15151380 | 2023-12-18 | 4242386 | 28% | 10908994
426-2023 |  |  |  | MARILINE MACHADO MOSQUERA | 2023-07-25 | 2023-12-24 | 26825790 | [9 empty] | 26825790 | 2023-12-24 | 0 | 0% | 26825790
427-2023 |  |  |  | CAROLINA MORRIS PRIETO | 2023-07-24 | 2023-12-23 | 32886710 | [9 empty] | 32886710 | 2023-12-23 | 0 | 0% | 32886710
428-2023 |  |  |  | HANNY LIZETH ROCHA MORALES | 2023-07-25 | 2023-12-24 | 15151380 | [9 empty] | 15151380 | 2023-12-24 | 3636331 | 24% | 11515049
429-2023 |  |  |  | JOHANA MARCELA BAUTISTA URIBE | 2023-07-27 | 2023-12-26 | 15151380 | [9 empty] | 15151380 | 2023-12-26 | 3434313 | 22.67% | 11717067
430-2023 |  |  |  | INGRID LILIANA JIMÉNEZ VARGAS | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 19544255 | [9 empty] | 19544255 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 19544255
431-2023 |  |  |  | YULIETH DAYANA JAIMES SUPELANO | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 20603760 | [9 empty] | 20603760 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 20603760
432-2023 |  |  |  | KAREN VIVIANA PEREZ ROSERO | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 20603760 | [9 empty] | 20603760 | 2023-12-31 | 4120752 | 20% | 16483008
433-2023 |  |  |  | MARIA ESPERANZA GALLO GOMEZ | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 19544255 | [9 empty] | 19544255 | 2023-12-31 | 3908851 | 20% | 15635404
434-2023 |  |  |  | LEIDY JOHANA RUIZ ARDILA | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 19544255 | [9 empty] | 19544255 | 2023-12-31 | 3908851 | 20% | 15635404
435-2023 |  |  |  | YERALDIN ROCIO ALVARADO CALDERON | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 22419255 | [9 empty] | 22419255 | 2023-12-31 | 4483851 | 20% | 17935404
436-2023 |  |  |  | CRISTIAN DAVID AREVALO ROJAS | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 26825790 | [9 empty] | 26825790 | 2023-12-31 | 5365158 | 20% | 21460632
437-2023 |  |  |  | PAOLA ANDREA RODRIGUEZ | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 20603760 | [9 empty] | 20603760 | 2023-12-31 | 4120752 | 20% | 16483008
438-2023 |  |  |  | LUIS FELIPE SANCHEZ PEDRAZA | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 20603760 | [9 empty] | 20603760 | 2023-12-31 | 4120752 | 20% | 16483008
440-2023 |  |  |  | PAOLA ANDREA BUENDIA TORRES | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 26825790 | [9 empty] | 26825790 | 2023-12-31 | 5365158 | 20% | 21460632
441-2023 |  |  |  | CLAUDIA MARCELA HURTADO BARAHONA | 2023-08-01 | 2023-12-15 | 24143211 | [9 empty] | 24143211 | 2023-12-15 | 0 | 0% | 24143211
442-2023 |  |  |  | RODRIGO ANTONIO ROJAS TOLOSA | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 43271990 | [9 empty] | 43271990 | 2023-12-31 | 8654398 | 20% | 34617592
443-2023 |  |  |  | GUILLERMO ANTONIO PINEDA ACUÑA | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 19544255 | [9 empty] | 19544255 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 19544255
444-2023 |  |  | 010 | DIANA MARCELA RIASCOS MENESES | 2023-08-10 | 2023-08-25 | 1903200 | [9 empty] | 1903200 | 2023-08-25 | 0 | 0% | 1903200
445-2023 |  |  |  | JUAN BAUTISTA LINARES PRIETO | 2023-08-04 | 2023-12-23 | 13514858 | [9 empty] | 13514858 | 2023-12-23 | 2606437 | 19.29% | 10908421
446-2023 |  |  |  | AURA VALERIA SAENZ MONTOYA | 2023-08-03 | 2023-12-17 | 10194989 | [9 empty] | 10194989 | 2023-12-17 | 2114516 | 20.74% | 8080473
447-2023 |  |  |  | MARIA CAMILA VANEGAS DAJER | 2023-08-03 | 2023-12-17 | 15869381 | [9 empty] | 15869381 | 2023-12-17 | 0 | 0% | 15869381
448-2023 |  |  |  | AIDA LILIANA CELI CORTES | 2023-08-04 | 2023-12-18 | 10194989 | [9 empty] | 10194989 | 2023-12-18 | 2038998 | 20% | 8155991
449-2023 |  |  |  | VALENTINA LUNA GONZALEZ | 2023-08-10 | 2023-12-24 | 15869380 | [9 empty] | 15869380 | 2023-12-24 | 0 | 0% | 15869380
450-2023 |  |  |  | CINDY VIVIANA USECHE BERNAL | 2023-08-10 | 2023-12-24 | 22568760 | [9 empty] | 22568760 | 2023-12-24 | 3510696 | 15.56% | 19058064
451-2023 |  |  |  | CRISTIAN JAVIER SANCHEZ BERRIO | 2023-08-10 | 2023-12-24 | 24143211 | [9 empty] | 24143211 | 2023-12-24 | 0 | 0% | 24143211
452-2023 |  | 003 |  | GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S | 2023-08-16 | 2023-12-15 | 1400000000 | [9 empty] | 1400000000 | 2023-12-15 | 0 | 0% | 1400000000
453-2023 |  |  |  | MAIKOL YUSEP SAENZ VALENCIA | 2023-08-14 | 2023-12-28 | 24143211 | [9 empty] | 24143211 | 2023-12-28 | 3040256 | 12.59% | 21102955
454-2023 |  |  |  | JENSEN DAVIU JARAMILLO ESPINAL | 2023-08-16 | 2023-12-25 | 28501815 | [9 empty] | 28501815 | 2023-12-25 | 0 | 0% | 28501815
455-2023 |  | 005 |  | GOLD S.Y.S LTDA | 2023-08-22 | 2023-12-31 | 96900000 | [9 empty] | 96900000 | 2023-12-31 | 0 | 0% | 96900000
456-2023 |  |  |  | LEIDY PAOLA GARCIA JIMENEZ | 2023-08-18 | 2023-12-17 | 16483008 | [9 empty] | 16483008 | 2023-12-17 | 0 | 0% | 16483008
457-2023 |  |  | 011 | DISTRIEQUIPOS DEL CARIBE S.A.S | 2023-08-25 | 2023-09-24 | 3331000 | [9 empty] | 3331000 | 2023-09-24 | 0 | 0% | 3331000
458-2023 |  |  |  | XIMENA ALEXANDRA TOVAR CUPITRA | 2023-08-18 | 2023-12-17 | 14106116 | [9 empty] | 14106116 | 2023-12-17 | 0 | 0% | 14106116
459-2023 |  |  |  | LAZARO RAMIREZ SALAZAR | 2023-08-23 | 2023-12-22 | 27801868 | [9 empty] | 27801868 | 2023-12-22 | 0 | 0% | 27801868
460-2023 |  |  |  | CAROLINA ANDREA BECERRA HERNÁNDEZ | 2023-08-23 | 2023-12-22 | 14106116 | [9 empty] | 14106116 | 2023-12-22 | 0 | 0% | 14106116
461-2023 |  |  |  | JOSÉ DE LOS SANTOS RODRÍGUEZ VACA | 2023-08-24 | 2023-12-23 | 12121104 | [9 empty] | 12121104 | 2023-12-23 | 0 | 0% | 12121104
462-2023 |  |  |  | KALIA MARIA RONDEROS JIMENEZ | 2023-08-24 | 2023-12-23 | 29380644 | [9 empty] | 29380644 | 2023-12-23 | 0 | 0% | 29380644
464-2023 |  |  |  | JHON HELMITT LEON SANDOVAL | 2023-08-30 | 2023-12-29 | 21460632 | [9 empty] | 21460632 | 2023-12-29 | 0 | 0% | 21460632
389-2022 | 100981 |  |  | IFX NETWORKS COLOMBIA S.A.S | 2022-11-30 | 2023-11-30 | 403056397 | ACLARACIÓN |  |  | 2022-12-07 |  |  |  | 2023-11-30 |  | 403056397 | 2023-11-30 | 270679151.34 | 67.16% | 132377245.66 | Presupuesto ejecutado de la vigencia 2022 $40.833.914,71