## Table 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2023
| ENTIDAD: | CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA
| FECHA DE PUBLICACIÓN | 2022-12-19
[6 empty] | CUATRIMESTRE |  |  | VIGENCIA - 2023 |  |  | Seguimiento con corte a 31 de diciembre del 2023
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META | PRODUCTO | 1 | 2 | 3 | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | RESPONSABLE | Comentarios de los responsables | Observaciones de Control Interno
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Socializar la Politica de Riesgos a través de los talleres de actualización del Mapa de riesgos del CNMH | 1 | Política de administración de riesgos socializada. | X | X |  | 2023-04-01 | 2023-06-30 | Grupo de planeación | En el primer y segundo cuatrimestre la actividad se reporto cumplida. | Para el tercer cuatrimestre, y en atención a la nueva versión de la Guía de Roles de las Oficinas de Control Interno, se solicitó capacitación al DAFP, para la comprensión y gestión de los riesgos fiscales. Posterior a ello, se realizaron mesas de trabajo al interior de la entidad y se actualizó la politica de riesgos del CNMH, ante el CICCI.
| 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar capacitación de la metodología para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción aplicado a los procesos del CNMH en el marco de un proceso participativo. Identificación de riesgos de corrupción, causas y consecuencias, valoración y revisión de la eficacia de los controles. | 3 | Mapa de riesgos de corrupción construido y actualizado de acuerdo a la guía para administración de riesgos dada por el DAFP |  | X | X | 2023-08-31 | 2024-01-31 | Grupo de Planeación | Con relación a esta actividad, se realizaron (3) tres capacitaciones para su construcción y actualización de acuerdo a la guía de Administración de Riesgos dada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. Se adjunta correo electrónico de invitación capacitación lideres de proceso junto con su equipo y lista de asistencia. | Teniendo en cuenta la actualización de la politica de riesgos institucional, acorde a la gestión de los riesgos fiscales, se debe dar el espacio para su socialización. Se deben realizar las acciones necesarias para la adecuada identificación y formulación de los riesgos fiscales.
| 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica | 1 | Mapa de riesgos de corrupción socializado dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica. | X |  |  | 01/15/2023 | 2023-01-31 | Grupo de Planeación | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. | Para el tercer cuatrimestre se efectuó la actualización de la matriz de riesgos de corrupción y se realizó la publicación correspondiente en la pagina web.
| 3. Consulta y Divulgación | 3.2 | Divulgar la actualización del mapa de riesgos de corrupción a través de la página web del CNMH y remitido a través de correo electrónico. | 1 | Mapa de riesgos de corrupción socializado en página web y a través de correo electrónico a los responsables de las actividades. | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Grupo de Planeación - Estrategia de comunicaciones | Esta actividad se cumplió en el primer cuatrimestre. | Para el tercer cuatrimestre se efectuó la actualización de la matriz de riesgos de corrupción y se realizó la publicación correspondiente en la pagina web.
| 3. Consulta y Divulgación | 3.3 | Adelantar campaña de socialización de los controles asociados a mitigar los riesgos de corrupción | 2 | Campañas de los controles asociados a mitigar los riesgos de corrupción socializadas a través del correo electrónico institucional |  | X | X | 2023-05-01 | 2023-12-31 | Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones | Con relación a la actividad de adelantar campañas de los controles asociados a mitigar los riesgos de corrupción se realizó la campaña N° 2, a través del correo electrónico institucional de la siguiente manera: Solicitud socialización a Estrategia de Comunicaciones el 27-10-2023 y Socializado el 10-11-2023. Se adjunta correos electrónicos. | Teniendo en cuenta la actualización de la politica de riesgos institucional, acorde a la gestión de los riesgos fiscales, se debe dar el espacio para su socialización. Se deben realizar las acciones necesarias para la adecuada identificación y formulación de los riesgos fiscales.
| 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Generar alertas periódicas a los líderes de proceso, para el monitoreo y revisión de las actividades concernientes al mapa de riesgos de corrupción | 3 | Comunicaciones internas mediante correo electrónico, a los líderes de proceso | X | X | X | 2023-01-01 | 30/03/2023 30/06/2023 30/09/2023 | Grupo de Planeación | Con relación a la actividad se generó alerta periódica a los líderes de proceso, para el monitoreo y revisión de las actividades concernientes al Mapa de Riesgos de Corrupción mediante correo electrónico el 30/09/2023. Se adjunta correo electrónico. | Una vez revisada la evidencia que soporta la ejecución de la actividad, se cumple el objetivo trazado.
| 4. Monitoreo y Revisión | 4.2 | Realizar monitoreo y revisión a los controles y acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción | 3 | Actas de reunión - tratando la temática de mapa de riesgos de corrupción | X | X | X | 2023-03-30 | 2023-11-30 | Todos los líderes de proceso | Se revisan los resultados de los monitoreos y seguimientos de las 2da y 3era línea. | De acuerdo con la información registrada en la carpeta de gestión del riesgo en la red del CNMH, dispuesta para el reporte de las acciones se evidencia el monitoreo realizado por la segunda línea de defensa. Así mismo, Control Interno ha realizado los seguimientos correspondientes y ha generado las alerta.
| 4. Monitoreo y Revisión | 4.3 | Acompañar en mesas de trabajo a los líderes de proceso o su equipo de trabajo en la aplicación de metodología y lineamientos establecidos por el DAFP - "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas", cuando se detecten observaciones y/o desviaciones en el control, previamente diseñado por los líderes de proceso en el Mapa de Riesgos de Corrupción, con el fin de atender las recomendaciones realizadas por Control Interno en el "Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción". (Cuando sea requerido por lider de proceso) | 100% | Acompañamiento en mesas de trabajo a los líderes de proceso o su equipo en la aplicación de metodología y lineamientos establecidos por DAFP, cuando se detecten observaciones y/o desviaciones en el control, con el fin de atender las recomendaciones realizadas por Control Interno en el "Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción" . (Cuando sea requerido por lider de proceso) |  | X | X | 2023-05-30 | 2023-12-15 | Grupo de Planeación | Con relación a esta actividad se acompañó en mesas de trabajo a los líderes de proceso o su equipo para revisar las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el Informe de Seguimiento - Interno. Se adjunta lista de asistencia. | Una vez revisada la evidencia que soporta la ejecución de la actividad, se cumple el objetivo trazado.
| 5. Seguimiento | 5.1 | Seguimiento para evaluar la elaboración, publicación y monitoreo a la gestión del riesgo del CNMH y realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados en la Matriz de Riesgos de Corrupción. | 3 | Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano -tomando como insumo el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. | X | X | X | 2023-01-01 | 15/05/2023 14/09/2023 16/01/2024 | Oficina de Control Interno | Control Interno de acuerdo con la normatividad realizó seguimiento cuatrimestral a PAA y a las acciones al Mapa de Riesgos de Corrupción. | Una vez revisada la evidencia que soporta la ejecución de la actividad, se cumple el objetivo trazado.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 1. Racionalización de Trámites: Administrativo (optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite) | 1.1 | No es posible racionalizar más el procedimiento del Mecanismo no judicial de contribución de la verdad, ya que este cuenta con una etapa de notificación, el cual se rige bajo las disposiciones del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, como lo estipula los artículos 65 y s.s. de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, quienes nos dan los términos establecidos para la notificación de actos administrativos de carácter particular y así como también, para esta etapa se ha implementado la herramienta de estampado cronológico. Por lo anterior, no es posible omitir pasos de notificación cuando la norma nos establece los tiempos, el orden y las formas de notificar. | [5 empty] | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
RENDICIÓN DE CUENTAS | 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.1 | Desarrollo del informe de gestión de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022 en un lenguaje comprensible al ciudadano | 1 | Informe de la rendición de cuentas con un lenguaje comprensible vigencia 2022 |  | X |  | 2023-01-02 | 2023-06-30 | Grupo de Planeación | Actividad cumplida en el segundo trimestre de 2023. | Control Interno recomienda, que de acuerdo a los lineamientos de la política de rendición de cuentas del MIPG, se revisen los escenarios en donde se realizan rendiciones de cuentas, el cual va mas alla de la audiencia de rendición de cuentas anual.
| 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.2 | Actualizar la estrategia de rendición de cuentas 2023 dando cumplimiento a lo establecido en la circular externa 100-020 de 2021 y al Manual Unico de Rendición de Cuentas (MURC). | 1 | Estrategia de rendición de cuentas 2023 | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-05-31 | Grupo de Planeación | Actividad cumplida en el primer trimestre de 2023. | Control Interno recomienda, que de acuerdo a los lineamientos de la política de rendición de cuentas del MIPG, se revisen los escenarios en donde se realizan rendiciones de cuentas, el cual va mas alla de la audiencia de rendición de cuentas anual.
| 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.3 | Publicar los planes de acción de las Dependencias y Grupos de Trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica. | 1 | Publicación de Planes de Acción de la vigencia. | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-01-31 | Grupo de Planeación | Esta acción se cumplió en primer cuatrimestre. | Esta acción se cumplió en primer cuatrimestre.
| 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.4 | Publicar los seguimientos realizados a los planes de acción Dependencias y Grupos de Trabajo del Centro Nacional de Memoria Histórica. | 4 | Publicar los seguimientos realizados a los planes de acción de la vigencia | X | X | X | 2023-01-01 | Mayo 2023, Agosto 2023, Noviembre 2023, Enero 2024 | Grupo de Planeación | Los seguimientos al Plan de Acción Institucional 2023 se encuentran publicados en la página web del CNMH. A continuación se relaciona el enlace desde el cual acceder a la publicación de los seguimientos de primer, segundo y tercer trimestre de 2023. https://centrodememoriahistorica.gov.co/plan-de-gasto-publico/ Así mismo, se encuentran las versiones que se publicaron en la siguiente carpeta del servidor de la entidad. X:\PAI publicados 2023\PAI Seguimientos 2023 El seguimiento del cuarto trimestre de 2023 fue solicitado a las dependencias responsables el 19 de diciembre de 2023 mediante correo electrónico con asunto "Solicitud: REPORTE 4to TRIMESTRE Plan de Acción Institucional 2023". En esta comunicación se indicó como fecha de entrega al Grupo de Planeación el 10 de enero de 2024. | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada. Pendiente verificación corte 31 de diciembre de 2023.
| 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.5 | Dar cumplimiento a la Circular 100-006 de 2019 y de conformidad con la Ley 1757 de 2015, las entidades deben rendir cuentas sobre la gestión, inversión de recursos y acciones adelantadas para cumplir con el Acuerdo de Paz y con la política pública de paz con legalidad | 1 | Informe de rendición de cuentas sobre la gestión, inversión de recursos y acciones adelantadas para cumplir con el Acuerdo de Paz y con la política Pública de Paz con legalidad. | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Grupo de Planeación | Esta acción se cumplió en primer cuatrimestre. | Esta acción se cumplió en primer cuatrimestre.
| 2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | 2.1 | Implementar las acciones de información y diálogo establecidas en la estrategia de rendición de cuentas 2023 | 100% | Acciones realizadas, de acuerdo a la Estrategia de Rendición de cuentas | X | X | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones | En la vigencia 2023 se realizaron las siguientes actividades en el marco de la estrategia de rendición de cuentas 2023: 1. auto-pauta con resultados destacados de la gestión del CNMH en la última vigencia, en producto comunicativo escrito, ya sea digital o impreso, 2. publicación en carteleras institucionales o salva pantallas de los computadores, con datos y cifras claves de los resultados de la gestión y 3. producción y divulgación de piezas comunicativas (infografía, podcast, videos, etc,.) con resultados y aspectos relevantes sobre la gestión del CNMH. Las presentes actividades se relacionan en el Informe de ejecución y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas desarrollado en el 2023. Documento anexo: Evaluacion Ejecucion Estrategia Rendicion de Cuentas Vigencia 2023 31122023 | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
| 2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | 2.2 | Aplicar encuesta por canal virtual , para identificar los temas de interés a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas. | 1 | Encuesta realizada | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones | Esta acción se cumplió en primer cuatrimestre. | Esta acción se cumplió en primer cuatrimestre.
| 3. Responsabilidad | 3.1 | Ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas | 1 | Audiencia pública de rendición de cuentas |  | X |  | 2023-04-15 | 2023-06-30 | Grupo de Planeación | Esta acción se cumplió en primer cuatrimestre. | Esta acción se cumplió en primer cuatrimestre.
| 3. Responsabilidad | 3.2 | Implementar la encuesta de percepción que permita medir la efectividad de la información suministrada por CNMH a la ciudadanía | 1 | Encuesta de percepción interna, ciudadana, grupos de interés, con el fin de conocer la percepción de los ciudadanos respecto a los resultados presentados en las acciones de rendición de cuentas. | X | X | X | 2023-01-01 | 2023-11-30 | Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones | Se realizaron encuestas de satisfacción en cuatro (4) municipios: Cúcuta, Florencia, Bogotá y Buenaventura. Se anexa el enlace para consulta: https://centrodememoriahistorica.gov.co/rendicion-de-cuentas/ | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
| 4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas | 1 | Informe de ejecución y evaluación de la estrategia de rendición de cuentas desarrollado en el 2023 |  |  | X | 2023-12-01 | 2023-12-30 | Grupo de Planeación | El presente informe se realizó y será publicado por el grupo de planeación en el mes de diciembre de 2023. Documento anexo: Como evidencia: Evaluacion Ejecucion Estrategia Rendicion de Cuentas Vigencia 2023 31122023. | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
| 4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.2 | Realizar seguimiento a la formulación, implementación y actividades realizadas en la Estrategia de Rendición de Cuentas del CNMH. | 3 | Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano (seguimiento Estrategia de Rendición de Cuentas del CNMH) | X | X | X | 2023-01-01 | 15/05/2023 14/09/2023 16/01/2024 | Oficina de Control Interno | Control Interno participó en las diferentes rendiciones de cuentas, realizadas en la vigencia 2023, para este año se presentó la novedad de una audiencia en regiones. | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO | MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO | 1.1 | Presentar informes trimestrales a la alta dirección, que trate del servicio al ciudadano y acciones estratégicas para mejorarlo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2 | Comunicación Interna Dirigida al Director(a) General del CNMH acompañada del Informe Trimestral PQRSD | X | X | X | 2023-01-01 | 20/04/2023 20/07/2023 20/10/2023 20/01/2024 | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | No reporta | Control Interno realizó verificación en la página web de la entidad, en donde se observó el cumplimiento de la actividad en relación a la publicación del informe de seguimiento a PQRSD.
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Atender el chat virtual que garantice el acceso a la información de la ciudadanía de manera rápida y oportuna | 1 | Matriz de control atención chat virtual | X | X | X | PERMANENTE | Diario | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | No reporta | La entidad cuenta con chat virtual.
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2 | Facilitar la atención de personas con discapacidad de acuerdo con los protocolos vigentes del CNMH disponibles en la página Web de la entidad | 1 | Matriz de caracterización de usuarios (anexo informe trimestreal PQRSD) | X | X | X | 2023-01-01 | 20/04/2023 20/07/2023 20/10/2023 20/01/2024 | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | No reporta | Control Interno recomienda la implementacioón de acciones, que permitan fortalecer la actividad, de conformidad con el seguimiento realizado la caracterización se puede optimizar.
| 3. Talento humano | 3.1 | Realizar campañas informativas y de sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos y fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades | 1 | Soporte de asistencia y material de apoyo Sensibilización Google Class Room | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Acción reportada en el primer trimestre del 2023. | Acción reportada en el primer trimestre del 2023.
| 3. Talento humano | 3.2 | Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación, temáticas relacionadas con mejoramiento del servicio al ciudadano y fortalecimiento de las competencias del personal que presta este servicio | 1 | Plan institucional de Capacitación actualizado con la temática correspondiente a mejoramiento del servicio al ciudadano | X |  |  | 2023-01-01 | 31/04/2023 | Dirección Administrativa y Financiera - Talento humano | Acción reportada en el primer trimestre del 2023. | .Acción reportada en el primer trimestre del 2023
| 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar sensibilización acerca del reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. | 1 | Sensibilización Google Class Room | X |  |  | 2023-01-01 | 2023-03-31 | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Acción reportada en el primer trimestre del 2023 | Acción reportada en el primer trimestre del 2023
| 4. Normativo y procedimental | 4.2 | Realizar sensibilización sobre la política de protección de datos personales | 1 | Política de protección de datos personales socializada. Lista de asistencia. |  | x |  | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Oficina Asesora Jurídica | El 28 de diciembre de 2023 se llevó a cabo sensibilización sobre Régimen de Derechos de Autor y Protocolo de Intercambio de Información, temas afines a Protección de Datos personales. | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios ofrecidos por el CNMH. | 4 | Resultados de las mediciones reflejados en los Informes trimestrales de PQRSD | X | X | X | 2023-01-01 | 20/04/2023 20/07/2023 20/10/2023 20/01/2024 | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | No reporta | De acuerdo a las recomendaciones de control interno en el informe de seguimiento semestral, se debe fortalecer esta actividad.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información publicada en el link de transparencia acorde con lo requerido en los artículos 9º, 10, 11 de la Ley 1712 de 2014 y por la estrategia de Gobierno en Línea. | 2 | Página web actualizada con la información requerida en los artículos 9º, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 y por la estrategia de Gobierno en Línea. | X | X | X | 2023-01-01 | 29/06/2023 28/12/2023 | Todos los líderes de proceso | Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, encontrando oportunidades de mejora y aspectos por subsanar. | De acuerdo a las recomendaciones de control interno en el informe de seguimiento semestral, se debe fortalecer esta actividad.
| 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | 2 | Informe de seguimiento implementación Ley 1712 de 2014 | X | X | X | 2023-01-01 | 29/06/2023 28/12/2023 | Control Interno | Control Interno realiza Informe de seguimiento implementación Ley 1712 de 201, de fecha 30 de junio de 2023. | Control interno realiza las siguientes observaciones: Desactualización de de documentos como políticas, procedimientos, programas, entre otros, publicados en la pagina web. Desactualización de datos de contacto para los entes de control, CNMH, dependencias y directorio de funcionarios y contratistas. No se evidencian agenda con eventos realizados y a realizar en el 2023. No se ha establecido un mecanismo propio de búsqueda de normas. Falta de publicación del seguimiento a la ejecución de los contratos, seguimiento al plan de gasto público e información de proyectos y planes generales de compra. No se evidencia información actualizada relacionada con proyectos de inversión de la vigencia 2023. No se evidencian planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor. Ajustes al informe de atención al ciudadano. En la página web no se evidencia una sección de TRAMITES en el encabezado, como lo establece la resolución y sus anexos. El menú PARTICIPA debe responder a los lineamientos establecidos en el documento del Departamento Administrativo de la Función Pública "Lineamientos para publicar información en el Menú Participa sobre participación ciudadana en la gestión pública. Versión 1". Los instrumentos de gestión de la información deben ser actualizados de forma periódica, ya que la producción y modificación de información es constante.
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Continuar con el seguimiento y control a las PQRSD entregadas, por competencia, a las diferentes direcciones de tal manera que se cumplan los tiempos estipulados en la Ley 1755 de 2015. | 100% | Matriz de seguimiento de PQRSD y alertas del sistema SAIA | X | X | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | No reporta | Control Interno realizó seguimiento semestral a PQRSD y verificó el sistema de alertas para las PQRSD recibidas en la entidad. No se presentan novedades.
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.2 | Actualizar la información de link Mecanismos para la Atención al Ciudadano, para garantizar que el ciudadano conozca los canales de atención electrónica, virtual y de recepción de solicitudes, así como el correcto funcionamiento de los mismos. | 1 | Remisión al Link denominado "Mecanismos para la Atención al Ciudadano" dispuesto en la pagina web del CNMH con la información actualizada de manera permanente | X | X | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | No reporta | En la página web se encuentra públicación de link.
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.3 | Garantizar al ciudadano la disponibilidad de diferentes canales de información y opinión de acuerdo a lo planteado en el Decreto 1081 de 2015 (Medios idóneos para recibir solicitudes de información pública: Personal, telefónico, correo físico, correo electrónico, formulario electrónico) | 1 | Matriz de control atención chat virtual Matriz de caracterización de usuarios (anexo informe trimestreal PQRS) Matriz de seguimiento PQRSD y alertas por correo electrónico y/o enviadas de manera automática por medio de SAIA Matriz de Control de Radicación de Gestión Documental | X | X | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Matriz de control atención chat virtual, caracterización de usuarios, matriz de seguimiento PQRSD y alertas por correo electrónico y/o enviadas de manera automática por medio de SAIA, matriz de control de radicación de gestión documental durante los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2023 | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
| 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar la documentación clasificada del Indice de Información Clasificada y Reservada. Deberá ser actualizada en la medida que se presenten cambios. | 100% | Matrices Información Clasificada y Reservada del CNMH- publicadas en página web ( link Transparencia) Según sea requerido. | X | X | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Actualizan y elaboran la matriz: Responsables de la información Entregan matriz actualizada Responsables de la información mediante Comunicación Interna (SAIA) a la DAyF. Apoya: Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental. Consolida TIC. Publica Estrategia de Comunicaciones. Asesora: Oficina Juridica frente a consultas puntuales que existan sobre el tema | No reporta | En la página web se observa la publicación de las matrices de activos de información.
| 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.2 | Revisar y actualizar (en caso de ser necesario) el esquema de publicación de información | 1 | Actualización del Esquema de publicación de información actualizado en el link dedicado a este fin dentro de la página web de la entidad - Según sea requerido por las áreas encargadas. | X | X |  | 2023-01-01 | 2023-06-30 | Estrategia de Comunicaciones | Actividad reportada en el segundo trimestre de 2023. | Actividad reportada en el segundo trimestre de 2023.
| 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.3 | Actualizar el registro de inventario de activos de información del CNMH | 1 | Inventario de activos de información de la entidad actualizado en página web |  |  | x | 2023-12-01 | 2023-12-31 | Profesional especializado de gestiòn de TIC | No reporta | En la página web se observa la publicación de las matrices de activos de información.
| 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.4 | Realizar seguimiento a la implementación del Plan de Gestión Documental | 1 | Matriz de seguimiento MIPG | X | X | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | No reporta | En atención a las acciones perentorias del archivo gral de la nación dirigidas al cnmh, se realizaron acciones en el plan de acción para el avance a la gestión documental. Se da cumplimeinto alas reuniones para verificación de avance.
| 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Continuar con la Implementación del atributo ALT para lectura de imágenes de la página web del CNMH que facilite la navegación de la población con discapacidad visual. Con este atributo, se dará una descripción de las fotos e imágenes contenidas en el sitio web | 1 | Continuidad con la implementación del Atributo ALT para describir imágenes y animaciones | X | X | X | 2023-02-01 | 2023-12-31 | Estrategia de Comunicaciones | El atributo ALT se sigue implementando adecuadamente en las imágenes de la página web de la entidad. (Anexo 3) | Actividad Cumplida de conformidad con la evidencia suministrada.
| 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Informe cualitativo, matriz PQRSD y caracterización de usuario trimestrales de PQRSD que refleje: (Actualizar la caracterización de usuarios del Centro Nacional de Memoria Histórica (PQRSD), Análizar las encuestas de satisfacción servicio al ciudadano (cualitativa y cuantitativamente), Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. , Número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes que se negó acceso a la información . | 4 | Informes trimestrales de PQRSD refleja: Matriz de caracterización de usuarios actualizada mensualmente (PQRSD), Matriz de resultado del servicio prestado. (informe cualitativo y cuantitativo de saisfacción), Indicadores establecidos que permiten medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos, Ajuste a la matriz con inclusión de un campo dedicado a mostrar el número de solicitudes de acceso a la información que han sido negadas. | X | X | X | 2023-03-30 | 20/04/2023 20/07/2023 20/10/2023 20/01/2024 | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | No reporta | De acuerdo a las recomendaciones de control interno en el informe de seguimiento semestral, se debe fortalecer esta actividad.
INICIATIVAS ADICIONALES | 6. Talento humano | 6.1 | Implementar acciones de Integridad articuladas con la caja de herramientas ofrecidas por Función Pública, con el fin de que se conozcan y se apropien para mejorar la vocación del servicio en los servidores públicos del CNMH | 1 | Informe final de balance de las actividades programadas de pedagogía, gestión o seguimiento a los Conflictos de Intereses y Código de Integridad, como charlas, capacitaciones, talleres, campañas vía correo electrónico, cursos y sus certificados, entre otros. | X | X | X | 2023-01-01 | 2023-12-31 | Dirección Administrativa y Financiera - Talento Humano | No reporta | No es posible validar la acción. De conformidad con los resultado FURAG y seguimiento realizado por Control Interno a MIPG, las actividades se deben fortalecer.