## Table 1
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2024
| ENTIDAD: | CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA
| FECHA DE PUBLICACIÓN | 2023-12-28
[6 empty] | CUATRIMESTRE |  |  | VIGENCIA - 2024 |  |  | Reporte de actividades realizadas y relación de evidencias del primer cuatrimestre de 2024 | Observaciones de Control Interno
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES |  | META | PRODUCTO | 1 | 2 | 3 | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | RESPONSABLE
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1. Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Socializar la Politica de Riesgos a través de los talleres de actualización del Mapa de riesgos del CNMH | 1 | Política de administración de riesgos socializada. | X | X |  | 2024-04-01 | 2024-06-30 | Grupo de Planeación | La socialización de la Política de Administración de riesgos del CNMH se llevó a cabo en el taller de sensibilización que se realizó el día 28 de febrero, y la cual fue dirigida a todos los líderes de proceso y enlaces de planeación. | Se cumplió la actividad de conformidad con lo reportado por el area. Control Interno participó en capacitación como exponente.
| 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Realizar capacitación de la metodología para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción aplicado a los procesos del CNMH en el marco de un proceso participativo. Identificación de riesgos de corrupción, causas y consecuencias, valoración y revisión de la eficacia de los controles. | 2 | Mapa de riesgos de corrupción construido y actualizado de acuerdo a la guía para administración de riesgos dada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). |  | X | X | 2024-09-01 | 2024-01-31 | Grupo de Planeación | Reporte para el tercer cuatrimestre. | Actividad se reporta en el segundo cuatrimestre.
| 3. Consulta y Divulgación | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos de corrupción al interior del Centro Nacional de Memoria Histórica. | 1 | Mapa de riesgos de corrupción socializado al interior del Centro Nacional de Memoria Histórica. | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Grupo de Planeación | Con respecto a esta actividad se socializa por comunicación oficial correo electrónico a los líderes de proceso y su equipo, con el fin de que conozcan con mayor detalle las acciones planteadas por los responsables de proceso . Adicional, se resalta, que se contó con la participación y compromiso de cada dependencia a través de jornadas de capacitación y mesas de trabajo para su construcción. Se adjunta correo electrónico | Se cumplió la actividad de conformidad con lo reportado por el area. En Comité de Gestión y Desempeño y en CICCI , se presenta la actualización de la Politica en asuntos de riesgo fiscal.
| 3. Consulta y Divulgación | 3.2 | Divulgar la actualización del mapa de riesgos de corrupción a través de la página web del CNMH y remitirlo a través de correo electrónico. | 1 | Mapa de riesgos de corrupción socializado en página web y a través de correo electrónico a los responsables de las actividades. | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Grupo de Planeación - Estrategia de comunicaciones | Con relación a la divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción-2024, se realiza en la página web del Centro Nacional de Memoria Histórica, se remite socialización por correo electrónico a los responsables de las actividades. https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2024/03/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcio%CC%81n-2024-v2.pdf Se adjunta: *Correo electrónico solicitud publicar en página Web-Mapa Riesgos Corrupción-2024 *Correo electrónico socialización Mapa Riesgos Corrupción-2024 *Correo electrónico Socialización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-2024 *Correo electrónico solicitud publicar en redes sociales Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-2024 *Correo electrónico solicitud publicar en página Web -CNMH Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-2024 *Correo electrónico solicitud publicar carteleras Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-2024 *Pantallazos de publicaciones: - Página Web Mapa Riesgos Corrupción -Redes Sociales PAAC-2024 (Facebook-Twitter) -Carteleras del CNMH PAAC-2024 | Se cumplió la actividad de conformidad con lo reportado por el area.
| 3. Consulta y Divulgación | 3.3 | Socializar campañas sobre conceptos y controles asociados a mitigar los riesgos de corrupción. | 2 | Campañas socializadas a los responsables de las actividades planteadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción, a través del correo electrónico institucional a los responsables de las actividades |  | x | x | 2024-05-01 | 2024-12-31 | Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones | Actividad para el siguiente reporte. | Actividad se reporta en el segundo cuatrimestre.
| 4. Monitoreo y Revisión | 4.1 | Generar alertas periódicas a los líderes de proceso para el monitoreo y revisión de las actividades concernientes al mapa de riesgos de corrupción. | 3 | Alertas periódicas remitidas a través de comunicaciones internas mediante correo electrónico a los líderes de proceso. | X | X | X | 2024-01-01 | 30/03/2024 30/06/2024 30/09/2024 | Grupo de Planeación | Con relación a la actividad se generó primera alerta periódica a los líderes de proceso, para el monitoreo y revisión de las actividades concernientes al Mapa de Riesgos de Corrupción-2024, mediante correo electrónico el 01/04/2024. Se adjunta correo electrónico. | Se cumplió la actividad de conformidad con lo reportado por el area.
| 4. Monitoreo y Revisión | 4.2 | Realizar monitoreo y revisión a los controles y acciones establecidas en el mapa de riesgos de corrupción. | 3 | Actas de reunión sobre la temática de mapa de riesgos de corrupción. | X | X | X | 2024-03-30 | 2024-11-30 | Todos los líderes de proceso | Los procesos efectuaron el respectivo reporte de los avances a las acciones establecidas en la matriz de riesgos de corrupción. | Los procesos reportaron las actividades y estas fueron insumo para el seguimiento por parte de CI.
| 4. Monitoreo y Revisión | 4.3 | Acompañar en mesas de trabajo a los líderes de proceso o sus equipos de trabajo en la aplicación de metodología y lineamientos establecidos por el DAFP - "Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas", cuando se detecten observaciones y/o desviaciones en el control, previamente diseñado por los líderes de proceso en el Mapa de Riesgos de Corrupción, con el fin de atender las recomendaciones realizadas por Control Interno en el "Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción". (Cuando sea requerido por líder de proceso). | 100% | Acompañamiento en mesas de trabajo a los líderes de proceso o sus equipos en la aplicación de metodología y lineamientos establecidos por DAFP, cuando se detecten observaciones y/o desviaciones en el control, con el fin de atender las recomendaciones realizadas por Control Interno en el "Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción" . (Cuando sea requerido por lider de proceso). |  | X | X | 2024-05-30 | 2024-12-15 | Grupo de Planeación | Actividad para el siguiente reporte. | Actividad se reporta en el segundo cuatrimestre.
| 5. Seguimiento | 5.1 | Evaluar la elaboración, publicación, monitoreo a la gestión del riesgo del CNMH y a la efectividad de los controles incorporados en la Matriz de Riesgos de Corrupción. | 3 | Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano tomando como insumo el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. | X | X | X | 2024-01-01 | 16/05/2024 13/09/2024 16/01/2025 | Oficina de Control Interno | Control Interno por medio de correos, solicitó a las areas el reporte de los avances en relación a las actividades de control de la matriz de riesgos de corrupción y las establecidas para el PAA, con este insumo se efectua revisión y recomendaciones. | Se cumplió la actividad de conformidad con lo reportado por el area.
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | 1. Racionalización de Trámites: Administrativo (optimización de los procesos o procedimientos internos asociados al trámite) | 1.1 | No es posible racionalizar más el procedimiento del Mecanismo no judicial de contribución de la verdad, ya que este cuenta con una etapa de notificación, el cual se rige bajo las disposiciones del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, como lo estipula los artículos 65 y s.s. de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, quienes nos dan los términos establecidos para la notificación de actos administrativos de carácter particular y así como también, para esta etapa se ha implementado la herramienta de estampado cronológico. Por lo anterior, no es posible omitir pasos de notificación cuando la norma nos establece los tiempos, el orden y las formas de notificar. | [5 empty] | N/A | N/A | N/A
RENDICIÓN DE CUENTAS | 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.1 | Realizar el informe de gestión de la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2023 en un lenguaje comprensible al ciudadano | 1 | Informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas con un lenguaje comprensible vigencia 2023. |  | X |  | 2024-01-02 | 2024-06-30 | Grupo de Planeación | El grupo de planeación elaboró y publicó el informe de rendición de cuenta del CNMH para la vigencia 2023. https://drive.google.com/file/d/1C8EbX3Tqx3lZVy-MnvfiW51qVbr3ZYHW/view?usp=sharing | Actividad se reporta en el segundo cuatrimestre.
| 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.2 | Actualizar la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 dando cumplimiento a lo establecido en la circular externa 100-020 de 2021 y al Manual Unico de Rendición de Cuentas (MURC). | 1 | Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 actualizada. | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-05-31 | Grupo de Planeación | El grupo de planeación elaboró y publicó la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024 dando cumplimiento a lo establecido en la circular externa 100-020 de 2021 y al Manual Unico de Rendición de Cuentas (MURC). https://docs.google.com/document/d/1Yqc0MUHwN-ww8zRYKYnh_pbnKt-o0LTQ/edit?usp=sharing&ouid=108728484164014382306&rtpof=true&sd=true | Se cumplió la actividad de conformidad con lo reportado por el area.
| 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.3 | Publicar el Plan de Acción Iinstitucional del Centro Nacional de Memoria Histórica. | 1 | Publicación del Plan de Acción Institucional 2024. | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-01-31 | Grupo de Planeación | Se envió correo, el 31 de enero de 2024, al equipo de la Estrategia de Comunicaciones solicitando la publicación del Plan de Acción Institucional 2024. El documento se puede consultar en el siguiente enlace: https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2024/02/PLAN-DE-ACCION-INSTITUCIONAL-CNMH-2024.pdf | Se cumplió la actividad de conformidad con lo reportado por el area.
| 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.4 | Publicar los seguimientos realizados a las metas e indicadores de las dependencias y equipos de trabajo en el Plan de Acción Institucional del Centro Nacional de Memoria Histórica. | 4 | Publicar los seguimientos trimestrales realizados al Plan de Acción Institucional de la vigencia. | X | X | X | 2024-01-01 | Mayo 2024, Agosto 2024, Noviembre 2024, Enero 2025 | Grupo de Planeación | Se envió correo, el 31 de enero de 2024, al equipo de la Estrategia de Comunicaciones solicitando la publicación del seguimiento al cuarto trimestre de Plan de Acción Institucional 2023. El documento se puede consultar en el siguiente enlace: https://centrodememoriahistorica.gov.co/plan-de-gasto-publico/ | Se cumplió la actividad de conformidad con lo reportado por el area. El area de comunicaciones consolidó la información y presentó a cada lider archivo Excel para publicación.
| 1. Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible | 1.5 | Dar cumplimiento a la Circular 100-006 de 2019 y de conformidad con la Ley 1757 de 2015, las entidades deben rendir cuentas sobre la gestión, inversión de recursos y acciones adelantadas para cumplir con el Acuerdo de Paz y con la política pública de paz con legalidad. | 1 | Informe de rendición de cuentas sobre la gestión, inversión de recursos y acciones adelantadas para cumplir con el Acuerdo de Paz y con la política Pública de Paz con legalidad. | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-03-31 | Grupo de Planeación | Con relación a esta actividad se publica en la página Web para consulta en el siguiente link: https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2024/03/2024-Sircap-formato-informe-CNMH_31032024.pdf | Se cumplió la actividad de conformidad con lo reportado por el area. El CNMH participó en las mesa de trabajo de DPS, para la elaboración de la rendición de cuentas del sector.
| 2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | 2.1 | Implementar las acciones de información y diálogo establecidas en la Estrategia de Rendición de Cuentas 2024. | 100% | Acciones realizadas, de acuerdo a la Estrategia de Rendición de cuentas. | X | X | X | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones | No reporta | De conformidad con las diferentes actividades realizadas por el CNMH, en territotio y en la capital, se han generado espacios de participación ciudadana especialmente con las victimas.
| 2. Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones | 2.2 | Aplicar encuesta por canal virtual para identificar los temas de interés a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas. | 1 | Encuesta realizada. | X |  |  | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones | No reporta | De acuerdo a los lineamientos dados por el DPS, se efectuó publicación del link de consulta, para consolidar temas de interes a tratar en audiencia pública.
| 3. Responsabilidad | 3.1 | Ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas. | 1 | Audiencia pública de rendición de cuentas realizada. |  | X |  | 2024-04-15 | 2024-06-30 | Grupo de Planeación | Actividad se reporta en el segundo cuatrimestre. | Actividad se reporta en el segundo cuatrimestre.
| 3. Responsabilidad | 3.2 | Implementar la encuesta de percepción que permita medir la efectividad de la información suministrada por el CNMH a la ciudadanía. | 1 | Encuesta de percepción al interior del CNMH, ciudadanía y grupos de interés, con el fin de conocer la percepción de los ciudadanos respecto a los resultados presentados en las acciones de rendición de cuentas. | X | X | X | 2024-01-01 | 2024-11-30 | Grupo de Planeación - Estrategia de Comunicaciones | No reporta | Aún no se ha realizado la audiencia pública de rendición de cuentas.
| 4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.1 | Evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | 1 | Informe de ejecución y evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas desarrollado en el 2024. |  |  | X | 2024-12-01 | 2024-12-30 | Grupo de Planeación | No reporta | Reporte en el tercer cuatrimestre.
| 4. Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional | 4.2 | Realizar seguimiento a la formulación, implementación y actividades realizadas en la Estrategia de Rendición de Cuentas del CNMH. | 3 | Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano (seguimiento Estrategia de Rendición de Cuentas del CNMH). | X | X | X | 2024-01-01 | 16/05/2024 13/09/2024 16/01/2025 | Control Interno | Control Interno por medio de correos, solicitó a las areas el reporte de los avances en relación a las actividades de control de la matriz de riesgos de corrupción y las establecidas para el PAA, con este insumo se efectua revisión y recomendaciones. | Se elabora el presente seguimiento a la gestión, avance y efectividad de las acciones contenidas en plan anticorrupción.
MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO | 1. Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | 1.1 | Presentar informes trimestrales a la alta dirección, que trate del servicio al ciudadano y acciones estratégicas para mejorarlo - Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | 2 | Comunicación Interna dirigida al Director(a) General del CNMH acompañada del Informe Trimestral PQRSD. | X | X | X | 2024-01-01 | 20/04/2024 20/07/2024 20/10/2024 20/01/2025 | Dirección Administrativa y Financiera (DAyF) - Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Comunicación Interna Dirigida a la Directora General del CNMH, acompañada del Primer Informe Trimestral Enero a Marzo de 2024 - mediante memorando temporal RT-CI 202404156001682-3 | En la página web de la entidad se encuentran publicados los informes de trimestrales de gestión al servicio y atención al ciudadano y PQRSD.
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Atender el chat virtual que garantice el acceso a la información de la ciudadanía de manera rápida y oportuna. | 1 | Matriz de control atención chat virtual. | X | X | X | PERMANENTE | Diario | DAyF -Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Matriz de control atención chat virtual durante los meses de enero, febrero y marzo de 2024 | La persona encargada de la atención a la ventanilla, atiende el chat y direcciona las PQRSD, dando radicación.
| 2. Fortalecimiento de los canales de atención | 2.2 | Facilitar la atención de personas con discapacidad de acuerdo con los protocolos vigentes del CNMH disponibles en la página Web de la entidad. | 1 | Matriz de caracterización de usuarios (anexo informe trimestreal PQRSD). | X | X | X | 2024-01-01 | 20/04/2024 20/07/2024 20/10/2024 20/01/2025 | DAyF - Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Matriz de caracterización de usuarios (anexo informe trimestral PQRSD) correspondiente a los meses de enero, febrero y mayo de 2024. | Se cumplió la actividad de conformidad con lo reportado por el area.
| 3. Talento humano | 3.1 | Realizar campañas informativas y de sensibilización sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos y fortalecer la cultura de servicio al interior de las entidades. | 1 | Soporte de asistencia y material de apoyo Sensibilización Google Class Room. | X |  |  | 2024-02-01 | 2024-03-31 | DAyF -Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Soporte de asistencia y material de apoyo Sensibilización Google Class Room correspondiente a los temas; Gestión Integral de Servicio al Ciudadano y Lenguaje Claro,llevado a cabo en la semana del 15 al 19 de abril de 2024. | Se cumplió la actividad de conformidad con lo reportado por el area.
| 3. Talento humano | 3.2 | Incluir dentro del Plan Institucional de Capacitación, temáticas relacionadas con mejoramiento del servicio al ciudadano y fortalecimiento de las competencias del personal que presta este servicio. | 1 | Plan Institucional de Capacitación actualizado con la temática correspondiente a mejoramiento del servicio al ciudadano. | X |  |  | 2024-02-01 | 2024-04-30 | DAyF - Talento Humano | Se inluyó el tema en el PIC 2024 | Se cumplió la actividad de conformidad con lo reportado por el area.
| 4. Normativo y procedimental | 4.1 | Realizar sensibilización acerca del reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias. | 1 | Sensibilización Google Class Room. | X |  |  | 2024-02-01 | 2024-03-31 | DAyF - Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Comunicación interna mediante memorando temporal RT-CI 202403276001476-3 dirigada a funcionarios y contratistas invitandolos a la tercer jornada de sensibilización 2024. Así mismo, material de apoyo y soporte de asistencia de sensibilziación sobre el tema: reglamento de interno para la gestión de PQRSD. | Se cumplió la actividad de conformidad con lo reportado por el area.
| 4. Normativo y procedimental | 4.2 | Realizar sensibilización sobre la política de protección de datos personales. | 1 | Política de protección de datos personales socializada. Lista de asistencia. |  | x |  | 2024-02-01 | 2024-06-30 | Oficina Asesora Jurídica | Se encuentra pendiente de realizar la sensibilización de datos personales. | Actividad se reporta en el segundo cuatrimestre.
| 5. Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios ofrecidos por el CNMH. | 4 | Resultados de las mediciones reflejados en los Informes trimestrales de PQRSD. | X | X | X | 2024-01-01 | 20/04/2024 20/07/2024 20/10/2024 20/01/2025 | DAyF - Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Resultados de las mediciones reflejados en el Informe Trimestral de PQRSD, los datos fueron tomados conforme lo reflejado en formulario web para la medición "encuestas de satisfacción" creado por Servicio al Ciudadano para el público en general correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2024. | Se cumplió la actividad de conformidad con lo reportado por el area.
| 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la información publicada en el link de transparencia acorde con lo requerido en los artículos 9º, 10, 11 de la Ley 1712 de 2014 y por la estrategia de Gobierno en Línea. | 2 | Página web actualizada con la información requerida en los artículos 9º, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014 y por la estrategia de Gobierno en Línea. | X | X | X | 2024-01-01 | 29/06/2024 28/12/2024 | Todos los líderes de proceso | No reporta | De conformidad con el seguimiento realizado por Control Interno, se deben realizar acciones que permitan la optimización.
| 1. Lineamientos de Transparencia Activa | 1.2 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. | 2 | Informe de seguimiento implementación Ley 1712 de 2014. |  |  | X | 2024-09-01 | 2024-10-31 | Control Interno | No reporta | Reporte en el tercer cuatrimestre.
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Continuar con el seguimiento y control a las PQRSD entregadas, por competencia, a las diferentes direcciones de tal manera que se cumplan los tiempos estipulados en la Ley 1755 de 2015. | 100% | Matriz de seguimiento de PQRSD y alertas del sistema SAIA. | X | X | X | 2024-01-01 | 2024-12-31 | DayF - Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Matriz de seguimiento de PQRSD y alertas semanales remitidas por correo electrónico pqrs@cnmh.gov.co, dada la contingencia con la plataforma SAIA. | Se mantiene la actividad de consolidación y control de la matriz de PQRSD, el sistema SAIA salio de operación.
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.2 | Actualizar la información de link Mecanismos para la Atención al Ciudadano, para garantizar que el ciudadano conozca los canales de atención electrónica, virtual y de recepción de solicitudes, así como el correcto funcionamiento de los mismos. | 1 | Remisión al Link denominado "Mecanismos para la Atención al Ciudadano" dispuesto en la pagina web del CNMH con la información actualizada de manera permanente. | X | X | X | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | "Link de Mecanismos para la Atención al Ciudadano - Página Web: https://centrodememoriahistorica.gov.co/pqrs/ Aviso para el público en general sobre los mecanismos actuales para presentar PQRSD en el CNMH, dados los inconvenientes presentados con el formluario web. | Se valida la información y el link no funciona https://widget-page.smartsupp.com/widget/64abb763876206a68e82af6ab2bcd9e07f00d9a8
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.3 | Garantizar al ciudadano la disponibilidad de diferentes canales de información y opinión de acuerdo a lo planteado en el Decreto 1081 de 2015 (Medios idóneos para recibir solicitudes de información pública: Personal, telefónico, correo físico, correo electrónico, formulario electrónico). | 1 | Matriz de control atención chat virtual. Matriz de caracterización de usuarios (anexo informe trimestreal PQRS). Matriz de seguimiento PQRSD y alertas por correo electrónico y/o enviadas de manera automática por medio de SAIA. Matriz de Control de Radicación de Gestión Documental. | X | X | X | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Matriz de control atención chat virtual, caracterización de usuarios, matriz de seguimiento PQRSD y alertas por correo electrónico, matriz de control de radicación de gestión documental durante los meses de enero, febrero y marzo de 2024. | El grupo de atención y gestión al ciudadano , lleva las matrices correspondientes, se debe actualizar la actividad correspondiente a SAIA, teniendo en cuenta que el aplicativo salio de operación.
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Revisar y actualizar la documentación clasificada del Indice de Información Clasificada y Reservada. Deberá ser actualizada en la medida que se presenten cambios. | 100% | Matrices Información Clasificada y Reservada del CNMH- publicadas en página web ( link Transparencia) Según sea requerido. | X | X | X | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Actualizan y elaboran la matriz: Responsables de la información Entregan matriz actualizada Responsables de la información mediante Comunicación Interna (SAIA) a la DAyF. Apoya: Dirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental. Consolida TIC. Publica Estrategia de Comunicaciones. Asesora: Oficina Asesora Juridica frente a consultas puntuales que existan sobre el tema | Se expidió la circular 005 "DESIGNACIÓN RESPONSABLES DILIGENCIAMIENTO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN E ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA INSTITUCIONAL" con el objetivo de coordinar las acciones para realizar la actualización de los instrumentos INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA y DATOS ABERTOS. Evidencia: GJU-FT-006 V1 Circular 005.pdf | Se cumplió la actividad de conformidad con lo reportado por el area.
| 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.2 | Revisar y actualizar (en caso de ser necesario) el esquema de publicación de información. | 1 | Actualización del Esquema de publicación de información actualizado en el link dedicado a este fin dentro de la página web de la entidad - Según sea requerido por las áreas encargadas. | X | X |  | 2024-01-01 | 2024-06-30 | Estrategia de Comunicaciones | El esquema de publicación se encuentra vigente. https://centrodememoriahistorica.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/#datos | Se cumplió la actividad de conformidad con lo reportado por el area.
| 3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.3 | Actualizar el registro de inventario de activos de información del CNMH. | 1 | Inventario de activos de información de la entidad actualizado en página web. |  |  | x | 2024-12-01 | 2024-12-31 | DAyF - Profesional especializado de Gestión de TIC | Se expidió la circular 005 "DESIGNACIÓN RESPONSABLES DILIGENCIAMIENTO REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN E ÍNDICE DE INFORMACIÓN RESERVADA Y CLASIFICADA INSTITUCIONAL" con el objetivo de coordinar las acciones para realizar la actualización de los instrumentos INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN, ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA y DATOS ABIERTOS. Evidencia: GJU-FT-006 V1 Circular 005.pdf | Reporte en el tercer cuatrimestre.
| 4. Criterio Diferencial de Accesibilidad | 4.1 | Continuar con la Implementación del atributo ALT para lectura de imágenes de la página web del CNMH que facilite la navegación de la población con discapacidad visual. Con este atributo, se dará una descripción de las fotos e imágenes contenidas en el sitio web. | 1 | Continuidad con la implementación del Atributo ALT para describir imágenes y animaciones. | X | X | X | 2024-02-01 | 2024-12-31 | Estrategia de Comunicaciones | El atributo alt se incluyo constantemente en todas las imágenes publicadas en el portal web | Se cumplió la actividad de conformidad con lo reportado por el area.
| 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Realizar el informe cualitativo, matriz PQRSD y caracterización de usuario trimestrales de PQRSD que refleje: (Actualizar la caracterización de usuarios del Centro Nacional de Memoria Histórica (PQRSD), Análizar las encuestas de satisfacción servicio al ciudadano (cualitativa y cuantitativamente), Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos. , Número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes que se negó acceso a la información. | 4 | Informes trimestrales de PQRSD refleja: Matriz de caracterización de usuarios actualizada mensualmente (PQRSD), Matriz de resultado del servicio prestado (informe cualitativo y cuantitativo de saisfacción), Indicadores establecidos que permiten medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos, ajuste a la matriz con inclusión de un campo dedicado a mostrar el número de solicitudes de acceso a la información que han sido negadas. | X | X | X | 2024-03-30 | 20/04/2024 20/07/2024 20/10/2024 20/01/2025 | DAyF - Profesional especializado de Gestión Documental y Servicio al Ciudadano | Resultados de las mediciones reflejados en el Informe Trimestral de PQRSD, los datos fueron tomados conforme lo reflejado en formularios web para la medición "encuestas de satisfacción" y "caracterización de usuarios" creado por Servicio al Ciudadano para el público en general correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo de 2024. | Se efectua el informe trimestral de PQRSD y se publica, sin embargo es preciso realizar ajustes que permitan optimizar el informe de acuerdo a la información indicada en la acción, en relación al numero de acciones negadas.
INICIATIVAS ADICIONALES | 6. Talento humano | 6.1 | Implementar acciones de Integridad articuladas con la caja de herramientas ofrecidas por Función Pública, con el fin de que se conozcan y se apropien para mejorar la vocación del servicio en los servidores públicos del CNMH. | 1 | Informe final de balance de las actividades programadas de pedagogía, gestión o seguimiento a los Conflictos de Intereses y Código de Integridad, como charlas, capacitaciones, talleres, campañas vía correo electrónico, cursos y sus certificados, entre otros. |  |  | X | 2024-11-01 | 2024-12-31 | DAyF - Talento Humano | No aplica para este período | Reporte en el tercer cuatrimestre.
Consolidado: Grupo de Planeación